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1. [bookmark: _Toc478197227]
Preambul
1.1. [bookmark: _Toc478197228]Pretul contractului
1.1.1. Pretul Contractului va fi suma forfetara a Valorii Acceptate a Contractului si va fi subiect de ajustare in conformitate cu Contractul.
1.1.2. Suma forfetara a Valorii Acceptate a Contractului va include toate Lucrarile in asa fel incat pretul total sa acopere toate obligatiile Antreprenorului stabilite sau implicite in cadrul Contractului  in privinta proiectarii, constructiei, testarii si finalizarii Lucrarilor. Aceasta include toate responsabilitatile Antreprenorului pentru obtinerea avizelor, aprobarilor si autorizatiilor, etc…si orice alte elemente sau servicii solicitate de Contract.
1.1.3. Suma forfetara a Valorii Acceptate a Contractului va include pentru toate instalatiile de constructie, forta de munca, supravegherea, materialele, montajul, asigurarile, profitul, costuri indirecte, taxe, datorii, impreuna cu toate riscurile generate, raspunderi, si obligatii stabilite sau ce decurg din Contract.
1.2. [bookmark: _Toc478197229]Grafice
1.2.1. Graficele cuprind:
i. Graficul de Preturi – un grafic cu principalele activitati care acopera toate Lucrarile. Graficul de Preturi complet constituie Valoarea forfetara a Ofertantului pentru toate Lucrarile.
ii. Graficul de Plati - graficul de preturi,  detaliat pe fiecare categorie de activitate
1.2.2. Ofertantul trebuie sa completeze toate aceste Grafice si sa le includa in Oferta.
1.2.3. Fara a tine seama de orice limite care pot fi induse de ordinea activitatilor si/sau explicatiile din Preambul, trebuie sa fie foarte clar inteles ca sumele introduse in Graficul de Preturi vor fi pentru lucrarile complet finalizate din toate punctele de vedere. La sumele introduse va fi obligatoriu sa fie luat in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile de fata in mod corespunzator. Sumele trebuie sa includa toate cheltuielile incidentale sau neprevazute , riscurile, de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca nu se mentioneaza separat anumite articole in Graficul de Preturi, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.
1.2.4. Se presupune ca orice activitate sau articol care nu este pretuit (este lasat fara pret), este pretuit altundeva in Graficul de Preturi. Dupa semnarea contractului nu se va modifica nimic la Graficul de Preturi pentru a pretui o activitate sau un articol.
1.2.5. Beneficiarul poate, in conformitate cu Sub-Clauza 13 [Modificari si actualizari] din Conditiile de Contract, sa omita anumite Activitati Principale daca considera ca necesar sa actualizeze scopul lucrarilor pentru a se incadra in constrangerile bugetare. Antreprenorul va fi constient de o asemenea posibilitate si se va asigura ca orice astfel de modificare a Beneficiarului nu afecteaza, in niciun fel, pretul activitatilor retinute.


Anexa nr. 2 la Formularul nr. 8
GRAFICUL DE PLATI
	


A fi completat si extins (detaliat) de catre Ofertant.  (Acesta constituie un Exemplu minim obligatoriu). In completarea lui, Ofertantul va tine cont de conditiile impuse de Cerintele Beneficiarului. Orice cost introdus care excede prevederile prezentei Documentatii nu este responsabilitatea Autoritatii contractante. 
	
	
	

	Acest grafic de plati este minim obligatoriu. Ofertantii pot aduce doar completari.

	Nr. Crt.
	Activitate/ Categorie de lucrari
	Pret lei fara TVA (maxim doua zecimale) 

	1
	Activitate: Proiectare
	 

	1.1
	Realizare Proiect Tehnic si Detalii de Executie
	 

	1.2
	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie lucrari si pe perioada de garantie a lucrarilor
	 

	2
	Activitate: Preconstructie
	 

	2.1
	Lucrari aferente organizarii de santier
	 

	2.2
	Cheltuieli conexe organizarii santierului
	 

	2.3
	Identificarea si asanarea Santierului de orice munitii
	

	2.4
	Arheologie
	

	3
	Categoria de lucrari: Drum
	 

	3.1
	Terasamente
	 

	3.2
	Suprastructură drum
	 

	3.3
	Consolidari
	 

	3.4
	Trotuar
	 

	3.5
	Dispozitive de colectare şi evacuare a apelor
	 

	3.6
	Parapete de siguranţă
	 

	3.7
	Semnalizare rutieră
	 

	3.8
	Iluminat
	 

	4
	Categoria de lucrari: Pasaj
	 

	4.1
	Pasaj pe CB peste DN1 km 66+540 si km 67+340 inclusiv rampele de acces
	 

	5
	Categoria de lucrari: Mediu
	 

	5.1
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
	 

	6
	Categoria de lucrari: Diverse
	

	6.1
	Lucrari diverse (utilitati,etc) 
	

	6.2
	Amenajare peisagistica
	

	7
	Provizioane
	 

	7.1
	Suma provizionata - Rezerve de implementare conform OUG 83/2016
	1,568,848.52

	 
	Total
	 

	 
	TVA 19%
	0.00

	 
	Total cu TVA
	0.00

	
	Valoarea totala din Graficul de Plati va fi identica cu valoarea totala din Graficul de Preturi si se va inscrie in Formularul nr. 8 "Formularul de Propunere financiara".
	

	
	
	


Anexa nr. 3 la Formularul nr. 8


Graficul de Preturi
	

	Nr. Crt.
	Activitate/ Categorie de lucrari
	 Pret lei fara TVA (maxim doua zecimale)

	1
	Activitate: Proiectare
	 

	 
	 
	 

	2
	Activitate: Preconstructie
	 

	 
	 
	 

	3
	Categoria de lucrari: Drum
	 

	 
	 
	 

	4
	Categoria de lucrari: Pasaj
	 

	 
	 
	 

	5
	Categoria de lucrari: Mediu
	 

	 
	 
	 

	6
	Categoria de lucrari: Diverse
	 

	 
	 
	 

	7
	Provizioane
	 

	7.1
	Suma provizionata - Rezerve de implementare conform OUG 83/2016
	1,568,848.52

	 
	Total
	 

	 
	TVA 19%
	0.00

	 
	Total cu TVA
	0.00

	


Valoarea totala din Graficul de Preturi va fi identica cu valoarea totala din Graficul de Plati si se va inscrie in Formularul nr. 8 "Formularul de Propunere financiara".





	



