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FORMULARE

Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260) 


Formularul A
____________________________________________

(denumirea institutiei de credit/societatii de asigurare)

SCRISOARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica:

Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)

Nr._____ emisa in data de ____________

CĂTRE: 

Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA



Persoana juridica romana cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cod: 010873, 



Bucuresti, Romania, Intrarea A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 




J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica                                                ,

             




                            (denumirea contractului de achizitie publica)

noi __________________________________, având sediul înregistrat în                                                            ,

(denumirea institutiei de credit /societăţii de asigurare)           (adresa institutiei de credit /societăţii de asigurare) 

reprezentată prin ____________________, în calitate de                                                        ,

                            (nume, prenume)                                             (funcţie) 

ne obligăm în mod irevocabil şi necondiţionat faţa de Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, să platim suma de                                                          adica (__________________________),




(in cifre)




(in litere)
la prima sa cerere scrisă, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului. 

În cererea şi în declaraţia sa Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider ______________ si datele de identificare fiscala ale acestuia) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider ___________ si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia de buna executie;
	c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) (in cazul unei Asocieri se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care contractul de achiziţie publică a fost atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.



Plata se va face de către noi în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nicio alta formalitate suplimentară din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A..


În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaratiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal instituţia dumneavoastră.


Prezenta scrisoare de garanţie de participare este valabilă până la data de ___________________ (data pana la care este valabila scrisoarea de garantie de participare) ("data de expirare"), data la care aceasta expiră automat şi în totalitate, indiferent daca până la această dată originalul prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghişeele noastre din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus; această garantie de participare devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită.


In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Companiei Nationale de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. conform careia noi ________ (numele si adresa institutiei de credit/societatii de asigurare) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.


De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirarii cu acordul prealabil al institutiei de credit/ societatii de asigurări.


Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus.


Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea română.


Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta scrisoare de garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti române.

Parafata de de Institutia de credit/ Societatea de Asigurari _________ în ziua ____ luna ____ anul __________

(semnătura şi ştampila care furnizeaza garantia)

___________________________________________                                              
Formularul B
 (denumirea institutiei de credit/societatii de asigurare)

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
CĂTRE: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, (C.N.A.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO (denumită în continuare „Achizitor”).
	Denumirea
contractului:
	Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)



Acord contractual: _________________________

Am fost informati că                    ........ (numele si adresa Contractorului/Antreprenorului) cu sediul în ....... (adresa Contractorului/Antreprenorului), inregistrata la Registrul Comertului sub nr......., cod de inregistrare fiscala ....., (denumită în continuare “Principal”) este Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de bună execuţie. 

La cererea Principalului, noi       _________  (numele şi adresa institutiei de credit / societatii de asigurare), ne angajăm prin prezenta în mod neconditionat şi irevocabil să vă plătim plătim la prima cerere, dumneavoastră, Companiei Nationale de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, in calitate de „..........”, orice sumă sau sume care nu depăsesc în total valoarea de ........... Lei („valoarea garantată”, adică:......suma in litere si moneda), la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise si a declaratiei dumneavoastră scrise cu privire la culpa "Principalului" care să menționeze următoarele:

a) Principalul a încălcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, şi

b) Felul în care Principalul este în culpă.

Orice cerere de plată şi declaratie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea de plată și declarația scrise, autentifícate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră și anume .......  (...numele şi adresa institutiei de credit / societatii de asigurare), la data sau înaintea datei de                     (“data de expirare”), moment în care această garanţie va expira.

Am fost informati că, Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, in calitate de ............. poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de bună executie dacă Principalul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale, potrivit prevederilor contractului, cu 30 de zile înaintea acestei date de expirare. 

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 30 de zile a cererii şi a declaratiei dumneavoastră scrise, mentionând faptul că Principalul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale din motive imputabile Principalului şi că valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungită.

Aceasta garantie este supusă legilor din România şi se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu Numărul 758 de către Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competenţa să solutioneze orice dispută izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garantie de buna executie revine instantelor judecătoresti din România.

Data ______________________ 



Numele Prenumele, Functia, Semnătura (semnături) _________________________ 




    

            [semnatura si ştampila organismului care furnizează garanţia] 

Formularul C
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016 
	Titlul contractului:
	Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)



Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant (dupa caz), la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de lucrari Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260) organizată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, declar că ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) ori persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) participa în procesul de verificare/evaluare a ofertelor.

b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;

c) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare.


Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.


Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."
Data _______________



Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert 







sustinator/Subcontractant





        (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)


Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.
Formularul D

FORMULARUL DE OFERTA

	Denumirea 

contractului:
	Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)



Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),


Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat, 
(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260), sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de:

Ofertantul __________________________________________________________________________ (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), 

al carui Lider desemnat de Asociere este __________________________________________ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar

Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:

TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________

BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________

IBAN: ____________________________


Ca răspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de atribuire pentru contractul  mai sus mentionat, declaram urmatoarele:

1. Depunem prezenta oferta, prin care acceptăm si ne insusim prevederile Documentaţiei de Atribuire (inclusiv ale Cerintelor Beneficiarului si ale Documentelor Beneficiarului), in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere ulterioare si  anexele acestora, pe care le prezentam atasate (fara anexele care se refera la documentatia tehnica) la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

2.1. Acceptam si ne insusim conditiile contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Modelul de Contract Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260) (Acordul Contractual, Conditiile Generale si Conditiile Specifice de Contract) publicat in SEAP, pe care il prezentam atasat la prezentul formular, initializat (semnat si stampilat) pe fiecare pagina, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

[In situatia in care Ofertantul doreste sa formuleze amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual, acesta va completa punctul 2.2 de mai jos.]
2.2. Referitor la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual incluse in Modelul de Contract Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260), va comunicam ca avem urmatoarele amendamente:

- ___________________________

- ___________________________

- ___________________________
[Vor fi mentionate amendamentele propuse si documentul de referinta (Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual).  
In aceasta situatie, vor fi atasate, initializate (semnat si stampilat) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii:

- Conditiile Generale  ale contractului de proiectare si executie, in mod obligatoriu;

-  Conditiile Specifice ale contractului de proiectare si executie, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document;
- Acordul Contractual, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document.

In situatia in care Ofertantul nu prezinta amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual, va inscrie mentiunea "NU ESTE CAZUL", devenind astfel aplicabilele prevederile punctului 2.1 de mai sus.]

3. Vom realiza si executa, în conformitate cu condiţiile şi termenele limită impuse prin Documentaţia de Atribuire, fără rezerve sau restricţii, obiectul contractului Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260).
4. Garantia oferita pentru lucrarile realizate in prezentul contract este de .......................... luni.
5. FACTORII DE EVALUARE  privind componenta tehnica (descrierea succinta, completata conform tabel de mai jos):
	DENUMIRE
	INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE
	ELEMENTE OFERTATE

	Perioada de garantie a lucrarilor
	Se va mentiona numarul de luni de garantie acordata lucrarilor
	

	Managerul de proiect
	Se va nominaliza expertul propus
	

	Seful echipei de proiectare
	Se va nominaliza expertul propus
	

	Inginerul proiectant de drumuri
	Se va nominaliza expertul propus
	

	Inginerul proiectant de poduri
	Se va nominaliza expertul propus
	

	Inginerul consolidari
	Se va nominaliza expertul propus
	


6. Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta oferta poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.

7.1. Am analizat Cerintele Beneficiarului si Documentele Beneficiarului puse la dispozitie, precum si situatia din teren si ne asumam faptul ca la elaborarea prezentei Oferte am avut in vedere toate riscurile incidente unui contract de tip "proiectare si executie", iar Propunerea Financiara a fost intocmita tinand cont de aceste riscuri.

7.2. In situatia in care vom propune modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia, iar modificarile propuse necesita exproprierea unor suprafete suplimentare de teren fata de culoarul de expropriere aferent proiectului, intelegem ca nu vom fi indreptatiti la prelungirea Duratei de Executie sau costuri suplimentare pentru realizarea documentatiilor necesare exproprierii si/sau pentru perioada necesara finalizarii procesului de expropriere. 
8. Mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 180 zile (osutaoptzeci de zile), respectiv pana la data de ………………., şi ea va ramane obligatorie pentru noi.
9. Confirmăm că nu participam la prezenta procedura în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant/tert sustinator).

10. Declaram ca avem drept de proprietate asupra continutului Ofertei depusa si ca prezenta Oferta nu a fost elaborata in colaborare cu alt Ofertant, precum si faptul ca nu am incheiat acorduri cu alti ofertanti de natura sa denatureze concurenta in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica.

11. Confirmam ca suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea prezentului contract. 

12. Confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

13. Confirmam faptul ca membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de Autoritatea Contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire, cat şi in ceea ce priveste derularea contractului.

14. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice moment pe parcursul derularii procedurii de atribuire.

15. Ne asumam ca toate costurile privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea acestora.

16. Dacă oferta noastră va fi desemnata castigatoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din Pretul Contractului, aşa cum este stipulat prin conditiile de contract.

17. In conformitate cu prevederile articolului 53 alin. (11) si  ale articolului 57 din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, declaram prin prezenta ca dorim ca litigiile/revendicarile/disputele ce vor izvori din executarea/ modificarea/ interpretarea  prezentului contract sa fie solutionate de catre:


a)  instanţa civilă de drept comun în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii Contractante

SAU


b) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, prin arbitraj, conform clauzei 70 din Conditiile Generale de Contract aprobate prin Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018.


[In conditiile in care ofertantul nu selecteaza niciuna dintre aceste doua variante sau ofertantul le va selecta pe amandoua, atunci litigiile/ revendicarile/ disputele ce vor izvori din prezentul contract vor fi solutionate de instanta civila de drept comun in circumscriptia careia se afla sediul Autoritatii Contractante.]
18. Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data _______________



   

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)








   

    Reprezentant legal Ofertant asociat 1






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)








               
  Reprezentant legal Ofertant asociat n






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)


Formularul E

	MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR 

in cadrul contractului

 "Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)"

	Referinta
	Activitate/Categorie de lucrari



	1
	Proiectare 

	2
	Terasamente 

	2.1
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 5% 

	2.2
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 10% 

	2.3
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 15% 

	2.4
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 20% 

	2.5
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 25% 

	2.6
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 30% 

	2.7
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 35% 

	2.8
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 40% 

	2.9
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 45% 

	2.10
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 50% 

	2.11
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 55% 

	2.12
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 60% 

	2.13
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 65% 

	2.14
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 70% 

	2.15
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 75% 

	2.16
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 80% 

	2.17
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 85% 

	2.18
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 90% 

	2.19
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 95% 

	2.20
	5% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 100% 

	3
	Fundatie balast 

	3.1
	10% din valoarea fundatiei de balast - la o executie fizica de 10% 

	3.2
	10% din valoarea fundatiei de balast - la o executie fizica de 20% 

	3.3
	10% din valoarea fundatiei de balast - la o executie fizica de 30%

	3.4
	10% din valoarea fundatiei de balast - la o executie fizica de 40%

	3.5
	10% din valoarea fundatiei de balast - la o executie fizica de 50% 

	3.6
	10% din valoarea fundatiei de balast - la o executie fizica de 60%

	3.7
	10% din valoarea fundatiei de balast - la o executie fizica de 70%

	3.8
	10% din valoarea fundatiei de balast - la o executie fizica de 80%

	3.9
	10% din valoarea fundatiei de balast - la o executie fizica de 90%

	3.10
	10% din valoarea fundatiei de balast - la o executie fizica de 100%

	4
	Strat din agregate naturale stabilizate 

	4.1
	10% din valoarea stratului din agregate naturale stabilizate - la o executie fizica de 10% 

	4.2
	10% din valoarea stratului din agregate naturale stabilizate - la o executie fizica de 20% 

	4.3
	10% din valoarea stratului din agregate naturale stabilizate - la o executie fizica de 30%

	4.4
	10% din valoarea stratului din agregate naturale stabilizate - la o executie fizica de 40% 

	4.5
	10% din valoarea stratului din agregate naturale stabilizate - la o executie fizica de 50%

	4.6
	10% din valoarea stratului din agregate naturale stabilizate - la o executie fizica de 60%

	4.7
	10% din valoarea stratului din agregate naturale stabilizate - la o executie fizica de 70%

	4.8
	10% din valoarea stratului din agregate naturale stabilizate - la o executie fizica de 80%

	4.9
	10% din valoarea stratului din agregate naturale stabilizate - la o executie fizica de 90%

	4.10
	10% din valoarea stratului din agregate naturale stabilizate - la o executie fizica de 100%

	5
	Strat de baza din mixtura asfaltica 

	5.1
	10% din valoarea stratului de baza din mixtura asfaltica - la o executie fizica de 10% 

	5.2
	10% din valoarea stratului de baza din mixtura asfaltica - la o executie fizica de 20% 

	5.3
	10% din valoarea stratului de baza din mixtura asfaltica - la o executie fizica de 30% 

	5.4
	10% din valoarea stratului de baza din mixtura asfaltica - la o executie fizica de 40% 

	5.5
	10% din valoarea stratului de baza din mixtura asfaltica - la o executie fizica de 50% 

	5.6
	10% din valoarea stratului de baza din mixtura asfaltica - la o executie fizica de 60%

	5.7
	10% din valoarea stratului de baza din mixtura asfaltica - la o executie fizica de 70%

	5.8
	10% din valoarea stratului de baza din mixtura asfaltica - la o executie fizica de 80%

	5.9
	10% din valoarea stratului de baza din mixtura asfaltica - la o executie fizica de 90%

	5.10
	10% din valoarea stratului de baza din mixtura asfaltica - la o executie fizica de 100%

	6
	Strat de legatura - binder cu bitum modificat

	6.1
	10% din valoarea stratului de legatura-- mixtura asfaltica - la o executie fizica de 10% 

	6.2
	10% din valoarea stratului de legatura- mixtura asfaltica - la o executie fizica de 20% 

	6.3
	10% din valoarea stratului de legatura- mixtura asfaltica - la o executie fizica de 30% 

	6.4
	10% din valoarea stratului de legatura- mixtura asfaltica - la o executie fizica de 40% 

	6.5
	10% din valoarea stratului de legatura- mixtura asfaltica - la o executie fizica de 50% 

	6.6
	10% din valoarea stratului de legatura- mixtura asfaltica - la o executie fizica de 60%

	6.7
	10% din valoarea stratului de legatura- mixtura asfaltica - la o executie fizica de 70%

	6.8
	10% din valoarea stratului de legatura- mixtura asfaltica - la o executie fizica de 80%

	6.9
	10% din valoarea stratului de legatura- mixtura asfaltica - la o executie fizica de 90%

	6.10
	10% din valoarea stratului de legatura- mixtura asfaltica - la o executie fizica de 100%

	7
	Strat de uzura - mixtura asfaltica cu bitum modificat

	7.1
	10% din valoarea stratului de uzura - mixtura asfaltica - la o executie fizica de 10% 

	7.2
	10% din valoarea stratului de uzura - mixtura asfaltica - la o executie fizica de 20% 

	7.3
	10% din valoarea stratului de uzura - mixtura asfaltica - la o executie fizica de 30% 

	7.4
	10% din valoarea stratului de uzura - mixtura asfaltica - la o executie fizica de 40% 

	7.5
	10% din valoarea stratului de uzura - mixtura asfaltica - la o executie fizica de 50% 

	7.6
	10% din valoarea stratului de uzura - mixtura asfaltica - la o executie fizica de 60%

	7.7
	10% din valoarea stratului de uzura - mixtura asfaltica - la o executie fizica de 70%

	7.8
	10% din valoarea stratului de uzura - mixtura asfaltica - la o executie fizica de 80%

	7.9
	10% din valoarea stratului de uzura - mixtura asfaltica - la o executie fizica de 90%

	7.10
	10% din valoarea stratului de uzura - mixtura asfaltica - la o executie fizica de 100%

	8
	Lucrari de drenaj  

	8.1
	15% din valoarea lucrarilor de drenaj - la o executie fizica de 15%

	8.2
	15% din valoarea lucrarilor de drenaj - la o executie fizica de 30%

	8.3
	15% din valoarea lucrarilor de drenaj - la o executie fizica de 45%

	8.4
	15% din valoarea lucrarilor de drenaj - la o executie fizica de 60%

	8.5
	15% din valoarea lucrarilor de drenaj - la o executie fizica de 75%

	8.6
	15% din valoarea lucrarilor de drenaj - la o executie fizica de 90%

	8.7
	10% din valoarea lucrarilor de drenaj - la o executie fizica de 100%

	9
	Parapeti 

	9.1
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti - la o executie fizica de 20% 

	9.2
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti - la o executie fizica de 40% 

	9.3
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti - la o executie fizica de 60% 

	9.4
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti - la o executie fizica de 80% 

	9.5
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti - la o executie fizica de 100% 

	10
	Semnalizare rutiera

	10.1
	50% din valoarea semnalizarii rutiere - la o executie fizica de 50%

	10.2
	50% din valoarea semnalizarii rutiere - la o executie fizica de 100%

	11
	Lucrari de consolidare 

	11.1
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 5% 

	11.2
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 10% 

	11.3
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 15% 

	11.4
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 20% 

	1.5
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 25% 

	11.6
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 30% 

	11.7
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 35% 

	11.8
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 40% 

	11.9
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 45% 

	11.10
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 50% 

	11.11
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 55% 

	11.12
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 60% 

	11.13
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 65% 

	11.14
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 70% 

	11.15
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 75% 

	11.16
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 80% 

	11.17
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 85% 

	11.18
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 90% 

	11.19
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 95% 

	11.20
	5% din valoarea lucrarilor de consolidare - la o executie fizica de 100% 

	12
	Viaduct km 9+213

	12.1
	36% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	12.2
	8% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	12.3
	47 % din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	12.4
	1% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	12.5
	8% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	13
	Pasaj peste autostrada km 10+080

	13.1
	30% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	13.2
	11% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	13.3
	41% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	13.4
	8% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	13.5
	10% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	14
	Viaduct km 11+560

	14.1
	39% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	14.2
	8% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	14.3
	42% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	14.4
	3% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	14.5
	8% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	15
	Viaduct km 12+143

	15.1
	41% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	15.2
	10% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	15.3
	38% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	15.4
	4% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	15.5
	7% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	16
	Viaduct km 12+987

	16.1
	41% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	16.2
	13% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	16.3
	37% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	16.4
	2% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	16.5
	7% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	17
	Pasaj inferior km 13+881

	17.1
	43% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	17.2
	44% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	17.3
	1% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	17.4
	8% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	17.5
	4% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	18
	Viaduct km 14+110

	18.1
	40% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	18.2
	11% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	18.3
	38% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	18.4
	3% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	18.5
	8% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	19
	Viaduct km 14+609 peste paraul Sardu si drumuri locale

	19.1
	40% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	19.2
	9% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	19.3
	42% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	19.4
	2% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	19.5
	7% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	20
	Pod km 16+227

	20.1
	46% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	20.2
	9% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	20.3
	35% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	20.4
	3% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	20.5
	7% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	21
	Pod km 17+589

	21.1
	34% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	21.2
	12% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	21.3
	41% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	21.4
	5% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	21.5
	8% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	22
	Pod km 18+223

	22.1
	48% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	22.2
	19% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	22.3
	20% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	22.4
	8% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	22.5
	5% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	23
	Pod km 18+500 peste Valea Postelnicilor

	23.1
	50% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	23.2
	15% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	23.3
	18% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	23.4
	13% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	23.5
	4% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	24
	Pod km 18+845

	24.1
	51% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	24.2
	16% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	24.3
	20% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	24.4
	9% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	24.5
	4% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	25
	Viaduct km 20+088

	25.1
	38% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	25.2
	7% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	25.3
	46% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	25.4
	1% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	25.5
	8% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	26
	Pod km 21+314

	26.1
	40% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	26.2
	11% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	26.3
	37% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	26.4
	4% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	26.5
	8% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	27
	Pod km 22+609 peste vale

	27.1
	40% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	27.2
	12% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	27.3
	33% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	27.4
	9% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	27.5
	6% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	28
	Viaduct km 23+821

	28.1
	43% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	28.2
	15% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	28.3
	30% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	28.4
	6% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	28.5
	6% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	29
	Pasaj peste autostrada, pe drum de exploatare km  0+880  

	29.1
	29% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	29.2
	13% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	29.3
	40% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	29.4
	8% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	29.5
	10% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	30
	Viaduct pe autostrada peste paraul Borlacului km 1+360-km 1+721.40 - structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie

	30.1
	23% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	30.2
	9% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	30.3
	54% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	30.4
	2% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	30.5
	12% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	31
	Viaduct pe autostrada peste afluent Valea Pustei km 1+870.36 - km 2+231.78 - structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie
	

	31.1
	21% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	31.2
	6% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	31.3
	58% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	31.4
	2% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	31.5
	13% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	32
	Pasaj peste autostrada, pe drum de exploatare km 3+715
	

	32.1
	28% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	32.2
	13% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	32.3
	41% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	32.4
	8% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	32.5
	10% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	33
	Viaduct pe autostrada peste Valea Pustei km 4+085.61 - km 4+607.03 - structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie

	33.1
	21% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	33.2
	8% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	33.3
	57% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	33.4
	2% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	33.5
	12% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	34
	Viaduct pe autostrada peste Valea Bobii km 5+360 - km 5+603.50 - structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie
	

	34.1
	40% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	34.2
	12% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	34.3
	35% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	34.4
	3% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	34.5
	10% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	35
	Viaduct pe autostrada peste paraul Silistea km 7+124- km 7+725.50 - structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie

	35.1
	19% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	35.2
	6% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	35.3
	60% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	35.4
	2% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	35.5
	13% din valoarea Viaductului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	36
	Pasaj pe autostrada, peste DC 58 km 12+427 - km 12+445.10 - structura alcatuita din doua pasaje, cate unul pentru fiecare sens de circulatie

	36.1
	56% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	36.2
	15% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	36.3
	13% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	36.4
	12% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	36.5
	4% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	37
	Pod pe autostrada peste paraul Almas km 12+544 - km 12+585.07 - structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie

	37.1
	52% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	37.2
	12% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	37.3
	20% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	37.4
	10% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	37.5
	6% din valoarea Podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	38
	Pasaj pe autostrada peste bretea km 12+787 - km 12+808.10- structura alcatuita din doua pasaje, cate unul pentru fiecare sens de circulatie

	38.1
	60% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	38.2
	13% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	38.3
	14% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	38.4
	8% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	38.5
	5% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	39
	Pasaj pe autostrada, peste DN 1G, km 13+105 - km 13+126.10 - structura alcatuita din doua pasaje, cate unul pentru fiecare sens de circulatie

	39.1
	54% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	39.2
	19% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	39.3
	14% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	39.4
	8% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	39.4
	5% din valoarea Pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar+parapet

	40
	Podete

	40.1
	20% din valoarea acestei categorii - la o executie fizica de 20%

	40.2
	20% din valoarea acestei categorii - la o executie fizica de 40%

	40.3
	20% din valoarea acestei categorii - la o executie fizica de 60%

	40.4
	20% din valoarea acestei categorii - la o executie fizica de 80%

	40.5
	20% din valoarea acestei categorii - la o executie fizica de 100%

	41
	Lucrari hidrotehnice 

	41.1
	25% din valoarea acestei categorii - la o executie fizica de 25%

	41.2
	25% din valoarea acestei categorii - la o executie fizica de 50%

	41.3
	25% din valoarea acestei categorii - la o executie fizica de 75%

	41.4
	25% din valoarea acestei categorii - la o executie fizica de 100%

	42
	Restabiliri legaturi rutiere

	42.1
	57% din valoarea acestei categorii la finalizarea Terasamentelor

	42.2
	21% din valoarea acestei categorii la finalizarea Suprastructurii drumurilor

	42.3
	8% din valoarea acestei categorii la finalizarea Podetelor

	42.4
	9% din valoarea acestei categorii la finalizarea Lucrarilor de drenaj

	42.5
	5% din valoarea acestei categorii la finalizarea lucrarilor de Parapete, imprejmuiri si siguranta circulatiei

	43
	Drumuri de intretinere

	43.1
	50% din valoarea drumurilor de intretinere - la o executie fizica de 50% 

	43.2
	50% din valoarea drumurilor de intretinere - la o executie fizica de 100% 

	44
	Drumuri de acces

	45
	Iluminat viaducte si noduri rutiere

	45.1
	25% din valoarea iluminat viaducte si noduri rutiere - la o executie fizica de 25%

	45.2
	25% din valoarea iluminat viaducte si noduri rutiere - la o executie fizica de 50%

	45.3
	25% din valoarea iluminat viaducte si noduri rutiere - la o executie fizica de 75%

	45.4
	25% din valoarea iluminat viaducte si noduri rutiere - la o executie fizica de 100%

	46
	ITS 

	46.1
	50% din valoarea ITS - la o executie fizica de 50% 

	46.2
	50% din valoarea ITS - la o executie fizica de 100% 

	47
	Nod Rutier km 12+800

	47.1
	42% din valoarea Nodului rutier la finalizarea Terasamentelor

	47.2
	37% din valoarea Nodului rutier la finalizarea Structurii rutiere

	47.3
	8% din valoarea Nodului rutier la finalizarea Podetelor

	47.4
	6% din valoarea Nodului rutier la finalizarea Lucrarilor de drenaj

	47.5
	7% din valoarea Nodului rutier la finalizarea lucrarilor de Parapete, imprejmuiri si siguranta circulatiei 

	48
	Parcare de scurta durata km 17+800 (st+dr)

	48.1
	45% din valoarea parcarii la finalizarea Drumurilor si platformelor

	48.2
	49% din valoarea parcarii la finalizarea Arhitecturii si constructiilor

	48.3
	6% din valoarea parcarii la finalizarea Instalatiilor si echipamentelor

	49
	Parcare de scurta durata km 10+600 (st+dr) 

	49.1
	38% din valoarea parcarii la finalizarea Drumurilor si platformelor

	49.2
	14% din valoarea parcarii la finalizarea Arhitecturii si constructiilor

	49.3
	48% din valoarea parcarii la finalizarea Instalatiilor si echipamentelor

	50
	Punct de sprijin pentru intretinere km 12+920

	50.1
	35% din valoarea Punctului de sprijin la finalizarea Drumurilor si platformelor

	50.2
	31% din valoarea Punctului de sprijin la finalizarea Arhitecturii si constructiilor

	50.3
	34% din valoarea Punctului de sprijin la finalizarea Instalatiilor si echipamentelor

	51
	Lucrari de protectia mediului

	51.1
	15% din valoarea acestei categorii la finalizarea Bazinelor de sedimentare, de dispersie, fitoepuratoare si separatoare de grasimi, produse petroliere

	51.2
	49% din valoarea acestei categorii la finalizarea Panourilor de protectie impotriva zgomotului

	51.3
	36% din valoarea acestei categorii la finalizarea Peisagisticii

	52
	Amenajarea terenului 

	52.1
	87% din valoarea acestei categorii la finalizarea lucrarilor de devieri/ mutari/ relocari/ protejari retele de utilitati

	52.2
	3% din valoarea acestei categorii la finalizarea investigatiilor arheologice (cercetare si descarcare) si supravegherii arheologice

	52.3
	0,5% din valoarea acestei categorii la finalizarea activitatii de identificare si curatare a terenului de munitii neexplodate

	52.4
	9,5% din valoarea acestei categorii pentru orice alte activitati necesare amenajarii terenului

	53
	Împrejmuiri

	53.1
	50% din valoarea lucrarilor de imprejmuire - la o executie fizica de 50%

	53.2
	50% din valoarea lucrarilor de imprejmuire - la o executie fizica de 100%

	54
	Organizare de santier 

	54.1
	80% din valoare acestei categorii dupa instalarea Organizarii de Santier 

	54.2
	20% din valoarea acestei categorii dupa demontarea Organizarii de Santier

	55
	Activitatile necesare implementarii Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului (panouri temporare, placi permanente, elaborare si publicare articole de presa etc.)


Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie

Nota 2: Ofertantii nu pot extinde Graficul de Esalonare a Platilor nici prin includerea de noi activitati/ categorii de lucrari sau servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor. Graficul de Esalonare a Platilor nu va fi modificat de ofertanti, ci va respecta intocmai structura mai sus prezentata.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI 

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.


Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii, plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor, cu exceptia pozitiilor 1, 44 si 55, pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.

Data _______________




Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









Reprezentant legal Ofertant asociat 1





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









Reprezentant legal Ofertant asociat n





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)


Formularul nr. 1

OPERATOR ECONOMIC

_______________________ (denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului ……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand functia de ……………………......, să semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrari Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260).
1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);

2. Oferta;

3. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);

4. Documentele de calificare;

5. Raspunsurile la clarificari;

6. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data 







             Denumirea mandantului

…………… 





                 S.C. _________________________

               







reprezentată legal prin

_________________________




            _________________________

(numele persoanei imputernicite)         




    (Nume, prenume)










     avand functia de

_________________________                                                                   _________________________

(semnatura  persoanei imputernicite)

                                                      (Functie)

                                                                          















        ___________________________

                                                                                                                 (Semnătura autorizată şi stampila)

Formularul nr. 2
ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si 

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de .......................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din: 

· (i -lider de asociere)...............................;

· (ii - Asociat 1) ...........................;

· (iii - Asociat n),  

avand ca scop:


 a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de C.N.A.I.R. S.A. pentru atribuirea contractului Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260),

 b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260) în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, 

cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre C.N.A.I.R. S.A. a comunicarii rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu C.N.A.I.R. S.A., respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR. 

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila. 

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260), acesta se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260). 

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN: 

*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

…............................................................................................. % (in litere),

…............................................................................................. % (in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.


    (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.


    (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ şi fiscal romana.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT 1

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin DUAE, Partea a II-a, sectiunea B.

Formularul nr. 3 A

Terţ susţinător 

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului 

referitor la situatia economica si financiara
Către:

Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.I.R.  S.A.), in 


calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 


38, Sector 1, 010873, România


Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260), pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si financiara.

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar),  în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natură financiara pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil Autorității Contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă.


Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament. 


Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde in mod solidar cu ______________(denumirea ofertantului) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.


Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că  invocam susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), vom raspunde in mod solidar cu ______________(denumirea tertului sustinator) pentru executarea contractului, in situatia in care ______________(denumirea tertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.


Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile art. 5.7 din Acordul Contractual.


Acordarea susţinerii privind situatia economica si financiara nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.


Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul Autorităţii Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind situatia economica si financiara acordata............................................................ (denumirea ofertantului).
Data completării,







...........................




Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)







Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm. 

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare  pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. 

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.
Formularul nr. 3 B
Terţ susţinător 

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului 

referitor la capacitatea tehnica - experienta similara
Către:

Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.I.R.  S.A.), in 


calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 


38, Sector 1, 010873, România


Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260), pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica - experienta similara.


Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, Autorității Contractante susținerea necesara  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă.


Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament. 


Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.


Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător)  pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile art. 5.7 din Acordul Contractual.


Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordata ............................................................ (denumirea ofertantului).
Data completării,







...........................




Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)







Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm. 

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. 

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.
Formularul nr. 3 C

Terţ susţinător 

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT FERM

privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului 

referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice
Către, ..........................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260), pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica - utilaje, instalatii si echipamente tehnice.

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, autorității contractante susținerea necesara  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.


Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde  faţă de autoritatea contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. 


În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.


Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, după caz, pe care noi ..................................................  (denumirea terţului susţinător) le vom mobiliza in cazul in care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se afla in imposibilitatea de a derula contractul sunt urmatoarele:

1.....................

2.....................

3.....................etc.


Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament. 


Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.


Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile art. 5.7 din Acordul Contractual.


Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.


Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordata ............................................................ (denumirea ofertantului).
Data completării,







...........................






Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)
Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm. 

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (Utilajele/  instalatiile/ echipamentele tehnice) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului. 
Astfel de documente care demonstreaza ca tertul sustinator dispune de resursele in legatura cu care acorda sustinerea si care vor fi disponibilizate in functie de necesitatile contractului conform angajamentului ferm pot fi, fara a se limita la acestea: contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing, comodat etc, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. 

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.
Formularul nr. 3D

ACORD DE SUBCONTRACTARE NR. ____________ din data ___________

in vederea participarii la procedura de achizitie publica a contractului “Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)", organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

[Continutul minim al acestui formular va fi respectat numai in situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator]
I. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de Contractant
si 

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de .......................................... , în calitate de Subcontractant.

II. OBIECTUL ACORDULUI DE SUBCONTRACTARE

Art. 2.1. In situatia in care contractul de achizitie publica va fi incheiat cu Contractantul, partile se angajeaza ca ................................., in calitate de Subcontractant, sa realizeze urmatoarea/ urmatoarele parte/parti sau activitate/ activitati din contractul de achizitie publica ce va fi incheiat intre Contractant si CNAIR SA, in calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar:

________________________________

________________________________

________________________________
Art. 2.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul ................. privind plata direct de catre Beneficiar a acestuia, partile declara ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica si enuntate la art. 2.1 sunt in concordanta cu Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7, completata potrivit solicitarilor din Documentatia de Atribuire.
Art. 3.1 Partile se angajeaza ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica  potrivit art. 2.1 sa fie realizate in aceleasi conditii ca cele stipulate in Contractul de proiectare si executie incheiat intre Contractant si CNAIR SA, sens in care, in situatia in care Contractantul este desemnat castigator in cadrul procedurii de achizitie publica, Partile vor  incheia un Contract de Subcontractare in conformitate cu oferta depusa de Contractant, care va contine cel putin informatiile din prezentul Acord de Subcontractare cu privire la activitatile ce vor fi indeplinite de subcontractant, procentul si valoarea partilor subcontractate si optiunea privind efectuarea platilor direct de catre Beneficiar catre Subcontractant.
Art. 3.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul ................. privind plata direct de catre Beneficiar a acestuia, Contractul de Subcontractare prezentat anterior semnarii contractului intre Contractant si Beneficiar va contine, suplimentar fata de informatiile minim obligatorii mentionate la Art. 3.1, o anexa specifica privind plata directa, in care partile:

a) vor consemna optiunea privind realizarea platii Subcontractantului direct de catre Beneficiar;
b) vor preciza contul bancar al Subcontractantului;

c) vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr.  1 la Formularul de Propunere Financiara aferent partii din Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma aferenta Subcontractantului, in conformitate cu Anexa nr. 3 la Formularul de Propunere Financiara, precum si modul de tratare si aplicare a elementelor listate la punctele a)-f) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie, astfel incat sa fie stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a partii aferente Subcontractantului din fiecare plata efectuata de catre Beneficiar in conformitate cu prevderile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie.

 III. VALOAREA PRESTATIILOR SUBCONTRACTATE SI MODALITATEA DE PLATA

Art. 4. Partile convin ca valoarea activitatilor ce vor fi indeplinite de Subcontractant potrivit art. 2 sa fie in procent de ________________ din Pretul Contractului de proiectare si executie incheiat intre Contractant si CNAIR SA.

Art. 5. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, ..................................., in calitate de Subcontractant, opteaza/ nu opteaza pentru a fi platit direct de catre CNAIR SA, in calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar al Contractului de proiectare si executie "Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)".
IV. ANGAJAMENTUL FERM PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA CONTRACTANTULUI

Art. 6
In situația în care ........................... (denumirea Contractantului) întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului de proiectare si executie incheiat cu CNAIR SA, noi, ......................(denumirea Subcontractantului tert sustinator),  garantam Autorității Contractante, neconditionat si irevocabil, acordarea susținerii necesare  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de Contractant prin contractul ce urmează a fi încheiat între acesta şi CNAIR SA.

Art. 7 Noi, ............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator), vom raspunde  faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care ............................... (denumirea Contractantului) intampina dificultati in derularea contractului. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia Contractantului resursele necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică, pentru partea/partile de contract pe care urmeaza sa le realizam potrivit art. 2.

Art. 8 Noi, ............................................ (denumirea Contractantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata de ............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator) pentru indeplinirea Contractului de proiectare si executie, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul sustinerii acordate de ............................. (denumirea Subcontractantului tert sustinator).

Art. 9 Noi, ............................................ (denumirea Contractantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea Subcontractantului tert sustinator)  pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul Acord de Subcontractare si angajament ferm, in conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si executie.

Art. 10 Noi, ............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator), ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice SI/SAU personalul necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.


Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice SI/SAU personalul, după caz, pe care noi ..................................................  (denumirea terţului susţinător) le vom mobiliza in cadrul contractului  sunt urmatoarele:

1.....................

2.....................

3.....................etc.

Art. 11 Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru CNAIR SA, cu excepţia celor incluse de Contractant in Propunerea sa Financiara.

Art. 12 Prezentul Acord de Subcontractare reprezintă totodata si angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul CNAIR SA de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin prezentul angajament de susținere privind capacitatea tehnica.

Nota 1: Prezentul Acord de Subcontractare conţine clauzele minime obligatorii, partile putând adăuga orice alte clauze privind obligatiile asumate.

Nota 2: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, si tinand cont de prevederile art. 48 alin. (1), impreuna cu Acordul de Subcontractare care este, totodata, si Angajament ferm, vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre Subcontractantul tert sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care acesta din urma va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm. 

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ utilaje/instalatii/echipamente/financiare, etc.) pe care Subcontractantul tert sustinator le va mobiliza in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului de proiectare si executie incheiat cu CNAIR SA sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de Contractant si Subcontractantul tert sustinator prin Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm. 

Subcontractantul tert sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 3: In situatia in care subcontractantul este si tert sustinator cu privire la capacitatea profesionala a ofertantului, in prezentul acord de subcontractare va/vor fi nominalizata/e persoana/persoanele propusa pentru pozitiile care reprezinta cerinte minime de calificare potrivit Instructiunilor catre ofertanti.

Formularul nr. 4

OFERTANT

________________________________________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA
Titlul contractului: Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)

A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului" vor fi declarate neconforme.


B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente: 

I. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI, intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt, ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele informatii:


1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in Cerintele Beneficiarului, precum si modalitatea de indeplinire a acestora;


2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc.);

3. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste investigatiile de teren, etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv a Detaliilor de executie), verificarea documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC si a Proiectului tehnic de executie, inclusiv  a detaliilor de executie), aprobarea si/sau transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente proiectului;


4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind componenta de arheologie in ceea ce priveste identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic;


5. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor;


6. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de avize/ acorduri/ autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia de Construire precum si descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia;

7. Descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.


8. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (drum, pod, pasaj, viaduct etc.) in corelare si cu Graficul de Esalonare a Platilor depus in cadrul ofertei;

9. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (terasamente, strat de piatra sparta, start de forma, strat din agregate naturale, asternere mixturi asfaltice, fundatii, consolidari, siguranta circulatiei, iluminat etc.), in corelare si cu Graficul de Esalonare a Platilor depus in cadrul ofertei;


10. Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste locul punerii in opera a Lucrarilor;


11.  Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.


Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu - 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc. 


Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de metodologia de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in Durata de Executie, dar si in termenele intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor de referinta.


Programul de lucrari trebuie fie in concordanta cu succesiunea normala a activitatilor de proiectare si de executie a lucrarilor.

II. METODOLOGIA DE LUCRU PROPUSA PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI


a) Ofertantii vor realiza o descriere a  fazelor de proiectare pornind de la activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului. 


Ofertantii vor prezenta in cadrul Metodologiei de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include in Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie in Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare activitatile critice aferente acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

b) Ofertantii vor realiza o descriere a modului in care vor executa Lucrarile tinand cont si de activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, precum si solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare.


Ofertantii vor prezenta in cadrul metodologiei de executie a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include in Metodologia de executie a lucrarilor toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie in Metodologia de executie a Lucrarilor activitatile critice aferente acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi.
III. SCHITA DE PROIECT


Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va contine cel putin urmatoarele:

· Traseul in plan

· Tabel cu lungimea podurilor, pasajelor si viaductelor, cu precizari la nivel de solutii constructive pentru infrastructura si suprastructura

· Descrierea structurii rutiere

· Descriere si planse lucrari de consolidare

· Planse cu Masuri de reducere a impactului asupra mediului

· Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru lucrarile de terasamente


Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in Anexa nr. 6: Schita de Proiect din Cerintele Beneficiarului.

In cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente intre partea scrisa si partea desenata, va prevala partea scrisa.

IV. Planul de Calitate al Proiectului 

Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in conformitate cu  prevederile capitolului 9.32 din Cerintele Beneficiarului.

V. Organizarea de Santier si Surse de Materiale


A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

· Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.

 B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la executia lucrărilor, precizand urmatoarele:

· Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, beton) pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului;

· Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona santierului;

VI. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului, nu tot echipamentul detinut :

	Nr.crt
	Denumire utilaj 
(tip / provenienţă / model)
	Putere/ Capacitate
	Nr. de unităţi
	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor

(ofertantul are la dispozitie / are acces la)

	1.
	Statie de asfalt
	
	2
	

	2.
	Autobasculanta
	
	115
	

	3.
	Excavatoare
	
	36
	

	4.
	Esaloane de asfalt -Repartizatoare asfalt
	
	3
	

	5.
	Esaloane de asfalt -Compactoare asfalt
	
	9
	

	6.
	Autogreder
	
	13
	

	7.
	Macara
	
	8
	

	...
	
	
	
	

	n
	
	
	
	


· Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru utilajele/ echipamentele/ instalatiile listate la pct. 1-7. 

· Tabelul poate fi extins cu orice alt echipament/ utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului.

· Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va justifica propunerea sa tinand cont si de puterea si capacitatea echipamentelor necesare pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor in timpul alocat executiei acestora.

· Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.

· Ofertantul va furniza informatii privind locatia unde se afla echipamentele disponibile pentru acest contract.

· Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului pentru executia contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de Lucrari.

VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului


Ofertantul va prezenta in tabelele A, B, C1 si C2 personalul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului. Personalul indicat in tabelele de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea activitatilor contractului. 

A. MANAGER DE PROIECT

	Nr.

crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert 
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Manager de Proiect
	1
	
	


Nota 1: Pentru Managerul de Proiect, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diploma de studii solicitata si CV-ul din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 

Nota 2: In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorului de evaluare stabilit pentru acest expert, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

B. PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA A STABILIT FACTORI DE EVALUARE
	Nr.

crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert 
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/  conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Sef Echipa Proiectare
	1
	
	

	2
	Inginer Proiectant Poduri
	1
	
	

	3
	Inginer Proiectant Drumuri
	1
	
	

	4
	Inginer Consolidari
	1
	
	


Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-4 din tabelul B, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii solicitate, CV-urile din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 

In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare stabiliti pentru cei patru experti, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

C.1 PERSONAL EXECUTIE LUCRARI PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA A STABILIT CERINTE DE CALIFICARE

	Nr.

crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert 
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/  conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Inginer asigurarea calitatii
	1
	
	

	2
	Specialist de mediu 
	1
	
	


Nota 1: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1si 2 din tabelul C1,  documentele justificative care atesta indeplinirea cerintelor minime de calificare vor fi prezentate cu respectarea Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea - III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala.

C.2 ALT PERSONAL EXECUTIE LUCRARI 

	Nr.

crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/  conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Sef de santier lucrari de poduri
	1
	
	

	2
	Sef de santier lucrari de drum
	1
	
	

	3
	Responsabil tehnic cu executia
	1
	Pentru acest expert, nominalizarea se va face dupa semnarea contractului
	


Nota 1: Pentru expertul mentionat la pozitia 3 din tabelul C2, ofertantii vor descrie obligatoriu in Propunerea tehnica  momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Nota 2: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru executia lucrarilor.
VIII. Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 55/2016

	Nr. crt.
	Denumire furnizor materiale de constructie
	Date de identificare furnizor:

· Sediul………;

· Telefon…..; fax……..;

· Nr. de inregistrare la Registrul Comertului………..;

· cod unic de inregistrare…………;

· cont bancar……….., banca la care este deschis………….;

· numele reprezentantului firmei………. si functia acestuia …………………
	Tipuri si cantitati de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului
	Valoarea prestaţiilor Furnizorului de materiale de constructie

(lei fara TVA)



	
	
	
	
	


Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

IX. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat la Cerintele Beneficiarului


Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - VIII din prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului.

***

Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si urmatoarele Formulare si documente:

a) Formularul nr. 4 "Propunerea tehnica", semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. 4 pentru fiecare dintre membrii personalului pentru care s-a solicitat completarea CV-ului prin Documentatia de Atribuire. De asemenea, in cazul personalului care reprezinta cerinte minime de calificare, Ofertantii vor prezenta si Anexa nr. 2 "Declaratia de disponibilitate" la Formularul nr. 4.
b) Documentele justificative solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii privind personalul, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului.

c) Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. 

d) Formularul nr. 6 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential" in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

***
Ofertantii care vor sa obtina punctaj in conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati in cadrul Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

I. Perioada de garantie a lucrarilor 

	Perioada totala de garantie a lucrarilor (intre 60-120 de luni)
	__________ luni
	


Nota 1: Ofertantii vor completa perioada de garantie a lucrarilor acordata si o vor confirma prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3.

Nota 2: Perioada de garantie a lucrarilor minim obligatorie este de 60 luni. Ofertantii care ofera o perioada de garantie a lucrarilor de 60 de luni nu vor primi punctaj. 

Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie a lucrarilor mai mare de 120 luni vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare.

Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv) cate 0,25 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar.
Nota 5: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 1942 de zile = 1942 zile/30 zile = 64,73 luni - se puncteaza 64 de luni; ex. 2: 68,6 luni se puncteaza 68 de luni).
Nota 6: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata. Prin propunerea tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al procesele de lucru, prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectarea si executarea lucrarilor), inclusiv prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.
II. Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare se va calcula in baza informatiilor din Instructiunile catre Ofertanti, precum si a informatiilor si documentelor mentionate la capitolul "VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului" de mai sus.
III. Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor
1. Autoritatea Contractanta acorda 14 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului, precum si o buna documentare/ analiza a proiectului. In vederea obtinerii celor 14 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:


a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare INTEGRALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la: 


- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului), 


- facilitatile/ dotarile tehnice specifice activitatii de proiectare (de ex: soft-uri specializate), precum si echipamentele/ utilaje/aparatele necesare atat desfasurarii activitatii de proiectare (in special pentru realizarea investigatiilor de teren), cat si de executie a Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului),


-  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;



b) reprezentarea grafica si descrierea: 


- activitatilor aferente studiilor de teren: studiile geotehnice, studiile geologice, studiile hidrologice, studiile hidrotehnice, studiile topografice, studii privind stabilitatea terenului; 


- activitatilor de arheologie in ceea ce priveste elaborarea programului de cercetare arheologica preventiva si investigatiile de diagnostic intrusiv pentru zonele cu potential arheologic;


- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.

c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor;


d) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma interactiunii cu personalul de management al Autoritatii Contractante, cu personalul Supervizorului, cu personalul Autoritatilor publice implicate in emiterea diverselor avize (inclusiv in ceea ce priveste verificatorii autorizati care sunt asigurati de Antreprenor).

2. Autoritatea Contractanta acorda 7 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului. In vederea obtinerii celor 7 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:


a) descrierea MAJORITATII sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare PARTIALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la: 


- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului), 


- facilitatile/ dotarile tehnice specifice activitatii de proiectare (de ex: soft-uri specializate), precum si echipamentele/ utilaje/aparatele necesare atat desfasurarii activitatii de proiectare (in special pentru realizarea investigatiilor de teren), cat si de executie a Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).


-  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;



b) reprezentarea grafica si descrierea: 


- activitatilor aferente studiilor de teren: studiile geotehnice, studiile geologice, studiile hidrologice, studiile hidrotehnice, studiile topografice, studii privind stabilitatea terenului; 


- activitatilor de arheologie in ceea ce priveste elaborarea programului de cercetare arheologica preventiva si investigatiile de diagnostic intrusiv pentru zonele cu potential arheologic;


- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.


c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor

3. Autoritatea Contractanta acorda 3 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o intelegere limitata atat a sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, cat si in ceea ce priveste corelarea acestora cu resursele tehnice si umane necesare realizarii contractului.
Pentru factorul de evaluare ce vizeaza metodologia de realizare a contractului si corelarea resurselor tehnice si umane cu specificul si complexitatea activitatilor, punctajele vor fi acordate in conformitate cu algoritmul de calcul din Instructiunile catre Ofertanti (si reluat in prezentul formular) pe baza Propunerilor Tehnice prezentate.
Data ______________  



        Reprezentant imputernicit al Ofertantului 






(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea 





          
si denumirea reprezentantului imputernicit)








     ________________ (semnatura si stampila)
Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4
CURRICULUM VITAE
Rolul propus în cadrul contractului: __________________________________

1. Nume: __________________________________

2. Prenume: ________________________________

3. Data nasterii: _____________________________

4. Nationalitate: _____________________________

5. Stare civila: ______________________________

	6. Educatie:

Instituţia


	Perioada studiilor


	Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obţinute:

	
	
	

	
	
	


7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale: ____________________

8. Alte calificari (relevante pentru contract): ___________________________

9. Alte aptitudini (relevante pentru contract): __________________________

10. POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI: ___________________

11. EXPERIENTA PROFESIONALA: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor de calificare solicitate prin Instructiunile catre ofertanti si/sau in vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia de Atribuire si/sau in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele Beneficiarului)

	Nr. crt.
	Perioada 


	Locul
	Operatorul economic
	Poziţia ocupata
	Descrierea contractelor/ proiectelor si activitatilor desfasurate din care sa reiasa elementele solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor de calificare solicitate prin Instructiunile catre ofertanti si/sau in vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia de Atribuire si/sau in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele Beneficiarului

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	


12. Alte informaţii relevante 
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la " Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ".

Data ______________  



         

Nume, Prenume expert in clar





        


________________________________










         (semnatura) 

Anexa nr. 2 la Formularul nr.  4

declaraţie de disponibilitate

Titlul contractului: Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)
Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului cheie propus) declar că sunt de acord să particip cu ofertantul ………………………………………. (numele/denumirea ofertantului) la procedura de atribuire mai sus menţionată, si ca sunt disponibil sa ocup pozitia de ...................................in cadrul contractului.............................................., in situatia in care ofertantul este declarat castigator. 

Declar că informatiile prezentate in Curriculum Vitae din oferta sunt conforme cu realitatea. 

 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ". 

Data completarii …………………

             …………………………………….

                                                                              

   (Semnatura expertului propus)

Formularul nr. 5
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT
________________________________________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de lucrari "Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)" organizată de Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.


De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.


Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data ______________  


Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului 





        (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; 





           si denumirea reprezentantului imputernicit)








_________________ (semnatura si stampila)


Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta si va fi semnat de reprezentantii legali ai acestora.
Formularul nr. 6
OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT 
________________________________________

DECLARAŢIE

privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential
Titlul Contractului: Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – Lider (se completeaza dupa caz),


Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

precizez/precizam  ca urmatoarele parti/informatii din Propunerea Tehnica si  din Propunerea Financiara depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260):


a. __________________________________


b. __________________________________


c. __________________________________

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.

2. Art. 123, alin (1)  din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la

informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4. Art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile din cadrul  documentelor de calificare, precum si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală".

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."


De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1)  din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica si  din Propunerea Financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Data _______________



Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









  Reprezentant legal Ofertant asociat 1





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









 Reprezentant legal Ofertant asociat n





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)


Formularul nr. 7
OFERTANT

___________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARA
Titlul Contractului: Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),


Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea contractului Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260), sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de Ofertantul ________________________ (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este ________________________ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider),  

iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE: 

____________________ (cifre)  __________________________ (litere) Lei, fara TVA, 

respectiv

_____________________ (cifre)  __________________________ (litere) Lei, cu TVA. 


De asemenea, declaram ca Pretul ofertat mai sus include si cota de profit de .............%, aplicabila in mod unitar pentru toate lucrarile executate si serviciile prestate in cadrul Contractului.

Nota 1: Este obligatorie completarea cotei de profit in sectiunea indicata in cuprinsul prezentului Formular.
Nota 2: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe:

· Anexa nr. 1:  Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii 
· Anxea nr. 2:  Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare

· Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate

Nota 3: Pretul ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr. 1. - Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, cu valoarea totala a rezervelor de implementare inscrisa in Anexa nr. 2 - Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare.
Data _______________





Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)










 Reprezentant legal Ofertant asociat 1






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)










 Reprezentant legal Ofertant asociat n






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)


Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7
PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII 

aferente contractului "Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)"
	Referinta
	Activitate/Categorie de lucrari sau servicii
	Valoare Lei fara TVA (doua zecimale)



	1
	Proiectare 
	

	2
	Terasamente
	

	3
	Fundatie balast
	

	4
	Strat din agregate naturale stabilizate
	

	5
	Strat de baza din mixtura asfaltica
	

	6
	Strat de legatura - binder cu bitum modificat 
	

	7
	Strat de uzura - mixtura asfaltica cu bitum modificat
	

	8
	Lucrari de drenaj 
	

	9
	Parapeti 
	

	10
	Semnalizare rutiera 
	

	11
	Lucrari de consolidare
	

	12
	Viaduct km 9+213
	

	13
	Pasaj peste autostrada km 10+080
	

	14
	Viaduct km 11+560
	

	15
	Viaduct km 12+143
	

	16
	Viaduct km 12+987
	

	17
	Pasaj inferior km 13+881
	

	18
	Viaduct km 14+110
	

	19
	Viaduct km 14+609 peste raul Sardu si drumuri locale
	

	20
	Pod km 16+227
	

	21
	Pod km 17+589
	

	22
	Pod km 18+223
	

	23
	Pod km 18+500 peste valea Postelnicilor
	

	24
	Pod km 18+845
	

	25
	Viaduct km 20+088
	

	26
	Pod km 21+314
	

	27
	Pod km 22+609 peste vale
	

	28
	Viaduct km 23+821
	

	29
	Pasaj peste autostrada, pe drum de exploatare km 0+880
	

	30
	Viaduct pe autostrada peste paraul Borlacului km 1+360 - km 1+721.40 - structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie
	

	31
	Viaduct pe autostrada peste afluent Valea Pustei km 1+870.36-2+231.78 - structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie
	

	32
	Pasaj peste autostrada, pe drum de exploatare km 3+715
	

	33
	Viaduct pe autostrada peste Valea Pustei km 4+085.61 - km 4+607.03 - structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie
	

	34
	Viaduct pe autostrada peste Valea Bobii km 5+360 - km 5+603.50 - structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie
	

	35
	Viaduct pe autostrada peste paraul Silistea km 7+124 - km 7+725.50 - structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie
	

	36
	Pasaj pe autostrada, peste DC 58 km 12+427 - km 12+445.10 - structura alcatuita din doua pasaje, cate unul pentru fiecare sens de circulatie
	

	37
	Pod pe autostrada peste paraul Almas km 12+544 - km 12+585.07 - structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie
	

	38
	Pasaj pe autostrada peste bretea km 12+787 - km 12+808.10 - structura alcatuita din doua pasaje, cate unul pentru fiecare sens de circulatie
	

	39
	Pasaj pe autostrada, peste  DN 1G km 13+105 - km 13+126.10 - structura alcatuita din doua pasaje, cate unul pentru fiecare sens de circulatie
	

	40
	Podete 
	

	41
	Lucrari hidrotehnice
	

	42
	Restabiliri legaturi rutiere
	

	43
	Drumuri de intretinere
	

	44
	Drumuri de acces
	

	45
	Iluminat viaducte si noduri rutiere
	

	46
	ITS 
	

	47
	Nod Rutier km 12+800
	

	48
	Parcare de scurta durata km 17+800 (st+dr)
	

	49
	Parcare de scurta durata km 10+600 (st+dr)
	

	50
	Punct de sprijin pentru intretinere km 12+920
	

	51
	Lucrari de protectia mediului [51.1+51.2+51.3]
	

	51.1
	Bazine de sedimentare, de dispersie, fitoepuratoare si separatoare de grasimi, produse petroliere
	

	51.2
	Panouri de protectie impotriva zgomotului
	

	51.3
	Peisagistica
	

	52
	Amenajarea terenului [52.1+52.2+52.3+52.4]
	

	52.1
	Devieri/ mutari/ relocari/ protejari retele de utilitati
	

	52.2
	Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica
	

	52.3
	Identificarea si curatarea terenului de munitii neexplodate
	

	52.4
	Orice alte activitati necesare amenajarii terenului
	

	53
	Împrejmuiri
	

	54
	Organizare de santier
	

	55
	Activitatile necesare implementarii Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului (panouri temporare, placi permanente, elaborare si publicare articole de presa etc.)
	

	
	TOTAL LEI FARA TVA
	

	
	TVA
	

	
	TOTAL  LEI CU TVA
	


La stabilirea preturilor pentru urmatoarele activitati/ categorii de lucrari sau servicii, ofertantii vor tine cont de descrierea neexhaustiva a acestora, prezentata mai jos:

Referinta 1: Proiectare - include toate activitatile necesare indeplinirii obligatiilor referitoare la activitatea de proiectare din Cerintele Beneficiarului. 

Referinta 2: Terasamente - includ cel putin urmatoarele: decapare pamant vegetal, curatire si defrisare, sapatura de pamant in corp drum, sapatura in groapa de imprumut, umplutura cu pamant, umplutura cu pamant imbunatatit, imbracare taluze cu pamant vegetal, etc.

Referinta 8: Lucrari de drenaj - includ cel putin urmatoarele: santuri din beton, santuri si rigole pereate, rigole de acostament, rigola debleu, rigola berma, rigola zona mediana, casiuri pe taluz, retea de drenaj, retea de canalizare, santuri din pamant, etc.

Referinta 9: Parapeti - includ cel putin urmatoarele: parapet metalic tip H1, H2, H3, H4b, Parapet demontabil la zone de intoarcere, parapet din beton, stalpi de ghidare, atenuatori de soc, etc.

Referinta 10: Semnalizare rutiera - include cel putin urmatoarele: marcaje rutiere, indicatoare rutiere, panouri antiorbire, butoni reflectorizanti, console, portale, etc.

Referinta 11: Lucrari de consolidare - includ cel putin urmatoarele: consolidare rambleu cu pamant armat cu geogrile, ranforsare baza rambleu cu geogrile si inlocuire material, ranforsare baza rambleu cu minipiloti din material granular, sant si berme cu geocelule, sapatura, blocaj, geotextil, geogrile, material granular, barbacane, sant geocelule cu beton, geocelule pe berme cu pamant vegetal, protectie taluz debleu cu masca drenanta, consolidare taluz debleu cu coloane, ziduri de sprijin, ancora activa tip bara, excavatii si umpluturi mecanizate pentru lucrari de consolidare, confectii metalice, hidroizolatie cu emulsie de bitum, dren din material granular la intradosul structurilor de sprijin, geocompozit, drenuri forate orizontal, strat din material granular protejat cu geotextil, imbunatatirea terenului de fundare cu coloane din balast, protectie taluz cu georetele spatiale, tratarea arhitecturala a betonului de fata vazuta prin amprenta, etc.

Pentru fiecare dintre structurile prevazute la Referintele 12-39, lucrarile vor include cel putin urmatoarele:
· Infrastructuri - fundatii - includ cel putin urmatoarele: sapatura, forare piloti, armaturi in fundatii, armaturi in piloti, cofraje pentru fundatii, beton in piloti, beton in radiere, beton pentru egalizare, etc.
· Infrastructuri - elevatii - includ cel putin urmatoarele: armaturi in elevatii, cofraje pentru elevatii, beton in elevatii, protectie cu vopsea speciala, aparate de reazem, hidroizolatii, placa neopren pentru opritori antiseismici, opritori antiseismici, etc.
· Suprastructuri - includ cel putin urmatoarele: grinzi prefabricate, grinzi tronsonate, grinzi metalice, cofraje, armaturi, beton, protectie cu vopsea speciala, carucioare pentru inspectie, etc.
· Racordari cu terasamentele - includ cel putin urmatoarele: drumuri tehnologice, umpluturi la platforme, umpluturi la fundatii si sferturi de con, pereu la sferturi de con, scari pe taluze, casiuri pe taluze, dren, placi de racordare, etc.
· Cale, trotuar, parapet - includ cel putin urmatoarele: hidroizolatii, calea pe pod, trotuare, guri de scurgere, rosturi, parapet pietonal, parapet directional foarte greu, panouri de protectie, predale, dale, etc. 
Referinta 40: Podete - includ cel putin urmatoarele: podet elemente prefabricate, podet monolit, podet tubular, etc.
Referinta 41: Lucrari hidrotehnice - includ cel putin urmatoarele: zid de gabioane, saltele din gabioane, sapatura, umplutura, filtru geotextil, curatire si defrisare, pereu beton, grinda din beton simplu, cuva din beton armat, taluz inierbat, anrocamente, deviere cu conducte, deviere diguri, etc.
Referinta 42: Restabiliri legaturi rutiere - lucrarile vor include cel putin urmatoarele:
· Terasamente - includ cel putin urmatoarele: decapare pamant vegetal, curatire si defrisare, sapatura de pamant in corp drum, sapatura in groapa de imprumut, umplutura cu pamant, imbracare taluze cu pamant vegetal, etc.
· Suprastructura drum - includ cel putin urmatoarele: beton asfaltic, strat de agregate naturale stbilizate, fundatie balast etc.
· Podete  - includ cel putin urmatoarele: podet elemente prefabricate, podet tubular, etc. 
· Lucrari de drenaj  - includ cel putin urmatoarele: santuri, etc. 
· Parapete, imprejmuiri si siguranta circulatiei  - includ cel putin urmatoarele: parapet, marcaje rutiere, indicatoare rutiere, etc.
Referinta 43: Drumuri de intretinere - includ cel putin urmatoarele: decapare pamant vegetal, curatire si defrisare, sapatura de pamant in corp drum, umplutura cu pamant, fundatie balast, strat de piatra sparta, podet elemente prefabricate, podet monolit, podet tubular, bariere, porti acces, etc.
Referinta 44: Drumuri de acces - includ cel putin urmatoarele: decapare pamant vegetal, curatire si defrisare, sapatura de pamant in corp drum, umplutura cu pamant, fundatie balast, strat de piatra sparta, podet elemente prefabricate, podet monolit, podet tubular, etc.
Referinta 47: Nod rutier km 12+800- lucrarile vor include cel putin urmatoarele:
· Terasamente - includ cel putin urmatoarele: decapare pamant vegetal, curatire si defrisare, sapatura de pamant in corp drum, umplutura cu pamant, imbracare taluze cu pamant vegetal, etc.
· Structura rutiera - include cel putin urmatoarele: strat de uzura, strat de legatura, strat de baza, strat din agregate naturale stabilizate, fundatie balast, strat de forma, strat de piatra sparta, etc. 
· Podete - includ cel putin urmatoarele: podet elemente prefabricate, podet tubular etc.
· Lucrari de drenaj - includ cel putin urmatoarele: santuri din beton monolit, rigole de acostament, rigola berma, casiuri pe taluz, etc.
· Parapete, imprejmuiri si siguranta circulatiei - includ cel putin urmatoarele: parapet, imprejmuire, marcaje rutiere, indicatoare rutiere, console, etc.

Referinta 48-49: Parcare de scurta durata - lucrarile vor include cel putin urmatoarele:
· Drumuri si platforme - includ cel putin urmatoarele: curatire si defrisare amplasament, decoperta pamant vegetal, umplutura, sapatura de pamant in corp drum, imbracare taluze cu pamant vegetal, pregatirea patului drumului, inierbare, fundatie de balast, balast stabilizat, folie polietilena, nisip, imbracaminte beton ciment, borduri beton, taiere rosturi in data beton, santuri pereate, etc.
· Arhitectura si constructii - includ cel putin urmatoarele: wc public, imprejmuire, echipare turistica, dotari PSI, gura de varsare in emisar, etc.
· Instalatii si echipamente - includ cel putin urmatoarele: wc public, retele de alimentare cu apa, retele canalizare, retele electrice, put forat, statie de epurare mecano-biologica, etc.
Referinta 50: Punct de sprijin pentru intretinere - lucrarile vor include cel putin urmatoarele:

· Drumuri si platforme - includ cel putin urmatoarele: curatire si defrisare amplasament, decoperta pamant vegetal, umplutura, pregatirea patului drumului, inierbare, fundatie de balast, balast stabilizat, folie polietilena, nisip, imbracaminte beton ciment, borduri beton, taiere rosturi in data beton, santuri pereate, etc.
· Arhitectura si constructii - includ cel putin urmatoarele: imprejmuire, cladire de serviciu, magazie material antiderapant, cabina poarta, dotari PSI, parcaj acoperit, statie de alimentare cu carburanti, rezervor apa, statie de epurare mecano-biologica, gura de varsare in emisar, rampa spalare auto, placa rezervor combustibil, etc.
· Instalatii si echipamente - includ cel putin urmatoarele: cladire de serviciu, put forat, rezervor apa potabila si de incendiu, statie de epurare mecano-biologica, retele alimentare cu apa, retea canalizare menajera, retea canalizare pluviala, stalp trecere, post de transformare, retele electrice, magazie materiale, sopron, instalatie curenti slabi, gospodarie de combustibil si retele exterioare, statie de alimentare cu carburanti, etc.
Referinta 51: Lucrari de protectia mediului - includ cel putin urmatoarele: 

· Panouri de protectie impotriva zgomotului - includ cel putin urmatoarele: panouri, usi de acces, accesorii, etc. 
· Separatoare de produse petroliere si bazine de dispersie/fitoepuratoare - includ cel putin urmatoarele: separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine fitoepuratoare, etc.
· Peisagistica - include cel putin urmatoarele: inierbare, plantare copaci, plantare arbusti, etc.
Referinta 52: Amenajarea terenului - include fara a se limita urmatoarele: demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri/mutari/ relocari/protejari reţele de utilităţi din amplasament, investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica, activitatea de identificare si curatare a terenului de munitii neexplodate etc.

Referinta 53: Imprejmuiri - includ cel putin urmatoarele: imprejmuire, porti de acces etc;
***

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", va conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile incidentale sau neprevazute si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii nu pot extinde Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii nici prin includerea de noi activitati/ categorii de lucrari sau servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel. Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii nu va fi modificat de ofertanti, ci va respecta intocmai structura mai sus prezentata.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.


In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii. 


In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data _______________





Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)










Reprezentant legal Ofertant asociat 1






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)










Reprezentant legal Ofertant asociat n






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)


Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7
SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE

AFERENTE CONTRACTULUI 
Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)
Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare

	Nr. crt.
	Categoria de cheltuieli
	Valoare Lei fara TVA (doua zecimale)

	1. 
	Cheltuieli privind protectia mediului
	493.299,09

	2. 
	Cheltuieli privind relocările de utilităţi
	12.825.776,50

	3. 
	Cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice
	6.412.888,25

	4. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar
	493.299,09

	5. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare
	493.299,09

	6. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii / autoritati / entitati pentru obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor
	493.299,09

	7. 
	Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii / autoritati / entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie
	493.299,09

	8. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice
	493.299,10

	9. 
	Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului (ex. terenuri care au devenit mlastinoase, ape/torenti care si-au schimbat cursul, etc)
	493.299,10

	10. 
	Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE Siguranta Circulatiei al CNAIR SA de catre Politia Romana la avizarea Proiectului Tehnic exceptie facand erorile de proiectare
	493.299,10

	11. 
	Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale
	38.477.329,49

	12. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului
	493.299,10

	13. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/ pe subsol/ sol (altele decat utilitati, de exemplu: cimitire, depozite, sonde, etc);
	493.299,10

	14. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de proiectare
	493.299,10

	15. 
	Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/ Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului
	493.299,10

	16. 
	Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren
	493.299,10

	
	Total Rezerve de implementare conform OUG 83 /2016
	64.128.882,48


Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare -  parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta mai sus.
Nota 2: Sumele stabilite de Beneficiar pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte nu vor putea fi modificate de ofertanti in cursul elaborarii ofertelor.

Nota 3: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/ indexari/ ajustari ale preturilor.

Nota 4: Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:


-   sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna, 


-   sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului  


-  valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire.
METODA DE PLATA A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CE SE FINANTEAZA DIN REZERVELE DE IMPLEMENTARE
Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite in conformitate cu Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum este specificata la art. 5.10 din Acordul Contractual. 
Realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli de mai sus este permisa doar in conditiile descrise in Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare din Acordul Contractual. 
Sumele aferente rezervelor de implementare solicitate la plata vor fi evidentiate in mod separat in Situatiile de Lucrari si in Certificatele de Plata.

Data _______________




Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









Reprezentant legal Ofertant asociat 1





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









Reprezentant legal Ofertant asociat n





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)


Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7
Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara 
aferente activitatilor subcontractate

in cadrul contractului "Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)"

[Acest Formular va fi completat doar in situatia in care Subcontractantii declarati in oferta au optat pentru a fi platiti direct de catre Beneficiar, in conformitate cu mentiunile din Acordul de Subcontractare]
Sumele din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara corespunzatoare activitatilor/ categoriilor de lucrari sau a unor parti din acestea ce vor fi desfasurate/ realizate de subcontractanti sunt urmatoarele:

	Ref
	Activitate/Categorie de lucrari
	Suma care ii revine fiecarui subcontractant pentru partea realizata de acesta din fiecare activitate/categorie de lucrari sau servicii
(Lei fara TVA)

	1
	2
	3

	
	Exemplu 
	Exemplu

	1
	Proiectare
	Se va completa o suma din valoarea totala a activitatii de proiectare aferenta partii subcontractate.

	2
	Terasamente
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari aferenta partii subcontractate.

	...
	
	

	8
	Lucrari de drenaj
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari aferenta partii subcontractate.

	...
	
	

	14
	Viaduct km 11+560
	

	14.5
	Cale+trotuar+parapet
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari a viaductului aferenta partii subcontractante.

	...
	
	

	24
	Pod km 18+845
	

	24.1

	Infrastructuri - fundatii
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari a podului aferenta partii subcontractante.

	24.3

	Suprastructuri
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari a podului aferenta partii subcontractante.

	...
	
	

	
	TOTAL LEI FARA TVA
	


Nota 1: Liniile aferente Graficului de mai sus au fost completat doar cu titlu de exemplu. 

Nota 2: Ofertantii vor completa Graficul de mai sus cu toate liniile din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara care corespund unor activitati/ categorii de lucrari sau servicii si/sau unor subdiviziuni ale acestora care vor fi realizate de Subcontractanti, cu respectarea integrala a informatiilor din anexa la Contractul de subcontractare.

Nota 3: Activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii si/sau subdiviziunile acestora pe care Antreprenorul nu le-a subcontractat nu vor fi incluse in Graficul de mai sus. In situatia in care o activitate/ categorie principala de lucrari sau servicii cuprinde mai multe sub-activitati/ sub-categorii de lucrari si doar unele dintre acestea sau parti din acestea sunt realizate de Subcontractanti, Ofertantii vor include in Graficul de mai sus atat activitatea/ categoria principala de lucrari sau servicii, cat si acele sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii total sau partial subcontractate. 

Nota 4: In cazul in care aceeasi activitate/ categorie de lucrari sau servicii, subdiviziuni ale acestora sau parti ale acestora sunt subcontractate catre mai multi Subcontractanti, vor fi indicate valorile in mod distinct pentru fiecare Subcontractant in parte, iar aceasta anexa va fi depusa pentru fiecare subcontractant in parte.
Data _______________




Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









Reprezentant legal Ofertant asociat 1





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









Reprezentant legal Ofertant asociat n





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








________________







Reprezentant legal Subcontractant





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








________________
1

