ACORD CONTRACTUAL

CONTRACT DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI: 

"POD PE DN 2B KM 149+841 PESTE PRUT LA GALATI - GIURGIULESTI"
Prezentul Acord Contractual se încheie între:

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, 010873, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirii, număr cont TVA RO16054368, legal reprezentată prin Narcis Stefan NEAGA - Director General, (denumită în continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

si

……………………….., persoană juridică ……… cu sediul în ………………………………, înregistrată la …………………. sub nr. ……………., atribut fiscal …………., cont bancar nr. ………………………… deschis la …………………………….. - Sucursala …………………., număr cont TVA ……………………………, legal reprezentată prin ……………………., (denumită în continuare (denumit în continuare "Antreprenor"), de cealaltă parte,

(denumite în continuare "Părţile").
Având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică inregistrat cu nr. ......................., ca Lucrările cunoscute sub numele de: Proiectare si executie "Pod pe DN 2B km 149+841, peste Prut la Galati - Giurgiulesti" (denumite în continuare "Lucrările") să fie proiectate şi executate de Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea proiectării, executării şi finalizării Lucrărilor şi remedierii oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor,
Părţile convin după cum urmează:

1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare.

2. Contractul are un caracter de contract administrativ şi include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe:

i. Formularul de Oferta completat şi după caz corectat,

ii. Condiţiile Specifice - nu este cazul,

iii. Condiţiile Generale (Anexa nr. 2 din Hotararea de Guvern nr. 1/2018),
iv. Cerinţele Beneficiarului, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse, până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare,
v. Graficul de Eşalonare a Plăţilor,

vi. Oferta Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract: 
· Oferta financiară a Antreprenorului (după corecţiile aritmetice) (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor - daca este cazul),

· Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor - daca este cazul),

· Angajamentul ferm al fiecărui terţ susţinător (dacă este cazul),

· Acordul de asociere legalizat (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),

· Subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul),

· Orice alte documente care fac parte din Contract [se vor specifica]:
· Garanția de Buna Execuție,

· Garanțiile pentru Returnarea Avansului,

· Formularele și alte documente relevante.
Actele Adiționale au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică.

Toate clarificările și/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea ofertelor, precum si clarificarile realizate in perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica documentele la care fac referire.

În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Cerintele Beneficiarului, prevalează prevederile Cerintele Beneficiarului.

În cazul oricărei contradicţii între documentele de mai sus, se acordă ordinea de precedenţă în succesiunea enunţată mai sus.

În caz de ambiguitate, erori sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispoziţiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea ambiguităţii, erorii sau discrepantelor. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă pretenţie atunci când Inginerul emite o clarificare. 

3. Ţinând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, sa execute şi să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de Proiectare si executie "Pod pe DN 2B km 149+841, peste Prut la Galati - Giurgiulesti" şi să remedieze orice eventuale defecţiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanţie, în conformitate cu prevederile Contractului.

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru proiectarea, execuţia şi finalizarea Lucrărilor şi remedierea oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor suma de: …………………………. Lei fara TVA (în litere: ……………………………..), reprezentând Preţul Contractului la termenele şi conform modalităţilor stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Modificarea Preţului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

5. Celelalte date contractuale la care se face referire în Condiţiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

5.1.
	Referinţă
	Element
	Date contractuale

	Clauza 1 - Definiţii

	b)
	Numele şi adresa Antreprenorului
	(se va completa la momentul semnării Acordului Contractual)

	c)
	Numele şi adresa Beneficiarului, numele reprezentantului Beneficiarului
	Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA,

Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Bucureşti, Sector 1, România
reprezentata prin Narcis-Stefan NEAGA in calitate de Director General - C.N.A.I.R. S.A.

	s)
	Durata de Execuţie
	9 luni - perioada de executie lucrari


	ww)
	Sector
	Prezentul contract nu este impartit pe Sectoare de lucrari. 

	bbb)
	Numele şi adresa Supervizorului
	Se vor aplica prevederile Subclauzei 5.6 din Conditiile Generale



	Clauza 2 - Limba Contractului

	2.1
	Limba Contractului
	limba română

	Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

	8.4
	perioada de studiere a Cerinţelor Beneficiarului
	90 de zile de la Data de începere



	Clauza 15 - Garanţie de Bună Execuţie

	15.1
	valoarea Garanţiei de Bună Execuţie
	10% din Preţul Contractului, fără TVA

	15.6 a)
	valoarea Garanţiei de Bună Execuţie restituită după aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor
	70% din Valoarea Garantiei de Buna Executie va fi restituita in termen de 14 zile de la data aprobarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarii, daca Beneficiarul nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

Restul de 30% din Valoarea Garantiei de Buna Executie va fi restituita la expirarea Perioadei de Garantie a Lucrarilor executate conditionat de aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finala de catre Beneficiar, cu exceptia sumelor cerute de catre Beneficiar pana la aceea data si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.

	Clauza 16 - Responsabilităţi şi asigurări

	16.2 b) 1.
	limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terţilor


	limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene

	Clauza 17 - Programul de Execuţie

	17.6
	sumă reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie
	4000 lei pe zi

	Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor

	19.3

	termenul de elaborare a proiectului tehnic şi transmitere către Supervizor
	6 luni - perioada de proiectare, care include Proiectul pentru Autorizatia de Construire,



	19.4.
	termenul de obţinere a autorizaţiei de construire
	60 de zile


	Clauza 36 - întârzieri
	 

	36.3
	valoare reţinută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reuşeşte să atingă un punct de referinţă la termenul stabilit
	10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1. [Situatia de Lucrari]

	36.4
	valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere
	Pretul Contractului la semnarea Contractului impartit la Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata in zile

	Clauza 46 - Plata în avans
	 

	46.1
	efectuarea unei/unor plăţi în avans
	DA
Avansul se acorda in 2 (doua) transe Antreprenorului:

- 15% din valoarea de proiectare dupa emiterea ordinului de incepere a proiectarii;

- 15% din valoarea de executie. Avansul se va acorda dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de executie si dupa recuperarea avansului din etapa de proiectare. 


	46.6 
	valoarea fiecărei tranşe din plăţile în avans
	1 (una) transa de avans in cuantum de 15% din valoarea de proiectare  dupa emiterea ordinului de incepere a proiectarii, la care se adauga TVA. 
La solicitarea Antreprenorului, plata avansului va fi efectuata de catre Beneficiar numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Lucrarile Permanente si sub conditia existentei garantiei de returnare a avansului constituita de Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3 din Conditiile Generale.
Recuperarea avansului se va efectua incepand cu primul Certificat de Plata, emis dupa acordarea avansului. Recuperarea avansului se va realiza prin deduceri in procent de 100% din valoarea fiecarui Certificat de Plata, pana la recuperarea integrala a avansului acordat, cu respectarea conditiilor legale.

Recuperarea avansului se efectueaza in conformitate cu prevederile H.G. nr. 264/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

La efectuarea platilor pentru lucrarile executate si serviciile prestate, avansurile datorate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002, Art. 52 - Executia bugetara, sumele reprezentand plati in avans efectuate si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de Beneficiar si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
1 (una) transa de avans in cuantum de 15% din valoarea de executie. Avansul se va acorda dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de executie si dupa recuperarea avansului din etapa de proiectare.

La solicitarea Antreprenorului, plata avansului va fi efectuata de catre Beneficiar numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Lucrarile Permanente si sub conditia existentei garantiei de returnare a avansului constituita de Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3 din Conditiile Generale.

Recuperarea avansului se va realiza prin deduceri in procent de 100% din valoarea fiecarui Certificat de Plata, pana la recuperarea integrala a avansului acordat, cu respectarea conditiilor legale.

Recuperarea avansului se efectueaza in conformitate cu prevederile H.G. nr. 264/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

La efectuarea platilor pentru lucrarile executate si serviciile prestate, avansurile datorate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002, Art. 52 - Executia bugetara, sumele reprezentand plati in avans efectuate si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de Beneficiar si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.

	46.6
	numărul de tranşe
	2 transe

	46.7
	sumele reprezentând plăţi în avans pot fi justificate prin lucrări executate până la termenul stabilit în cadrul Contractului
	NU,
avand in vedere sursa de finantare, respectiv bugetul de stat

	46.7
	valoarea fiecărei tranşe din plăţile în avans
	N/A

	46.7
	numărul de tranşe
	N/A



	46.7
	data tranşelor
	N/A

	46.7
	valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată
	N/A



	Clauza 47 - Sume Reţinute

	47.1
	valoarea procentuală a Sumelor Reţinute din Certificate de Plată
	10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări]

	47.1
	limita Sumelor Reţinute
	5% din Preţul Contractului la semnarea Contractului

	Clauza 48 - Ajustarea preţurilor

	48.1
	aplicarea unei formule de ajustare a preţurilor, atunci când Durata de Execuţie la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile
	DA
Beneficiarul va aplica formula de ajustare a preturilor prevazuta la Sub-clauza 48.5. din Conditiile Generale, respectiv:

An = av + (1-av)*In/Io,

formula in care:

- An = coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate in luna "n" (sumele aferente punctului (a) din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente); 

- av = valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului;

- In = indicele de cost in constructii - total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n";

- Io = indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta;

	48.3
	Data de Referinta
	Data anterioara cu 30 de zile fata de ultimul termen limita de depunere a Ofertelor

	48.3
	aplicarea unei formule de ajustare a preţurilor, atunci când Durata de Execuţie la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile
	N/A


	48.3
	Ajustarea si revizuirea Valorii Contractului ca urmare a modificarilor legislative publicate ulterior Datei de Referinta
	Valoarea Contractului poate fi ajustata ca urmare a unor modificari legislative publicate ulterior Datei de Referinta, in baza Art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 si in baza prevederilor Capitolului III al Instructiunii nr. 2/2018 emisa de ANAP, modificarea contractului realizandu-se in baza prevederilor Art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 



	48.4
	tabelul datelor de ajustare
	nu este cazul

	48.6
	Ajustarea preturilor lucrarilor executate dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor
	DA
Beneficiarul va aplica formula de ajustare a preturilor mentionata la Sub-clauza 48.5 din Conditiile Generale, dar indicele curent de cost (In) va avea valorile din luna aprobarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

	48.7
	Ajustarea preturilor lucrarilor executate dupa finalul Duratei de Executie dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie]
	DA

Beneficiarul va utiliza coeficientul de actualizare (Pn) prevazut in Sub-clauza 48.7 din Conditiile Generale, la literele (a) sau (b), in functie de situatia care este cea mai favorabila pentru Beneficiar, la momentul respectiv.

	48.8
	Ajustarea Valorii Contractului pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referinta
	DA


	Clauza 49 - Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

	49.3
	sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit
	N/A

	Clauza 50 - Plăţi

	50.2 a)
	lista Echipamentelor şi Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executarii Lucrarilor Permanente, dar in neincorporate in Lucrarile Permanente
	_

	50.3
	valori pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de catre Antreprenor
	a) In cazul in care Antreprenorul nu remite rapoartele privind stadiul lucrarilor, nu le remite in forma indicata sau acestea nu sunt complete si corespunzatoare, Beneficiarul va percepe Antreprenorului o penalitate de 0,1% pe zi din valoarea contractului;

b) Pentru nerespectarea de catre Antreprenor a obligatiei de mobilizare a categoriilor de personal mentionate in Ordinul de mobilizare, in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Supervizor, Antreprenorul va fi penalizat cu 0.01% lei din valoarea contractului /zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii categoriilor de Personal mentionate in Ordinul de mobilizare;

c) Pentru nerespectarea programului de executie, Antreprenorul va fi penalizat de catre Beneficar cu 0.01% lei din valoarea contractului ramasa de decontat /zi;

d)
Pentru nerespectarea termenelor de executie, Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere de 0,1% pe zi din valoarea contractului ramasa de decontat (pana la limita a 5% din valoarea contractului);

e)
In cazul in care termenul asumat pentru activitatea de proiectare nu este indeplinit de Antreprenor exclusiv din culpa sa, Beneficiarul va aplica Antreprenorului o penalitate de intarziere de 0.005% lei pe zi de intarziere din valoarea contractului;

f)
Pentru nerespectarea obligatiilor referitoare la terminarea lucrarilor neexecutate si remedierea defectiunilor, in conformitate cu legislatia romana in vigoare, Beneficiarul va aplica Antreprenorului o penalitate de intarziere de 0.008% lei pe zi de intarziere din valoarea contractului;

g)
In cazul aparitiei de intarzieri in plata subcontractantilor, Antreprenorul va fi penalizat cu 0.008% lei din valoarea contractului;

h)
Pentru nerespecterea conditiilor de confidentialitate a contractului, pe perioada derularii acestuia Antreprenorul va suporta plata unei sume in procent de 0.1% lei din valoarea contractuala, iar timp de 10 ani dupa realizarea platii finale, daca aceasta situatie de neconfidentialitate apare, Antreprenorul va suporta o plata in acelasi procent din valoarea contractuala, actualizat cu indicii de referinta de actualizare, conform legislatiei in vigoare la momentul respectiv;

i) Pentru nerespecterarea cerintelor actelor de reglementate prin lege, in domeniul mediului, Antreprenorul va fi penalizat cu 0.1% lei pe zi din valoarea contractuala;

j)
 Pentru depozitarea, instrainarea sau comercializarea materialelor dezafectate din demolari, dezmembrari, fara acordul Supervizorului, Antreprenorul va fi penalizat cu 0.1% pe zi din valoarea contractuala pana la recuperarea prejudiciului sau pana la stingerea actiunilor mentionate, prin recuperarea materialelor.

k) Pentru intarzierile cu mai mult de 10 zile in asigurarea suficienta si la timp de catre Antreprenor a materialelor/echipamentelor /utilajelor/fortei de munca necesare  lucrarilor, Antreprenorul va fi penalizat cu 0.05% lei pe zi din valoarea contractuala.

	Clauza 61 - Perioada de Garanţie
	 

	61.6
	durata Perioadei de Garanţie
	60 de luni.

	Clauza 70 - Dispute şi arbitraj
	 

	70.4
	Numărul de arbitri
	3

	70.5
	Locul in care se va desfasura arbitrajul
	Bucureşti

	70.5
	Limba in care se va desfasura arbitrajului
	Limba română

	Clauza 71 - Legea

	71.1
	Legea care guvernează Contractul
	legea română


5.2. (1) In conformitate cu prevederile Art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodoogice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Antreprenorul are obligatia de a furniza Beneficiarului, in original, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, Garantia de Buna Executie si de a transmite o copie a acesteia si Supervizorului.
(2) Antreprenorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului, prevazuta la 5.2 alin. (1), pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constiturii si mentinerii acesteia, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei Beneficiarului cu privire la culpa Antreprenorului.
(3) Garantia de buna executie se constituie de catre Antreprenor, in scopul asigurarii Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.  Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea contractului, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Antreprenorului.
(4) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 10% din pretul contractului fara TVA si va fi constituita in lei, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in favoarea Achizitorului. Aceasta va deveni anexa la contract.

(5) Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie sa respecte integral, fara completari sau modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie de buna executie din Documentatia de atribuire.

(6) In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de catre o societate de asigurari, aceasta: 

a) nu trebuie sa fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Beneficiarului prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de garantare etc.;

b) va trebui prezentata Beneficiarului, insotita de o adresa din partea Societatii de Asigurari prin care aceasta confirma faptul ca scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Beneficiar va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa.

Nerespectarea acestor conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de garantie emisa de catre o societate de asigurare si, totodata, Beneficiarul poate rezilia contractul si poate proceda la executarea garantiei de participare la licitatie.

Beneficiarul se obliga sa elibereze garantia de participare numai dupa ce Antreprenorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie in forma si cuantumul agreat de Beneficiar.

(7) In situatia in care partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Antreprenorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in maxim 5 zile lucratoare de la solicitarea Beneficiarului.

In cazul in care, Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie,  Beneficiarul are dreptul:


- sa rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau alta masura in vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura;


- sa execute integral valoarea garantiei de buna executie.

(8) În cazul în care, pe parcursul derularii prezentului contract de achiziţie publică, Antreprenorul isi modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul producerii, sa transmita Beneficiarului amendamentele aferente garantiei de buna executie corespunzatoare noii denumiri a Antreprenorului.

(9) In situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la 5.2 alin. (8), Beneficiarul are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar, sa execute garantia de buna executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Antreprenorului.

(10) In situatia in care Antreprenorul este o asociere, un consortiu sau un grup de operatori economici, garantia de buna executie va fi emisa in numele asocierii sau a consortiului.

(11) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia atât Antreprenorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Antreprenorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de la data executarii acesteia. In caz contrar, Beneficiarul are dreptul de a retine garantia de buna executie, de a rezilia contractul fara notificarea prealabila a Antreprenorului si de a se adresa instantelor de judecata competente /Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei (dupa caz), in vederea recuperarii intregii sume datorata de Antreprenor Achizitorului/Beneficiarului.
Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale.
5.3. In conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationalei de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrati Nationala a Drumurilor din Romania" modificata si completata prin O.U.G. nr. 55/2016, Beneficiarul si Antreprenorul au obligatia respectarii, in mod corespunzator, a urmatoarelor prevederi contractuale:
(1) Conform art. 121 alin. (1) din O.U.G. nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative contractul va include si datele de identificare ale furnizorilor implicati in contractul de lucrari, precum si valoarea prestatiilor fiecaruia dintre acestia, conform celor descrise pe larg in Anexele la oferta financiara a Antreprenorului.

(2) În situaţia modificării informaţiilor prevăzute in Anexele invocate la punctul 5.3 alin. (1), precum şi in situaţia în care raporturile juridice se nasc între Antreprenor şi subantreprenor, ulterior momentului semnării prezentului Acord Contractual, Antreprenorul are obligaţia să comunice de îndată C.N.A.I.R. S.A. acest lucru, precum şi toate informaţiile prevăzute in Anexele invocate la punctul 5.3 alin. (1), în vederea încheierii in acest sens a unui act adiţional la prezentul Acord Contractual, în termen de 30 de zile de la modificarea informatiilor.
(3) Neîndeplinirea de către Antreprenor a obligaţiei de comunicare prevăzute la punctul 5.3 alin. (2), precum şi refuzul încheierii de către Antreprenor a actului adiţional corespunzător, în condiţiile prevazute la punctul 5.3 alin. (1) si punctul 5.3 alin. (2), se sancţionează cu plata unor penalităţi în cuantum egal cu contravaloarea sumelor de plată cuvenite subcontractantului sau furnizorului de materiale. Penalităţile respective au regimul juridic al daunelor-interese.
(4) Antreprenorul general constituie în favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de construcţie şi a oricăror altor subcontractanti ai Antreprenorului prevăzuţi Anexele invocate la punctul 5.3 alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului în baza prezentului Acord Contractual, în scopul garantării plăţii de către Antreprenor a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanti reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul prezentului Acord Contractual.
(5) În vederea înregistrării ipotecii mobiliare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, orice terţ beneficiar al prezentului Acord Contractual prevăzut la punctul 5.3 alin. (4), în calitate de persoană interesată, are dreptul să solicite C.N.A.I.R. S.A. eliberarea, în termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii certificate a Acordului Contractual şi a actelor adiţionale relevante.
(6) Clauzele Acordului Contractual prin care se constituie ipoteca mobiliară, în condiţiile prevăzute la punctul 5.3 alin. (4), reprezintă pentru terţul beneficiar contract de ipotecă, în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, şi sunt titlu executoriu în ce priveşte obligaţia de plată a sumelor datorate respectivului terţ beneficiar pentru prestaţiile asumate de către acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul prezentului Acord Contractual.
(7) Antreprenorul general are obligaţia de a efectua plăţile către furnizori/subcontractanti în mod nediscriminatoriu, pe măsura încasării sumelor de bani cuvenite în baza Acordului Contractual, proporţional cu gradul de furnizare/prestare/execuţie corespunzător fiecărui furnizor/subcontractant care a contribuit la execuţia lucrărilor ce formează obiectul Acordului Contractual încheiat cu C.N.A.I.R. S.A.
Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare incidente asupra Conditiilor Contractuale.
5.4. (1) In conformitate cu prevederile Art. 221 alin. (1) lit. a), coroborate cu prevederile Art. 221 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale ale Contractului, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului se refera la:

A) Partile contractante:
1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al formei societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al sediului social; 

2) atunci când Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor, in situatia in care drepturile şi obligaţiile Antreprenorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016.
B) Durata contractului - in cazul aparitiei unor:
1) condiții meteo nefavorabile;

2) lucrări suplimentare ce susțin prevederile contractuale din cauze excepționale (cauze ce nu implică Beneficiarul sau Antreprenorul);

3) întârzieri în obținerea de avize/ autorizații altele solicitate de autorități locale/ centrale;

4) modificări legislative sau de norme tehnice/ normative/ standarde/ STAS-uri ce duc la stagnarea progresului fizic al lucrării și întârzieri de punere în operă.
C) Eventuale modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului:

1) modificari generate de solicitari ale proprietarilor de utilitati;
2) modificari ale duratei de executie, ca urmare a aparitiei unor elemente independente de  

vointa Beneficiarului sau Antreprenorului;

3) modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde;
4) modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

5)modificari generate de autoritati locale/centrale cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii;
6) modificari generate de acorduri, conventii, protocoale ale statului/autoritatilor locale cu alte state;

7) modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor

initiali;

8) modificari generate de schimbarea personalului cheie;

9) modificari care rezulta din rectificarea cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor articole 

de lucrari din contract ca urmare a remasuratorilor acestora;
10) modificari care rezulta din implementarea unor schimbari legislative sau de Norme 

tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului;
11) modificari care rezulta din nevoia de adaptare a proiectului tehnic la realitatea din teren, 

inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale (fundatii);

Limitele eventualelor modificari:
- modificari de lucrari, determinate de solutiile tehnice, care rezulta din nevoia de adaptare a proiectului tehnic la realitatea din teren;

- modificari ale cantitatilor, din listele de cantitati, datorate unor evaluari ale solutiilor tehnice care rezulta din nevoia de adaptare a proiectului tehnic la realitatea din teren;
- eventuale prelungiri ale duratei contractului - 9 luni.
Natura eventualelor modificari:
- independența pe stadiile fizice ale lucrării: fenomene meteorologice nefavorabile, acțiuni independente de Beneficiar și Antreprenor, cerințe și solicitări ale autorităților locale/ centrale;

- legislativă datorită schimbărilor legislative;

- contractuală - modificări intervenite în structura contractuală privind personalul cheie, non-cheie, subcontractanți, etc.; 

- modificari generate de solicitari ale proprietarilor de utilitati;

- modificări ale cantităților, din listele de cantități, datorate unor evaluări ale soluțiilor tehnice care rezultă din nevoia de adaptare a proiectului tehnic la realitatea din teren.
(2) Modificarile prevazute la punctele A) si B) de mai sus se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor Art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si nu vor afecta caracterul general al contractului.
(3) Modificarea contractului de achizitie publica realizata conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea su diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost desemnat castigator, in urma finalizarii procedurii de atribuire.
(4) Modificarile substantiale, asa cum sunt acestea definite la Art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica initial.
(5) Orice modificare a contractului de lucrari se va realiza in conformitate cu legislatia aplicabila. In situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor Art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea modificarii nu va depasi cuantumul de 15% din valoarea contractului de achizitie publica initial, cu incadrare in indicatorii tehnico-economici aprobati, care pot fi actualizati pe parcursul derularii contractului, daca va fi cazul.
(6) Pe perioada de implementare a contractului de lucrari, Beneficiarul poate modifica prezentul contract, prin aplicarea prevederilor  Art. 221 lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Pe perioada de implementare a contractului de lucrari, Beneficiarul poate modifica prezentul contract, prin aplicarea prevederilor  Art. 221 lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice incidente asupra Conditiilor Contractuale.

5.5. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati directe catre Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] din Conditiile Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale in masura in care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante, cu modificarile si completarile ulterioare. 


In situatia in care exista vreo contradictie intre prevederile Conditiilor Contractuale si Legea nr. 72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, vor prevala dispozitiile legale incidente.

(2)  Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, daca Certificatul de Plata aferent facturilor respective a fost deja aprobat sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa anterior aprobarii Certificatelor. In conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si executie, termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestui contract, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea si volumul mare al documentelor necesar a fi verificate si aprobate inainte de realizarea platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.
(3) Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.
(4) In cazul in care Antreprenorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de catre acesta, cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract de lucrari de proiectare si executie.
(5) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor punctului 5.6 din prezentul Acord Contractual, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre tertul sustinator, doar in masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de catre Subantreprenor/i, in virtutea contractului/contractelor de subcontractare.
(6) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor punctului 5.6 din prezentul Acord Contractual, iar obligatiile ramase de executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor/i, in virtutea contractului/contractelor de subcontractare, se vor aplica prevederile prezentului punct, insa Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre Subantreprenor/i, in conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] din Conditiile Generale.

(7) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost achitate Antreprenorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Supervizorului acest fapt. Supervizorul are obligatia de a include in cadrul Certificatului Final de Plata diferenta datorata Beneficiarului de catre Antreprenor, luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.
Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare incidente asupra Conditiilor Contractuale.

5.6. (1) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului de servicii pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ............... acesta are obligatia de a notifica Achizitorul/Beneficiarul, in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Antreprenorul nu notifica Achizitorul/Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii prezentului contract, Achizitorul/Beneficiarul are dreptul de a stabili daca Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului. 

(3) Achizitorul/Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ............... si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator .........., tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Antreprenorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul/Beneficiarul, tertul sustinator ........ si/sau Antreprenorul, vor incheia un Act Aditional la prezentul contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:


- tertul sustinator .......... va duce la indeplinire contractul de servicii  sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si


- prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Achizitor/Beneficiar vor deveni aplicabile tertului sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional la contractul de servicii sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(6) Antreprenorul si tertul/tertii sustinator/i au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea obiectului contractului de lucrari.
(7) Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenor ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.


In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Antreprenor, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Antreprenorul o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Antreprenor catre Beneficiar cu titlu de garantie.

(8) In cazul in care tertul/tertii sustinator/i nu isi indeplinesc obligatiile prevazute in angajamentul de sustinere acordat contractantului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate. Tertul sustinator va despagubi Beneficiarul in cazul in care tertul sustinator nu respecta obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.
Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale.

5.7. In cazul in care Antreprenorul este o Asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane, iar una sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii ramas/i vor indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in masura in care acesta/acestia declara si demonstreaza ca are/au posibilitatea derularii in conditii optime a contractului de lucrari. 
Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale.

5.8. (1) Avand in vedere prevederile Art. 53 alin. (1) coroborate cu prevederile Art. 57 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiunde de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind anularea sau nulitatea contractelor se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circuscriptia caruia se afla sediul Achizitorului, prin completuri specializate in achizitii publice.


Procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre instanta civila de drept comun in circumscriptia careia se afla sediul Achizitorului.

(2) In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel sau in cazul in care contractul nu a fost reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi va indeplini obligatiile contractuale pana la finalizarea litigiului.
      Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, inclusiv al Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, asupra Conditiilor Contractuale.

5.9. (1) Antreprenorul are obligatia de a intocmi un plan de comunicare publica referitor la lucrari si la impactul acestora, cu responsabilitati si termene clare, plan care sa fie supus aprobarii Beneficiarului, cu 15 zile inaintea inceperii lucrarilor in zona.
(2) In zonele in care accesul la proprietati este intrerupt temporar, Antreprenorul va asigura permenenta 24 ore in zona, pe toata durata intreruprii accesului.
(3) Antreprenorul va asigura in toata acesta perioada utilaje si echipamente specializate pentru interventie si sprijin in cazuri de urgenta (incendii, cazuri medicale, calamitati naturale, etc.)

(4) In caz de neindeplinire a obligatiilor mentionate la alin. (1) - (3) de mai sus, Beneficiarul va percepe Antreprenorului penalitati de 0,01% pe zi din Valoarea de Contract Acceptata, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere, calculate dupa cum urmeaza:

a) pentru neindeplinirea obligatiilor de la alin. (1), de la data expirarii termenului de 15 zile inaintea inceperii lucrarilor in zona  si pana la data indeplinirii obligatiilor de catre Antreprenor;

b) pentru neindeplinirea obligatiilor de la alin. (2-3), de la data notificarii transmisa de  Beneficiar / Inginer catre Antreprenor pana la data indeplinirii obligatiilor de catre acesta din urma.

5.10. In situatia in care prevederile prezentului Contract de proiectare si executie intra in contradictie cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completraile ulterioare, inclusiv Normele de aplicare ale acesteia, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completraile ulterioare, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completraile ulterioare si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completraile ulterioare.

6. Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.

Redactat în limba [româna] în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru Beneficiar şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.
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