Formularul nr. 4
OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)


PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: „Proiectare si executie DN 28B Targu Frumos - Botosani”

	A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului" vor fi declarate neconforme.


	B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente: 

I. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI, intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt, ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele informatii:

	1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in Cerintele Beneficiarului, precum si modalitatea de indeplinire a acestora;

	2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc.);

	3. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste investigatiile de teren, etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv a Detaliilor de executie), verificarea documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC si a Proiectului tehnic de executie, inclusiv  a detaliilor de executie), aprobarea si/sau transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente proiectului;

	4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind componenta de arheologie in ceea ce priveste identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic;

	5. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor;

	6. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind exproprierea suprafetelor suplimentare de teren necesare executiei lucrarilor;

	7. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de avize/ acorduri/ autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia de Construire precum si descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia;

	8. Descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 2 la Propunerea Financiara.
	
	9. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (drum, pod, pasaj, etc.) in corelare si cu Graficul de Esalonare a Platilor depus in cadrul ofertei;

	10. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (terasamente, strat de piatra sparta, start de forma, strat din agregate naturale, asternere mixturi asfaltice, fundatii, consolidari, siguranta circulatiei, iluminat etc.), in corelare si cu Graficul de Esalonare a Platilor depus in cadrul ofertei;

	11. Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste locul punerii in opera a Lucrarilor;

	12.  Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 2 la Propunerea Financiara.
	
	Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu - 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc. 

	Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de metodologia de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in Durata de Executie, dar si in termenele intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor de referinta.
	
	Programul de lucrari trebuie fie in concordanta cu succesiunea normala a activitatilor de proiectare si de executie a lucrarilor.

II. METODOLOGIA DE LUCRU PROPUSA PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI

	a) Ofertantii vor realiza o descriere a  fazelor de proiectare pornind de la activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului. 
	Ofertantii vor prezenta in cadrul Metodologiei de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include in Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.
	Ofertantii vor descrie in Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare activitatile critice aferente acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/ revizuirea/ completarea avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si insusi.
	
	b) Ofertantii vor realiza o descrierea modului in care vor executa Lucrarile tinand cont si de activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, precum si solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare.
	Ofertantii vor prezenta in cadrul metodologiei de executie a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.Ofertantii vor include in Metodologia de executie a lucrarilor toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.
	Ofertantii vor descrie in Metodologia de executie a Lucrarilor activitatile critice aferente acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi.
	
III. SCHITA DE PROIECT

	Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va contine cel putin urmatoarele:

- Traseul in plan;
- Tabel cu lungimea podurilor si pasajelor cu precizari la nivel de solutii constructive pentru infrastructura si suprastructura;
- Descriere Structura rutiera;
- Planse generale Lucrari de consolidare;
- Descrierea umpluturilor din Terasamente;

	Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in Anexa 4 - Schita de Proiect din Cerintele Beneficiarului.
	
	In cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente intre partea scrisa si partea desenata, va prevala partea scrisa.


IV. Planul de Calitate al Proiectului 
	Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in conformitate cu  prevederile capitolului 9.31 din Cerintele Beneficiarului.

V. Organizarea de Santier si Surse de Materiale

	A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

1. Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.

 B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la executia lucrărilor, precizand urmatoarele:

1. Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, beton) pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului;

1. Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona santierului;

VI. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului, nu tot echipamentul detinut:

	Nr.crt
	Denumire utilaj 
(tip / provenienţă / model)
	Putere/ Capacitate
	Nr. de unităţi
	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor
(ofertantul are la dispozitie / are acces la)

	1
	laborator autorizat (de minim grad II) in conformitate cu Hotararea nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii si Ordinul MDRT nr. 1497/2011 pentru aprobarea procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii in vederea autorizarii;
	
	1
	

	2
	Instalatie preparare mixturi asfaltice la cald 
	
	1
	

	3
	Autogreder 
	
	1
	

	4
	Autogudronator 
	
	1
	

	5
	Automacara 
	
	2
	

	6
	Buldozer 
	
	1
	

	7
	Cilindru compactor
	
	6
	

	8
	Excavator 
	
	1
	

	9
	Incarcator frontal 
	
	1
	

	10
	Autocisterna cu dispozitiv de stropit
	
	1
	

	11
	Autopompa Hidraulica de beton
	
	1
	

	12
	Repartizator finisor mixtura asfaltica
	
	2
	

	13
	Freza asfalt
	
	4
	

	14
	Autobasculanta 
	
	40
	

	...
	
	
	
	

	n
	
	
	
	





Nota:
· Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru utilajele/ echipamentele/ instalatiile listate la pct. 1-14 de mai sus. 
· Tabelul poate fi extins cu orice alt echipament/ utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului.
· Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va justifica propunerea sa tinand cont si de puterea si capacitatea echipamentelor necesare pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor in timpul alocat executiei acestora.
· Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.
· Ofertantul va furniza informatii privind locatia unde se afla echipamentele disponibile pentru acest contract.
· Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului pentru executia contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de Lucrari.

VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului
	Ofertantul va prezenta in tabelele A, B si C personalul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului. Personalul indicat in tabelele de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea activitatilor contractului.

A.1. PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA A STABILIT FACTORI DE EVALUARE 

	Nr.
crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert 
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/  conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Sef Echipa Proiectare
	1
	
	

	2
	Inginer Proiectant Poduri
	1
	
	



Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-2 din tabelul A1, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii solicitate, CV-urile din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 

Nota 2: In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare stabiliti pentru expertii nominalizati la pozitiile 1- 2, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.
	
A.2. ALT PERSONAL PROIECTARE
	Nr.
crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Inginer Proiectant Drumuri
	1
	

	2
	Specialist geotehnica si fundatii
	1
	

	3
	Topograf, autorizat categoria A sau D
	1
	

	4
	Inginer Proiectant Lucrari de Consolidare
	1
	



Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1, 2 si 4 din tabelul A2, ofertantii vor prezenta obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acesta. 
Nota 2: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitia 3 din tabelul A2, ofertantii vor descrie obligatoriu in Propunerea Tehnica momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
Nota 3: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru desfasurarea activitatilor de proiectare.

B.1. MANAGER DE PROIECT

	Nr.
crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert 
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Manager de Proiect
	1
	
	



Nota 1: Pentru Managerul de Proiect, ofertantii vor prezenta obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acesta.






B.2. PERSONAL EXECUTIE LUCRARI

	Nr.
crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert 
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/  conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Inginer asigurarea calitatii
	1
	
	

	2
	Sef de santier cu specializarea executie lucrari de pod
	1
	
	

	3
	Sef de santier cu specializarea executie lucrari de drum
	1
	
	

	4
	Responsabil tehnic cu executia
	1
	
	

	5
	Topograf,  autorizat categoria A sau D
	1
	
	

	6
	Specialist in domeniul protectiei mediului
	1
	
	



Nota 1: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitia 1 din tabelul B2, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintelor minime de calificare vor fi prezentate cu respectarea Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea - III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala.
Nota 2: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 4 si 5 din tabelul B2, ofertantii vor descrie obligatoriu in Propunerea tehnica  momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.
Nota 3: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 2, 3 si 6 din tabelul B2, ofertantii vor prezenta obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acestia.
Nota 4: Pentru pozitia de Topograf, autorizat categoria A sau D - personal executie, se accepta nominalizarea aceluiasi expert nominalizat pentru pozitia Topograf, autorizat categoria A sau D - personal proiectare, din tabelul B2.

Nota 5: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru executia lucrarilor.

VIII. Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 55/2016

	Nr. crt.
	Denumire furnizor materiale de constructie
	Date de identificare furnizor:

· Sediul………;
· Telefon…..; fax……..;
· Nr. de inregistrare la Registrul Comertului………..;
· cod unic de inregistrare…………;
· cont bancar……….., banca la care este deschis………….;
· numele reprezentantului firmei………. si functia acestuia …………………
	Tipuri si cantitati de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului
	Valoarea prestaţiilor Furnizorului de materiale de constructie
(lei fara TVA)




Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

IX. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat la Cerintele Beneficiarului

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - VIII din prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului.
	
***

Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si urmatoarele Formulare si documente:

a) Formularul nr. 4 "Propunerea tehnica", semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. 4 pentru fiecare dintre membrii personalului pentru care s-a solicitat completarea CV-ului prin Documentatia de Atribuire. De asemenea, in cazul personalului care reprezinta cerinte minime de calificare, Ofertantii vor prezenta si Anexa nr. 2 "Declaratia de disponibilitate" la Formularul nr. 4.

b) Documentele justificative solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii privind personalul, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului.

c) Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, prezentat atat de ofertantul unic/ ofertantul asociat, cat si de Subcontractantii declarati in oferta.

d) Formularul nr. 6 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential" in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG nr.395/2016.

***
Ofertantii care vor sa obtina punctaj in conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati in cadrul Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

I. A. Perioada de garantie a lucrarilor 

	
Perioada totala de garantie a lucrarilor (intre 60-96 de luni)
	

__________ luni
	




Nota 1: Ofertantii vor completa perioada de garantie a lucrarilor acordata si o vor confirma prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3.
Nota 2: Perioada de garantie a lucrarilor minim obligatorie este de 60 luni. Ofertantii care ofera o perioada de garantie a lucrarilor de 60 de luni nu vor primi punctaj. 
Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie a lucrarilor mai mare de 96 luni (inclusiv) vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare.
Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 95 luni (inclusiv) cate 0,25 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar.
Nota 5: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 1942 de zile = 1942 zile/30 zile = 64,73 luni - se puncteaza 64 de luni; ex. 2: 68,6 luni se puncteaza 68 de luni).
Nota 6: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata. Prin propunerea tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al procesele de lucru, prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectului si executarea lucrarilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.

I. B. Perioada de garantie a dispozitivelor de acoperire a aparatelor de reazem

	Perioada totala de garantie a aparatelor de reazem (intre 15-20 de ani)

	__________ ani
	



Nota 1: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garantia exprimata in numar de zile sau luni sau ani sub forma de zecimala se va lua in considerare doar numarul intreg de ani. (ex 1: 6624 de zile = 6624 zile/365 zile = 18,15 ani - se puncteaza 18 ani; ex. 2: 185 luni = 185 luni/12 = 15,41 ani - se puncteaza 15 ani; ex. 3: 19,6 ani se puncteaza 19 ani).
Nota 2: Ofertantii vor oferta pentru perioada de garantie inscriind in cadrul tabelului o perioada intre 15 si 20 ani. De asemenea, optiunea aleasa va fi confirmata prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in casuta adiacenta.
Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie mai mare de 20 de ani vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare. Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie de 15 ani nu vor primi punctaj.
Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 16 ani (inclusiv) si 19 ani (inclusiv) cate 0,3 puncte pentru fiecare an acordat suplimentar.

I. C. Perioada de garantie a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie

	Perioada totala de garantie a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie (intre 10-15 de ani)

	
__________ ani
	



Nota 1: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garantie exprimata in numar de zile sau luni sau ani sub forma de zecimala se va lua in considerare doar numarul intreg de ani. (ex 1: 4624 de zile = 4624 zile/365 zile = 12,66 ani - se puncteaza 12 ani; ex. 2: 185 luni = 185 luni/12 = 15,41 ani - se puncteaza 15 ani; ex. 3: 11,6 ani se puncteaza 11 ani). 
Nota 2: Ofertantii vor oferta pentru perioada de garantie inscriind in cadrul tabelului o perioada intre 10 si 15 ani. De asemenea, optiunea aleasa va fi confirmata prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in casuta adiacenta.
Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie mai mare de 15 de ani vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare. Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie de 10 ani nu vor primi punctaj.
Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 11 ani (inclusiv) si 14 ani (inclusiv) cate 0,3 puncte pentru fiecare an acordat suplimentar.

II. Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare se va calcula in baza informatiilor din Instructiunile catre Ofertanti, precum si a informatiilor si documentelor mentionate la capitolul "VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului" de mai sus.

III. Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor

Algoritm de calcul: 
1. Autoritatea Contractanta acorda 10 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului, precum si o buna documentare/ analiza a proiectului.
In vederea obtinerii celor 10 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:
	a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare INTEGRALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la: 
	- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului), 
	- facilitatile/ dotarile tehnice specifice activitatii de proiectare (de ex: soft-uri specializate), precum si echipamentele/ utilaje/aparatele necesare atat desfasurarii activitatii de proiectare, cat si de executie a Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).
	-  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;	

	b) reprezentarea grafica si descrierea: 
	- activitatilor aferente studiilor de teren: studiile geotehnice, studiile geologice, studiile hidrologice, studiile hidrotehnice, studiile topografice, studii privind stabilitatea terenului; 
	- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.
c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor
	d) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma interactiunii cu personalul de management al Autoritatii Contractante, cu personalul Supervizorului, cu personalul Autoritatilor publice implicate in emiterea diverselor avize.

2. Autoritatea Contractanta acorda 6 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului.
In vederea obtinerii celor 6 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:
[bookmark: _GoBack]	a) descrierea MAJORITATII sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare PARTIALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la: 
	- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului), 
	- facilitatile/ dotarile tehnice specifice activitatii de proiectare (de ex: soft-uri specializate), precum si echipamentele/ utilaje/aparatele necesare atat desfasurarii activitatii de proiectare, cat si de executie a Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).
	-  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;	
	b) reprezentarea grafica si descrierea: 
	- activitatilor aferente studiilor de teren: studiile geotehnice, studiile geologice, studiile hidrologice, studiile hidrotehnice, studiile topografice, studii privind stabilitatea terenului; 
	- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.
	c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor
	
3. Autoritatea Contractanta acorda 2 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o intelegere limitata atat a sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, cat si in ceea ce priveste corelarea acestora cu resursele tehnice si umane necesare realizarii contractului.

Nota : Punctajele nu sunt cumulative. Ofertantii pot obtine maxim 10 puncte.

	Pentru factorul ce vizeaza Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor, punctajele vor fi acordate in conformitate cu algoritmul de calcul din Instructiunile catre Ofertanti (si reluat in prezentul formular) pe baza Propunerilor Tehnice prezentate. 


Data ______________  				Reprezentant imputernicit al Ofertantului 
						(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri,toata Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)
						    ________________ (semnatura si stampila)

