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1. INTERPRETARE, OBIECTIVE ŞI INFORMAŢII GENERALE
1.1 Interpretare
Prezentele Specificaţii Tehnice vor fi interpretate prin coroborare cu corpul principal al Contractului, iar maniera de interpretare a acestor prevederi va fi dată de Articolul 1.2 (Interpretare) şi Articolul 3.1 (Ambiguităţi) ale Contractului.  

Termenii utilizaţi cu majuscule pe parcursul Contractului şi al acestor Specificaţii Tehnice se folosesc cu sensul desemnat în Contract.

Acolo unde, în afara termenilor cu majuscule definiţi în Contract, se folosesc şi alţi termeni cu majusculă pe parcursul acestor Specificaţii Tehnice, aceştia vor avea sensul dat de context.

1.2 Obiectivele Proiectului
Obiectivul Proiectului constă în proiectarea, construcţia/reabilitarea, operarea, întreţinerea şi finanţarea Lotului care este compus din spatii pentru servicii aflate pe tronsoanele de autostrazi deschise traficului, situate pe rutele Nadlac - Sibiu (A1), Pitesti - Bucuresti (A1) si Cernavoda – Constanta (A2), astfel incat sa fie asigurate participantilor la trafic serviciile prevazute in aceste Specificatii Tehnice.
Spatiile de Servicii care fac obiectul prezentelor Specificatii Tehnice sunt executate si dotate pana la un anumit nivel conform descrierilor de mai jos si conform Datelor şi Informaţiilor Tehnice relevante  din Camera de Date.
Autoritatea Contractanta - CNAIR SA intentioneaza incheierea unor contracte de concesiune de lucrari si servicii pentru fiecare dintre urmatoarele Spatii pentru servicii – identificate prin Loturi distincte, astfel:

	
	Localizarea Loturilor

	Lot 1
	Spatii de Servicii stanga si dreapta km 558+380, Autostrada A1 Nadlac – Arad

	Lot 2
	Spatii de Servicii stanga si dreapta km 530+536, Autostrada A1 Arad-Timisoara 

	Lot 3
	Spatii de Servicii stanga si dreapta km 500+596, Autostrada A1 Timisoara – Lugoj

	Lot 4
	Spatii de Servicii stanga si dreapta km 481+646, Autostrada A1 Timisoara – Lugoj

	Lot 5
	Spatii de Servicii stanga si dreapta km 446+890, Autostrada A1 Lugoj – Deva

	Lot 6
	Spatii de Servicii stanga si dreapta km 428+310, Autostrada A1 Lugoj – Deva

	Lot 7
	Spatii de Servicii stanga si dreapta km 408+900, Autostrada A1 Lugoj – Deva

	Lot 8
	Spatii de Servicii stanga si dreapta km 389+710, Autostrada A1 Lugoj – Deva

	Lot 9
	Spatii de Servicii stanga si dreapta km 340+500, Autostrada A1, VO Deva – Orastie la standard de autostrada

	Lot 10
	Spatii de Servicii km 316+560 dreapta si km 316+360 stanga, Autostrada A1 Orastie – Sibiu

	Lot 11
	Spatii de Servicii km 297+900 stanga si  km 297+000 dreapta, Autostrada A1 Orastie – Sibiu 

	Lot 12
	Spatii de Servicii stanga si dreapta km 260+160, Autostrada A1 Orastie – Sibiu

	Lot 13
	Spatii de Servicii stanga si dreapta km 110+100, Autostrada A1, Tronson Bucuresti – Pitesti

	Lot 14
	Spatii de Servicii km 186+090 stanga si km 186+580 dreapta Autostrada A2 Medgidia – Constanta 


Dotarile si combinatiile de servicii necesare care trebuie asigurate in Spatiile de Servicii aflate pe tronsoanele de autostrada construite in Romania sunt specificate in Normativul Tehnic PD 162-2002, aprobat prin Ordinul MTCT nr. 622/23.10.2003 si intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1998 de aprobare a OG nr.43/1997, republicata, privind regimul drumurilor, Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate prin Ordinul MT nr. 1296/2017, a Standardelor pentru autostrada transeuropeana nord-sud – T.E.M./2001 si Acordul European asupra marilor drumuri de circulatie internationala (AGR).
Dotarile Minime Obligatorii pe care Concesionarul trebuie sa le proiecteze, contruiasca, finanteze, opereze si intretina, suplimentar fata de cele existente deja in Spatiul de Servicii, sunt:

· Statie Distributie carburant inclusiv statie incarcare vehicule electrice;

· Spatiu comercial;

· Snack bar.
Concesionarul are posibilitatea de a executa si alte Dotari Suplimentare (restaurant, motel, etc) fata de cele minime impuse obligatoriu prin prezentele Specificatii Tehnice in vederea asigurarii si a altor servicii pe care le considera necesare participantilor la trafic conform propriilor analize si studii. Soluţiile suplimentare propuse trebuie sa se incadreze in parametrii specifici standardelor, angajamentelor, obligaţiilor asumate, Legilor şi Cerinţelor Legale in vigoare şi ai altor constrangeri ale Proiectului, si care sa ofere un nivel mai ridicat al serviciilor furnizate, neprejudiciind in niciun fel siguranta utilizatorilor, durabilitatea si functionalitatea dotarilor/amenajarilor.
Concesionarul nu va realiza Dotari Suplimentare fara acordul prealabil scris al Autoritatii si in conformitate cu Art. 4.3 (Imbunatatiri) din contractul de concesiune. 
DESCRIEREA SPATIILOR DE SERVICII
a) Lot 1:  Spatii de Servicii stanga si dreapta km 558+380, Autostrada A1 Nadlac – Arad 

Tronsonul de autostrada Nadlac-Arad are ca punct de inceput nordul localitatii Pecica, la aproximativ 3,0 km de aceasta.

Traseul inainteaza pe directia sud-est pana in nord - estul localitatii Pecica, unde se intersecteaza cu DN7, printr-un nod rutier,dupa care continua pe directia sud-est pana intersecteaza calea ferata printr-un pasaj superior. Dupa traversarea caii ferate, traseul isi schimba directia catre nord - est si se desfasoara in sudul caii ferate, paralel cu aceasta pana in apropierea intersectiei cu VO Arad. Orientarea generala a traseului este de la vest catre est, avand ca punct terminus intersectia cu VO Arad pe care o traverseaza cu un pasaj. La finalul traseului, la intersectia cu VO Arad, s-a prevazut un nod rutier, tip "trompeta" care asigura toate relatiile necesare intre cele doua artere de circulatie. Lungimea totala a tronsonului de autostrada este de 16,664 km.

La km 558+380, stanga și dreapta, se afla un Spatiile de Servicii de tip S2, care are urmatoarele amenajari:

· Infrastructuri - finalizate (nivel de beton si asfalt);

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente: 


· Parcare autoturisme- 62 locuri;

· Parcare autocamioane (TIR) - 16 locuri si autobuze;

· Statie mobila alimentare cu carburanti;

· Spatii verzi;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Cladire toalete
· Iluminat exterior si interior;

· Imprejmuire.

· Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = 35.026 mp; Suprafata Spatiului de Servicii dreapta = 37.476 mp

b) Lot 2: Spatii de Servicii stanga si dreapta km 530+536, Autostrada A1 Arad-Timisoara
Tronsonul de autostrada Arad – Timisoara incepe dupa nodul rutier pe care autostrada il formeaza cu DN69, tronsonul are un traseu relativ catre est, traverseaza calea ferata Arad – Timisoara, traveseaza magistrala electrica existenta, dupa care printr-o curba larga, se orienteaza catre sud, catre Municipiul Timisoara. In continuare, trece printre localitatile Sagu si Cruceni, intersectand DJ 682G la aproximativ un kilometru si jumatate de localitatea Cruceni.In continuare, traseul se desfasoara catre sud, intr-o zona agricola, intersectand drumul comunal DC 49 Vinga – Seceani si apoi DJ 693 Ortisoara - Seceani la circa 2 km de localitatea Seceani. 

La nord de acesta intersectie, se afla delimitarea administrativa a judetelor Arad si Timis.

De aici, traseul autostrazii, isi continua drumul catre sud, trecand la vest de localitatea Murani si intersectand DC 56 Comesti – Murani. La nord de localitatea Certeaz, la aproximativ patru kilometri de aceasta, traseul autostrazii, formeaza o curba larga, capatind directia sud-est si intersectand DJ 691 Timisoara – Lipova, intersectie unde se va forma primul nod rutier care va deservi accesul pe autostrada din directia Timisoara. Intregul traseu al autostrazii Arad – Timisoara se desfasoara in extravilanul localitatilor.

La km 530+536, stanga si dreapta, se afla un Spatiu de Servicii de tip S3, care are urmatoarele amenajari:

· Infrastructuri -  finalizate (nivel de beton si asfalt);

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente: 


· Parcare autoturisme;

· Parcare autocamioane;

· Statie mobila alimentare cu carburanti;

· Parcare autobuze;

· Spatii verzi;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;
· Iluminat exterior si interior;

· Imprejmuire.

· Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = 34.377 mp

· Suprafata Spatiului de Servicii dreapta = 35.449 mp

c) Lot 3: Spatii de Servicii stanga si dreapta km 500+596, Autostrada A1 Timisoara – Lugoj
Tronsonului de autostrada Timisoara-Lugoj este situat in partea de vest a tarii, in zona Banatului, fiind cuprins in teritoriul administrativ al judetului Timis.

Acest tronson, incepe dupa intersectia traseului autostrazii cu DJ 691, intersectie realizata printr-un nod rutier, traseul trece la nord de localitatea Giarmata, la circa 1 km de aceasta. Curba larga proiectata, de la estul localitatii Giarmata, catre sud, are functia de a apropia traseul DN 6, dupa care traseul se orienteaza catre est, catre Lugoj, mergand la nord de DN 6. In curba larga care orienteaza traseul catre est, dupa intersectia cu DC 62,  este dezvoltat un nod rutier de tip trompeta care asigura legatura cu DN 6 printr-un drum de cca 1,20 km.  

La km 500+596, stanga si dreapta, se afla un spatiu pentru servicii tip S3 care are urmatoarele amenajari:

· Infrastructuri – finalizate;

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente: 


· Parcare autoturisme- 79 locuri;

· Parcare autocamioane(TIR) - 23 locuri;

· Parcare autobuze - 3 locuri;

· Statie mobila alimentare cu carburanti;

· Spatii de odihna;

· Spatii verzi;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Iluminat exterior si interior;

· Cladire toalete (containere ecologice) - 3 buc;

· Imprejmuire.

· Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = 35.690 mp

· Suprafata Spatiului de Servicii dreapta = 35.690 mp

d) Lot 4: Spatii de Servicii stanga si dreapta km 481+646, Autostrada A1 Timisoara – Lugoj
Tronsonului de autostrada Timisoara-Lugoj este situat in partea de vest a tarii, in zona Banatului, fiind cuprins in teritoriul administrativ al judetului Timis.

La km 481+646, stanga si dreapta, se afla un Spatiu de Servicii de tip S3 care are urmatoarele amenajari:

· Infrastructuri – finalizate;

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente: 


· Parcare autoturisme- 84 locuri;

· Parcare autocamioane (TIR) - 32 locuri si autobuze;

· Spatii de odihna;

· Spatii verzi;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Iluminat exterior si interior;

· Cladire toalete;

· Imprejmuire.

· Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = 21.700 mp

· Suprafata Spatiului de Serviciidreapta = 21.700 mp

e) Lot 5:  Spatii de Servicii stanga si dreapta km 446+890, Autostrada A1 Lugoj – Deva
Tronsonul de autostrada Lugoj- Deva este situat in partea de vest a tarii, in zona Banatului, fiind cuprins in teritoriul administrativ al judetului Timis si Hunedoara. 

Accesul pe autostradă se face direct de pe DJ 609 A, în dreptul localitatilor Sanovita şi Chizatau, judetul Timis. Dupa primii zece kilometri este amplasat primul nod rutier, in dreptul localitatii Balint, care face legatura cu centura ocolitoare a municipiului Lugoj. Iesirea de pe autostrada se face pe DN 68 A, care leaga orasul Faget din judetul Timis si municipiul Deva din judetul Hunedoara.
La km 446+890, stanga si dreapta, se afla un Spatiu de Servicii de tip S3 care are urmatoarele amenajari:

· Infrastructuri -  finalizate;

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente:

· Parcare autoturisme - 140 locuri;

· Parcare autocamioane si autobuze - 11 locuri;

· Statie mobila alimentare cu carburanti;

· Spatii de odihna;

· Spatii verzi;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Iluminat exterior si interior;

· Cladire toalete;

· Imprejmuire.
(Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = 21.700 mp

(Suprafata Spatiului de Servicii dreapta = 21.700 mp

f) Lot 6:  Spatii de Servicii stanga si dreapta km 428+310, Autostrada A1 Lugoj – Deva
La km 428+310, stanga si dreapta, se afla un Spatiu de Servicii de tip S1 care are urmatoarele amenajari:

· Infrastructuri - finalizate;

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente:

· Parcare autoturisme;

· Parcare autocamioane si autobuze 
· Spatii de odihna;

· Spatii verzi;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Iluminat exterior si interior;

· Cladire toalete;

· Imprejmuire.
· Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = 11.900 mp

· Suprafata Spatiului de Servicii dreapta = 11.900 mp

g) Lot 7:  Spatii de Servicii stanga si dreapta km 408+900, Autostrada A1 Lugoj – Deva
La km 408+900, stanga si dreapta, se afla un Spatiu de Servicii de tip S3 care are urmatoarele amenajari:

· Infrastructuri - finalizate;

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente:

· Parcare autoturisme - 49 buc;

· Parcare autocamioane si autobuze - 28 buc;
· Spatii de odihna;

· Spatii verzi;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Iluminat exterior si interior;

· Cladire toalete;

· Imprejmuire.
· Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = aprox. 3 ha

· Suprafata Spatiului de Servicii dreapta = aprox. 3 ha

h) Lot 8:  Spatii de Servicii stanga si dreapta km 389+710, Autostrada A1 Lugoj – Deva
La km 389+710, stanga si dreapta, se afla un Spatiu de Servicii de tip S1 care are urmatoarele amenajari:

· Infrastructuri -  finalizate;

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente:

· Parcare autoturisme;

· Parcare autocamioane si autobuze 
· Spatii de odihna;

· Spatii verzi;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Iluminat exterior si interior;

· Cladire toalete;

· Imprejmuire.
· Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = 11.000 mp

· Suprafata Spatiului de Servicii dreapta = 11.000 mp

i) Lot 9: Spatii de Servicii stanga si dreapta km 340+500, Autostrada A1, VO Deva – Orastie la standard de autostrada
Traseul VO Deva-Orastie este situat in partea de centru a tarii, fiind cuprins in teritoriul administrativ al judetului Hunedoara.

VO Deva-Orastie, este reprezentata ca si constructie de tip "Greenfield", in jurul oraselor Deva si Orastie, localizate in partea de est a Romaniei.

Accesul pe VO se face pe la est de Orastie - via DJ 705, cu intrare/iesire la intersectia Simeria, pentru a colecta traficul de pe DN66 si se finalizeaza la Deva prin conexiunea cu DN7 si DN76.

La km 340+500, stanga si dreapta, se afla un Spatiu de Servicii de tip S2 care are urmatoarele amenajari:

· Infrastructuri - finalizate

· Benzi de accelerare si decelerare - finalizate

· Dotari existente: 



· Parcare autoturisme - 14 locuri;

· Parcare camioane - 60 locuri;

· Statie mobila alimentare cu carburanti;

· Spatii agrement;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Iluminat exterior si interior;

· Cladire WC public.

· Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = 22.000 mp

· Suprafata Spatiului de Servicii dreapta = 23.000 mp

j) Lot 10:  Spatii de Servicii km 316+560 dreapta si km 316+360 stanga, Autostrada A1 Orastie – Sibiu
Tronsonul de autostrada Orastie-Sibiu este situat in partea de centru a tarii, fiind cuprins in teritoriul administrativ al judetelor Hunedoara si Alba.

Acest tronson se desfasoara pe directia S-V catre N-E, la partea de nord a orasului Sebes si paralel cu DN 7, avand o lungime totala de 24,11 km. Principalele localitati traversate de-a lungul traseului sunt: Orastie, Aurel Vlaicu, Geoagiu, Romos, Sibot, Tartaria si Pianu.

Relieful este in general plat, iar pe traseu exista doua noduri rutiere, primul Nod Rutier Orastie permitand conectarea cu DN 7, langa localitatea Aurel Vlaicu iar cel de al II-lea care permite realizarea conexiunii cu segmentul de autostrada Orastie-Sibiu, Lot 2.
La km 316+560 stanga si km 316+360 dreapta, se afla un Spatiile de Servicii de tip S2 care are urmatoarele amenajari:

· Infrastructuri – finalizate;

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente: 



· Parcare autoturisme - 133 locuri;

· Parcare autocamioane si autobuze - 13 locuri;

· Statie mobila alimentare cu carburanti

· Spatii de odihna;

· Spatii verzi;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Iluminat exterior si interior;

· Cladire WC Public;

· Spatii de protectie si amenajari peisagistice;

· Imprejmuire.

(Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = 20.000 mp

(Suprafata Spatiului de Serviciidreapta = 20.000 mp

k) Lot 11: Spatii de Servicii km 297+900 stanga si km 297+000 dreapta, Autostrada A1 Orastie – Sibiu
Acest tronson, are ca punct de inceput in nodul rutier Sebes Vest unde se realizeaza conexiunea dintre segmentele de autostrada Orastie – Sibiu, corespunzatoare Loturilor 1 si 3. Sectorul are o lungime de 19,745 km si se desfasoara pe directia Vest – Est pana la intersectia cu DJ 106K  dupa care se inscrie in spatiul dintre calea ferata 210 Sibiu – Vintu de Jos si DN1/ DN7, cu finalul la intersectia cu DJ 106I, unde se amenajeaza nodul rutier Cunta si unde se realizeaza conexiunea cu urmatorul tronson.Traseul in plan prezinta elementele geometrice unui drum de clasa tehnica I corespunzatoare unei viteze de proiectare de 120 km/h si include urmatoarele lucrari:5 poduri pe autostrada peste cursuri de apa;3 pasaje pe autostrada peste alte cai de comunicatii;1 pasaj peste CF;1 viaduct peste CF 200 Sibiu – Vintu de Jos, paraul Secas si drum agricol;8 structuri casetate;3 noduri rutiere, inclusiv bretele de acces: Nodul rutier Lancram, Nodul Rutier Sebes Est, Nodul rutier .

La km 297+900 stanga si km 297+000dreapta, se afla un Spatiu de Servicii de tip S3 care are urmatoarele amenajari:

· Infrastructuri – finalizate;

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente: 



· Parcare autoturisme - 161 locuri;

· Parcare camioane - 13 locuri;

· Statie mobila de alimentare cu carburanti

· Spatii agrement;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Iluminat exterior si interior;

· Cladire WC public.

· Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = 17.400 mp

· Suprafata Spatiului de Serviciidreapta = 17.400 mp

l) Lot 12: Spatii de Servicii stanga si dreapta km 260+160, Autostrada A1 Orastie – Sibiu
Tronsonul de autostrada Orastie-Sibiu este situat in partea de centru a tarii, fiind cuprins in teritoriul administrativ al judetului Sibiu.Tronsonul 4 al autostrazii Orastie-Sibiu are ca punct de inceput intersectia cu DC 67(Saliste-DJ107B), zona nodului rutier Saliste si se desfasoara spre sud-est, in paralel cu DN 7 pana la intersectia cu drumul comunal 65 la nordul localitatii Sacel.

In continuare autostrada traverseaza Valea Luncii si un drum forestier cu viaduct, continandu-se cu un tunel cu o lungime de aproximativ 350m. Traseul autostrazii se continua traversand Valea Salciei si un drum agricol, iar dupa aceea traverseaza DJ 143B unde este prevazut un pasaj denivelat peste autostrada, indrepandu-se dupa aceea spre punctul final al VO a Municipiului Sibiu, respectiv intersectia cu DJ 106B, zona unde este prevazut Nodul Rutier Sibiu Vest.

La km 260+160, stanga si dreapta, se afla un Spatiu de Servicii de tip S2 care are urmatoarele amenajari:

· Stadiu de terasamente – finalizate;

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente:

· Parcare autoturisme - 45 locuri;

· Parcare autocamioane si autobuze - 14 locuri;

· Spatii de odihna;

· Spatii verzi;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Iluminat exterior si interior;

· Cladire WC Public;

· Imprejmuire.

· Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = 26.150 mp

· Suprafata Spatiului de Serviciidreapta = 27.300 mp

m) Lot 13: Spatii de Servicii stanga si dreapta km 110+100, Autostrada A1, Tronson Bucuresti – Pitesti
Principalele amenajari si dotari ale Spatiilor pentru Servicii:

· Stadiu de terasamente – finalizate;

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente:

· Parcare autoturisme;

· Parcare autocamioane si autobuze;

· Spatii de odihna;

· Spatii verzi;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Iluminat;

· Cladire WC Public;

· Imprejmuire.

· Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = aprox. 11.000 mp

· Suprafata Spatiului de Serviciidreapta = aprox. 11.000 mp

n) Lot 14: Spatii de Servicii km 186+090 stanga si km 186+580 dreapta Autostrada A2 Medgidia – Constanta   
Traseul tronsonului de autostrada Medgidia - Constanta este situat in partea de sud-est a tarii, fiind cuprins in teritoriul administrativ al judetului Constanta.

Traseul are orientare sud-est, subtraversand calea ferata Medgidia - Negru Voda printr-un pasaj subteran cu doua deschideri. Dupa cca. 1 km se intersecteaza DJ 381, in continuare autostrada supratraverseaza DN 3 Calarasi-Ostrov (pasaj denivelat pe sub autostrada) dupa care traverseaza Valea Serplea cu un viaduct in lungime de cca 200m. Traseul ocoleste Rezervatia Naturala Murfatlar, iar dupa cca. 2 km autostrada traverseaza Canalul Dunare Marea Neagra, traseul autostrazii racordandu-se la centura ocolitoare a municipiului Constanta prin intermediul unui nod rutier.

La km 186+090 stanga si km 186+580 dreapta, se afla un spatiu pentru servicii de tip S1 care are urmatoarele amenajari:

· Stadiu de terasamente – finalizate;

· Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;

· Dotari existente:

· Parcare autoturisme - 47 locuri;

· Parcare autocamioane si autobuze - 18 locuri;

· Spatii de odihna;

· Spatii verzi;

· Sursa de alimentare cu energie electrica;

· Sursa de alimentare cu apa;

· Iluminat exterior si interior;

· Cladire WC Public;

· Imprejmuire.

· Suprafata Spatiului de Servicii stanga  = 39.364 mp

· Suprafata Spatiului de Servicii dreapta = 40.936 mp
1.3 Inovaţie şi flexibilitate
Concesionarul trebuie să respecte aceste Specificaţii Tehnice. Cu toate acestea, pentru atingerea obiectivelor Proiectului, Concesionarul poate propune soluţii care să se încadreze în parametrii specifici standardelor, angajamentelor, obligaţiilor asumate, Legilor şi Cerinţelor Legale în vigoare şi ai altor constrângeri ale Proiectului, şi care să ofere un raport cost-beneficiu şi un nivel mai ridicat al serviciilor furnizate, neprejudiciind în niciun fel siguranţa, durabilitatea şi funcţionalitatea lucrărilor.
Concesionarul poate depune soluţii alternative pentru următoarele elemente, în limitele prevăzute mai sus:
· Proiectarea şi execuţia sistemului rutier, alegerea materialului şi tipul sistemului rutier din spatiile de servicii; 
· Proiectarea sistemelor de drenare, luând în calcul şi posibilul impact al acestora asupra terenurilor agricole sau a celor destinate construcţiilor de protecţie a mediului înconjurător si a cursurilor de apă naturale, 
· Proiectarea terasamentelor, îmbunătăţirea geotehnică, inclusiv alegerea materialelor;

· Proiectarea soluţiilor hidraulice şi alegerea materialelor;
· Procesele tehnologice şi etapizarea lucrărilor (succesiunea fazelor de execuţie).
Lista de mai sus nu se intenţionează a fi exhaustivă. Soluţiile alternative propuse de Concesionar conform prezentului articol 1.3 vor fi luate în considerare ca Modificări ale Concesionarului.
Fără să contravină prevederilor din paragrafele anterioare, Autoritatea îşi rezervă pe deplin dreptul de a respinge orice soluţie alternativă depusă.

1.4 Înregistrări şi rapoarte
Concesionarul se va conforma prevederilor Articolului 27 (Înregistrări) din Contract şi acelora menţionate în Anexa 9 (Înregistrări şi Rapoarte) la Contract în ceea ce priveşte înaintarea şi păstrarea documentaţiei legate de proiectarea şi construcţia/reabilitarea Lotului (inclusiv desene, planşe şi specificaţii, jurnale de şantier, dar fără a se limita la acestea), precum şi a documentelor şi manualelor referitoare la operarea, întreţinerea şi repararea Lotului.

Concesionarul va pune la dispoziţia Autorităţii informaţiile referitoare la proiectare, construcţie, operare şi întreţinere, conform termenilor şi condiţiilor stabilite în Contract.

Concesionarul va înainta către Autoritate, toate Rapoartele necesare, conform Articolului 26 (Rapoarte şi Informaţii) din Contract, şi prevederilor care fac obiectul capitolelor ulterioare din cadrul prezentelor Specificaţii Tehnice, precum şi prevederilor Anexa 9 (Înregistrări şi Rapoarte) din cadrul acordului de concesiune.
1.5 Date şi Informaţii Tehnice relevante
Camera de Date conţine informaţii („Date Dezvăluite”) relevante pentru Proiect, Concesionarul poate utiliza Datele Dezvăluite, însă folosirea acestora se va face în totalitate pe propriul său risc, regimul acestor documente fiind stabilit de Articolul 38.3.1 (Clauză de Exonerare de Răspundere). 
Concesionarul este responsabil de obţinerea, pe cheltuiala sa proprie, a rapoartelor, investigaţiilor geotehnice, analizelor de laborator, ridicărilor topografice, studiilor tehnice, cercetărilor suplimentare sau oricăror altor informaţii pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, sau pentru suplimentarea, validarea sau verificarea şi completarea Datelor Dezvăluite pe care le consideră necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile precum şi obiectivele Proiectului, conform prevederilor prezentelor Specificaţii Tehnice.
1.6 Proiect Conceptual, Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie
Proiectul Conceptual al Concesionarului face obiectul Anexei 5/2 (la care se face referire în Articolul 5) din prezentele Specificaţii Tehnice. Concesionarul va dezvolta Proiectul Conceptual până la stadiul de Proiect Tehnic şi îl va înainta către Autoritate, conform Procedurilor de Revizuire. Orice modificare substanţială a  Proiectului Conceptual sau deviere de la acesta va fi considerată a reprezenta o Modificare iniţiată de Concesionar şi va face obiectul Articolului 34.2 (Modificări ale Concesionarului) din Contract.
Concesionarul poate începe anumite activităţi aprobate pe baza Proiectului Tehnic, cu condiţia obţinerii Autorizaţiilor relevante. Concesionarul trebuie să elaboreze şi să definitiveze Proiectul Tehnic, până la stadiul Detaliilor de Execuţie şi să îl înainteze, în vederea aprobării, către Autoritate, conform Procedurii de Revizuire, înainte de a efectua orice Lucrări Permanente. Orice modificare substanţială a Proiectului Tehnic sau deviere de la acesta va fi considerată a reprezenta o Modificare iniţiată de Concesionar şi va face obiectul Articolului 34.2 (Modificări ale Concesionarului) din Contract.
1.7 Materiale aprobate
Concesionarul trebuie să utilizeze în vederea proiectării şi execuţiei Lucrărilor doar materiale şi produse autorizate. Dacă propune utilizarea altor materiale decât cele aprobate anterior, acesta va trebui să demonstreze, conform Procedurii de Revizuire, Autoritatii că noile materiale propuse au proprietăţi fizice, caracteristici de siguranţă şi durabilitate superioare sau cel puţin egale materialelor propuse iniţial. Concesionarul nu are dreptul de a utiliza materiale care nu au fost aprobate.
1.8 Standarde tehnice
Concesionarul trebuie să respecte Standardele Tehnice prezentate în Anexa 5/1 din prezentele Specificaţii Tehnice sau alte standarde acceptate şi convenite conform cu Procedura de Revizuire. 
Concesionarul trebuie să utilizeze întotdeauna cea mai recentă variantă a unui standard. Pentru a evita dubiile, Standardele Tehnice nu cad sub incidenţa prevederilor Articolului 1.3 (Inovaţie şi Flexibilitate) din prezentele Specificaţii Tehnice.

În situaţia în care un anumit standard permite mai multe variante pentru o soluţie, Concesionarul poate alege oricare dintre aceste variante permise, cu condiţia de a respecta prevederile aplicabile, stabilite prin standard. Orice modificare intervenită faţă de o astfel de variantă, convenită şi aprobată anterior, va fi considerată a reprezenta o Modificare a Concesionarului şi va face obiectul Articolului 34.2 (Modificări ale Concesionarului) din Contract. Dimpotrivă, dacă Autoritatea cere sau impune utilizarea unei anume variante, alta decât cea propusă şi aprobată anterior în Proiectul Conceptual, Proiectul Tehnic sau Detaliile de Executie, o astfel de intervenţie va fi considerată a reprezenta o Modificare a Autorităţii, iar Articolul 34.1 (Modificări ale Autorităţii) din Contract se va aplica în mod corespunzător.  
1.9 Autorizaţii
Concesionarul nu va începe execuţia lucrărilor şi nicio altă Operaţiune fără a fi solicitat şi obţinut în prealabil Autorizaţiile relevante în acest sens, din partea Autorităţii sau a unei alte Autorităţi Relevante (inclusiv Furnizorii de Servicii/Utilităţi sau alte entităţi relevante), în funcţie de situaţie.

1.10 Utilităţi publice
Responsabilitatea pentru comunicarea cu Autorităţile Relevante si planificarea programului pentru investigaţii, identificarea, relocarea, protejarea şi devierea traseelor reţelelor de utilităţi afectate de Lucrări şi Servicii sunt în sarcina Concesionarului. Un asemenea program trebuie să fie parte integrantă a  graficului de execuţie a lucrărilor. Costurile acestor relocări, lucrări de protecţie şi devieri de reţele vor fi acoperite în întregime de către Concesionar.

1.11 Prevederi Legale privind Terţe Părţi
Concesionarul trebuie să respecte toate Cerinţele Legale ale Părţilor Implicate, fie că aceste Cerinţe Legale sunt cuprinse în comunicări, cereri sau ordine emise de Părţile Implicate în cadrul competenţelor lor stabilite de Lege, fie că apar ca rezultat al acordurilor cu Autoritatea, indiferent de forma şi natura lor.

Dacă astfel de acorduri nu sunt încheiate, Concesionarul trebuie să ia în considerare şi să respecte prevederile minime stabilite mai jos. Dacă astfel de acorduri sunt încheiate şi prevederile acestora contrazic afirmaţiile de mai jos, acordurile au întâietate.

Prevederile de mai jos şi/sau prevederile menţionate mai sus nu pot contrazice prevederile legale obligatorii, care se aplică în mod corespunzător. Dacă, din diferite motive obiective, prevederile de mai jos şi/sau acordurile menţionate mai sus sunt în conflict cu prevederile legale obligatorii, astfel de prevederi legale vor avea întâietate.
1.12 Prevederi de Mediu

Concesionarul trebuie să respecte prevederile Capitolului 4 al Specificaţiilor Tehnice şi trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a proteja mediul în timpul Lucrărilor, precum şi în perioada Serviciilor.  

1.13 Prevederi de Bază
Fără a contraveni prevederilor Articolului 1.3 (Inovaţie şi Flexibilitate) de mai sus, i se atrage atenţia Candidatului asupra următoarelor prevederi care sunt obligatorii şi nu pot fi schimbate fara acordul Autoritatii: 

· Existenta si functionarea numărului locurilor de parcare deja prevazute,
· Existenta si functionarea toaletelor publice existente,
· ... 
2. PREVEDERI REFERITOARE LA SISTEMELE  DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI 
Schiţa de Proiect Existentă a Concesionarului cu privire la Sistemul de Management al Proiectului (SPESMP) este inclusă în Anexa 2/1. Concesionarul va detalia această propunere preliminară până la stadiul de Sistem complet de Management al Proiectului (SMP), forma finală a acestuia trebuind să fie întocmită în termen de 3 luni de la Data de Începere a Contractului şi să fie înaintată în vederea verificării şi aprobării de către  Autoritate, conform Procedurii de Revizuire. 
2.1 Sistem Integrat de Management
Sistemul de Management al Proiectului elaborat de către Concesionar va furniza un Sistem Integrat de Management (SIM) şi trebuie să acopere managementul tuturor aspectelor relevante pentru operaţiunile Concesionarului pe parcursul perioadelor care compun Durata Contractului. SIM trebuie să includă următoarele, fără a se limita la acestea: informaţii şi grafice referitoare la administrarea proiectului, la managementul de proiect, încadrarea în perioadele de timp puse la dispoziţie, managementul resurselor umane, managementul achiziţiilor, managementul comunicării, administrarea riscurilor şi respectarea normelor de protecţia muncii. 
Sistemul Integrat de Management trebuie să descrie procesele şi activităţile care identifică, definesc şi coordonează diferitele procese şi operaţiuni de management din cadrul procesului general de management al proiectului, inclusiv proiectarea, producţia, construcţia, planificarea, execuţia, monitorizarea, contractarea, punerea în funcţiune, operarea, întreţinerea, reabilitarea şi returnarea. Procesele şi activităţile Sistemului Integrat de Management cad în responsabilitatea Concesionarului şi acesta trebuie să le implementeze în consecinţă.
2.2 Compatibilitatea cu Sistemele Autorităţii
Concesionarul trebuie să convină cu Autoritatea cu privire la sistemele şi programele informatice care trebuie utilizate în planificarea şi programarea operaţiunilor sale. Toate informaţiile transmise de către Concesionar în legătură cu Sistemul de Management al Proiectului trebuie să fie compatibile cu sistemele de arhivare şi gestionare a informaţiilor în format electronic ale Autorităţii.
2.3 Graficul derulării proiectului
Graficul derulării proiectului trebuie să acopere activităţile proiectului de la Data de Începere până la Data Încetării şi trebuie să conţină graficul activităţilor de Proiectare şi Construcţie şi graficul Duratei Serviciilor. Graficul activităţilor de Proiectare şi Construcţie va evidenţia procesele necesare pentru definitivarea lucrărilor în faza de Proiectare şi Construcţie, iar graficul Duratei Serviciilor va arăta activităţile urmând a fi derulate pe Durata Serviciilor.

Principalul obiectiv vizat de graficul proiectului va consta în a evidenţia acele elemente care fac parte din procesul de definitivare a proiectului, diferenţiindu-le de cele care nu fac parte din această categorie. Graficul proiectului ar trebui să facă posibile următoarele:

· Definirea unui Program de Execuţie a Lucrărilor (PEL); identificarea şi stabilirea clară a activităţilor care fac parte din acest proiect va facilita luarea unor decizii cu privire la modul în care va trebui definit, monitorizat, verificat şi controlat acest Program de Execuţie a Lucrărilor. 
· Se vor putea face reactualizări ale acestui program, prin subdivizarea principalelor rezultate şi operaţiuni în mai multe acţiuni sau în componente mai uşor de planificat, organizat, administrat şi controlat;
· Grafice de predare: îndeplinirea obligaţiilor aferente fazelor de proiectare şi construcţie, dar şi a Duratei Serviciilor prin pregătirea, detalierea, monitorizarea şi actualizarea lor permanentă;
· Întocmirea rapoartelor de progres: colectarea şi comunicarea informaţiilor privind modul de îndeplinire a obligaţiilor, stadiul activităţilor, evaluarea progreselor înregistrate (eventuale depăşiri de plan, discrepanţe, modificări), prognoze şi aducerea unor eventuale amendamente.

2.3.1 Graficul de proiectare şi execuţie
Graficul de Proiectare şi Execuţie va fi elaborat pe baza Programului deja convenit de Distribuţie a Lucrărilor, surprinzând succesiunea acestora până la momentul finalizării etapei de proiectare, şi apoi a etapei de execuţie şi luând în considerare eventualele riscuri asociate, impactul întârzierilor unor activităţi asupra graficului global, riscul unor întârzieri în predarea documentelor, date de referinţă pentru finalizarea unor acţiuni-cheie, perioade de timp reprezentând marje de siguranţă pentru încheierea unor activităţi nefinalizate în perioadele alocate. Acesta va acoperi toate lucrările derulate în intervalul de timp specificat şi va include cel puţin activităţile de mai jos:
· Lucrări şi îndatoriri aferente perioadei de mobilizare, dacă este cazul;
· Programul derularii ridicărilor topografice, investigaţiilor geotechnice şi studiilor de orice altă natură;
· Elaborarea Proiectului Tehnic pe baza Proiectului Conceptual, inclusiv un grafic al predărilor, conform Procedurii de Revizuire şi aprobărilor Autoritatii; 

· Elaborarea Detaliilor de Executie, pe baza Proiectului Tehnic, inclusiv un grafic al predărilor, conform Procedurii de Revizuire şi aprobărilor Autoritatii;
· Un program de obţinere a Autorizaţiilor, inclusiv conformitatea cu Procedura de Revizuire;
· Mobilizarea (stabilirea) organizării şantierului, pregătirea birourilor;
· Întocmirea Sistemului propriu de Management al Proiectului;
· Întocmirea Sistemului de Management al Calităţii;
· Elaborarea Planului de Management Social şi a Planului de Management al Mediului;
· Prezentarea unor propuneri privind Managementul Traficului şi eventualele Lucrări Temporare necesare;
· Elaborarea unor Proceduri de Comunicare cu autorităţile naţionale, regionale şi municipale;
· Audit privind Siguranţa Drumului şi a Traficului Rutier; 
· Elaborarea unui Grafic detaliat de Execuţie a Lucrărilor, pentru care se va indica şi un drum critic, şi se vor defalca activităţile care compun o anumită categorie de lucrări;
· Finalizarea Planificată şi Perioada de Remediere a Viciilor. 
Propunerile Concesionarului privind Graficul de Proiectare şi Execuţie vor fi incluse în Anexa 2/2.

2.3.2 Graficul de Operare şi Întreţinere  
Graficul de Operare şi Întreţinere al Concesionarului va include cel puţin următoarele activităţi de operare, întreţinere şi reabilitare:

· Inspecţii şi Întreţinere de Rutină

· Întreţinere pe Timp de Iarnă

· Gestionarea Incidentelor şi Urgenţelor

· Program de Întreţinere şi Inspecţii Periodice şi Planificate 

· Întreţinere Planificată şi Reparaţii Capitale la Sistemul Rutier
· Managementul pentru Peisagistica şi Protecţia Mediului 
· Inspecţia şi Reînnoirile la Returnare
Graficul de Operare şi Întreţinere va identifica şi detalia activităţile în cadrul unui plan pe cinci ani. Pe parcursul Duratei Serviciilor, acest calendar trebuie actualizat şi înaintat către Autoritate, la inceputul fiecarui an de de prestare a serviciilor, conform Procedurii de Revizuire.
Propunerea Concesionarului privind Graficul de Operare şi Întreţinere este inclusă în Anexa 2/3.

2.3.3 Monitorizare, Actualizare şi Raportare 
Graficul de Derulare a Proiectului va trebui monitorizat şi, dacă este necesar, actualizat anual şi înaintat către Autoritate, conform Procedurii de Revizuire, împreună cu un raport sumar care să detalieze evenimentele cheie din perioada anterioară.
Concesionarul va include, în Rapoartele Lunare, rapoarte de analiză a graficului de derulare a proiectului, care vor evidenţia progresul efectiv înregistrat de elementele planificate şi executate, faţă de ceea ce s-a preconizat iniţial sau faţă de graficul anual. Orice diferenţe constatate între activităţi efectiv executate şi activităţi de pe drumul critic, planificate, dar neconcretizate, vor face obiectul unui plan de atenuare. 
2.4 Informaţii privind Resursele Umane implicate
2.4.1 Organigrama
Organigrama Concesionarului, care evidenţiază poziţiile, responsabilităţile şi rolurile cheie ale membrilor echipei de proiect, ale furnizorilor şi Subcontractanţilor Concesionarului pe Durata Contractului, este prezentată în Anexa 2/4.

Pentru Durata Serviciilor, respectiv durata de proiectare şi construcţie vor trebui întocmite şi prezentate organigrame separate.

2.4.2 Diagrama detaliată a Organigramelor Proiectului 
2.4.2.1 Etapa de Proiectare şi Construcţie
Organigrama trebuie să identifice:

Interfeţele între Concesionar şi
· Autoritate,
· Proiectant, Antreprenor (executant lucrări construcţii) şi Subantreprenori;
· Autorităţi Relevante şi alte terţe părţi.
Organigrama trebuie să identifice relaţiile funcţionale şi ierarhice între părţile responsabile de diferite activităţi identificate în Graficul de Proiectare şi Execuţie.

2.4.2.2 Durata Serviciilor
Organigrama trebuie să identifice interfeţele între Concesionar şi:

· Autoritate 
· Operator si alţi Subantreprenori;
· Autoritati Relevante si alte terţe părţi.
Organigrama trebuie să identifice relaţiile funcţionale şi ierarhice necesare, cum ar fi:

· Operare (comunicare, trafic);
· Întreţinere (anuală, pe timp de vară şi pe timp de iarnă);
· Inspecţii.
2.4.2.3 Managementul resurselor umane
Managementul resurselor umane implicate în derularea proiectului trebuie să fie responsabilitatea exclusivă a Concesionarului. Autoritatea poate să ceară în orice moment informaţii despre managementul resurselor umane, normele de protecţia muncii la locul de muncă şi beneficiile economice locale, în scopul comparării acestora cu alte proiecte, al informării publicului larg sau pentru orice alte motive. Concesionarului i se va solicita să pună la dispoziţia Autorităţii următoarele informaţii:

· Copie actualizată a Anexei 2/4 şi a următoarelor informaţii suplimentare, după cum este necesar:

· Verificări şi actualizări ale normelor de protecţia muncii, ale componenţei echipei de responsabili cu protecţia muncii, precum şi ale programului de prevenire a accidentelor de muncă;
· O dată pe an (31 ianuarie cel mai târziu), datele statistice privind personalul repartizat în proiect, inclusiv personalul tehnic şi administrativ (de pe şantier şi din birouri) (ore lucrate, număr de oameni/an, angajaţi pe durată determinată sau nedeterminată, normă întreagă sau jumătate de normă, precum şi numărul de furnizori locali, regionali şi naţionali). Aceste date statistice includ datele valabile la sfârşitul anului şi estimări pentru anul următor;
· Statistici privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, mai ales numărul de ore lucrate de la ultimul accident de muncă, numărul de accidente de muncă soldate cu penalizari salariale, număr de incidente minore (fără urmări), număr de ore de repaus/suspendare/staţionare datorate unor accidente de muncă la 1000 de ore lucrate etc;.

· Statistici privind accidentele şi incidentele care au avut loc pe Durata Contractului.

2.5 Managementul Comunicării şi Informării
Concesionarul trebuie să respecte Procedurile de Comunicare şi să gestioneze în mod adecvat procesele de comunicare şi informare în cadrul Proiectului, astfel încât să se asigure crearea, colectarea, distribuţia, depozitarea, identificarea şi în final utilizarea informaţiilor referitoare la Proiect, în timp util şi de manieră corespunzătoare. Concesionarul trebuie să preia cel puţin următoarele sarcini referitoare la managementul comunicării în cadrul Proiectului:

· Planificarea comunicării: stabilirea nevoilor de informare şi comunicare în cadrul unor planuri de comunicare, cuprinzând cu precădere contextul comunicării, obiectivele, măsurile de urgenţă, publicul ţintă (principalele categorii de public), strategia, mijloacele de comunicare, programele şi protocoalele de comunicare cu terţe părţi;
· Fluxul informaţional: punerea la dispoziţie a informaţiilor cerute către Autoritatea în intervalul de timp specificat, sau în limite rezonabile;
· Managementul comunicării: administrarea comunicărilor în aşa fel încât să se evite apariţia unor probleme de comunicare majore, prin implementarea unor sisteme de comunicare sistematice şi documentate, interne şi externe, interfeţe cu comunitatea, o pagină de internet, un dispecerat telefonic, capabil să gestioneze evenimente extraordinare şi să acţioneze în cazuri de urgenţă.
2.5.1 Prevederi referitoare la comunicarea din Faza de Proiectare şi Execuţie
În ciuda faptului că răspunderea în privinţa derulării corespunzătoare a comunicărilor pe toată Durata Contractului îi revine Concesionarului, Autoritatea îşi păstrează autoritatea şi dreptul de a se opune distribuirii unor informaţii de natură „sensibilă” către mijloacele de comunicare în masă.  
Concesionarul trebuie să transmită toate informaţiile disponibile către Autoritate de îndată ce a ajuns la concluzia că se impune neapărat închiderea totală sau parţială a unui spatiu de servicii. Concesionarul trebuie să participe la orice întâlnire organizată de Autoritate în scopul de a transmite la timp informaţia publicului, presei sau altor grupuri aprobate de Autoritate.

Ca parte din activităţile sale de comunicare, Concesionarul trebuie să ofere informaţii Autorităţii, Autorităţilor Relevante şi altor terţi şi părţi implicate, inclusiv dar fără a se limita la:

· Proprietarii terenurilor învecinate
· Locuitorii din zonele învecinate
· Utilizatorii spatiilor de servicii
· Autorităţi locale şi/sau judeţene, alte autorităţi publice formate din sau între autorităţi locale şi/sau judeţene, afectate de proiect

· Afaceri sau întreprinderi din sectoarele afectate de proiect

· Serviciile de pompieri din toate municipalităţile afectate de proiect

· Serviciile de ambulanţă din sectoarele afectate de proiect

· Departamentele de poliţie din sectoarele afectate de proiect

· Şcolile afectate (iar în cazul unei obstrucţionări majore, sistemul de transport şcolar)

· Spitalele afectate

· Autoritatea CF
· Furnizorii de utilităţi

Concesionarul trebuie să distribuie informaţii privind:
· Obstrucţionarea traficului şi accesului;
· Poluarea fonică (nivelul de zgomot) pe care o vor produce Lucrările;
· Emisiile de praf cauzate de Lucrări;
· Lucrările şi Operaţiunile susceptibile a-i afecta pe rezidenţii de pe proprietăţile adiacente, rezidenţii din comunităţile învecinate, utilizatorii de drumuri, persoanele care tranzitează zona etc.

Concesionarul trebuie să păstreze o linie eficientă de comunicare cu organizaţiile care administrează tronsoanele de drum adiacente sau alte reţele de drumuri, pentru a le ţine la curent cu informaţii despre condiţiile şi evenimentele care ar putea fi relevante pentru reţeaua de drumuri pe care o gestionează acestea.

2.5.2 Informaţii publice
2.5.2.1 Pagina de internet
Nu mai târziu de 3 luni de la Data Începerii Lucrărilor, Concesionarul trebuie să creeze o pagină de internet, pentru a oferi informaţii publicului privind proiectul,  potenţialele efecte ale execuţiei lucrărilor şi măsurile luate pentru diminuarea acestora.

Pagina de internet trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

· O prezentare grafică a lucrărilor de construcţie (sub formă de planşe): acestea trebuie să prezinte distinct lucrările existente şi cele care urmează a fi executate în cadrul proiectului. Aceste planuri trebuie să includă şi datele de începere, respectiv de finalizare, a fiecărei componente a lucrărilor care fac parte din proiect; 

· O descriere a lucrărilor;
· O schiţă a lucrărilor ce urmează a fi executate, indicând sectoarele afectate de execuţie şi făcând o distincţie între:

· Tipul şi durata efectelor anticipate în fiecare sector, în termeni de zgomot, emisii de praf şi congestionări de trafic, îngreunarea accesului la proprietăţile private;
· Măsuri de diminuare pentru fiecare tip de efect;
· Închideri totale sau parţiale preconizate ale unor segmente de drum;
· Studii şi documentaţii referitoare la sau afectând utilizatorii de drumuri, rezidenţii de pe proprietăţile adiacente sau orice alte părţi interesate, persoane fizice, organizaţii publice sau private;
· Un sistem care să permită Concesionarului să primească şi să proceseze comentarii şi plângeri din partea publicului;
· Fotografii prezentând evoluţia lucrărilor pe şantier.

De la Data Începerii Lucrărilor până la Data Expirării pagina de internet a Concesionarului trebuie să fie actualizată săptămânal. Cu toate acestea, în anumite situaţii s-ar putea dovedi necesar să se actualizeze informaţiile în timp real, cum ar fi de exemplu în cazul oricăror situaţii care i-ar putea afecta pe rezidenţii de pe proprietăţile adiacente.

De la Data Începerii Integrale a Serviciilor şi până la Data Expirării, se vor efectua actualizări în funcţie de necesităţile de exploatare, întreţinere şi reabilitare, mai ales în condiţiile în care intervin modificări pentru inchideri de suprafete/cladiri/servicii planificate. 
Orice informaţie contradictorie sau eronată de pe pagina de internet a Concesionarului trebuie retrasă sau corectată imediat de către acesta.

Autoritatea are dreptul de a cere Concesionarului să modifice sau să retragă informaţii de pe pagina de internet.
2.5.2.2 Alte mijloace de comunicare
În plus faţă de pagina de internet, Concesionarul trebuie să utilizeze cel puţin unul dintre mijloacele de comunicare indicate in Tabelul 2.1 de mai jos:
Tabel 2‑1 – Mijloace de comunicare
	
	ÎNCHIDEREA TOTALA SAU PARTIALA A UNOR SUPRAFETE/ CLADIRI/ SERVICII
	NIVEL DE ZGOMOT ŞI EMISII DE PRAF ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR 
	ORICE ALTE OPERAŢIUNI CARE AFECTEAZĂ PUBLICUL ŢINTĂ 

	Broşură de informare
	
	(
	

	Adrese oficiale
	
	(
	

	Întrunire de informare
	
	(
	

	Buletin de informare
	
	(
	

	Comunicat de presă în presa locală
	(
	
	(

	Anunţ public (Înştiinţare)
	(
	
	(

	Plăcuţe de avertizare (cu diverse mesaje)
	(
	
	

	Promovare prin mijloacele de informare în masă
	(
	
	(


2.5.3 Prevederi suplimentare referitoare la comunicarea pe Durata Serviciilor
2.5.3.1 Dispecerat telefonic
Concesionarul trebuie să înfiinţeze un dispecerat care să funcţioneze 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, căruia i se va aloca un număr unic de apelare, la care să se răspundă tuturor telefoanelor de urgenţă şi eventualelor reclamaţii privind condiţiile din spatiile de servicii.

2.5.3.2 Evenimente rutiere 
Concesionarul trebuie să comunice Autorităţii orice eveniment rutier survenit in spatiul de servicii îndată ce a luat cunoştinţă de producerea acestuia. Concesionarul trebuie să raporteze toate incidentele majore intervenite in spatiul de servicii, conform prevederilor Anexei 9 (Înregistrări şi Rapoarte) din acordul de concesiune.
2.5.3.3 Întreţinerea Spatiilor de Servicii pe timp de iarnă
Daca nu s-a convenit altfel conform Procedurii de Revizuire, Concesionarul trebuie sa intretina starea Spatiilor de Servicii si a altor drumuri aflate in responsabilitatea sa in conformitate cu Planul de Intretinere pe timp de iarna aprobat si inclus in Anexa 6/6 din Capitolul 6 al prezentelor Specificatii Tehnice.

În condiţii de iarnă, Concesionarul trebuie să urmărească condiţiile de trafic pe întreg Spatiul de Servicii, supervizând vizibilitatea şi starea suprafeţelor de drum şi să ofere această informaţie Autoritatii, oricand este solicitata, precum si de cel putin o data pe zi.

În situaţia în care condiţiile meteorologice nefavorabile impun Închiderea Spatiului de Servicii, Concesionarul trebuie să informeze Autoritatea, sa obtina acordul pentru Inchiderea Spatiului de Servicii de la autoritatile relevante,  şi sa stabileasca impreuna tipul, numarul si locatiile amplasarii semnelor de informare a utilizatorilor de drumuri afectaţi de Închiderea Spatiului de Servicii. Autoritatea îşi asumă responsabilitatea transmiterii informaţiei către mijloacele de comunicare în masă şi către staţiile care transmit informaţii din trafic.
2.5.3.4 Prevederi Generale
a) Ofiţer de comunicare
Concesionarul va face cunoscută identitatea persoanei nominalizate pentru a prelua funcţia de ofiţer de comunicare, responsabil pentru comunicări pe întreaga Durată a Contractului. Ofiţerul de comunicare trebuie să se afle în legătură cu Autoritatea sau alte persoane nominalizate, care au responsabilităţi de comunicare în numele Autorităţii. Autoritatea trebuie să fie informată cât mai repede posibil despre orice schimbare a Ofiţerului de Comunicare al Concesionarului.
Concesionarul trebuie să stabilească proceduri de realizare a comunicărilor publice în conformitate cu Subsecţiunea 2.6.3 (Publicitate) din prezentele Specificaţii Tehnice şi să le transmită Autorităţii, conform Procedurii de Revizuire.
b) Gestionarea cererilor de informare şi a reclamaţiilor 
Concesionarul va aloca o linie telefonică dedicată, în cadrul dispeceratului nou înfiinţat, pentru a răspunde solicitărilor de informaţii şi reclamaţiilor privind implementarea proiectului. Termenele-limită stabilite pentru a răspunde la aceste solicitări şi reclamaţii sunt următoarele:

· Cinci Zile Lucrătoare pentru solicitări verbale de informaţii şi 10 Zile Lucrătoare pentru solicitări de informaţii în scris;
· Răspuns imediat (în cadrul conversaţiei telefonice) în cazul reclamaţiilor verbale şi cinci Zile Lucrătoare în cazul reclamaţiilor scrise.
Concesionarul trebuie să includă în raportul său lunar şi un rezumat al solicitărilor de informaţii şi reclamaţiilor primite în intervalul de timp respectiv, precum şi statistici ale tuturor solicitărilor şi reclamaţiilor primite. Concesionarul trebuie să păstreze următoarele înregistrări ale acestor comunicări:

· Informaţii privind natura solicitării de informaţii sau reclamaţiei;
· Acţiunile de răspuns întreprinse;
· Timpul de răspuns la fiecare solicitare de informaţie sau reclamaţie.
c) Păstrarea datelor din comunicări
Concesionarul trebuie să dezvolte şi să întreţină o bază de date pe suport electronic pentru a păstra toate comunicările către toţi utilizatorii, publicul general sau presă, prin telefon, poştă, poştă electronică sau orice alte mijloace. Autoritatea trebuie sa aiba acces la baza de date conform solicitarii sale.
Toate solicitările de informaţii primite de la public, împreună cu reclamaţiile transmise Concesionarului trebuie introduse în baza de date. Această bază de date trebuie să cuprindă data şi ora solicitării, numele, adresa şi numărul de telefon al persoanei care iniţiază cererea, subiectul, numele persoanei care s-a ocupat de cerere şi acţiunile avute în vedere. Programul informatic ce trebuie utilizat pentru baza de date trebuie convenit impreuna cu Autoritatea. Aceste date sunt confidenţiale şi nu trebuie puse la dispoziţia niciunei terţe părţi fără înştiinţarea prealabilă a Autorităţii şi obţinerea acordului în acest sens.

Statisticile privind solicitările de informare şi reclamaţiile (număr, frecvenţă, reclamaţii reale, reclamaţii nefondate, % rezolvate) trebuie să fie transmise Autorităţii împreună cu Raportul Lunar, care va include şi un rezumat al cazurilor importante. 

2.6 Procedura de Comunicare
2.6.1 Principii Generale

Următoarele principii trebuie reflectate în cadrul oricăror Proceduri de Comunicare ce sunt sau vor fi menţionate în Contract:

· Trebuie să existe o cooperare şi consultare deplină între părţi, atât cât este posibil;

· Materialele trebuie pregătite în comun, pe cât posibil;

· Fiecărei părţi i se va acorda ocazia de a lua în considerare materialele, şi acolo unde se furnizează informaţii, trebuie incluse explicaţii sau informaţiile trebuie însoţite de explicaţii suficiente sau de alte materiale care ajută ca informaţia să fie corespunzător luată în considerare; şi

· Atât cât este practic, chestiunile care apar trebuie discutate imediat între cei interesaţi, astfel încât de fiecare dată cât în cadrul unei Proceduri de Comunicare se face referire la orice material trimis pentru comentarii, se va face referire la forma finală a materialului, al cărui conţinut a fost discutat în prealabil între cei implicaţi.

În vreme ce Procedurile de Comunicare reprezintă îndrumări ale celei mai bune evaluări curente a execuţiei lucrărilor rezonabile, ar putea fi necesare amendamente la acestea, ca urmare a experienţei practice, şi dacă acesta este cazul, ele vor fi amendate.
Dacă vreuna din părţi este nemulţumită de modul de funcţionare a oricărei Proceduri de Comunicare şi/sau consideră că acestea trebuie modificate în orice fel, iar astfel de evenimente se adaugă la Litigiile din cadrul Contractului, chestiunea se va supune Procedurii de Soluţionare a Litigiilor, iar prevederile Art. 55 (Procedura de Soluţionare a Litigiilor) din Contract se vor aplica.
2.6.2 Managementul Operaţiunilor, Urgenţelor şi Traficului
Procedurile de Comunicare ce trebuie dezvoltate, trebuie să, inter alia:

· Fie rezultatul acordului între Concesionar şi Autoritate şi, după caz, serviciile de poliţie, pompieri şi ambulanţă, alte autorităţi de drum afectate şi orice alte Autorităţi Relevante;

· Prevadă şedinţe periodice între persoanele la care s-a făcut referire mai sus pentru a discuta diferite aspecte ale subiectului Procedurii de Comunicare relevante;

· Stabilească proceduri pentru impunerea restricţiilor temporare de viteză sau restricţii ale benzilor de circulaţie pentru adaptarea la Incidente, incluzând dar nelimitându-se la vizibilitate scăzută, stare nefavorabilă a vremii, şi accidente (dar înţelegând că în cazul unor urgenţe autoritatea poliţiei depăşeşte procedurile contractuale);

· Stabilească proceduri contractuale pentru tratarea oricărei urgenţe, inclusiv proceduri de acces fără limită şi trasee pentru serviciile de urgenţă (poliţie, pompieri, ambulanţe), precum şi notificare oricăror schimbări ale acestor rute;

· Prevadă numirea de către Concesionar a unui responsabil (“Operatorul Şef”) pentru Spatiul de Servicii a cărui datorie este să comunice cu Autoritatea, precum şi cu cealalte persoane la care s-a făcut referire mai sus, în conformitate cu Procedurile de Comunicare; şi
· Stabilească aranjamentele contractuale pentru acces pentru a înlesni Concesionarului, Autorităţii şi oricărei alte Autorităţi Relevante afectate să-şi exercite funcţia.

2.6.3 Publicitate
Fără nici un prejudiciu adus prevederilor Subsecţiunilor 2.6.1 şi 2.6.2 de mai sus, Procedurile de Comunicare ce trebuie stabilite între Concesionar şi Autoritate, la care se face menţiune în paragraful 2.6.2 de mai sus vor ţine cont de principiile şi se vor conforma prevederilor de mai jos.

Principiile la care se face referire în paragraful 1 de mai sus sunt următoarele:

· Recunoaşterea importanţei naţionale, regionale şi locale a Spatiului de Servicii;

· Dezvoltarea procedurilor şi strategiilor pentru tratarea oricărei publicităţi legate de Operaţiuni, Proiect, Spatiul de Servicii şi orice materiale referitoare la acestea;

· Fără nici un prejudiciu adus paragrafului 2.6.2 de mai sus, dezvoltarea de proceduri şi strategii ce tratează aspecte cheie media, şi care vor include (fără limitare la) următoarele, în ceea ce priveşte Operaţiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii şi orice alte materiale ce le privesc:

· Aspecte ce pot deveni controversate;

· Aspecte ce pot atrage interes naţional, regional sau local; şi
· Aspecte ce pot afecta orice comunitate locală;

· Cooperarea între părţi, Autoritate şi autorităţile locale relevante în legătură cu organizarea sau susţinerea oricărui eveniment, expoziţie sau întrunire publică de către oricare dintre părţi în legătură cu Operaţiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii sau orice alte chestiuni ce le privesc şi conţinutul şi participanţii la asemenea evenimente, expoziţii sau întruniri publice; şi
· Respect reciproc pentru rolurile respective ale fiecărei părţi.

Prevederile menţionate în paragraful 1 de mai sus sunt următoarele:

· Părţile vor nominaliza din când în când un reprezentant (“Reprezentantul de Presă”, care poate fi, în cazul Concesionarului, ofiţerul de comunicaţii sau alt reprezentant numit în scopul acestui paragraf) care va fi responsabil pentru orice material publicitare în legătură cu Operaţiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii şi orice materiale ce le privesc;
· Reprezentantul de Presă al părţilor pentru moment va fi în conformitate cu cele de mai jos, până la momentul când oricare dintre părţi o notifică pe cealaltă de o schimbare:

· Fără niciun prejudiciu adus Articolului 53.4 (Relaţii Publice şi Publicitate) din Contract, niciuna din părţi nu va face vreo declaraţie sau anunţ public în legătură cu Operaţiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii sau orice chestiuni ce le privesc pe acestea, fără a fi obţinut în prealabil aprobarea scrisă (o asemenea aprobare nu va fi întârziată sau negată fără motiv) a Reprezentantului de Presă al celeilalte părţi în ceea ce priveşte conţinutul unei astfel de declaraţie sau anunţ, în afara cazului în care, pentru Autoritate, o asemenea declaraţie sau anunţ este în scop parlamentar, guvernamental (inclusiv autorităţi locale), statutar sau judiciar.

2.6.4 Sistemul de Colaborare în Parteneriat
Instrument de Colaborare în Parteneriat

De la Data de Începere, Concesionarul se va asigura că există un instrument în format electronic de colaborare în parteneriat pentru a fi utilizat în legătură cu Proiectul. Concesionarul va folosi instrumentul de colaborare pentru a comunica cu Autoritatea, şi va afişa toate informaţiile relevante în legătură cu Proiectul, incluzând dar nelimitându-se la următoarele informaţii:
a) 
evidenţe şi date referitoare la proiectarea, construcţia, operarea, întreţinerea şi orice alte prevederi menţionate în Anexei 9 (Înregistrări şi Rapoarte) din acordul de concesiune;

b)
toate rapoartele cu frecvenţa şi la datele specificate în Anexei 9 (Înregistrări şi Rapoarte) dinacordul contractual, precum şi toate Programele Anuale şi Săptămânale solicitate conform Articolului 20 (Programe - Servicii) din acordul contractual;

c) 
toate datele utilizate în scopul măsurătorilor şi monitorizării Datelor de Trafic;

d) 
toate chitanţele furnizate Autorităţii conform Articolului 33 (Facturare şi Plată) din Contract;

e) 
orice alte informaţii care pot fi relevante pentru Autoritate, cu privire la oricare din responsabilităţile şi funcţiile sale statutare; şi
f) 
orice alte informaţii necesare conform prevederilor Secţiunii 6 a prezentelor Specificaţii Tehnice.




Concesionarul se va asigura că:

· Instrumentul de colaborare va fi accesibil de către Autoritate online la orice moment (iar pentru evitarea dubiilor, în baza a douăzeci şi patru de ore pe zi şi trei sute şaizeci şi cinci (365) (sau în cazul unui an bisect, trei sute şaizeci şi şase (366)) zile pe an);

· Instrumentul este menţinut şi operat în aşa fel încât să asigure că informaţia conţinută nu este niciodată în urmă cu mai mult de 2 zile.

Principiile şi metodele de operare ale instrumentului de colaborare în parteneriat vor fi aprobate împreună cu Autoritatea.

2.7 Program de gestionare a riscului

Concesionarul trebuie să păstreze un registru al analizei riscurilor şi procedurilor de gestionare a riscurilor pe care le presupune Proiectul şi să le actualizeze, în funcţie de necesităţi,  înainte de Data Începerii Lucrărilor. Registrul analizei riscurilor, detaliată pe etape sau activităţi, trebuie să cuprindă următoarele elemente:

· Fază

· Pericol

· Factori de risc (Cauze)

· Consecinţe

· Obstacole existente

· Risc iniţial, inclusiv probabilitatea, gravitatea şi gradul estimat de apariţie a unor alte riscuri asociate 

· Măsuri de prevedere recomandate

· Risc rezidual, inclusiv probabilitatea, gravitatea şi gradul estimat de apariţie a unor alte riscuri asociate

· Costul riscului, inclusiv probabilitatea, gravitatea şi gradul estimat de apariţie a unor alte riscuri asociate cuantificabile

Concesionarul trebuie să pregătească şi să înregistreze elementele calitative şi cantitative, prezentând un sumar al riscurilor, în funcţie de gravitate, conform cu probabilitatea lor.

2.8 Norme de Protecţia Muncii  
Concesionarul trebuie să respecte legislaţia aplicabilă referitoare la sănătate şi protecţie, conform Contractului. La cererea Autorităţii, Concesionarul trebuie să pună la dispoziţie înregistrările sale privind sănătatea şi securitatea la locul de munca pentru lucrările şi îndatoririle din perioada de mobilizare şi pentru lucrările efective, toate acestea fiind stabilite conform bunelor practici şi legislaţiei aplicabile cu privire la Normele de Protecţie a Muncii.  
Documentaţia Concesionarului privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă va include şi un plan procedural de bază referitor la normele de protecţia muncii adoptate. Procedurile din programul de bază se aplică tuturor activităţilor de pe şantier şi din afara lui şi trebuie să se aplice tuturor angajaţilor, Subcontractanţilor, furnizorilor şi vizitatorilor.
ANEXA 2/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND PLANUL DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI
[De completat de catre Ofertanti]
ANEXA 2/2 PROPUNEREA  CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE
[De completat de catre Ofertanti]
ANEXA 2/3 PROPUNEREA  CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE 
[De completat de catre Ofertanti]
ANEXA 2/4 ORGANIGRAMA CONCESIONARULUI
[De completat de catre Ofertanti]
3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
3.1 Introducere
Concesionarul va trebui să demonstreze că are capacitatea de a executa un spatiu de servicii şi că dispune de dotări care respectă prevederile Contractului şi se conformează prezentelor Specificaţii Tehnice.

Pentru a se asigura că îndeplineşte şi gestionează în mod corespunzător obligaţiile care îi revin în fiecare etapă a proiectului, Concesionarul trebuie să stabilească, implementeze şi întreţină un Sistem de Management al Calităţii, pe Durata Contractului. Concesionarul trebuie să se asigure că toate procesele constitutive ale implementării proiectului sunt derulate conform Sistem de Management al Calităţii aprobat.

Concesionarul trebuie să revizuiască periodic Sistemul de Management al Calităţii pentru a asigura eficienţa, utilitatea şi optimizarea continuă a proceselor constitutive ale acestuia, pe toată Durata Contractului.

3.2 Respectarea standardelor ISO 9001:2008
Sistemul de Management al Calităţii (SMC) elaborat de către Concesionar este inclus în Anexa 3/1. Sistemul(ele) de Management al Calităţii al Concesionarului trebuie să respecte prevederile Standardului Internaţional ISO 9001:2008.

3.3 Aplicabilitatea certificării, înregistrării şi implementării 
Sistemul de Management al Calităţii elaborat de Concesionar trebuie să acopere toate operaţiunile care decurg din Contract. Sistemul de Management al Calităţii trebuie să fie compatibil cu Sistemul de Management al Proiectului (SMP) al Concesionarului şi cu Sistemul de Management al Mediului, dacă acesta nu este integrat în Sistemul de Management al Calităţii
Dacă Concesionarul nu are deja un certificat ISO 9001, Sistemul de Management al Calităţii prezentat în Anexa 3/1 trebuie să fie implementat doar ca un Sistem provizoriu de Management al Calităţii, iar Concesionarul trebuie să se înregistreze pentru certificare. SMC provizoriu trebuie să rămână în vigoare până în momentul în care s-a obţinut certificarea pentru un SMC definitiv.

Concesionarul trebuie să stabilească, implementeze, să obţină certificarea respectivă şi să păstreze Sistemul său de Management al Calităţii conform etapelor descrise în Anexa 3/2.

Concesionarul trebuie să creeze un registru care să conţină doar originalele înregistrărilor privind calitatea menţionate în planul de calitate. Aceste documente trebuie să fie puse la dispoziţia Autorităţii în orice moment şi trebuie să fie păstrate în birouri aflate la o distanţă de cel mult 50 km de şantier. Acest registru poate cuprinde documente tipărite şi/sau fişiere electronice.
Concesionarul trebuie să obţină şi să păstreze în registru o copie a certificatelor de acreditare obţinute de către furnizori, Subcontractanţi şi producători sau din partea organismelor acreditate.

Toate documentele trebuie arhivate şi trebuie să fie disponibile pentru consultare de către Autoritate.

3.4 Directorul de Calitate al Proiectului 
Concesionarul trebuie să numească Directorul de Calitate al Proiectului care va fi responsabil de coordonarea tuturor activităţilor referitoare la Sistemul de Management al Calităţii şi va trebui sa aibă nivelul de autoritate şi competenţele necesare pentru a asigura implementarea cu succes a Sistemului de Management al Calităţii.
Directorul de Calitate al Proiectului trebuie să îşi asume cel puţin următoarele responsabilităţi care decurg din prevederile Articolului 25.5 (Directorul de Calitate al Proiectului) din Acordul de concesiune:

· Dezvoltarea, implementarea, întreţinerea, controlul şi actualizarea Sistemului de Management al Calităţii; 
· Coordonarea şi monitorizarea instruirii personalului cu privire la Sistemul de Management al Calităţii, dar şi a implementării acestuia în practică; 
· Efectuarea şi înregistrarea unor eventuale revizuiri necesare ale Sistemului de Management al Calităţii;
· Implementarea şi coordonarea îmbunătăţirii permanente a Sistemului de Management al Calităţii;
· Planificarea, pregătirea, coordonarea şi efectuarea  auditărilor interne;
· Implementarea şi coordonarea programului de măsuri corective şi preventive, pentru a se asigura că orice Neconformităţi sunt atent analizate şi că se instituie un proces de optimizare pentru a preveni reapariţia lor;
· Coordonarea tuturor activităţilor referitoare la Sistemul de Management al Calităţii;
· Elaborarea secţiunilor referitoare la Sistemul de Management al Calităţii care urmează a face parte din rapoartele anuale şi lunare;
· Păstrarea rapoartelor de inspecţie ale conducerii cu privire la Sistemul de Management al Calităţii.
3.5 Manuale şi documente de calitate 
Sistemul de Management al Calităţii [Anexa 3/1] trebuie să cuprindă manualul de calitate, organizarea departamentului de calitate (organigramă a responsabilităţilor relevante din punct de vedere al calităţii), aplicabilitatea Sistemului de Management al Calităţii, procedurile documentate stabilite pentru SMC şi o descriere a interacţiunilor între diferitele procese ale Sistemului de Management al Calităţii şi, acolo unde este cazul, a interacţiunilor lor cu procesele PMM.

Documentaţia de calitate şi orice amendament la aceasta trebuie înaintate către Autoritate, conform prevederilor Procedurii de Revizuire.
Autoritatea are dreptul de a verifica în orice moment rapoartele de verificare ale Sistemului de Management al Calităţii şi ale PMM întocmite de către Concesionar, şi să verifice dacă înregistrările respective au fost făcute de persoanele competente.  
Autoritatea poate solicita în orice moment ca auditorul să efectueze o reevaluare a Sistemului de Management al Calităţii prezentat de Concesionar sau a implementarii acestuia, dacă se constată că anumite elemente au fost omise sau dacă auditorul consideră că procedurile sau procesele nu au fost respectate şi nu sunt eficiente în a controla şi a asigura calitatea rezultatelor.

În astfel de cazuri, dacă în final se constată că sunt necesare modificări la Sistemul de Management al Calităţii, Concesionarul trebuie să acopere costurile reevaluării şi amendamentelor efectuate. În caz contrar, dacă în urma reanalizării se constată că nu sunt necesare rectificări sau adăugiri, Autoritatea este cea care va suporta cheltuielile.
3.5.1 Procese şi Proceduri referitoare la Calitate
Concesionarul trebuie să elaboreze şi să implementeze toate procesele şi procedurile necesare pentru a se asigura că toate operaţiunile se derulează în conformitate cu prezentele Specificaţii Tehnice. Manualul de calitate din cadrul Sistemului de Management al Calităţii trebuie să cuprindă în special următoarele procese (fără ca enumerarea de mai jos să limiteze în vreun fel obligaţia sa de a se conforma prevederilor Standardului ISO 9001:2008):
· Planificarea calităţii

· Controlul şi arhivarea documentelor

· Verificarea documentelor de către conducere

· Instruirea şi managementul resurselor umane

· Planificarea obţinerii rezultatelor vizate
· Proiectare şi dezvoltare, cuprinzând mai ales:

· Planificare proiectare şi dezvoltare;
· Gestionarea datelor introduse, proiectare şi dezvoltare;
· Utilizarea  programelor informatice de proiectare şi a echipamentelor de măsurare;
· Revizuirea proiectării şi dezvoltării;
· Verificarea proiectării şi dezvoltării;
· Validarea proiectării şi dezvoltării;
· Gestionarea rezultatelor obţinute, proiectării şi dezvoltării;
· Controlul modificărilor proiectării şi dezvoltării. 

· Achiziţii, cuprinzând mai ales: 
· Procese de achiziţie şi selecţie furnizori;
· Informaţii privind achiziţiile;
· Verificarea produselor achiziţionate.
· Realizarea şi concretizarea serviciilor (rezultate) cuprinzând mai ales:

· Controlul producţiei şi pregătirii serviciilor (şi realizarea etapelor şi metodelor);
· Validarea prestării serviciilor şi pregătirea procesului;
· Identificare şi urmărire;
· Dreptul de proprietate al clientului;
· Menţinerea serviciilor;
· Audite privind siguranţa drumului;
· Controlul şi validarea etapelor şi metodelor de construcţie;
· Sănătatea şi siguranţa în timpul lucrărilor;
· Menţinerea fluidităţii traficului.
· Controlul echipamentului de monitorizare şi măsurare, inclusiv: 
· Natura verificărilor, inspecţiilor, testelor;
· Numărul şi frecvenţa eşantioanelor prelevate pentru a respecta criteriile statistice relevante din punct de vedere al gradului de reprezentativitate;
· Metode şi standarde de verificare, inspecţie, prelevare eşantioane şi testare.
· Măsurători, analize şi perfecţionarea rezultatelor obţinute:
· Monitorizarea şi măsurarea rezultatelor, inclusiv:
· Selectarea şi detalierea înregistrărilor, pentru a oferi dovezi care să ateste că s-au respectat prevederile de monitorizare şi măsurare;
· Persoanele responsabile de operaţiuni;
· Audite interne, mai ales graficul de audit (criterii, domeniu, planificare, frecvenţă şi metode);
· Controlul produselor necorespunzătoare;
· Controlul înregistrărilor privind calitatea;
· Perfecţionare, inclusiv:

· Acţiuni de corectare şi prevenire

· Îmbunătăţire permanentă.

3.5.1.1 Procese de elaborare a proiectului
Concesionarul trebuie să includă în procesul său de proiectare un audit al gradului de siguranţă a spatiului de servicii. Concesionarul trebuie să se asigure că se vor pune în practică punctele de control necesare, astfel încât să execute verificările necesare atât în baza Sistemului său de Management al Calităţii, cât şi în baza criteriilor de  conformitate tehnică, pentru fiecare dintre etapele de proiectare, înainte de a se putea trece la o etapa ulterioară. Ca parte a procesului de planificare a Sistemului său de Management al Calităţii, Concesionarul trebuie să identifice toate punctele de oprire şi control necesare.

Toate validările, verificările de audit şi revizuirile avute în vedere în cadrul proceselor de proiectare şi dezvoltare a proiectului trebuie să se bazeze pe principiul auditării de către o terţă parte. 
3.5.1.2 Echipamentul de monitorizare şi măsurare
Sistemul de Management al Calităţii trebuie să cuprindă prevederi şi procese pentru echipamentul de monitorizare şi măsurare, pentru a asigura că activităţile de monitorizare şi măsurare şi echipamentele utilizate sunt adecvate obiectivului şi calibrate în mod corespunzător, în conformitate cu prevederile.

Procesul de control pentru echipamentul de monitorizare şi măsurare trebuie să cuprindă toate controalele şi testările pe teren planificate de Concesionar. O listă a controalelor şi testelor pentru fiecare element al lucrărilor trebuie să fie transmisă către Autoritate, conform Procedurii de Revizuire.
Procesele trebuie să cuprindă punctele de oprire şi control care trebuie avute în vedere în fiecare etapă a lucrărilor, pentru a asigura monitorizarea lucrărilor, controlul calităţii materialelor utilizate şi a implementării lor înainte de a se trece la următoarele lucrări.

Standardele de referinţă utilizate pentru testele de laborator trebuie să respecte Specificaţiile Tehnice. Dacă sunt utilizate noi tehnici de construcţie, metodele de analiză şi testare aplicate trebuie să fie cele impuse de autorităţi şi de dezvoltatorii acestor tehnici.

3.5.1.3 Furnizori şi Subcontractanţi
Dacă un furnizor sau un Subcontractant nu este certificat ISO, Sistemul de Management al Calităţii prezentat de către Concesionar trebuie să includă procese specifice pentru a se asigura că bunurile şi serviciile oferite de aceşti furnizori şi Subcontractanţi respectă standardele necesare pentru a se conforma acestor Specificaţii Tehnice.

Concesionarul trebuie să se asigure că furnizorii, antreprenorii, producătorii şi Subcontractanţii săi sunt instruiţi corespunzător şi au experienţa şi calificările necesare pentru a executa sarcinile cuprinse în contractele lor.

Furnizorii şi subcontractanţii trebuie să se supuna şi ei  verificărilor de audit interne şi externe.

3.6 Planul de calitate
3.6.1 Prevederi Generale
Pentru fiecare etapă a proiectului, Concesionarul trebuie să elaboreze şi să înainteze către Autoritate un Plan de Calitate, conform Procedurii de Revizuire. Planul de Calitate trebuie să stabilească strategii şi abordări ce vor fi utilizate pentru asigurarea respectării standardelor impuse, de către toate produsele şi serviciile.

Planul de calitate trebuie să includă referinţe la manualul de calitate pentru procesele implicate şi procedurile necesare pentru a încheia etapa de lucru relevantă. Trebuie să descrie metode, procese, proceduri, inclusiv activităţile de control. Pentru activităţile referitoare la construcţii, Planul de Calitate trebuie să includă toate controalele la faţa locului şi testele planificate în fabrică şi pe amplasament. Pentru etapa de operare, Planul de Calitate trebuie să descrie procesele de exploatare şi întreţinere inclusiv programe de inspecţie şi întreţinere.

Un plan privind calitatea pentru o etapă sau o activitate specifică trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile următoare:

· Denumirea operaţiunii;
· Persoana responsabilă cu execuţia;
· Produsele şi serviciile rezultate;
· Referire la prevederile relevante din Specificaţiile Tehnice;
· Referire la Sistemul de Management al Calităţii şi alte proceduri;
· Persoana responsabilă de verificare;
· Punctele de oprire şi control;
· Tipul de control;
· Frecvenţa controlului;
· Înregistrări (directe sau indirecte) privind calitatea ;
· Semnătura persoanei responsabile cu verificarea.

Concesionarul trebuie să păstreze o arhivă a tuturor documentelor de calitate.

3.6.2 Aplicabilitatea Planului de Calitate 
Concesionarul trebuie să prezinte un Plan de Calitate pentru fiecare etapă a proiectului, conform Anexei 3/3.

· Plan de Calitate – Proiectare şi Dezvoltare;
· Plan de Calitate – Construcţia şi supravegherea Lucrărilor;
· Plan de Calitate – Durata Serviciilor.
3.7 Îmbunătăţiri permanente
Concesionarul trebuie să implementeze măsuri care să îmbunătăţească permanent Sistemul sau de Management al Calităţii, să crească nivelul de control şi să promoveze dezvoltarea unei relaţii de încredere cu Autoritatea.

Concesionarul trebuie să se asigure că tot personalul său său, furnizorii şi Subcontractanţii sunt la curent cu importanţa îmbunătăţirii permanente şi că lucrează permanent pentru a o atinge.

3.8 Modificarea şi actualizarea Sistemului de Management al Calităţii
Certificarea ISO 9001:2008 pentru Sistemul de Management al Calităţii elaborat de către Concesionar trebuie păstrată şi reconfirmată la intervale anuale, pe toată Durata Contractului. În cazul în care standardul este modificat sau actualizat, Concesionarul trebuie să se asigure că el şi Subcontractanţii, furnizorii şi producătorii săi au acţionat pentru a modifica şi/sau actualiza Sistemul de Management al Calităţii, astfel încât să fie respectate noile prevederi.

Orice modificare a Sistemului de Management al Calităţii, inclusiv actualizările manualului de calitate, ale proceselor şi procedurilor şi ale planului de calitate se vor supune din nou Procedurii de Revizuire, imediat după apariţia modificării intervenite. 
3.9 Rapoarte privind Sistemul de Management al Calităţii
Concesionarul trebuie să includă în raportul său anual următoarele informaţii în ceea ce priveşte Sistemul de Management al Calităţii:

· O prezentare a verificărilor de audit intern executate;
· Identificarea activităţilor executate (monitorizare, patrulare, inspecţii etc.);
· Lista Neconformităţilor constatate de Concesionar şi de Autoritate;
· O listă a Neconformităţilor care au fost identificate ca având nevoie de acţiuni de corectare sau prevenire, stadiul de soluţionare a fiecărei Neconformităţi şi o descriere a acţiunilor efectuate în acest sens;
· Lista şi tipul abaterilor care au aparut ca rezultat al Neconformităţilor menţionate mai sus;
· Modificări luate în calcul la documentaţia privind calitatea şi planurile de punere în practică ale acestora;
· Iniţiative permanente de optimizare a Sistemului de Management al Calităţii;
· Rezultatele auditelor, certificărilor şi monitorizărilor efectuate.

Raportul anual privind Sistemul de Management al Calităţii trebuie să prezinte o evaluare anuală a managementului calităţii Concesionarului, pentru a facilita analiza acestuia de către conducere. 
ANEXA 3/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI  PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 
[De completat de catre Ofertanti]
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4. PREVEDERI REFERITOARE LA PROTECŢIA MEDIULUI
4.1 Prevederi Generale
Concesionarul trebuie să respecte prevederile legislaţiei aplicabile în privinţa protecţiei mediului, care pot face referire la Proiect („Prevederile de Mediu”), inclusiv specificaţiile detaliate în Permisul de Mediu aferent Proiectului. Concesionarul trebuie de asemenea sa se supuna cerintelor de mediu si social-politice si ale altor standarde acceptabile agreate între părţi.
Concesionarul trebuie să obţină, să păstreze în vigoare şi să reînnoiască, pe propria sa cheltuială, toate Autorizaţiile specificate în Prevederile de Mediu, necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la proiectarea, execuţia, operarea şi întreţinerea Spatiului de Servicii.

4.2 Plan de Management al Mediului şi Plan de Management Social 
4.2.1 Informaţii generale
Concesionarul trebuie să elaboreze, să pună în aplicare şi să menţină în vigoare un Plan de Management al Mediului şi un Plan de Management Social şi să confirme prin documente toate Operaţiunile referitoare la protecţia mediului efectuate în cadrul proiectului pe Durata Contractului. Planul de Management de Mediu şi Planul de Management Social vor fi elaborate astfel încât să se asigure că respectarea şi punerea în aplicare a tuturor măsurilor de prevenire şi limitare a efectelor negative sunt în concordanţă cu Prevederile de Mediu. 
4.2.2 Plan de Management al Mediului si Plan de Management Social –PMM/PMS – Etapele de implementare 

Concesionarul va elabora şi pune în aplicare Planul de Management de Mediu şi Planul de Management Social, conform tabelului de mai jos. Acesta va aduce la cunoştinţă Autorităţii orice informaţii cu privire la desfăşurarea activităţilor relevante sau la modificarile apărute în Planul de Management de Mediu sau în Planul de Management Social. 
Tabel 4‑1 – Prevederi ale PMM si PMS
	PAŞI ÎNTREPRINŞI
	DESCRIERE
	GRAFIC DE DERULARE
	Data

	1.Stabilire 
	Întocmirea Planului de Management al Mediului şi Planului de Management Social
	În termen de cel mult două luni de la Data de Începere
	

	2. Implementare
	Implementarea măsurilor de diminuare a efectelor negative şi de monitorizare descrise în PMM si PMS
	La Data Începerii Lucrărilor
	

	3. Raportare
	Pregătirea rapoartelor de mediu
	La intervale lunare,  de la Data Începerii Lucrărilor
	

	4. Revizuire
	Revizuirea PMM si PMS şi actualizarea documentelor
	În termen de cel mult 12 luni de la Data de Începere, iar apoi la intervale de câte 12 luni
	


Propunerile Concesionarului pentru Planul de Management de Mediu şi Planul de Management Social PMM şi PMS ale Concesionarului sunt prezentate în Anexele 4/1 şi respectiv 4/2.

4.2.3 Managerul de Mediu
Concesionarul trebuie să numească un manager de mediu care să fie responsabil de coordonarea Planului de Management de Mediu şi a Planului de Management Social. Managerul de mediu trebuie să aibă instruirea necesară şi responsabilitatea de a asigura implementarea efectivă a Planului de Management Social şi a Planului de Management de Mediu.

Managerul de mediu trebuie să îşi asume, printre altele, şi următoarele responsabilităţi:

a) Punerea în aplicare şi menţinerea în vigoare a Planului de Management Social şi a Planului de Management de Mediu;
b) Monitorizarea respectării angajamentelor asumate în privinţa protecţiei mediului;
c) Monitorizarea şi coordonarea auditelor interne PMM si PMS;
d) Iniţierea şi înregistrarea revizuirilor / actualizărilor PMM si PMS;
e) Implementarea şi coordonarea îmbunătăţirii permanente a PMM si PMS;
f) Implementarea şi coordonarea programului de măsuri corective şi preventive, cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a Neconformităţilor, astfel încât acestea să nu se mai repete;
g) Întocmirea acelor fragmente din rapoartele lunare care se referă la Planul de Management de Mediu şi la Planul de Management Social. 
4.2.4 Documentaţia de mediu
Planul de Management de Mediu va trebui elaborat de manieră profesionistă, cu un grad cât mai ridicat de acurateţe. Acesta va trebui să includă cel puţin următoarele secţiuni:

· Introducere care să cuprindă scopurile şi obiectivele documentului;
· Descrierea efectelor majore asupra mediului identificate de evaluarea impactului asupra mediului care a fost / va fi efectuat pentru Proiect (EIM);
· Un plan de ameliorare, care să prezinte toate măsurile de diminuare a efectelor negative, şi care vor trebui să acopere întreaga Durată a Contractului, inclusiv proiectarea, construcţia şi operarea. Acolo unde este posibil, planul de ameliorare trebuie să prezinte practicile recomandabile, metode şi tehnici de protecţie a mediului;
· Un plan de monitorizare care să cuprindă toate formele de monitorizare, fie ele prin observaţie, fie prin alte metode.  Planul de monitorizare trebuie să includă parametri care trebuie măsuraţi, locaţiile şi intervalele de monitorizare;
· Personalul de răspundere, cu sarcinile aferente. Planul trebuie să indice părţile responsabile pentru implementarea măsurilor de ameliorare şi pentru monitorizarea aplicării acestora, cu rolurile exacte care îi revin fiecărei persoane. Concesionarul trebuie să indice personalul propus pentru a se ocupa de problemele de mediu. Acest personal trebuie să aibă experienţă anterioară în managementul problemelor de mediu asociate cu proiecte mari de infrastructură;
· Graficul de implementare; şi
· Metodele de raportare şi intervalele la care se va face raportarea.
Planul de Management de Mediu va avea un caracter practic şi realist şi trebuie să conţină toate măsurile de diminuare a impactului asupra mediului prezentate mai jos, dar şi în cadrul studiului de impact asupra mediului. Planul de Management de Mediu ar putea fi combinat cu Planul de Management Social, dacă este cazul, moment în care se impune elaborarea unui Plan de Management Social şi de Mediu. 
Planul de Management Social va trebui, de asemenea, să aiba o structură logică şi un caracter profesionist. Planul de Management Social trebuie să includă cel puţin următoarele secţiuni:

· Introducere care să cuprindă scopurile şi obiectivele documentului;
· Descrierea efectelor majore asupra mediului identificate studiul de impact asupra mediului;
· Un plan de ameliorare, care să prezinte toate măsurile de diminuare a efectelor negative, şi care vor trebui să acopere întreaga Durată a Contractului, inclusiv proiectarea, construcţia şi exploatarea. Acolo unde este posibil, planul de ameliorare trebuie să prezinte practicile recomandabile, metode şi tehnici de protecţie a mediului;
· Un plan de monitorizare care să cuprindă toate formele de monitorizare, fie ele prin observaţie, fie prin alte metode.  Planul de monitorizare trebuie să includă parametri care trebuie măsuraţi, locaţiile şi intervalele de monitorizare;
· Personalul de răspundere, cu sarcinile aferente. Planul trebuie să indice părţile responsabile pentru implementarea măsurilor de ameliorare şi pentru monitorizarea aplicării acestora, cu rolurile exacte care îi revin fiecărei persoane. Concesionarul trebuie să indice personalul propus pentru a se ocupa de problemele de mediu. Acest personal trebuie să aibă experienţă anterioară în managementul problemelor de mediu asociate cu proiecte mari de infrastructură;
· Graficul de implementare; şi
· Metodele de raportare şi intervalele la care se va face raportarea.

Planul de Management Social va avea un caracter practic şi realist şi trebuie să conţină toate măsurile de diminuare a impactului asupra mediului prezentate mai jos, dar şi în cadrul studiului de impact asupra mediului. Planul de Management Social ar putea fi combinat cu Planul de Management de Mediu, moment în care se impune elaborarea unui Plan de Management Social şi de Mediu. 

4.2.5 Auditul intern
Concesionarul trebuie să elaboreze şi să menţină în vigoare un proces intern de auditare, pentru a se asigura că operaţiunile efectuate sunt în conformitate cu Planul de Management de Mediu şi Planul de Management Social şi pentru a putea stabili toate măsurile corective şi preventive necesare pentru a garanta respectarea prevederilor.

Managerul de mediu trebuie să efectueze verificările de audit interne pentru a asigura verificarea regulată a principalelor programe şi procese acoperite de Planul de Management de Mediu şi Planul de Management Social. Verificările ulterioare vor fi efectuate pentru a se asigura că măsurile necesare de corectare şi prevenire au fost luate la timp. Auditările interne au fost prevăzute în funcţie de gradul de importanţă al procesului inspectat şi în funcţie de rezultatelor verificările de audit anterioare. Concesionarul trebuie să pună la dispoziţia Autorităţii o copie a programului său de audit intern, precum şi o copie actualizată a programului, în cazul în care au intervenit modificări.

4.2.6 Îmbunătăţire permanentă
Concesionarul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura îmbunătăţirea permanentă a Planului de Management de Mediu şi a Planului de Management Social. Acesta trebuie să stabilească o procedură de implementare, urmărire şi punere în aplicare efectivă a Planului de Management de Mediu şi a Planului de Management Social şi să ia măsurile necesare pentru a corecta Neconformităţile şi pentru a beneficia de posibilităţile de îmbunătăţire. Acest proces trebuie să permită înregistrarea precisă a tuturor informaţiilor referitoare la o anume Neconformitate, inclusiv data şi ora constatării respectivei Neconformităţi, dar şi informaţii privind identitatea persoanei responsabile de anchetă şi de implementarea măsurilor de remediere şi prevenire. Acest proces va include prevederi pe baza cărora să se stabilească termenele de aplicare a măsurilor de remediere şi prevenire propuse şi pentru a analiza eficienţa acestora.

Managerul de mediu se va implica în mod direct în punerea în aplicare şi menţinerea în vigoare a proceselor care definesc  măsurile corective şi preventive şi trebuie să pregătească în mod regulat rapoarte privind situaţia problemelor detectate.
Concesionarul trebuie să îşi informeze angajaţii, furnizorii şi Subcontractanţii cu privire la gravitatea problemelor de mediu, la importanţa optimizării permanente a Planului de Management de Mediu şi a Planului de Management Social, dar şi cu privire la importanţa contribuţiei lor directe la punerea în practică a măsurilor necesare. 
4.2.7 Rapoarte de mediu
Managerul de mediu trebuie să elaboreze, ca parte din raportul lunar, o secţiune privind aspectele de protecţia mediului relevante la nivelul Proiectului. Aceasta secţiune de mediu din raport trebuie să se refere la următoarele puncte:

· Accidente şi incidente de mediu raportate în ultima lună şi un rezumat al măsurilor luate sau planificate (dacă este necesar);
· Rezultatele programelor de monitorizare, fie prin observaţie directă, fie prin alte metode;
· Măsuri corective şi preventive ce trebuie luate în privinţa diferitelor puncte sensibile identificate, cum ar fi Neconformităţile constatate şi măsurile de remediere a acestora;
· O listă a angajamentelor asumate în privinţa protecţiei mediului;
· Audit intern;
· Auditări şi verificări de către terţi;
· Amendamente aduse documentaţiei din Planul de Management de Mediu si Planul de Management Social;
· Iniţiative de îmbunătăţire permanentă a Planului de Management de Mediu şi a Planului de Management Social. 
4.2.8 Revizuirea Planului de Management de Mediu şi a Planului de Management Social
Managerul de mediu trebuie să efectueze un audit intern al Planului de Management de Mediu şi a Planului de Management Social cel puţin o dată pe an, conform procedurilor prestabilite şi prevederilor din PMM si PMS. Rapoartele rezultate din procesul de auditare a Planului de Management de Mediu şi a Planului de Management Social trebuie depuse la Autoritate în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul efectuării auditului.

4.3 Evaluarea impactului asupra mediului
Concesionarul trebuie să respecte Prevederile de Mediu, pe toată Durata Contractului. Concesionarul trebuie să respecte rezultatele şi recomandările din raportul Evaluării Impactului asupra Mediului.
Prevederile principale din cadrul evaluării impactului asupra mediului sunt descrise mai jos. Concesionarul trebuie să îşi asume prevederile de mai jos şi să le aplice, în coroborare cu celelalte prevederi din cadrul evaluării impactului asupra mediului. În eventualitatea oricărui conflict, vor prevala prevederile studiului de impact asupra mediului şi Prevederile de Mediu.
4.3.1 Diminuarea efectelor asupra mediului – calitatea aerului
4.3.1.1 Prevederi generale
Concesionarul trebuie:
· Să stropească cu apă segmentele de drum neasfaltate, în cazul în care cantitatea de praf ridicată de un vehicul în trecere este mai mare de 40 mg/m³;
· Să se asigure că operaţiunile de excavare şi umplutura se efectuează succesiv, pentru a minimaliza pe cât posibil cantitatea de material depozitat, transportat şi manipulat de autovehicule de mare tonaj;
· Să reducă pe cât posibil perioadele în care suprafeţele de drum rămân neasfaltate sau sunt expuse la vânt şi eroziune;
· Să stropească cu apă suprafaţele expuse la vânt şi eroziune de câte ori este necesar (de mai multe ori pe zi) folosind cisterne de apă, pentru a asigura o mai mare umiditate la nivelul solului, reducând în acest fel emisiile de praf;
· Să se asigure că materialele depozitate în grămezi reţin un nivel mare de umiditate prin stropirea frecventă a acestora cu apă (aproximativ de 2 ori pe zi). Se vor acoperi grămezile mici şi materialele depozitate pe perioade lungi de timp (sau acele porţiuni la care nu se umblă perioade lungi de timp);
· Să îmbunătăţească pe cât posibil segmentele de drum folosite pentru transport, pentru a reduce impactul asupra calităţii aerului;
· Să se ocupe de monitorizarea calităţii aerului conform termenilor indicaţi în studiul de impact asupra mediului întocmit pentru acest proiect. Parametrii, locaţiile, intervalele de timp şi responsabilităţile aferente aplicării programului de monitorizare vor fi elaborate de către Concesionar şi aprobate de către Autoritatea Relevantă, conform Prevederilor de Mediu.

4.3.1.2 Trafic – Camioanele care transportă materiale
Concesionarul trebuie să:

· Restricţioneze traficul autovehiculelor pe benzile de trafic indicate clar în programul de intervenţii pentru managementul traficului;  
· Se asigure că drumurile de acces utilizate pentru a ajunge la lucrările de construcţie sunt corespunzătoare, să se asigure că acestea ocolesc zonele urbane, astfel încât să se limiteze, pe cât posibil, impactul în termeni de zgomot, vibraţii şi impactul asupra calităţii aerului.
4.3.1.3 Monoxid de Carbon
Concesionarul se va asigura că respectă indicaţiile detectoarelor de monoxid de carbon implementate în prealabil în clădirile aflate la mai puţin de 50m distanţă de zona de explozie.
4.3.1.4 Staţii de producţie asfalt
Concesionarul trebuie:

· Să adopte tehnologii care să limiteze nivelul de emisii de noxe al staţiilor de asfalt la acela furnizat în normele de determinare a emisiilor de poluanţi în atmosferă, conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 3299/2012;
· Să se asigure că pentru producerea asfaltului se utilizează amestecul corespunzător de carburanţi (gaz natural sau combustibil lichid uşor – LLF – cu conţinut de sulf – S – maximum 1%);
· Să se asigure că staţiile de producţie asfalt sunt amplasate la o distanţă de cel puţin la 500m de cel mai apropiat punct sensibil (ex. şcoli şi spitale).
4.3.2 Diminuarea efectelor asupra mediului – calitatea apei
Concesionarul trebuie:
· Să recurgă la lucrări de combatere a alunecărilor de teren şi de migrare a sedimentelor către suprafeţele de luciu de apă;
· Să efectueze analize chimice (pe baza unor parametri de evaluare) înainte de a deversa în mediu apa pompată (asigurarea respectării criteriilor de calitate a apei pentru diferite utilizări);
· Să refacă, stabilizeze şi reîmpădurească suprafeţele de teren afectate de proiect, utilizând specii indigene;
· Până la începerea efectivă a lucrărilor în apă, să păstreze o fâşie împădurită de câte 30m pe ambele maluri, pentru a preveni fenomenul de eroziune şi pentru a asigura stabilitatea malurilor;  

· Să nu efectueze lucrări de amenajare peisagistică sau excavatii în apropierea cursurilor de apă în timpul precipitaţiilor abundente sau a ploilor torenţiale;
· Să se asigure că suprafeţele de teren despădurite care rămân astfel o perioadă lungă de timp şi sunt ameninţate de eroziune sunt protejate prin aplicarea unor măsuri temporare de stabilizare înainte de finalizarea lucrărilor.

4.3.3 Diminuarea efectelor asupra mediului – soluri şi sedimente
Concesionarul trebuie:

· Să stabilizeze suprafeţele curăţate, cum ar fi terasamentul  drumului, pentru a evita eliberarea de sedimente;
· Să excaveze sedimentele contaminate (prin adoptarea unei metode speciale de lucru, pentru a evita dispersarea în mediul acvatic, prin utilizarea de diguri batardou sau de bariere protectoare) şi să le gestioneze în mod corespunzator. Dacă sedimentele contaminate au un conţinut prea mare de apă pentru a permite îndepărtarea imediată de pe amplasament, cu ajutorul unor camioane etanşe, Concesionarul va executa un bazin de sedimentare, şi va testa apa de la suprafaţă înainte de a o deversa într-un mediu acvatic;
· Să gestioneze şi îndepărteze suprafeţele de sol contaminate în cursul excavaţiilor;
· Să transporte imediat materialele excavate contaminate, în afara şantierului (sau să le depoziteze într-un mod sigur pe şantier, înainte de a le transporta către zonele autorizate pentru depozitarea finală);
· Să se asigure că pământul vegetal, acolo unde se poate, este depozitat şi reutilizat. Acest lucru necesită o separare între pământul vegetal şi substraturile de pământ, în timpul excavaţiei iniţiale. Pământul mai fertil poate fi depozitat mai târziu pe taluzuri, pentru a forma un strat superficial care să faciliteze realizarea însămânţărilor;
· Să stabilească barierere de sedimente pentru a filtra suspensia solidă cauzată de scurgerile de suprafaţă. Să intercepteze torentele din zona amplasamentului şi să le redirecţioneze în afara acestuia, înspre zonele stabilizate. Graficul de execuţie trebuie planificat astfel încât să ţină cont de perioadele cu precipitaţii abundente, când fie nu se vor efectua lucrări în zonele sensibile, fie se vor utiliza metode de stabilizare a malurilor;
· În cazul segmentelor de drum cu o declivitate pronunţată, mai mare sau egală cu 9%, să devieze scurgerile de suprafaţă captate de rigole către zone cu vegetaţie, la intervale de cel puţin 65 m;
· Să se asigure că terenurile ocupate temporar în timpul lucrărilor de construcţie, cum ar fi cele ocupate de organizarea de şantier sau cele utilizate pentru devieri temporare ale traseelor etc., sunt readuse la starea lor iniţială imediat după finalizarea lucrărilor.

4.3.4 Gropile de împrumut
Concesionarul trebuie să se asigure că suprafeţele pe care sunt localizate gropile de împrumut sunt amplasate în afara amprizei drumului. De asemenea, se vor coordona lucrările de excavare a gropilor de împrumut, pentru a se evita pe cât posibil situaţia în care s-au excavat mai multe astfel de gropi decât este necesar.  Zonele în care se găsesc astfel de gropi de împrumut vor fi amenajate în pantă, astfel încât să permită drenarea şi să asigure o bună vizibilitate. Perimetrul gropilor de împrumut va fi îngrădit, pentru a preveni aruncarea de deşeuri. Gropile de împrumut vor fi amplasate în afara zonelor urbane, pentru a reduce pericolul unor accidente soldate cu vătămări corporale, iar stratul de pământ vegetal excavat va fi păstrat şi reutilizat pentru refacerea terenului în zonă. 
4.3.5 Diminuarea efectelor asupra mediului – protejarea malurilor râurilor
Concesionarul trebuie:
· Să stabilizeze solul în zonele care prezintă risc de eroziune; 
· Să localizeze drumurile de acces sau orice abateri temporare de la Drumurile Adiacente la cel puţin 60 m de suprafeţele de luciu de apă, dacă nu s-a aprobat altfel de către Autoriate, conform Procedurii de Revizuire;
· Să nu permită trecerea utilajelor prin zona de pădure din jurul lacurilor şi cursurilor de apă, 20m în afara şantierului, cu excepţia locurilor în care sunt necesare lucrări;
· Să refacă şanţurile avariate în urma trecerii utilajelor (deteriorări ale pantelor, realizarea acostamentelor pe terasament, etc.);
· Să interzică accesul utilajelor în zona cursurilor de apă şi a malurilor acestora;
· Să ridice poduri sau podeţe temporare peste cursurile de apă, pentru a permite trecerea utilajelor;
· Să replanteze pe malurile apelor specii indifene pentru a limita riscul de eroziune;

· Să interzică spălarea utilajelor în apele curgătoare sau pe malurile acestora;
· Să reîmpădurească malurile râurilor, plantând specii indigene, pentru a limita riscul de eroziune. Speciile care pot fi utilizate sunt: salcii, arini, plopi, pini.

4.3.6 Diminuarea efectelor asupra mediului – resurse biologice
4.3.6.1 Flora

Concesionarul trebuie să:

· Să se asigure că materialele ce urmează a fi depozitate, organizările de şantier, sau orice alte incinte similare, amplasamentele pe care se derulează lucrările, staţiile de cântărire, zonele despădurite, sau zonele de depozitare a materialelor sau deşeurilor sau traseele ocolitoare nu sunt amplasate la mai puţin de zece metri de zona împădurită de-a lungul cursurilor de apă, la mai puţin de 20 m de perimetrul lacurilor sau de limita cursurilor de apă, sau la mai puţin de 30 m de limita cursurilor de apă temporare;
· Să taie manual pomii de lângă suprafeţele de luciu de apă şi să aşeze trunchiurile, ramurile şi celelalte resturi  vegetale în zone corespunzătoare;
· Să se asigure că malurile defrişate şi alte zone afectate sunt readuse la starea iniţială cât de repede posibil, imediat după terminarea lucrărilor, recurgându-se la tufişuri indigene şi culturi de ierburi.
4.3.6.2 Zone protejate
Concesionarul trebuie:

· Să se asigure că nu se efectuează gropi de împrumut, nu se instalează organizarea de şantier (sau alte lucrări permanente sau temporare), staţii de asfalt, nu se execută drumuri de acces, variante ocolitoare temporare, şi în general nu se realizează niciun fel de activităţi care prezintă pericol de impact nefavorabil la mai puţin de 1 km de orice zonă protejată sau de perimetrul unor rezervaţii naturale, conform prevederilor studiului de impact aupra mediului;
· Să se asigure că în cursul derulării lucrărilor de construcţie nu sunt tăiaţi copaci din zonele protejate în scopul utilizării acestora ca lemn pentru foc sau în orice alte scopuri. Mai mult, Concesionarul trebuie să se asigure că vânatul sau animalele sălbatice nu sunt alungate din zonele protejate din cauza derulării  lucrărilor de construcţie.

4.3.7 Diminuarea efectelor sociale – Deşeurile solide
Concesionarul, în calitatea sa de producător de deşeuri, are obligaţia legală de a păstra o evidenţă lunară a deşeurilor produse, inclusiv a tipurilor şi volumelor de deşeuri rezultate, conform Hotărârii de Guvern 856/03.2002, anexa 1, cu completări şi modificări. Evidenţa lunară trebuie să facă parte din procedura de raportare cu privire la Planul de Management Social.

Concesionarul trebuie:

· Să încheie un contract cu o companie specializată care să asigure transportul şi tratarea deşeurilor. Detaliile contractelor trebuie să facă parte din Planul de Management Social;
· Să asigure depozitarea şi transportarea deşeurilor conform recomandărilor din studiul de impact asupra mediului elaborat pentru acest proiect;
· Să asigure colectarea deşeurilor menajere în tomberoane standard de unde va fi ridicat regulat de serviciul de salubritate al autorităţilor locale.

4.3.8 Diminuarea efectelor sociale – Deşeuri lichide şi deversarea accidentală a acestora
Concesionarul trebuie:
· Să se asigure că utilajele sunt în stare normală de funcţionare (au fost curăţate şi nu prezintă scurgeri de carburanţi, etc.) înainte de a le utiliza, pentru a evita scurgerea accidentală de hidrocarburi;
· Să aibă permanent un echipament complet de tratare a produselor petroliere pentru a gestiona deversările accidentale în cantitate mică şi a asigura refacerea, depozitarea solului contaminat, gestionarea materialelor şi solurilor contaminate;
· Să se asigure că alimentarea cu carburant, schimbarea uleiului şi verificările mecanice sunt efectuate la o distanţă mai mare de 60m de cursurile de apă şi în locuri potrivite în acest scop;
· Să nu încerce să cureţe/spele utilaje sau echipamente în apropierea cursurilor de apă;
· Să se asigure că resturile de uleiuri şi lubrifianţii proveniţi de la utilaje şi echipamente, precum şi alte produse reziduale similare sunt îndepărtate de pe amplasament pentru a fi depozitate în zone special prevăzute în acest scop;
· Să pună la dispoziţie la faţa locului recipiente etanşe, adecvate acestui scop, pentru a manipula produsele şi deşeurile petroliere;
· Să plaseze recipienţii care conţin hidrocarburi şi alte produse periculoase în containere sau canistre cu pereţii suficient de groşi pentru a nu permite scurgerea acestora;
· Să păstreze utilajele cât mai departe de cursurile de apă, mai ales atunci când acestea nu sunt în funcţiune;
· Să nu arunce deşeuri, uleiuri sau alte produse chimice în cursurile de apă. Deşeurile trebuie îndepărtate conform standardelor în vigoare, transportate în locuri autorizate, pentru a putea fi gestionate în mod corespunzător. Toate deşeurile care ajung accidental în mediul acvatic trebuie scoase cât mai repede posibil;
· Să aibă la îndemână şi să ştie cum să folosească un echipament de urgenţă în cazul unor deversări accidentale;
· Să asigure că apa provenită din spălarea oricăror obiecte din incinta organizării de şantier, apa reziduală rezultată în urma proceselor de producţie şi apa menajeră sunt colectate în sistemul de canalizare prevăzut pentru şantier. Apele trebuie să fie filtrate şi vărsate în reţeaua de canalizare cea mai apropiată sau colectate într-un rezervor septic de unde vor fi transportate la o staţie de epurare;
· Să asigure sistemele potrivite de drenaj şi filtrare inclusiv bazine de sedimentare şi separatoare de grăsime/ulei. Nămolul colectat de aceste sisteme trebuie colectat periodic de un antreprenor autorizat.
4.3.9 Diminuarea efectelor sociale - Zgomot
Concesionarul trebuie:
· Să respecte standardele STAS privind nivelul zgomotului aplicate proiectelor de construcţii;
· Să se asigure că barierele fonice temporare necesare sunt montate între şantier şi sanatoriul din Predeal pe întreaga durată de derulare a Lucrărilor;
· Să se asigure că barierele fonice permanente sunt instalate în locurile indicate şi conform specificaţiilor din evaluarea impactului asupra mediului;
· Să selecteze, dintre toate tipurile disponibile, acolo unde este posibil, acele echipamente şi utilaje care să genereze nivelul cel mai redus de zgomot posibil şi să reducă dacă este necesar viteza autovehiculelor pe şantier;
· Daca este posibil, să prefere mai degrabă metoda vibratoarelor hidraulice pentru montarea pilelor;
· Să se asigure că operatorii de utilaje sunt dotaţi cu echipamentul necesar de protecţie a muncii (căşti, dopuri de protecţie împotriva zgomotului). 

4.3.10 Diminuarea efectelor sociale – Deşeuri periculoase
Concesionarul trebuie:
· Să se asigure că gestionarea substanţelor toxice şi periculoase va fi efectuată conform Prevederilor de Mediu. Toate aceste materiale vor fi gestionate conform Prevederilor de Mediu, în funcţie de pericolul de contaminare pe care îl presupun;
· Să îşi asume responsabilitatea depozitării şi utilizării sigure ale acestor substanţe. Ca parte a acestui proces, Concesionarul trebuie să întocmească şi să păstreze un registru al acestor materiale;
· Să organizeze colectarea, împachetarea în saci de plastic şi transportarea către spaţii special destinate incinerării a reziduurilor provenite din rezervoarele de depozitare a combustibililor.

4.3.11 Diminuarea efectelor sociale – Resurse arheologice
În cazul în care se descoperă rămăşişe arheologice, Concesionarul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a proteja descoperirile şi trebuie să-i informeze pe reprezentanţii departamentului relevant din cadrul Ministerului Culturii, urmând procedura furnizată de legislaţia relevantă în domeniul descoperirilor arheologice şi istorice. Dacă o eventuală continuare a Lucrărilor ar afecta descoperirile, Lucrările trebuie suspendate până la momentul în care s-a convenit asupra unei soluţii pentru conservarea elementelor descoperite. 

4.3.12 Diminuarea efectelor sociale – Protejarea utilităţilor
Pentru a evita orice posibil impact negativ asupra reţelelor de utilităţi (energie electrică, gaz, telecomunicaţii, alimentare cu apă, canalizare şi conducte transport produse petroliere), Concesionarul trebuie:

· Înainte de Data Începerii Lucrărilor, să efectueze o investigaţie în colaborare cu Autorităţile Relevante pentru a stabili localizarea exactă a tuturor reţelelor de utilităţi afectate de lucrări. Se vor elabora planuri de amplasament şi se va marca traseul reţelelor subterane cu ţăruşi. Aceşti ţăruşi trebuie să rămână în respectivele locaţii pe întreaga Durată a Contractului;
· Să înceapă Lucrările doar după consultări cu Autoritatea Relevantă responsabilă pentru reţelele afectate şi şi-a dat Autorizaţia pentru începerea Lucrărilor;
· Acolo unde trebuie efectuate Lucrări Permanente sau Lucrări Temporare de către Concesionar, în apropierea utilităţilor, să adopte metode potrivite de construcţie, să pună la dispoziţie echipamente potrivite de protecţie şi să ia măsuri preventive pentru a evita afectarea utilităţilor. Orice daună adusă utilităţilor, cauzată direct sau indirect de Lucrările Concesionarului,  trebuie să cadă în responsabilitatea acestuia;
· Să îşi asume responsabilitatea pentru localizarea tuturor structurilor existente, care ar putea fi afectate de derularea proiectului, înainte de începerea lucrărilor. Întârzierile în execuţia lucrărilor sau cheltuielile suplimentare antrenate de descoperirea unor reţele de utilităţi existente în zonă nu vor putea constitui motiv de emitere a unei reclamaţii de către Concesionar, pentru a solicita: plăţi compensatorii, suplimentarea lucrărilor prevăzute prin contract, prelungirea duratei de execuţie sau plata unor daune-interese. 
4.3.13 Diminuarea efectelor sociale – Organizarea de şantier 
Concesionarul trebuie:

· Să evite amplasarea organizărilor de şantier sau a bazelor sale de producţie pe o rază de 1 km de la zonele urbane, dacă nu s-a convenit altfel cu Autoritatea Relevantă si cu Autoritatea;
· Să se asigure că şantierele sunt semnalizate cu panouri de avertizare, care informează şoferii că trebuie să reducă viteza în zona execuţiei lucrărilor. Să se asigure că personalul său conduce autovehiculele cu atenţie,  pentru a preveni producerea unor accidente prin coliziunea cu conducătorii auto care circulă pe drumurile adiacente.

Amplasamentele organizărilor de şantier ale Concesionarului sunt prezentate în Anexa 4/3. 

4.3.14 Responsabilităţile de monitorizare ale Concesionarului
Concesionarul trebuie să fie responsabil de implementarea planului de monitorizare a mediului prezentat în studiul de impact asupra mediului. Activităţile de monitorizare pot fi efectuate în subantrepriză către terţe părţi.
4.3.15 Prevederi de Mediu
Concesionarul este deplin responsabil de respectarea Prevederilor de Mediu.
ANEXA 4/1 Planul de MANAGEMENT AL MEDIULUI AL CONCESIONARULUI 
[De completat de catre Ofertanti]
ANEXA 4/2 PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL AL CONCESIONARULUI
[De completat de catre Ofertanti]
ANEXa 4/3 AMPLASEMENTUL (AMPLASAMENTELE) ORGANIZĂRII DE ŞANTIER AL(E) CONCESIONARULUI

[De completat de catre Ofertanti]
ANEXa 4/4 PROIECT- CONCEPT DE PEISAGISTICĂ AL CONCESIONARULUI

[De completat de catre Ofertanti]
5. PREVEDERI REFERITOARE LA PROIECTARE ŞI EXECUŢIE
5.1 Prevederi Generale
Concesionarul trebuie să proiecteze şi să realizeze Lucrările  în concordanţă cu aceste Prevederi referitoare la Proiectare şi Execuţie. Prevederile referitoare la Proiectare şi Execuţie includ obligaţiile Concesionarului de a oferi o garanţie pentru eventualele defecte constatate. Avand in vedere ca o parte din Lucrari sunt efectuate, prevederile acestui capitol se refera doar la acele Lucrari pe care Concesionarul trebuie sa le proiecteze si execute pentru realizarea completa a Spatiilor de Servicii sau pentru remedierea celor existente. 
5.1.1 Standarde Tehnice

Concesionarul trebuie să proiecteze şi să realizeze Facilităţile Proiectului în concordanţă cu Standardele Tehnice agreate, enumerate în Anexa 5/1.

Orice modificari faţă de Standardele Tehnice, Normativele Naţionale sau Tehnicile Recomandate în Domeniu care sunt propuse de Concesionar trebuie să facă obiectul aprobării de către Autoritate în baza Procedurii de Revizuire, cu condiţia ca aceste devieri să nu constituie Modificări iniţiate de către Concesionar. 

În cazul în care proiectarea unui element constitutiv al Lucrărilor permite adoptarea mai multor variante de standarde posibile, Concesionarul va conveni împreună cu Autoritatea asupra standardului de proiectare aplicat şi va actualiza în consecinţă Anexa 5/1 înainte de a începe activitatea de proiectare propriu-zisă. 
5.1.2 Terenul

Informatiile puse la dispozitie de Autoritate înfăţişează Proiectul Existent şi terenul aferent. 
Perimetrul Amplasamentului, zonelor limitrofe şi limitele suprafeţelor de teren puse la dispoziţie în vederea execuţiei, operarii si intretinerii obiectivului sunt prezentate in Anexa 1 (Facilităţile Proiectului) din Contractul de Concesiune.
În eventualitatea în care, ulterior declarării ofertantului câştigător, Concesionarul consideră că se impune execuţia unor lucrări şi pe suprafeţe din afara limitelor terenului, se vor aplica prevederile privind utilizarea unor suprafeţe de teren suplimentare din Contract, aşa cum este menţionat în Secţiunea 1.3 (Inovaţie şi Flexibilitate) din prezentele Specificaţii Tehnice. 

Orice alte suprafeţe suplimentare de teren necesare Concesionarului în vederea implementării Proiectului vor fi dobândite de către Concesionar, pe propriul său risc şi pe propria sa cheltuială, astfel de riscuri incluzănd şi riscul de întârziere. Concesionarul poate cere asistenţa din partea Autoritaţii în procesul de achiziţionare a terenului suplimentar care nu va fi întarziat în mod nejustificat. Dacă Autoritatea va acorda asistenta Concesionarului, acesta din urma trebuie sa ramburseze Autoritatii toate costurile justificate implicate. 
5.1.3 Proiectarea Concesionarului

5.1.3.1 Proiect Conceptual 

Proiectul Conceptual al Concesionarului este inclus în  Anexa 5/2.

5.1.3.2 Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie
Concesionarul urmează să dezvolte Proiectul Conceptual până la stadiul de Proiect Tehnic, iar apoi de Detalii de Execuţie, şi să le înainteze către Autoritate în vederea aprobării, conform Procedurii de Revizuire.  
Concesionarul poate decide să întocmească un Proiect Tehnic în scopul obţinerii Autorizaţiilor necesare pentru anumite activităţi de construcţie legate de Lucrările Permanente (spre exemplu pentru un sector de drum), sau poate să treacă direct la faza de elaborare a Detaliilor de Execuţie, în conformitate cu prevederile prezentelor Specificaţii Tehnice, iar apoi să înainteze Detaliile de Execuţie către Autoritate, în vederea aprobării, conform Procedurii de Revizuire.
Concesionarul nu va începe lucrările de execuţie a niciunui element de proiectare înainte ca respectivul element să fi făcut obiectul Procedurii de Revizuire, şi ca procedura respectivă să se fi soldat cu lipsa oricăror obiecţii din partea Autoritatii cu privire la varianta propusă. 

Detaliile de Execuţie ale Concesionarului vor cuprinde planşe şi desene care să ilustreze cel puţin următoarele elemente:

· Aliniamentul Orizontal şi Vertical

· Secţiunile Transversale

· Sistemul de drenare
· Împrejmuirile şi barierele
· Drumurile Laterale, Benzile de accelerare şi decelerare
· Structurile

· Iluminarea, Semnalizările şi Marcajele Drumului 

5.1.4 Audit de Siguranţă
Concesionarul trebuie să numească o echipa independenta de audit („Echipa de Audit a Sigurantei Rutiere”), avand calificarile necesare pentru a conduce auditul de siguranta rutiera. Niciun membru al acestei Echipe nu trebuie sa aiba vreo implicare in nicio faza de proiectare a Proiectului. Echipa de Audit ar trebui sa posede calificările şi experienţa necesară, pentru executarea lucrarilor unui proiect similar de asemenea anvergura. Desemnarea Echipei de Audit a Sigurantei Rutiere trebuie sa faca obiectul aprobării de către Autoritate, in conformitate cu Procedura de Revizuire.
Echipa de Audit a Sigurantei Rutiere trebuie sa desfăşoare  audit de siguranţa rutiera, si sa predea un raport (rapoarte) de audit („Raportul de Audit pentru Siguranţa Rutiera”) Concesionarului,  Autoritatii pentru fiecare din etape in conformitate cu procedura prezentata in Legea nr. 265/2008 republicată si Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 480/2011. 

 La primirea respectivului Raport de Audit pentru Siguranţa Rutiera, Concesionarul trebuie să întocmească un răspuns la acest raport („Raport de Raspuns pentru Siguranta Rutiera”) si sa il inainteze impreuna cu Certificatul General de Proiectare, catre Autoritate, conform Procedurii de Revizuire. Raportul de Raspuns pentru Siguranta Rutiera al Concesionarului trebuie sa scoata in evidenta revizuirile facute asupra proiectului, in conformitate cu recomandarile din Raportul de Audit pentru Siguranta Rutiera sau, daca se aplica, sa explice motivele pentru care recomandarile nu au fost introduse. 
Prevederile din Auditul de Siguranta Rutiera pentru Proiectele de Drumuri trebuie sa fie revizuit si modificat, daca este necesar, in eventualitatea publicarii Standardelor Romanesti specifice pentru Audit de Siguranta Rutiera. 
Auditul de Siguranta Rutiera trebuie sa fie intocmit pentru Proiect astfel incat sa includa tot Spatiul de Servicii inclusiv benzile de accelerare si decelerare la Spatiul de Servicii.
Suplimentar, un audit de siguranta rutiera trebuie sa fie intocmit la un an dupa deschidere, folosind procedurile adoptate de la sfarsitul etapei de constructie. Acolo unde se cere, se va efectua Audit Intermediar de Siguranta Rutiera dupa cum este necesar in timpul Perioadei de Servicii datorita schimbarilor, imbunatatirilor si altor lucrari. Decizia cu privire la necesitatea unui Audit Intermediar de Siguranta Rutiera ii apartine Autoritatii.

5.1.5 Materialele de Construcţie

Concesionarul trebuie să folosească doar materiale certificate, care sunt în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice şi sunt adecvate pentru a fi incorporate în Lucrările Permanente. Concesionarul trebuie sa ii permita Autoritatii sa verifice certificarea materialelor cand este solicitat. Materialele necertificate nu vor fi aprobate pentru utilizare in Lucrarile Permanente.
5.1.6 Testarea

Sistemul de Management al Calităţii întocmit de către Concesionar va include proceduri, procese şi metode pentru testarea materialelor, pentru a se asigura îndeplinirea standardelor de  calitate ale acestora, dar şi a standardelor de calitate a execuţiei,  care trebuie să fie în conformitate cu Standardele Tehnice şi cu Bunele Practici ale Industriei.
Concesionarul trebuie să permită Autorităţii să inspecteze materialele şi să solicite efectuarea unor testări suplimentare, din motive de verificare şi monitorizare. Materialele găsite neconforme vor fi înlăturate din Lucrările Permanente.

5.1.7 Planul de  Transport  al Concesionarului 

Planul de  Transport  al Concesionarului este prezentat în Anexa 5/3. Planul de  Transport va fi în conformitate cu Prevederile de Mediu şi va include detalii privind traseele propuse de către Concesionar pentru transportul materialelor spre şi de la Amplasament şi zonele limitrofe. Toate vehiculele utilizate în vederea derulării activităţilor de construcţie de pe Amplasament şi zonele limitrofe vor circula strict pe traseele indicate în Planul de Transport.

5.1.8 Planşe şi Desene Conforme cu Execuţia, Manuale de Operare şi Întreţinere şi alte Înregistrări 
Concesionarul trebuie să se conformeze prevederilor Anexei 9 (Înregistrări şi Rapoarte) din Contractul de Concesiune.
Concesionarul va elabora, cu gradul de precizie necesar planşele şi desenele conforme cu execuţia, manualele de operare a utilajelor şi echipamentelor, manuale de întreţinere a structurilor şi le va păstra pe Durata Contractului. 
Concesionarul va permite în orice moment accesul Autorităţii la aceste documente, în scopul inspectării acestora şi îi va pune la dispoziţie ori de câte ori este necesar, copii ale acestora.  
5.1.9 Readucerea amplasamentelor la starea iniţială şi dezasamblarea infrastructurilor
Concesionarul va dezasambla şi înlătura de pe amplasament şi zonele limitrofe toate infrastructurile şi materialele care şi-au pierdut utilitatea. Acestea includ, dar nu se limitează la următoarele:

· Drumuri existente în zonă, care nu mai sunt folosite, sau platforme betonate/asfaltate a căror utilizare nu mai este necesară;
· Alte structuri existente în zonă şi a căror utilitate nu mai este de actualitate;
· Semne de circulaţie, stâlpi de iluminat, semnale luminoase, alte tipuri de semnalizări în trafic care urmează a fi înlăturate sau înlocuite. Concesionarul trebuie să protejeze şi să păstreze aceste articole şi să le depoziteze într-o locaţie stabilită împreună cu Autoritatea. Autoritatea poate să solicite Concesionarului să îndepărteze aceste articole pe cheltuiala sa;
· Drenaje şi structuri aferente;
· Fundaţii (pana la o adancime minima de 2 m sub nivelul ultim al terenului de fundare) ale clădirilor şi structurilor învechite, care au fost demolate;
· Terasamente vechi şi deşeuri de diverse tipuri.
5.2 Spatiul de Servicii 

5.2.1 Clasificare Funcţională 

Spatiul de Servicii va fi proiectat şi executat în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice aplicabile pentru spatiile de servicii aferente autostrazilor.
Lăţimea carosabilului (pe întreaga lungime a benzilor de circulaţie, inclusiv pe benzile de urgenţă) nu va fi mai mică decât cea indicată prin Proiectul de Referinţă.
5.2.2 Secţiunile transversale 

Secţiunile transversale ale Spatiului de Servicii vor fi în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice. Orice propunere a Concesionarului în sensul obţinerii unei derogări de la prevederile Standardelor Tehnice privind secţiunile transversale propuse vor face obiectul obţinerii aprobării Autoritatii, conform prevederilor Procedurii de  Revizuire.

5.2.3 Vizibilitate 
Vizibilitatea minimă luată în calcul la momentul proiectării va fi în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice. 

5.2.4 Sistem Rutier
Proiectarea sistemului rutier pentru Spatiul de Servicii cat si pentru benzile de accelerare si decelerare la Spatiul de Servicii va fi in conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice aplicabile si in conformitate cu sistemul rutier existent pe autostrada deservita. 
5.2.5 Bariere de Siguranţă 

Barierele de siguranţă vor fi conforme cu prevederile Standardelor Tehnice. 

5.2.6 Împrejmuiri
Concesionarul va proiecta şi monta acolo unde este cazul împrejmuiri, in conformitate cu Standardele tehnice in vigoare, pentru a delimita Spatiul de Servicii. Propunerile Concesionarului privind proiectarea, traseul, amplasarea şi tipul împrejmuirilor vor fi supuse examinării Autorităţii, conform prevederilor Procedurii de Revizuire. 

Împrejmuirile propuse de către Concesionar vor fi în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice. 

5.2.7 Zone fără îmbrăcăminte rutieră 

Toate zonele fără îmbrăcăminte rutieră de pe amplasament şi zonele limitrofe vor fi sădite şi acoperite cu gazon sau amenajate conform Proiectului de Peisagistică Final aprobat.
5.2.8 Clauze Specifice privind Construcţia   

5.2.8.1 Execuţia Lucrărilor 
Concesionarul se va îngriji să respecte următoarele limite de toleranţă admise pe parcursul întregii perioade de execuţie a lucrărilor:

Limitele de toleranţă admise pentru borduri, traverse rigide din beton, muchii rotunjite la rosturile sistemului rutier de beton şi rigole si alte lucrari asemanatoare vor fi conforme cu standardele tehnice. 
Caracteristicile referitoare la suprafeţele acoperite cu gazon vor fi conforme cu standardele tehnice. 
5.2.8.2 Controlul emisiilor de praf

Controlul emisiilor de praf se va face în coformitate cu prevederile  Standardelor Tehnice.

5.2.8.3 Refacerea şi Readucerea la starea iniţială a Facilităţilor Temporare 

Concesionarul trebuie să refacă şi să  readucă la starea iniţială, toate facilităţile temporare, toate locurile în care s-au derulat lucrări, fie ele din perimetrul Amplasamentului, fie din afara acestuia. 
Activităţile de refacere vor include următoarele, fără a se limita doar la aceste elemente:

· Nivelarea terenului, pentru a integra fiecare zonă în cadrul natural specific;
· Măsuri de protecţie împotriva eroziunii, dacă este necesar; 

· Înlăturarea molozului, a resturilor de materiale şi a utilajelor şi echipamentelor utilizate în timpul execuţiei; 

· Decontaminarea terenului, dacă este necesar; 

· Plantarea ierbii (gazon), sau alte tipuri de vegetaţie, împădurire, etc. Pentru zonele greu-accesibile, se poate recurge la alte modalităţi de amenajare; 
· Refacerea oricărei zone din afara Amplasamentului va necesita acordul scris adecvat al proprietarului terenului, care să confirme că este de acord să se realizeze lucrările de refacere.

5.3 Drenaje
5.3.1 Introducere

Varianta finală a Proiectului Tehnic va include prevederi referitoare la un sistem adecvat de drenare a apelor de suprafaţă si a infiltratiilor, pentru a asigura scurgerea imediată a acestora de pe suprafaţa drumului. Sistemul de drenare va fi proiectat în aşa fel încât să colecteze şi să dirijeze scurgerile de apă de pe suprafaţa Spatiului de Servicii, precum şi cantităţile de apă tinzând a stagna în zona fundaţiilor drumului, către anumite zone şi în aşa fel încât să evite orice impact nedorit cu proprietăţile adiacente sau cu mediul înconjurător.

Drenajele vor fi proiectate în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice (Normativul Naţional PD 95-2002 şi STAS 10796), reglementările de protecţie a mediului şi parametrii descrişi în această secţiune. 

5.3.2 Constrângeri Specifice 

Sistemul de drenare va face obiectul următoarelor constrângeri specifice: 

· Apa colectată în sistemele de drenare nu va fi deversată în niciun caz în reţeaua publică de canalizare; 
· Proiectarea şi execuţia bazinelor de reţinere va fi programată în aşa fel încât să se evite producerea unor probleme pe circuitul de evacuare.
5.3.3 Hidrologie şi Hidraulică
5.3.3.1 Metode de calcul al debitului maxim de apă 

Concesionarul va calcula debitul maxim pe baza metodei raţionale sau pe baza unor modele informatice validate de metoda raţională.

5.3.3.2 Drenuri pentru fundaţie
Drenurile de fundatie trebuie sa fie prevazute dupa cum este prevazut in Standardele Tehnice sau justificate prin conditiile existente ale terenului. 
5.3.3.3 Circuitul de evacuare  

În sprijinul soluţiei sale, Concesionarul va înainta către Autoritate, un studiu hidraulic, în conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire.
Sistemul de drenaje propus de către Concesionar va fi cel puţin echivalent din punct de vedere al calităţii, al impactului asupra mediului şi al selecţiei circuitului de evacuare, cu varianta existentă. În momentul elaborării proiectului se va avea în vedere să nu se înrăutăţească în vreun fel condiţiile existente, atât în zonele cu terenuri agricole, cât şi în cele cu terenuri de construcţie. 

5.3.3.4 Clauze Speciale privind Proiectarea Şanţurilor
Concesionarul se va asigura că au fost interceptate toate şanţurile aflate pe parcelele de teren învecinate, constând în general din şanţuri de drenaj din jurul terenurilor agricole, care traversează suprafeţele de teren din jurul Amplasamentului sau Suprafeţelor Adiacente. Concesionarul nu va încerca în niciun caz să împiedice scurgerea libera a apei captate în aceste şanţuri, şi nici nu va permite ca apa colectată în şanţurile longitudinale din Spatiul de Servicii să se reverse peste terenurile învecinate.  
5.3.3.5 Locaţia Căminelor de Colectare 
Acolo unde este cazul, se vor executa cămine de colectare în următoarele locuri: 
· La intersectarea a două sau mai multe conducte de apă pluvială;

· În cazul apariţiei modificărilor de diametru de declivitate; 
· În cazul apariţiei unor modificări ale aliniamentului longitudinal;
· În cazul apariţiei unor modificări ale aliniamentului orizontal.

Concesionarul va respecta prevederile aplicabile în privinţa asigurării unei distanţe maxime între căminele de colectare, conform indicaţiilor din tabelul de mai jos. 
Tabel 5‑1 – Distanţa Maximă Între Căminele de Colectare
	Diametru
(în milimetri)
	Distanţa maximă
(în metri)

	600
	100

	700-900
	125

	1000 – 1400
	150

	1400 şi  +
	300


Nu se vor amplasa cămine de colectare pe benzile de circulaţie
5.3.3.6 Cota inferioară a conductelor pentru colectarea apei pluviale 
Cota inferioară a conductelor de apă pluvială va fi situată sub limita de îngheţ. 

5.3.3.7 Materiale pentru Conductele de apă pluvială şi conductele de legatură 
Conductele principale de apă pluvială şi conductele de legatură vor fi din beton sau din alte materiale agrementate. Concesionarul poate inainta variante pentru aprobare de către Autoritate, în conformitate cu Procedura de Revizuire.
5.3.3.8 Profilul Spatiului de Servicii faţă de cota maximă proiectată a apelor în zonă  

Profilul stratului de bază al drumului faţă de cota maximă proiectată a apelor în zonă se va conforma prevederilor standardelor tehnice în vigoare. 
5.3.3.9 Controlul Eroziunii
Şanţurile vor fi protejate împotriva eroziunii.

5.3.3.10 Adâncimea şanţurilor faţă de fundaţia naturală a drumului
Proiectarea santurilor, inclusiv adancimea apei, trebuie sa fie in conformitate cu Standardele Tehnice in vigoare.
5.4 Structuri

5.4.1 Prevederi Generale
Structurile ce vor fi proiectate de către Concesionar trebuie să fie adecvate scopului, să fie sigure, durabile, funcţionale, cu un aspect estetic. De asemenea, acestea vor fi prevăzute cu acces corespunzător pentru efectuarea în viitor a inspecţiilor, operaţiunilor de întreţinere şi reparaţiilor, fără a stânjeni fluxul traficului rutier. 

Concesionarul trebuie sa finalizeze o schita de raport structural, pentru fiecare structura, ca parte a intocmirii detaliilor de executie si inaintarii acestora, in conformitate cu Procedura de Revizuire.
Proiectarea Structurilor va avea în vedere facilitarea operaţiunilor ulterioare de întreţinere a componentelor critice, precum şi facilitarea înlocuirii acestora.  

Proiectarea Structurilor va avea în vedere prevederea accesului pentru a permite efectuarea inspecţiilor viitoare sau a activităţilor de întreţinere.

Proiectul va ţine cont şi de considerente suplimentare: de natură estetică, de natură fizică sau relevante din punct de vedere al protecţiei mediului. 
Structurile vor fi proiectate în conformitate cu Standardele Tehnice aplicabile.
5.4.2 Iluminat public şi Servicii Asociate

Concesionarul va întocmi planurile, specificaţiile şi proiectul aferente sistemului de iluminat public în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice. 

5.4.3 Bariere Fonice
Concesionarul va respecta prevederile normelor de protecţie a mediului înconjurător în privinţa reducerii poluării fonice, prevăzând în acest sens, acolo unde este necesar, plasarea unor bariere fonice, după efectuarea testelor de simulare a zgomotului cauzat de traficul in spatiul de servicii si desfasurarea activitatilor din spatiul de servicii, estimând inclusiv evoluţia şi progresul în timp. Pe baza rezultatelor obţinute în urma testărilor / estimărilor, Concesionarul va prevedea în proiectul său instalarea unor bariere fonice acolo unde este cazul.  

5.5 Iluminarea şi Semnalele de Control al Traficului 

5.5.1 Iluminarea  

Concesionarul trebuie să proiecteze şi să efectueze sisteme de iluminare pentru cel puţin următoarele facilităţi: 

· Zonele de Servicii 
Cablurile de alimentare cu energie electrică, reţelele de transmisie date şi reţelele de iluminat vor fi montate îngropat. Sistemele de iluminare vor îndeplini următoarele prevederi esenţiale:

· Crearea condiţiilor de iluminat confortabil;
· Să fie integrate în mediu într-un mod în care protejează şi amplifică estetica locaţiei;
· Respectă locuitorii printr-o iluminare nepoluantă.

În momentul proiectării sistemului de iluminat se va lua în considerare şi apropierea zonelor rezidenţiale. 

Concesionarul nu va instala corpuri de iluminat la înălţimi de peste 15 metri pe o rază de 350-metri de o locuinţă. Înălţimea maximă admisă a stâlpilor de iluminat va fi de 30 metri. 

Folosirea proiectoarelor este interzisă. 

În elaborarea proiectului pentru sistemul de iluminat se vor avea în vedere prevederile tehnice referitoare la sistemul de iluminat din Anexa 5/1.
Traseul corpurilor de iluminat va urma geometria drumurilor din spatiul de servicii, iar Concesionarul trebuie să se asigure că toţi stâlpii, pilonii şi suporţii sunt verticali şi paraleli unul faţă de celălalt.

5.5.2 Semne de Circulaţie

5.5.2.1 Prevederi Generale
Semnele de Circulaţie vor fi în conformitate cu Standardele Tehnice, inclusiv cu prevederile Convenţiei de la Viena privind Marcajele şi Indicatoarele Rutiere.
5.5.2.2 Indicatoare rutiere
a) Suporturi (Postamente)
Structurile indicatoarelor suspendate vor fi in conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice in vigoare. 
b) Caracteristicile Indicatoarelor 
Indicatoarele de control şi de avertizare vor fi reflectorizante sau iluminate pentru a avea aceeaşi formă şi culoare şi ziua şi noaptea.

Prevederile referitoare la iluminarea indicatoarelor nu vor fi considerate a fi satisfăcute doar prin prevederea unui sistem de iluminat stradal în zonă. 
Indicatoarele suspendate vor fi iluminate, cu excepţia cazului în care studiile efectuate relevă faptul că retroreflexia se va realiza mai bine fără iluminare.

Factorul de retroreflexie a stratului de vopsea de pe indicatoare va fi peste valoarea standard indicată în reglementările aplicabile. 
Indicatoarele de drum cu o lăţime de 2.5 metri sau mai mult vor fi realizate din aluminiu extrudat.

c) Textul marcat pe indicatoare
Textele marcate pe indicatoare se vor conforma reglementărilor Autorităţii, pentru a fi compatibile cu mesajele de pe alte indicatoare din jur. Concesionarul trebuie să supună spre examinarea Autorităţii, un plan detaliat pentru toate indicatoarele de drum (indicând destinaţia)  propuse pentru Spatiul de Servicii si benzile de accelerare si decelerare aferente, în conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire. Acest plan trebuie să includă informaţia care va apărea pe indicatoare, poziţia lor şi tipul de susţinere recomandat pentru fiecare. 

Concesionarul trebuie să obţină de la Autoritate si de la Politia Rutiera avizul pentru „Reglementarea circulatiei prin indicatoare si marcaje”. 
d) Indicatoare Temporare

Concesionarul trebuie să instaleze indicatoare temporare pentru a comunica devierile şi ocolurile, în cazul în care desfăşoară activităţi pe drumurile publice aflate deja în uz.

5.5.3 Marcaje de pe carosabil
Concesionarul trebuie să prevadă ca suprafeţele de drum să fie în conformitate cu Standardele Tehnice. Marcajele din Spatiul de Servicii si de pe benzile de accelerare si decelerare se vor suplimenta şi se vor armoniza cu Indicatoarele Rutiere pentru a accentua şi clarifica înţelesul lor.

5.5.3.1 Materiale

Marcajele drumului vor fi anti-derapante, atât în condiţii de umiditate cât şi pe suprafaţa uscată. În cazul în care se recurge la utilizarea unor butoni reflectorizanţi sau a altor dispozitive similare, acestea nu vor depăşi 10 mm în  grosime. Marcajele permanente vor fi vopsite în alb. Materialele care trebuie folosite pentru marcajele rutiere vor fi: vopsea dublu-componenta, termoplastica sau prefabricata. Materialele trebuie agrementate.
5.5.3.2 Trasare
Trasarea liniilor de separare dintre benzile de circulaţie se va face cu o precizie de ±2.5 cm la 3 metri, în conformitate cu planul de marcaj. O precizie de ±5 milimetri este necesară pentru trasarea marcajelor longitudinale care sunt mai lungi de 3 metri.

5.5.3.3 Marcaje reflectorizante
Marcajele reflectorizante vor îndeplini prevederile de executie, masurate in conditii uscate si de umiditate, conform tabelului.

Tabel 5‑2 – Marcaje reflectorizante
	Marcaje de pe carosabil vopsite în alb 
	Indice reflectorizant
(mcd / lx * m2)

	În momentul instalării
	200

	Limita minimă a retroreflexiei acceptată a marcajelor reflectorizante
	100


5.6 Managementul Traficului în timpul etapelor de Mobilizare şi Execuţie a Lucrărilor 
5.6.1 Prevederi Generale
Concesionarul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea traficului în siguranţă, atât pentru utilizatorii de drumuri, cât şi pentru personalul său tehnic, să menţină fluiditatea  traficului, să faciliteze şi să direcţioneze mişcarea vehiculelor pe toate drumurile localizate pe amplasament sau în apropierea acestuia, precum şi în zonele suplimentare, inclusiv pe variantele ocolitoare temporare utilizate pe Perioada de Mobilizare şi pe Durata Execuţiei Lucrărilor. 
Concesionarul trebuie să se asigure că utilajele, echipamentele, materialele, deplasarea autovehiculelor sale şi activităţile de construcţie propriu-zise nu stânjenesc traficul, nu îi incomodează pe utilizatorii drumurilor existente şi ai reţelei de drumuri din zonă, nu întrerup circulaţia autovehiculelor şi nici nu întrerup furnizarea serviciilor publice.  
Concesionarul trebuie, când este necesar, să obţină Autorizaţiile adecvate de la Autoritate sau de la orice Autoritate Relevantă afectată, în vederea acelor activităţi susceptibile a afecta reţeaua de drumuri şi utilizatorii acesteia.
5.6.2 Programul de Management al Traficului

Concesionarul va întocmi un program de management al traficului care să includă toate drumurile existente pe Amplasament şi în zonele limitrofe, precum şi Spatiul de Servicii („Programul de Management al Traficului”). Acest program va conţine defalcarea pe etape şi succesiunea Lucrărilor şi va indica aranjamentele de dirijare a traficului pe care Concesionarul urmează să le implementeze pentru a face posibilă execuţia Lucrărilor Permanente, provocând doar inconveniente minime.
Programul de Management al Traficului va fi supus spre verificarea Autorităţii, în conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire.
5.6.3 Managementul Traficului Temporar

Scenariul managementului traficului temporar include: rute ocolitoare şi variante ocolitoare, închiderea benzilor, planuri pentru  Indicatoare Rutiere temporare şi planuri pentru marcaje temporare determinate de execuţia lucrărilor, pe etape de derulare a proiectului. 
Posibile scenarii ale derulării traficului temporar sunt definite mai jos.
5.6.3.1 Închiderea Totală 

O închidere totală este atunci când toate benzile unui drum sunt închise, pe ambele sensuri. Închiderile totale vor necesita o Autorizaţie prealabilă din partea Autorităţii şi a poliţiei. 

Orice posibilă aplicare a închiderii totale va fi supusă aprobării din partea Autorităţii, a poliţiei şi a autorităţilor locale implicate cu doua saptamani inaintea datei de implementare şi va include un plan de măsuri de urgenţă. 

O închidere totală se va implementa doar după ce toate drumurile ocolitoare au fost pregătite şi sunt funcţionale. 

5.6.3.2 Închidere Parţială 
O închidere parţială apare în cazul în care o porţiune a drumului este obstrucţionată sau nu este disponibilă pentru trafic. Concesionarul trebuie sa invite partile la care se face referire in articolul 5.6.3.1 de mai sus pentru comentarii cu cel putin o saptamana inainte de implementarea oricarei Inchideri Partiale.
5.6.3.3 Comunicarea Intervenţiilor de Management al Traficului 

Concesionarul trebuie să supună spre control o copie a tuturor datelor ce au legătură cu Programul Managementului Traficului către Autoritate.

5.6.3.4 Întreţinerea Rutelor şi Variantelor Ocolitoare 
Concesionarul trebuie să asigure întreţinerea  rutelor şi variantelor ocolitoare pe toată perioada de aranjamente de management al traficului temporar.

5.6.3.5 Variante Ocolitoare Temporare
Proiectarea şi execuţia variantelor ocolitoare se vor face în conformitate cu standardele tehnice aplicabile şi cu recomandările Bunei Practici a Industriei din domeniu. În cazul în care nu se respectă prevederile specificate, iar propunerile Concesionarului se bazează pe opţiuni de proiectare şi execuţie sub standard, acestuia nu i se va permite să execute varianta ocolitoare respectivă.
5.6.3.6 Protecţia Zonelor Pietonale
Concesionarul trebuie să ia măsuri adecvate pentru a asigura siguranţa pietonilor care circulă în Spatiul de Servicii sau în perimetrul amplasamentului în orice moment.

5.6.4 Indicatoare Temporare 

Concesionarul trebuie să inspecteze regulat, să întreţină în condiţii bune şi să cureţe toate Indicatoarele Rutiere temporare şi să le înlăture în momentul în care acestea nu mai sunt de actualitate. Indicatoarele de Trafic Temporare vor fi complet îndepărtate nu mai târziu de patru ore de la momentul când situaţia care a justificat montarea acestora nu mai este de actualitate. 
5.6.4.1 Personalul de Avertizare şi Semnalizare
Concesionarul poate folosi operatori pentru semnalizare manuală. Operatorii si personalul de semnalizare trebuie sa fie instruiţi şi calificaţi in mod corespunzator. 

5.6.4.2 Stâlpi cu capete conice pentru indicatoare
Pentru toate Lucrările, lungimile stâlpilor cu capete conice pentru indicatoare, distanţa dintre coloanele vizuale din inserări şi pentru marcaje, precum şi distanţa dintre indicatoare vor fi conforme cu prezentele Specificaţii Tehnice. 

5.6.5 Norme de Protecţia Muncii pe Şantierele de Construcţii 

Concesionarul  este responsabil pentru a asigura securitatea muncii în toate zonele de lucru. Acesta are dreptul de a utiliza orice metodă de păstrare a siguranţei şi securităţii în muncă, însă este pe deplin răspunzator de consecinţe.  

5.6.5.1 
Atenuatoare de Impact 

În zonele în care se montează bariere de protecţie din beton, se va instala un atenuator de impact fix autorizat la capetele acestora.
5.6.5.2 
Atenuatoare de impact montate pe vehicul

Pentru închiderile parţiale sau cand lucrarile sunt in apropierea unui trafic in desfasurare, Concesionarul trebuie sa se asigure ca zona de lucru este protejată corespunzator cu semnalizarea adecvata. 

Propuneri pentru vehicule dotate cu atenuatoare de impact (sau vehicul de control al avariilor) pentru inchideri pe termen scurt, sunt supuse aprobarii Autoritatii in conformitate cu Procedura de Revizuire. O zona tampon va fi prevazuta intre vehicul si zona de lucru. Lungimea zonei tampon trebuie sa fie conform tabelului de mai jos, daca nu s-a convenit altfel cu Autoritatea:

Tabel 5‑3 – Zona de amortizare

	VITEZA PE TRASEU (KM/H)
	LUNGIMEA ZONEI TAMPON (METRI)

	
	operaţii În staţionare 
	operaţii în mişcare 

	V ( 90
	45 m
	55 m

	60 < V < 90
	30 m
	45 m

	V ( 60
	25 m
	30 m


Lungimea acestor zone tampon poate fi adaptată conform condiţiilor locale şi vizibilităţii în zona de oprire.

5.6.5.3 
Conturarea Benzilor Temporare 

Benzile temporare vor fi conturate cu ajutorul unor markeri vizuali. Se va instala un număr suficient de marcaje şi indicatoare de „zonă în lucru” pentru a asigura stabilitatea lor. Marcajele şi indicatoarele de „zonă în lucru” vor fi acoperite cu un strat reflectorizant, şi vor rămâne în funcţiune pe toată perioada derulării traficului temporar. 

5.6.5.4 
Indicatoare Rutiere Temporare
Caracterele şi inscrisurile folosite pe drumurile temporare vor fi conforme cu Standardele Tehnice. 

5.6.5.5 
Lumini Temporare de Trafic 

Concesionarul poate instala semnale luminoase de trafic temporar pentru a menţine fluxul de trafic, ca parte a măsurilor sale de management al traficului temporar. Propunerea de folosire a luminilor de trafic va fi integrata în Propunerea sa de Management al Traficului temporar şi va face obiectul Procedurii de Revizuire. 

5.6.5.6 
Indicatoare de Mesaje Mobile şi Variabile
Concesionarul poate folosi Indicatoarele de Mesaje Mobile şi Variabile (IMMV), supuse aprobarii de către Autoritate in conformitate cu Procedura de Revizuire. Cand sunt folosite, IMMV vor fi operaţionale cu şapte zile înainte de începerea Lucrărilor relevante sau la data hotărâtă de comun acord cu Autoritatea. În toate cazurile, IMMV vor fi operaţionale cu cel puţin două zile Lucrătoare înaintea începerii Lucrărilor. IMMV vor fi folosite pentru a informa utilizatorii în timp real şi a-i menţine la curent cu privire la apropierea de zonele de lucru.  

Amplasamentul optim pentru aceste IMMV va fi determinat în mod corespunzător pentru a asigura siguranţa utilizatorilor, prin facilitarea vizibilităţii mesajului.

Concesionarul trebuie să inainteze propunerea pentru IMMV Autorităţii, în conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire. Inaintarea trebuie sa includa un plan care va surprinde amplasarea acestora în sistem, zonele de intrare, de ieşire, benzile de degajare, intersecţiile şi pasajele care supratraversează anumite zone de lucru. 
5.6.5.7 
Marcajul temporar al carosabilului şi înlăturarea lui
Atunci când marcajul permanent al drumului nu este posibil, Concesionarul trebuie să instaleze marcaje temporare, trasând pe suprafaţa drumurilor liniile de delimitare ale benzilor de circulaţie. Când este necesar marcajul temporar cu vopsea pe reţeaua Autorităţii, Concesionarul trebuie să pregătească şi să supună controlului Autorităţii, un plan de marcaj pentru diferitele faze ale Lucrărilor, indicând locaţia, numărul estimativ de linii necesare a fi desenate şi materialele necesare, în conformitate cu prevederile normelor specifice prevazute in Anexa 5/1. 
Vopseaua proaspătă va fi pulverizată mecanic cu microgranule de sticlă. Se vor respecta prevederile referitoare la intensitatea reflectorizantă a marcajului permanent.

Lucrările de ştergere a liniilor de demarcare existente vor fi îndeplinite în diferitele faze ale Lucrărilor. Mascarea liniilor cu vopsea este interzisă.

5.6.6 Criterii de Proiectare pentru Managementul Traficului Temporar 

5.6.6.1 Prevederi Generale
Pentru Lucrările Temporare legate de managementul traficului se vor aplica următoarele criterii, fiind acceptate mici abateri faţă de Standardele Tehnice, în funcţie de cele indicate în continuare. 
În general, acele Lucrări Temporare a căror execuţie durează cel puţin 120 zile (sau mai mult) se vor supune aceloraşi prevederi referitoare la vizibilitatea care se aplică şi în cazul Lucrărilor Permanente, însă pentru Lucrări Temporare care dureaza mai puţin de 120 zile se poate accepta o deviere de la aceste prevederi, cu condiţia să se fi obţinut aprobarea Autoritatii în conformitate cu Procedura de Revizuire. 
5.7 Prevederi referitoare la Protecţia Muncii 
5.7.1 Prevederi Generale
Concesionarul va elabora, pune în practică, menţine şi actualiza permanent un plan de protecţia muncii, valabil pe toată Durata Contractului („Planul de Protecţia Muncii”). Planul de Protecţia Muncii se va aplica pe Perioada Preliminară, Perioada de Mobilizare, Durata Lucrărilor, precum şi pe Durata Serviciilor. 
Concesionarul îşi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura siguranţa Utilizatorilor, pe toate segmentele de drum afectate de activităţile pe care le derulează.
5.7.2 Obligaţii de Întreţinere pe timp de Iarnă

Concesionarul va fi responsabil să ducă la bun sfârşit activităţile de întreţinere pe timp de iarnă, în conformitate cu Prevederile privind Serviciile pentru drumurile date in folosinta publica din cadrul Amplasamentului si pentru care Concesionarul este responsabil dupa cum este stipulat in Contract. 

5.8 Studii privind starea si reabilitarea drumurilor
Înaintea începerii oricărei activităţi pe Amplasament se va efectua o investigatie comună intre Reprezentantul Autoritatatii / un reprezentant al Autoritatii Relevante şi Concesionar, asupra drumurilor de acces şi a altor drumuri identificate în Planul de Transport al Concesionarului. Concesionarul trebuie sa pregateasca un raport („Raport de investigare a starii rutiere”) pentru fiecare Autoritate Relevanta, in mod corespunzator. Raportul trebuie sa includa suficiente detalii ale inregistrarilor convenite rezultate din investigarea comuna.
In timpul lucrarilor, Concesionarul trebuie sa asigure intretinerea infrastructurii rutiere, prevazuta in Planul de Transport.

În  termen de 12 săptămâni de la Data Finalizării Lucrărilor, Concesionarul trebuie să refacă drumurile de acces şi alte drumuri, readucându-le la starea lor iniţială, conform înregistrărilor.
Traficul rutier nu trebuie sa depaseasca masele si dimensiunile maxime admise in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ANEXA 5/1 LISTA INDICATIVA A STANDARDELOR TEHNICE FOLOSITE ÎN  [PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA] SPATIULUI DE SERVICII






 Legislatie, Standarde si Reglementari Tehnice 

Relevante in Domeniul Rutier 

A. LEGISLATIE

	Nr. crt.
	Indicativ
	Titlu

	1
	Legea 82/1998
	Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

	2
	Legea 10/1995
	Legea privind calitatea in constructii

	3
	Legea 277/2007
	Legea privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile situate pe sectiunile nationale ale retelei rutiere transeuropene 

	4
	Legea 107/1996
	Legea apelor

	5
	O.U.G. 195/2005
	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

	6
	O.U.G. 195/2002
	Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile publice 

	7
	H.G. 1391/2006
	Hotararea Guvernului pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanta de Urgenta a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

	8
	H.G. 925/1995
	Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

	9
	H.G. 273/1994
	Hotararea Guvernului privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

	10
	H.G. 766/1997
	Hotararea Guvernului pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii

	11
	Ordin nr. 740/2008
	Ordin pentru aprobarea Normelor privind principiile pentru alocarea costurilor şi calculul tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medii ponderate şi a tarifelor de concesiune şi a Normelor privind stabilirea tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medii ponderate şi a tarifelor de concesiune în funcţie de clasele de emisii poluante

	12*
	Directiva 2004/52/CE a Parlamentului si CE 29.04.2004 asupra interoperabilitatii sistemului electronic de tarifare in Comunitate 

	13
	Directiva 1999/62/CE a Parlamentului si CE 17.06. 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

	14
	Directiva 2004/54/CE a Parlamentului si CE 29.04.2004 prevederi minime pentru siguranta in tunelurile din reteaua drumurilor trans europene



B.  STANDARDE – Concesionarul va actualiza lista de mai jos şi se va asigura că apar doar referiri la cea mai recentă versiune a fiecăruia dintre standardele menţionate în continuare.
	Nr. crt.
	Indicativ
	Titlu

	1*
	PD 162-2002
	Normativ privind proiectarea autostrazilor

	I. Proiectare si executie lucrari de terasamente

	A. Investigatii. Prescriptii

	2
	STAS 2914-84
	Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii  tehnice generale de calitate.

	3
	STAS 12253-84
	Lucrari de drum. Stratul de forma. Conditii tehnice generale de calitate. 

	II. Stratul de forma

	5
	STAS 12253-84
	Lucrari de drum. Stratul de forma. Conditii tehnice generale de calitate

	6
	STAS 10473/1-87
	Lucrari de drum. Straturi din agregate naturale sau pamant stabilizat cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate

	III. Drenarea apelor de suprafata si sisteme de descarcare . Proiectare si constructie.

	7
	STAS 10796/1-77
	Lucrari de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Prescriptii generale de proiectare.

	8
	STAS 10796/2-79
	Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescriptii generale de proiectare şi execuţie

	9
	STAS 10796/3-88
	Lucrări de drumuri. Construcţii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescripţii de proiectare şi amplasare

	10
	PD 85-2002


	Drenare: Standarde Naţionale

	IV. Protectia taluzurilor si santurilor. Proiectare si executie.

	11
	STAS 2916-87
	Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor. Prescriptii generale de proiectare

	12
	STAS 11210-88
	Lucrari de drumuri. Plantaţii rutiere. Prescriptii generale de execuţie

	V. Straturi de baza si fundatii.

	13
	STAS 1339-79
	Lucrări de drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii fundamentale

	14
	STAS 6400-84
	Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate

	15
	STAS 8840-83
	Lucrari de drumuri. Fundatii din pamanturi stabilizate mecanic. Conditii tehnice generale de calitate

	16
	STAS 10473/1-87
	Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate

	17
	STAS 10473/2-86
	Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare si incercare.

	18
	SR 1120:1995
	Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de macadam semipenetrant si penetrant. Conditii tehnice de calitate.

	19
	SR 7970:2001
	Lucrări de drumuri. Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice de calitate şi prescripţii generale de execuţie



	20
	CD 147-2002/ revizuit in 2013
	Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de termocentrală

	21
	CD 29-79
	Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea fundațiilor pentru lucrări de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment

	22
	CD 127-2002
	Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianţi puzzolanici

	23
	CD 148-2003
	Ghidul metodologic pentru executarea fundatiilor din balast prin compactarea prin metoda optimizarii umiditatii.

	24
	STAS 6400-84

STAS 10473/1-87
	Verificarea calitatii celorlalte materiale folosite la stratul de baza si fundatie.

	25
	SR 7970:2001
	Verificarea bitumului din  straturile de baza

	VI. Imbracaminti din beton de ciment. Proiectare si constructie

	26
	SR 183-1:1995
	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi de beton de ciment executate în cofraje fixe. Condiţii tehnice de calitate

	27
	SR 183-2:1998
	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi de beton de ciment executate în cofraje glisante. Condiţii tehnice de calitate

	28
	NE 014-2002
	Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în cofraje fixe sau glisante

	
	
	

	VII. Imbracaminti bituminoase la cald. Proiectare si constructie

	29
	SR 174-1:2009
	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Partea 1: Condiţii tehnice pentru mixturi asfaltice

	30
	SR 174 – 2 :1997/ C1:1998 / A9:2005
	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice pentru prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor executate

	31
	STAS 175:1987
	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase turnate, executate la cald. Condiţii tehnice generale de calitate

	32
	STAS 1348-87
	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase pentru calea de pod. Condiţii tehnice generale de calitate

	33
	SR 599:2004
	Lucrări de drumuri. Tratamente bituminoase. Condiţii de calitate

	34
	SR 179:1995
	Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate

	35
	STAS 863-85
	Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare

	VIII. Siguranta traficului

	36
	SR 1848-1:2011
	Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri şi amplasare

	37
	SR 1848-2:2011
	Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: Condiţii tehnice

	38
	SR 1848-3:2011
	Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 3: Scriere, mod de alcătuire

	39
	SR 1848-4:1995
	Siguranţa circulaţiei. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. Amplasare şi funcţionare

	40
	STAS 1848/5-82
	Semnalizare rutieră. Indicatoare luminoase pentru circulaţie. Condiţii tehnice de calitate

	41
	SR 1848-7:2004
	Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere

	42
	SR 1244-2:2004
	Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferată. Partea 2: Instalaţii neautomate - Prescripţii

	43
	STAS 1244/3-90
	Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferată. Instalaţii de semnalizare automată

	IX. Parapete

	44
	SR EN 1317-1:2011

SR EN 13172:2010

SR EN 1317-3:2011

SR ENV 1317-4:2002

SR EN 1317-5+A2:2012
	Dispozitive de protecţie la drumuri. 

Partea 1: Terminologie şi prevederi generale pentru metodele de încercare

Partea 2: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încercare pentru parapetele de siguranţă

Partea 3: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încercare pentru atenuatorii de impact

Partea 4: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la şoc şi metode de încercare pentru extremităţile şi dispozitivele de prindere a parapetelor de siguranţă

Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii dispozitivelor de reţinere a vehiculelor 

	45
	SR 1948-2:1995
	Lucrări de drumuri. Parapete pe poduri. Prescripţii generale de proiectare şi amplasare 

	X. Poduri

	46
	STAS 1545-89
	Poduri pentru străzi şi şosele. Pasarele. Acţiuni

	47
	STAS 1844-75
	Poduri metalice de şosea. Prescripţii de proiectare

	48
	STAS 1910-83
	Poduri de beton, beton armat şi beton precomprimat. Suprastructură. Condiţii generale de execuţie

	49
	STAS 3221-86
	Poduri de şosea. Convoaie tip şi clase de încărcare

	50
	STAS 2924-91
	Poduri pe şosea. Gabarite

	51
	STAS 3349/2-83
	Betoane de ciment. Prescripţii pentru stabilirea agresivităţii apei faţă de betoanele construcţiilor hidroenergetice

	52
	STAS 2920-83
	Poduri de şosea. Supravegheri şi revizii tehnice

	53
	STAS 3461-83
	Poduri metalice de cale ferată şi şosea. Suprastructuri nituite. Prescripţii de execuţie

	54
	SR EN 1337-1:2003

SR EN 1337-2:2004

SR EN 1337-3:2005

SR EN 1337-4:2004 (AC 2007)

SR EN 1337-5:2005

SR EN 1337-6:2006

SR EN 1337-7:2004

SR EN 1337-8:2008

SR EN 1337-9:2002

SR EN 1337-10:2004

SR EN 1337-11:2002
	Aparate de reazem pentru structuri.

Partea 1: Reguli generale de proiectare

Partea 2: Elemente de alunecare

Partea 3: Aparate de reazem din elastomeric

Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

Partea 5: Aparate de reazem tip oală

Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE

Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate

Partea 9: Protecţie

Partea 10: Inspecţie şi întreţinere

Partea 11: Transport, depozitare şi montare

	55
	STAS 5626-92
	Poduri. Terminologie.

	56
	STAS 8270-86
	Poduri de şosea. Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilataţie

	57
	STAS 9330-84
	Poduri de cale ferată şi şosea. Îmbinări cu şuruburi de înaltă rezistenţă. Prescripţii de proiectare şi execuţie

	58
	STAS 9407-75
	Poduri metalice de cale ferată şi şosea. Suprastructuri sudate. Prescripţii de execuţie

	59
	SR EN 1990:2004 / A1:2006; A1:2006 / AC:2010; A1:2006/NA:2009

SREN1990:2004/ NA:2006
SR EN 1991 series

SR EN 1992 series

SR EN 1994 series

SR EN 1997 series

SR EN 1998 series
	Eurocod

Eurocod 1

Eurocod 2

Eurocod 4

Eurocod 7

Eurocod 8



	60
	STAS 10111/1-77
	Poduri de cale ferată şi şosea. Infrastructuri de zidărie beton şi beton armat. Prescripţii de proiectare

	61
	STAS 12313-85
	Poduri de cale ferată şi şosea. Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat şi beton precomprimat

	62
	STAS 12504-86
	Poduri de cale ferată, de şosea şi pasarele. Încercarea suprastructurilor cu acţiuni de probă

	63
	SR EN 13369:2004
	Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton

	64
	STAS 6657/2-89
	Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Reguli şi metode de verificare a calităţii

	65
	STAS 7721-90
	Tipare metalice pentru elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Condiţii tehnice de calitate

	66
	SR 7055:1996
	Ciment Portland alb

	67
	STAS 2561/3-90
	Teren de fundare. Piloţi. Prescripţii generale de proiectare

	68
	SR EN 1536:2011
	Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Piloţi foraţi

	69
	STAS 3300/2-85
	Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe

	70
	SR 1911:1997
	Poduri metalice de cale ferata. Prescriptii de proiectare

	71
	NP 112-04
	Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

	72
	GE 029-97
	Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatie

	73
	NP 125-2010
	Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire

	74
	NE 012/1 si NE 012/2-2010
	Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat – 

Partea 1: Producerea betonului

Partea 2: Executarea lucrărilor din beton

	75
	C 16-84
	Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii

	76
	P 82-86
	Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea

executarea şi întreţinerea drumurilor de şantier

	77
	C 26-85
	Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive

	78
	C 200-81
	Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului sonic

	79
	C 170-87
	Instrucţiunile tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale

	80
	NP 001-96
	Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflături şi contracţii mari

	81
	C 149-87
	Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de
beton şi beton armat

	82
	C 54-81
	Instrucţiuni tehnice pentru încercarea

betonului cu ajutorul carotelor

	83
	C 117-70
	Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat

	84
	C 28-83
	Instrucțiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oțel-beton

	85
	PD 165-2013
	Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi de podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi prefabricate

	86
	CD170-2003
	Ghid pentru realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu criblura de natura calcaroasa 

	XI. Altele

	87
	STAS 1709/1-90
	Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul

	88
	STAS 1709/2-90
	Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice

	89
	STAS 1709/3-90
	Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metodă de determinare

	90
	STAS 2900-89
	Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor

	91
	SR 4032-1:2001
	Lucrări de drumuri. Terminologie

	92
	STAS 4032/2-92
	Tehnica traficului rutier. Terminologie

	93
	SR EN 13306-1:2010
	Caracteristici ale suprafeţei drumurilor şi aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 1: Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei, prin tehnica volumetrică a petei

	94
	STAS 9095-90
	Lucrări de drumuri. Pavaje din piatră brută sau bolovani

	95
	STAS 10795/1-76
	Metode pentru investigarea circulatiei. Clasificari.  

	96
	STAS 10795/2-2001
	Tehnica traficului rutier. Aparate pentru înregistrarea traficului rutier. Clasificare

	97
	SR EN 12620+A1:2008
	Agregate pentru beton

	98
	SR EN 206-1:2002
A1/A2:2005

C91:2008

C92:2012
	Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate

	99
	STAS 5585-71
	Încercări pe betoane. Determinarea modulului de elasticitate static la compresiune al betonului

	100
	SR EN 846-2:2002
	Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Determinarea rezistenţei la aderenţă a armăturilor din rosturile cu mortar

	101
	SR EN 1340:2004
	Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări

	102
	P 100-1/2006
P 100-3/2008
	Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide

	103
	PD 177-2001
	Standard pentru dimensionarea sistemului rutier semi-rigid si flexibil

	104
	CIE 88-2004
	Comisia Internationala pentru publicatiile privind iluminatul; Recomandari internationale pentru iluminarea autostrazilor; Indrumar pentru iluminarea tunelurilor rutiere si subpasajelor

	105*
	UNECE Standard pentru autostrada Trans-Europeana Nord-Sud (TEM) si practica recomandata  - A treia editie februarie 2002.

	
	Politica BERD, 2003:

	
	· Principalele Standarde ILO privind forta de munca 

· Conditiile Generale Sincronizate  FIDIC-MDB pentru Contractul de Constructii (Sect 6) Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti  (FIDIC)

· Nota pentru Politica Operationala a Bancii Mondiale 11.03 Managementul Proprietatii Culturale pentru Proiectele Finatate de Banca.  

· Directiva Operationala a Bancii Mondiale OD4.20, Populatiile Indigene

· Directiva Operationala a Bancii Mondiale OD4.30, Restabilire Involuntara

· Indrumar EHS, inclusiv dar nu limitat la Indrumarul ENS, pentru Drumurile cu Sistem de Taxare din 2007 si sectiunile aplicabile ale Indrumarului General EHS, 2007

· Directivele aplicabile UE

· Tratatele si conventiile internationale aplicabile

· Standardele de mediu, sanatate si siguranta ale Uniunii Europene

	
	Principiile Ecuator si Standardele de Performanta IFC:

	
	· Standardul de Performanta 1: Evaluarea Sociala si de Mediu si Sistemele de Management  

· Standardul de Performanta 2: Conditiile de Munca si ale Fortei de Munca  

· Standardul de Performanta 3: Prevenirea Poluarii si Reducerea Acesteia 

· Standardul de Performanta 4: Sanatatea, Siguranta si Securitatea Comunitatii

· Standardul de Performanta 5: Achizitionarea Terenului si Restabilirea Involuntara

· Standardul de Performanta 6: Conservarea Biodiversitatii si Managementul Resurselor Naturale Existente

· Standardul de Performanta 7: Populatia Indigena (daca Roma este afectata)

· Standardul de Performanta 8: Patrimoniul Cultural



C. REGLEMENTARI TEHNICE

	1
	Ordin MT nr. 45/1998
	Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

	2
	Ordin MT nr. 571/1997
	Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere

	3
	Ordin MT/MI nr. 1112/411/2000
	Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului

	4
	AND 504-2007
	Normativ privind revizia drumurilor publice

	5
	AND 522-2002
	Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod

	6
	AND 534/1998
	Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere

	7
	AND 539-2002
	Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza destinate executarii imbracamintilor asfaltice

	8
	AND 540-2003
	Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru structuri rutiere suple si semirigide

	9
	AND 546-2009
	Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea de pod

	10
	AND 547-99
	Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracaminti rutiere moderne

	11
	AND 561-2001
	Instructie privind plantatiile rutiere

	12
	AND 577-2002
	Normativ privind executia si controlul hidroizolatiei la poduri

	13
	AND 584-2002
	Normativ  privind intretinerea si reparatia lucrarilor pentru drumuri publice – Conventia de la Viena pentru Indicatoare si Semnale Rutiere 

	14
	CD 138-2002
	Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat si beton precomprimat

	15
	CD 155-2001
	Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne

	16
	CD 31-2002
	Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide

	17
	CD 76/2003
	Normativul pentru intretinerea si repararea podurilor metalice de sosea

	18
	P 130-1999
	Normativ privind comportarea in timp a constructiilor

	19
	AND 525-2013
	Normativ privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea alunecusurilor si a inzapezirii

	20
	AND 603-2012
	Ghid privind conditiile de iluminat drumurile nationale si autostrazi

	21
	AND 604-2012
	Ghid privind planificarea si proiectarea semnalizarii rutiere de orientare si informare pentru asigurarea continuitatii uniformitatii si cogniscibilitatii acesteia

	22
	AND 605-2013
	Normativ mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera

	23
	AND 596-2009
	Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de performanta

	24
	Managementul accidentelor pe autostrazi si drumuri nationale – Rolul serviciilor specializate de interventii



* Disponibile în Camera de Date

ANEXA 5/2 proiectUL CONCEPTUAL Întocmit de cĂtre  concesionar
[De completat de catre Ofertanti]
Această Anexă va conţine următoarele:

· Proiectul de Referinţă 

· Specificaţii privind Proiectul Conceptual  şi

· Proiectul Conceptual al Concesionarului (cel din Oferta)
Schita de Raport pentru Structuri
Fiecare structura va avea o Schita de Raport pentru Structuri dupa urmatorul format:

A. Numele Structurii:

B. Numarul Unic de Referinta:

C. Functia Structurii si Parametrii relevanti:

Ex:

Restaurant, capacitate servire, etc.
D. Detalii ale Structurii

Ex:

Tipul structurii

Detalii de fundatie

Materiale
Configuratie
E. Criterii de Proiectare

Ex:

Detalii de incarcare

Standarde folosite

Derogari de la standard, daca exista

Materiale

F. Conditii Geotehnice

G. Alte Informatii Relevante

H. Documente/Desene Insotitoare

I. Atestarea Proiectantului

ANEXA 5/3 PLANUL DE TRANSPORT AL CONCESIONARULUI 

[De completat de catre Ofertanti]
6. PREVEDERI REFERITOARE LA SERVICII
6.1 Prevederi Generale
Concesionarul va opera şi va întreţine Facilităţile Proiectului în conformitate cu prezentele Prevederi referitoare la Servicii. Obligaţiile Concesionarului vor include inspecţii de rutină şi inspecţii planificate, reparaţii minore şi majore, renovări şi recondiţionarea infrastructurii, pentru a menţine durabilitatea, performanţele şi nivelul serviciilor pe Durata Serviciilor şi pentru a se conforma Prevederilor referitoare la Returnare.

Durata Serviciilor va începe de la Data Începerii Integrale a Serviciilor şi va continua până la Data Expirării sau Data Încheierii, oricare din acestea două va avea loc prima.

Neconformarea la prezentele Prevederi referitoare la Servicii va atrage perceperea de deduceri ale Punctelor de Servicii in conformitate cu prevederile Anexei 5 (Mecanismul de Plata) din Contract.
6.2 Monitorizarea

Concesionarul va elabora şi pune în practică un regim de monitorizare pe baza căruia să obţină informaţii corecte şi actualizate despre utilizarea şi starea Spatiilor de Servicii şi prin intermediul căruia să se asigure că sunt repectate permanent condiţiile adecvate de trafic şi serviciile necesare. Monitorizarea poate fi efectuată prin camere de supraveghere video cu circuit inchis (CCTV), prin patrulare sau orice alte mijloace care pot fi folosite pentru detectarea tuturor situaţiilor posibile in intervalul perioadelor de timp specificate. 

În eventualitatea unui accident, Concesionarul va lua toate măsurile pentru a fluidiza rapid traficul, garantând în acelaşi timp şi siguranţa în trafic a Utilizatorilor. Metoda pe care o propune Concesionarul în vederea respectării acestei obligaţii este inclusă în Anexa 6/1, care descrie planul şi procedurile pentru implementarea monitorizării şi detecţiei. 

Sistemul de monitorizare trebuie sa permita interconectarea cu alte sisteme existente precum si cu dezvoltarile ulterioare planificate ale autoritatilor implicate in supraveghere, punerea in aplicare a legii si furnizarea serviciilor de prim ajutor (politie, etc.). 

Procedura de monitorizare a Concesionarului va avea cel puţin următoarele două componente:

· Monitorizarea generală a Spatiilor de Servicii; 

· Intervenţia punctuală în caz de urgenţă şi incidente. 

6.2.1 Monitorizarea Spatiilor de Servicii
Obiectivul principal al monitorizării Spatiilor de Servicii va fi acela de a detecta evenimentele care ar putea avea un impact asupra Spatiilor de Servicii, siguranţei Utilizatorilor, fluidităţii traficului, timpilor medii de călătorie (duratei normale a deplasării), dar şi asupra mediului. 

Al doilea obiectiv este acela de a asigura faptul că anomaliile detectate sunt înregistrate şi însoţite de probe (documente doveditoare / justificative). Înregistrările vor fi păstrate în camera de date electronică, intr-un format software convenit cu Autoritatea, conform Procedurii de Revizuire. Documentele doveditoare / justificative vor fi arhivate în scopul realizării îmbunătăţirii continue a procedurilor de reacţie la incidente, prin adoptarea unor măsuri corective eficiente. 

Al treilea obiectiv este acela de a informa Utilizatorii în legătură cu condiţiile de circulatie din Spatiul de Servicii, de a înlătura fără întârziere orice obstrucţionări, de a acorda asistenţă Utilizatorilor şi a identifica şi sprijini acţiunile de răspuns a celorlalte părţi relevante pentru traficul din Spatiul de Servicii.
Sistemul de monitorizare va fi capabil să detecteze orice situaţie care ar putea afecta siguranţa Utilizatorilor şi fluiditatea traficului la nu mai mult de 30 minute de la producerea evenimentului. 

Daca nu s-a convenit altfel de către Autoritate, conform Procedurii de Revizuire, Concesionarul trebuie sa respecte prevederile din Detectarea Incidentelor si Perioadele de Corectare mentionate in Anexa 6/2. Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea de deduceri ale Punctelor de Servicii in conformitate cu Anexa 5 (Mecanismul de Plata) din Contract.
Prevederile Anexei 6/2 trebuie aplicate in coroborare cu prevederile mentionate in Planurile incluse in celelalte Anexe ale prezentului capitol 6 (Prevederi referitoare la Servicii) In cazul unei neconcordante intre Anexa 6/2 si alta Anexa al acestui capitol 6, prevederile celeilalte Anexe vor prevala si Concesionarul va modifica Anexa 6/2 pentru a o face compatibila cu cealalalta Anexa relevanta si o va inainta Autoritatii in conformitate cu Procedura de Revizuire.
Concesionarul va tine cont de prevederile de mai jos si va furniza informatiile solicitate legate de acestea:

· Pentru a facilita prestarea unor servicii compatibile, interoperabile și continue de informare în timp real cu privier la trafic și condițiile de trafic pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, autoritățile rutiere și operatorii rutieri pun la dispoziție datele rutiere statice și dinamice pe care le colectează și le actualizează într-un format standardizat, dacă este disponibil, sau în orice alt format care poate fi citit în mod automat.
· Datele menționate și metadatele corespunzătoare, inclusiv informațiile referitoare la calitatea acestora, sunt accesibile pentru a face obiectul unor schimburi și pentru a fi reutilizate de orice prestator de servicii din Uniunea Europeana în mod nediscriminatoriu, într-un interval de timp care să asigure prestarea la timp a serviciului de informare cu privire la trafic și la condițiile de trafic prin intermediul Punctului de Național de Acces (administrat de CNAIR).
· Serviciile de informare cu privire la trafic și condițiile de trafic se bazează pe actualizări ale datelor rutiere statice (inclusiv ale spațiilor de servicii și zone de parcări), ale datelor dinamice privind starea drumurilor și ale datele privind traficul sau pe orice combinație a acestora. Toate datele sunt actualizate în mod regulat de autoritățile rutiere, de operatorii rutieri și de prestatorii de servicii în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentele Delegate ce completare a Directivei 2010/40/UE. Autoritățile rutiere, operatorii rutieri și prestatorii de servicii corectează la timp eventualele inexactități pe care le-au detectat în datele proprii sau care le-au fost semnalate de către orice utilizator și orice utilizatori finali.

· Datele ce urmează a fi publicate în Punctul Național de Access vor respecta prevederile:

· REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) NR. 885/2013 AL COMISIEI din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale;

· REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) NR. 886/2013 AL COMISIEI din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră;

· REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2015/962 AL COMISIEI din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic.

6.2.2 Urgenţele

Concesionarul se va conforma la următoarele prevederi în legătură cu Situaţiile de Urgenţă: 

6.2.2.1 Acordarea de asistenţă Utilizatorilor  

Concesionarul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura siguranţa Utilizatorilor în situaţii de dificultate (pană de motor, accidente, etc.) apărute in Spatiul de Servicii.

a) Protecţia 

Concesionarul se va mobiliza, în maximum 15 minute de la detectarea Incidentului, în vederea asigurării siguranţei Utilizatorilor. 

b) Servicii de tractare 

Concesionarul va asigura siguranţa Utilizatorilor  prin implementarea unui serviciu de tractare în eventualitatea unor Urgenţe, în vederea înlăturării vehiculelor deteriorate sau staţionare de pe benzile de accelerare si decelerare si benzile de circulatie din Spatiul de Servicii, în decurs de 15 minute pentru vehicule usoare si 30 minute pentru vehicule grele. Concesionarul va furniza acest serviciu pentru Urgenţe timp de 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. 

6.2.2.2 Planul de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă (PSU)

Planul General de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă este inclus în Anexa 6/3: Partea 1. Planul de soluţionare a Situaţiilor de Urgenţă va include cel puţin următoarele elemente, conform descrierii de mai jos: 

a) Diagrama deciziilor 

În această diagramă, Concesionarul va indica sistemul de ierarhizare al factorilor decizionali în cadrul Planului de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă. 
b) Procesul de operare 

Planul de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă va include un proces de comunicare operaţională pentru comunicaţiile interne şi externe, în conformitate cu Planul de Management al Proiectului şi cu Planul de Management al Calităţii. 
c) Directorul cu numere de urgenţă 

Planul de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă  va include un director cu numere de urgenţă şi informaţiile persoanelor sau organizaţiilor care vor fi contactate în cazul în care intervine necesitatea aplicării unui Plan de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă în cazul unor Incidente grave şi al unor urgenţe majore. 

d) Implementarea Planului de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă   

Concesionarul va implementa Planul de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă  atunci când va detecta sau când este informat referitor la o situaţie care ar putea periclita siguranţa Utilizatorilor şi/sau Facilităţile  Proiectului.

Concesionarul va înregistra succesiunea activităţilor de natura operaţională şi organizaţională întreprinse de la momentul detectării problemei până la restabilirea condiţiilor normale de funcţionare. 

Dacă efectele imediate ale unui eveniment se fac resimţite şi dincolo de limitele Spatiului de Servicii, Autoritatea va avea dreptul de a prelua gestionarea situaţiei de criză survenite, caz în care aceasta va acţiona în calitate de coordonator al operaţiunilor de restabilire a situaţiei normale. Concesionarul va acţiona în sprijinul Autorităţii. 

Concesionarul se va întâlni cu părţile implicate, care pot fi afectate de Planul de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă în scopul dezbaterii, discutării eventualelor comentarii / observaţii şi obţinerii aprobării lor. Planul specific de răspuns va indica exact limitele de pe traseu între care se manifestă efectele situaţiei respective, va specifica o posibilă  rută ocolitoare pe care Utilizatorii o vor urma în cazul unei Închideri complete a unei benzi de circulatie din Spatiul de Servicii, sau în cazul unei Închideri parţiale a unei benzi de circulatie din Spatiul de Servicii, va preciza semnele de circulaţie asociate rutelor ocolitoare respective, amplasarea exactă a fiecărui semnal de avertizare fix, a fiecărui panou mobil de afişare a unor mesaje variabile, precum şi textul propus pentru anunţurile respective.  

e) Procesul de feedback 

Concesionarul va dezvolta un proces de feedback în scopul îmbunătăţirii continue a Planului de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă. Planul trebuie actualizat permanent, în urma consultărilor cu Autoritatea şi cu ceilalţi factori de decizie.
Concesionarul va planifica un exerciţiu de simulare cu scopul de a se asigura că Planul de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă este valid. Concesionarul va asigura următoarele prevederi minime:

· Va valida lanţul de comunicare internă şi externă, o dată pe an;
· Va colabora la exerciţiile de simulare a reacţiei în caz de urgenţă;
· Va furniza un Raport Autorităţii în care va demonstra validitatea planului său, după fiecare simulare. Raportul va indica îmbunătăţirile făcute în comparaţie cu exerciţiul precedent şi acelea care trebuie făcute în vederea îmbunătăţirii continue.
6.2.3 Vehiculele abandonate 

Concesionarul va informa poliţia despre orice vehicul abandonat şi va furniza imediat poliţiei numărul vehiculului, marca şi orice altă informaţie pertinentă referitoare la vehiculul abandonat. Concesionarul va păstra un jurnal de înregistrări în care va include data, ora şi numele oficialului din cadrul Poliţiei care a recepţionat informaţia. 

În cazul în care Concesionarului i se cere să tracteze un vehicul abandonat sau un vehicul rutier al cărui proprietar nu poate alege destinaţia, un astfel de vehicul abandonat sau Vehicul Rutier va fi tractat la Centrul de Intretinere si Coordonare (CIC) al autostrazii pe care o deserveste Spatiul de Servicii, CIC desemnat de Autoritate.

Concesionarului nu îi este permis să asigure service sau să tracteze un vehicul rutier deteriorat sau staţionat care are o încărcătură de materiale periculoase, aşa cum sunt ele definite în legislaţia aplicabilă, cu excepţia cazului în care  transportul vehiculului respectă condiţiile stipulate în legislaţia sus-menţionată privind transporturile şi se conformează Planului de soluţionare a Situaţiilor de Urgenţă. 

Costul pentru tractarea şi service-ul vehiculului abandonat va fi suportat de către Concesionar.  Totuşi, Concesionarul are libertarea de a încheia, dacă doreşte, un acord separat cu proprietarul vehiculului tractat, în vederea obţinerii unor plăţi compensatorii, sau, în caz că un astfel de acord nu este încheiat, Concesionarul poate căuta compensaţie din partea proprietarului vehiculului abandonat, prin deschiderea de proceduri civile pentru răspundere în culpă.

6.2.4 Accidente soldate cu pierderi de vieţi omeneşti 
În eventualitatea unui accident soldat cu pierderi de vieţi omeneşti petrecut in Spatiul de Servicii („Accident Fatal”), Concesionarul va implementa Planul in caz de Accident Fatal  inclus in Anexa 6/3: Partea 2 si va inainta un Raport al Accidentului Fatal către Autoritate,  în termen de 24 ore de la momentul când a survenit acesta. 

Planul in caz de Accident Fatal poate fi modificat si actualizat din cand in cand, in conformitate cu Procedura de Revizuire.

6.2.5 Registrul de monitorizare 

Toate serviciile de asistenţă prestate în sprijinul Conducătorilor auto  din Spatiile de Servicii vor fi înregistrate în baza de date a sistemului informatic de monitorizare a Spatiilor de Servicii, pus la dispoziţie în acest scop.

6.3 Asigurarea fluidităţii circulaţiei pe parcursul Duratei Serviciilor 

6.3.1 Prevederi referitoare la nivelul de deservire  
Concesionarul va lua măsuri în vederea menţinerii permanente a fluidităţii circulaţiei. 
Prevederile referitoare la managementul traficului temporar, aşa cum sunt specificate în Prevederile de Proiectare şi Construcţie, se vor aplica în mod normal şi pe parcursul Duratei Serviciilor, până la Data Expirării sau Data Încheierii, oricare survine prima.
6.3.2 Semne de circulaţie temporare folosite în timpul Închiderii unor benzi de circulatie din Spatiul de Servicii
Prevederile legate de Semnele de Circulaţie temporare menţionate în Prevederile referitoare la Proiectarea şi Execuţia se vor aplica în mod normal şi pe parcursul Duratei Serviciilor, până la Data Expirării sau Data Încheierii, oricare survine prima. Totuşi, Concesionarul se va conforma oricăror actualizări ale politicilor, proiectelor sau metodologiilor de funcţionare care ar putea apărea (intra în vigoare) pe Durata Serviciilor, şi care ar putea impune modificări ale prevederilor iniţiale. Concesionarul se va conforma oricăror Prevederi Legale (sub formă de standarde sau altfel) atunci când începe Lucrările de Servicii.
Concesionarul va actualiza în consecinţă şi va efectua modificările care se impun în Programul său de Management al Traficului.

6.4 Întreţinerea, inspecţiile şi reparaţiile (IIR)
6.4.1 Întreţinerea, inspecţiile şi planul de reparaţii 

Programul anual al Concesionarului pentru Întreţinerea de rutină, inspecţii şi reparaţii este inclus în Anexa 6/5 („Planul pentru Întreţineri, Inspecţii şi Reparaţii”). Concesionarul va revizui Planul pentru Întreţineri, Inspecţii şi Reparaţii în mod periodic şi îl va actualiza în vederea eficientizării şi îmbunătăţirii lui. Planul actualizat va fi înaintat către Autoritate, în cadrul Procedurii de Revizuire. 
Concesionarul va implementa permanent Planul pentru Întreţineri, Inspecţii şi Reparaţii. Neconformarea cu prevederile planului va atrage aplicarea de deduceri ale Punctelor de Servicii in conformitate cu prevederile Anexei 5 (Mecanismul de Plata) din Contract.  

6.4.2 Salubrizarea Spatiului de Servicii (măturarea şi curăţarea) 

Concesionarul se va asigura că sunt îndeplinite următoarele prevederi:

· Pe drum nu există moloz sau reziduuri care ar putea periclita siguranţa Utilizatorilor şi transforma Spatiul de Servicii într-un loc neigienic (resturi de automobile avariate, bucăţi de lemn, aschii, gunoaie menajere, etc.);
· Nu există substanţe care ar putea reduce rezistenţa la derapaj pe benzile de circulaţie sau pe acostamente, sau care ar putea reduce vizibilitatea (nisip, criblură, balast, ulei, etc.);
· Nu există substanţe care ar putea împiedica scurgerea normală a apei de pe suprafeţele de drum.

Dacă se constată prezenţa unor reziduuri de orice tip pe benzile de circulaţie sau pe acostamente, acestea vor fi îndepărtate nu mai târziu de 24 de ore după detectarea lor în trafic. 

Derularea operaţiunilor de măturare a carosabilului (benzi de circulaţie şi acostamente) în termen de cel mult 72 ore de la momentul în care au fost detectate reziduurile care necesită îndepărtarea prin măturare, cu excepţia cazului în care prezenţa acestor materiale in Spatiul de Servicii constituie un pericol real pentru siguranţa Utilizatorilor, în care caz îndepartarea acestora se va face în 30 de minute de la detectarea lor. 

Siguranţa Utilizatorilor poare fi periclitată şi prin existenţa prafului, care reduce vizibilitatea. De aceea, acostamentele, bordurile, pereul şi orice alte suprafeţe pavate sau betonate vor fi păstrate curate în permanenţă. 

Concesionarul este conştient de faptul că îndepărtarea prin măturare a reziduurilor include nu doar deşeurile solide, ci şi substanţele periculoase. Materialele reziduale care necesită îndepărtarea vor fi gestionate în conformitate cu Prevederile de Mediu. Aceste reziduuri vor fi îndepărtate în mod corespunzător şi depozitate într-un loc autorizat de depozitare, în vederea distrugerii sau reciclării. 

6.4.3 Îndepărtarea desenelor de tip Graffiti

Concesionarul este responsabil de îndepărtarea desenelor de tip Graffiti de pe clădirile Proiectului. Desenele de tip Graffitti conţinând mesaje obscene vor fi acoperite (mascate) în termen de 72 de ore de la detectarea sau anunţarea lor.

6.4.4 Ridicarea animalelor moarte 

Concesionarul va îndepărta din Spatiul de Servicii orice animal rănit sau mort în decurs de patru ore de la detectare sau anunţare. 

Concesionarul se va supune prevederilor legislaţiei aplicabile referitoare la obligaţiile în ceea ce priveşte animalele moarte sau rănite.

6.4.5 Starea sistemului rutier din Spatiul de Servicii 

6.4.5.1 Prevederi Generale
Concesionarul va evalua şi va raporta în mod regulat starea sistemului rutier din Spatiul de Servicii, pentru  a se asigura că nivelul de deservire necesar este menţinut pe Durata Serviciilor. 

6.4.5.2 Indice Internaţional de Rugozitate (IIR) pe benzile de accelerare si decelerare ale Spatiului de Servicii
Concesionarul va efectua măsurători anuale ale indicelui internaţional de rugozitate pe benzile de accelerare si decelerare ale Spatiului de Servicii. Cerinţele de măsurare a indicelui internaţional de rugozitate sunt indicate în Anexa 6/4.

Concesionarul se va asigura că valorile medii ale măsurătorilor indicelui internaţional de rugozitate sunt mai mici de 2,3 în perioada de vară, şi nu depăşesc o valoare de 3,0 în perioada de iarnă. 
Măsurătorile indicelui internaţional de rugozitate pentru perioada de vară vor fi efectuate în perioada 15 mai – 31 iulie a fiecărui an, iar orice lucrări care se impun în urma verificărilor, pentru a asigura respectarea valorilor aplicabile vor fi efectuate nu mai târziu de data de 31 august  a aceluiaşi an. 

Măsurătorile indicelui internaţional de rugozitate pentru perioada de iarnă vor fi efectuate în perioada 1 februarie – 15 martie a fiecărui an. În cazul în care se constată că valorile indicelui internaţional de rugozitate pentru perioada de iarnă depăşeste 3,0 timp de două luni consecutiv, în acelaşi loc, se vor impune lucrări de aducere la o valoare care să respecte normele aplicabile, lucrările fiind efectuate nu mai târziu de data de 31 iulie a anului ulterior celei de-a doua citiri. 

Raportul privind valorile indicelui internaţional de rugozitate va fi înaintat către Reprezentantul Autorităţii cel mai târziu la data de 1 august a fiecărui an, împreună cu Raportul lunar şi va include valorile indicelui internaţional de rugozitate din anul curent, măsurate pe timp de vară şi pe timp de iarnă în anul curent.
În condiţiile în care valorile indicelui internaţional de rugozitate pe timp de vară relevă depăşiri peste 2,2, se va considera că s-a înregistrat o Neconformitate faţă de prevederile referitoare la performanţele necesare. 
6.4.5.3 Făgăşuirile
Concesionarul va măsura anual adâncimea făgăşuirii pentru toate caiile de rulare ale Spatiului de Servicii si benzile de accelerare si decelerare ale Spatiului de Servicii.

Adâncimea medie a făgăşuirii pentru fiecare bandă de 100 de metri va fi mai puţin de 4 milimetri, iar o fagăşuire izolată nu va depăşi 7 milimetri în adâncime, conform standardelor.

Măsurarea anuală a făgăşuirilor va fi efectuată cel puţin o dată pe an, între 15 mai şi 31 iulie. Raportul respectiv va fi înaintat către Reprezentantul Autorităţii cel mai târziu la data de 1 august, în fiecare an, împreună cu Raportul lunar.

Segmentele de drum necorespunzătoare vor fi corectate nu mai târziu de data de 31 august a anului în care s-a efectuat măsurarea. 

6.4.5.4 Rezistenţa la derapaj a sistemului rutier
Concesionarul va măsura rezistenţa la derapaj a cailor de rulare cel puţin o dată la doi ani. 

Daca nu s-a convenit altfel cu Autoritatea in cadrul Procedurii de Revizuire, testul trebuie să îndeplinească standardele franceze NF P 98-220-3 şi NF P 98-220-4, precum şi metoda de testare nr. 50 a Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (Laboratorului Central al Podurilor şi Şoselelor).
Coeficientul valorilor medii de fricţiune pentru fiecare segment de 100 de metri va fi mai mare de 55, iar coeficientul fricţiunii laterale, măsurat la fiecare 20 de metri, va fi mai mare de 40.

Măsurătorile de rezistenţă la derapaj vor fi efectuate în perioada 15 mai – 31 iulie a anului în care sunt efectuate măsurătorile, iar toate lucrările care sunt necesare în scopul aducerii rezistenţei la derapare la o valoare în conformitate cu standardele vor fi efectuate până la data de 31 august a aceluiaşi an (în care s-a efectuat măsurarea). Raportul măsurătorilor de rezistenţă la derapaj va fi înaintat către Reprezentantul Autorităţii cel mai târziu la data de 1 august a anului în care s-a efectuat măsurarea, împreună cu Raportul lunar, conform prevederilor Procedurii de Revizuire. 
6.4.5.5 Fisuri în sistemul rutier 
Concesionarul se va asigura că sistemul rutier nu are fisuri. Orice fisuri detectate vor fi acoperite. Concesionarul se va asigura că pe 80% din lungimea cailor de rulare ale Spatiului de Servicii si a benzilor de accelerare si decelerare ale Spatiului de Servicii, lungimea fisurilor de mai puţin de 25 milimetri lăţime, pe un segment de 100 metri de pe benzile de circulaţie nu va depăşi o lungime totală de 75 metri. În cazul fisurilor identificate în sistemul rutier al acostamentelor, ele nu vor depăşi 100 metri pe un segment de 200 metri pentru 80% din lungimea cailor de rulare ale Spatiului de Servicii si a benzilor de accelerare si decelerare ale Spatiului de Servicii. 

Măsurarea fisurilor va fi efectuată cel puţin odată pe an între 15 mai şi 31 iulie. Un Raport în acest sens va fi înaintat către Autoritate, cel târziu la data de 1 August a fiecărui an, împreună cu Raportul lunar.  

Nu se vor tolera fisuri cu o lăţime mai mare de 25 milimetri. În cazul constatării exisţentei unor astfel de fisuri, acestea vor fi reparate imediat de la detectare şi nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului în care s-a efectuat măsurarea.

6.4.5.6  Pelada
Concesionarul se va asigura că orice peladă care afectează o suprafaţă mai mare de 0.5 m² este reparată nu mai târziu de şapte zile de  la detectare. 

În Raportul lunar, Concesionarul va identifica numărul peladelor drumului detectate pe parcursul lunii respective şi reparaţiile întreprinse pentru a corecta situaţia.

6.4.5.7 Fenomenul de măcinare şi Gropile 

Concesionarul se va asigura că orice măcinare a drumului mai mare de 100 de milimetri în punctul cel mai larg este reparată nu mai târziu de 7 zile de la data detectării. 

Orice groapă în sistemul rutier cu o circumferinţă mai mare de 100 de milimetri în secţiunea cea mai largă va fi reparată nu mai târziu de 1 zi de la data detectării. 

În Raportul lunar, Concesionarul trebuie să identifice  numărul de situaţii în care s-a înregistrat fenomenul de măcinare şi numărul de gropi  detectate pe durata lunii respective, precum şi acţiunile de restabilire care au fost întreprinse pentru a corecta situaţia. 

Nu va fi acceptată drept soluţie permanentă repararea dalelor de beton avariate prin turnarea de beton asfaltic. 

6.4.5.8 Întreţinerea majoră a sistemului rutier
Concesionarul se va asigura că starea sistemului rutier îndeplineşte prevederile referitoare la performanta tehnica şi va planifica operatiunile de  întreţinere majoră în conformitate cu Planul de Întreţinere Majora,  inclus în Anexa 6/5.

6.4.6 Barierele (Parapete de protecţie)
Concesionarul se va asigura că toate tipurile de bariere (flexibile, semi-rigide şi rigide) sunt întreţinute astfel încât să asigure în orice moment siguranţa Utilizatorului.

Dispozitivele de siguranţă se vor conforma prevederilor incluse in Tabelele 7.1 si 7.2 de mai jos:

Tabel 7-1 – Bariere (Parapeţi de protecţie)
	VERTICALITATEA STÂLPILOR (SECŢIUNE TRANSVERSALĂ)
	RAMBLEU POSTERIOR STÂLPI 
	TENSIUNEA În CABLU 
	CORDON RUTIER 
	ALINIEREA SAU DESPRINDEREA BARIEREI 

New Jersey 

	Deviaţie mai mică de 75 milimetri
	Rambleu  (X) corespunzător cu criteriile de proiectare 
	Fără slăbire perceptibilă 
	Nu este cazul 
	Deviaţie mai mică de 25 milimetri


Tabel   7-2 – Starea materialelor 

	COROZIUNEA OŢELULUI 
	DeteriorAREA LEMNULUI 
	URZIREA CĂII DE OŢEL 

	Mai mică de 25% in în adâncime 
	Mai mică de 10 milimetri adâncime 
	Nu este cazul.


Concesionarul va inspecta barierele cel puţin o dată pe an, între 15 mai şi 31 iulie şi va corecta orice Neconformitate constatată înainte de data de 15 octombrie  a fiecărui an, daca nu s-a aprobat altfel de către Autoritate in cadrul Procedurii de Revizuire.

6.4.7 Atenuatoare de impact

Concesionarul se va asigura că toate atenuatoarele de impact sunt păstrate în stare bună, şi că toate componentele lor contribuie la siguranţa Utilizatorului. Reparaţiile necesare vor fi efectuate în conformitate cu recomandările producătorului referitoare la atenuatorul de impact implicat.

Elementele necorespunzătoare vor fi reparate nu mai târziu de 7 zile de la detectare. 

6.5 Întreţinerea pe timp de iarnă 

6.5.1 Planul de întreţinere pe timp de iarnă 

Concesionarul se va conforma Planului de întreţinere pe Timp de Iarnă inclus în Anexa 6/6. Concesionarul va revizui periodic şi va actualiza Planul de Întreţinere pe timp de Iarnă, în scopul îmbunătăţirii serviciilor sale. 

6.5.2 Îndepărtarea zăpezii (Deszăpezirea)
6.5.2.1 Îndepărtarea zăpezii de pe drum  (Deszăpezirea drumului)
Concesionarul va asigura conformitatea cu următoarele prevederi de deszăpezire:

· Zăpada va fi îndepărtată complet de pe întreaga lăţime a benzilor de trafic, banda de urgenţă, benzile de accelerare/decelerare şi zonele de servicii şi de parcare.

· Zăpada va fi complet îndepărtată de pe benzile de circulaţie, bretelele de intrare si iesire, banda de urgenta, benzile de accelerare/decelerare si spatiile de parcare si servicii, în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii;
· În niciun caz, operaţiunile de deszăpezire nu se vor solda cu abandonarea unor troiene de zăpadă pe benzile de circulaţie, banda de urgenta, benzile de accelerare/decelerare si spatiile de parcare si servicii sau pe acostamente;
Semne corespunzatoare de avertizare trebuie prevazute acolo unde se depune cantitativ zapada pe benzile de rulare si poate deveni un pericol.
6.5.2.2 Îndepărtarea zăpezii de pe parapeţii de protecţie
Zapada acumulata pe parapetii de protectie va fi inlaturata cat de repede se poate executa si in orice caz in cel mult 48 ore dupa incetarea ninsorii pentru a nu compromite eficienta dispozitivelor de siguranta.
În niciun caz nu se va accepta ca zăpada colectată să fie proiectată pe suprafeţele aflate la un nivel inferior (benzi de trafic şi acostamente, parcari).  

Îndepărtarea zăpezii de pe parapetii de protectie şi transportul ei va începe imediat ce poate fi executata operatia dupa ce a incetat ninsoarea. Daca nu sunt necesare alte prevederi de siguranta, această operaţie trebuie să aibă loc în perioade cu nivele reduse de trafic, pentru a menţine gradul maxim de funcţionalitate al Spatiului de Servicii. Acest lucru va fi îndeplinit într-un mod corespunzător, luând în considerare complexitatea operaţiunilor, dar nu va depăşi 48 ore.

Pentru barierele (parapeţii de protecţie) instalate pe terasament, zapada inlaturata trebuie impinsa pana la marginea acostamentului. Totuşi, Autoritatea îşi rezervă dreptul de a solicita îndepărtarea zăpezii de pe unele bariere (parapeţi de protecţie) dacă, în opinia sa, prezenţa zăpezii în respectivele zone constituie un risc ridicat pentru Utilizatori. 
6.5.2.3 Îndepărtarea zăpezii 

Zăpada rezultată în urma operaţiunilor de deszăpezire va fi încărcată în remorci şi transportată la o locaţie care să se conformeze Prevederilor de Mediu.
6.5.3 Prevenirea si combaterea poleiului si a ghetii pe carosabil 

6.5.3.1 Prevederile generale
Operaţiunile de combatere a poleiului pe suprafaţa carosabilă vor fi planificate imediat ce s-au prevazut  ninsori sau viscoliri. Operaţiunile de dezgheţare se vor efectua în momentele menţionate mai jos: 

· Imediat ce ninsoarea, viscolul sau furtuna au început şi se formează polei;
· Imediat ce grosimea zăpezii căzute sau a stratului de gheaţă de pe benzile de circulaţie şi de pe acostamente a fost redusă la 2 cm sau mai puţin, drept rezultat al operaţiunilor de îndepărtare a zăpezii.
Pentru a reduce impactul asupra mediului, cantitatea materialelor antiderapante folosite va fi redusă la un minimum necesar pentru a asigura siguranţa traficului.

Concesionarul se va conforma cu reglementările privind protecţia mediului, cu privire la utilajele folosite în acest scop şi la materialele antiderapante împrăştiate pe carosabil. 
Operaţiunile de combatere a gheţii de pe benzile de circulaţie şi de pe acostamente se vor încadra în limitele indicate în următorul Tabel:

Tabel   7‑3 – Norme privind îndepărtarea gheţii 

	
	Dacă:
T° > mai mare de  -15°C (1)
	Dacă:
T° între-15°C şi –20°C (1)
	Dacă:
T° > mai mică de -20°C (1)

	
	Ninsoare sau furtună de zăpadă care se termină între:
	Ninsoare sau furtună de zăpadă care se termină între:
	Ninsoare sau furtună de zăpadă care se termină între:

	
	Ore de vârf (2) 
	Zi
	Seara şi noaptea 
	Ore de vârf 
(2) 
	Zi 
	Seara şi noaptea 
	Ore de vârf (2) 
	Zi 
	Seara şi noaptea 

	
	5:30 a.m. 

-          9:30 a.m.
	9:30 a.m.    

- 3:00 p.m.
	7:00 p.m.    -           5:30 a.m.
	5:30 a.m.   -           9:30 a.m.
	9:30 a.m.    -           3:00 p.m.
	7:00 p.m.    -           5:30 a.m.
	5:30 a.m.    -           9:30 a.m.
	9:30 a.m.   

 -           3:00 p.m.
	7:00 p.m.    -          5:30 a.m.

	
	3:00 p.m.    -          7:00 p.m.
	
	
	3:00 p.m.    

-           7:00 p.m.
	
	
	
	
	

	TIMP DE DEZGHEŢ 
	4 ore după
	3 ore după
	4 ore după şi înainte de 7:00 a.m.(3)
	5 ore după
	4 ore după
	5 ore după şi înainte de 7:00 a.m.(4)
	Imediat ce condiţiile permit la această temperatură. Folosirea materialelor antiderapante devine obligatorie.


 (1)
Temperatura aerului  la 30 cm deasupra drumului în timpul ninsorii 
(2)
Perioada “Orelor de vârf ” se aplică si la sfârşit de săptămână.
3)
Sfârşit de săptămână (11:59 p.m. Vineri  până la 11:59 p.m. Duminică , inclusiv Sărbătorile legale): 4 ore după
(4)
Sfârşit de săptămână (11:59 p.m. Vineri  până la 11:59 p.m. Duminică , inclusiv Sărbătorile legale): 5 ore după
6.6 Planul de amenajare pentru peisagistică şi amenajări şi dotări rutiere  

6.6.1 Planul de amenajare pentru peisagistică
Planul de amenajare a teritoriului elaborat de către Concesionar este inclus în Anexa 6/9.

6.6.2 Spaţiile verzi, taluzurile şi zone peisagistice
Concesionarul este responsabil de întreţinerea unui aspect estetic al spaţiilor verzi, taluzurilor, şi a zonelor peisagistice localizate in Spatiul de Servicii. În acest scop, Concesionarul va controla creşterea ierbii şi a vegetaţiei în aşa fel încât să asigure vizibilitatea maximă şi va îndepărta orice grohotiş care acoperă o suprafaţă mai mare de 400 cm2 sau care are un volum mai mare de 250 cm3. Concesionarul va întreţine toate aceste zone în bună stare. 

Daca nu s-a convenit altfel cu Autoritatea in cadrul Procedurii de Revizuire, Concesionarul va efectua cel puţin trei operaţii de tundere a ierbii astfel: înainte de 15 iunie, între 15 şi 31 iulie  şi între 15 şi 31 august. Aceste operaţiuni vor fi îndeplinite de la marginea acostamentului până la limitele locaţiei. 

Întreţinerea ecologică, aşa cum a fost aceasta definită în ghidul de întreţinere al Autorităţii, este permisă.

Concesionarul se va conforma tuturor prevederilor menţionate în Capitolul 4 (Prevederi de Mediu) din prezentele Specificaţii Tehnice referitoare la vegetaţie, faună şi peisagistică.

Concesionarul va inspecta marginile drumului cel puţin o dată pe an, între 15 mai şi 31 iulie în scopul corectării oricărei Neconformităţi înainte de 15 octombrie în anul când a fost detectată.

6.6.3 Bariere fonice
Concesionarul va fi responsabil de întreţinerea tuturor barierelor fonice în stare bună, în scopul asigurării siguranţei Utilizatorilor.

Concesionarul va menţine barierele fonice din următoarele motive: 
· Proprietarii care locuiesc în vecinătatea autostrăzii să fie protejaţi din punct de vedere acustic şi fizic; 

· Componentele peretelui sunt solide şi sunt bine ancorate pe suportul lor;
· Aspectul vizual al pereţilor să nu afecteze aspectul estetic şi arhitectural; 

· Păstrarea curată a suprafeţelor.  

Concesionarul va prevedea:

· Curăţarea anuală a murdăriei, mai exact următoarele: mizeria de la suprafaţă, pământ, resturile şi desenele de tip graffiti de pe barierele fonice înainte de data de 15 octombrie a fiecărui an;
· Curăţarea ambelor părţi ale barierelor fonice la fiecare cinci ani. 

6.6.4 Bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele şi drenurile
Concesionarul va fi responsabil de întreţinerea bordurilor, rosturilor, rigolelor şi drenurilor în condiţii corespunzătoare de funcţionare şi de siguranţă. 

Concesionarul va repara orice bordură, trotuar, rost, rigolă sau dren care este înfundat, uzat, desprins, îndoit sau deteriorat, pentru a se asigura că nu cauzează probleme de eroziune, scurgeri necontrolate, şi nu constituie pericole pentru Utilizatori.

Atunci când aceste defecte nu pot fi reparate, Concesionarul va înlocui bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele şi drenurile care prezintă astfel de defecte, fie în întregime, fie în parte. 

După reparaţie sau înlocuire, aceste borduri, trotuare, rosturi, rigole şi drenuri nu vor prezenta devieri faţă de secţiunea standard, de natură să împiedice scurgerea liberă a apelor. 
Concesionarul va inspecta bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele şi drenurile cel puţin o dată pe an, între 15 mai şi 31 iulie şi va corecta toate Neconformităţile înainte de data de 15 octombrie  a anului în care s-a detectat defecţiunea.

6.7 Sistemul de drenare
Sistemele de drenare, armăturile conductelor si circuitele de deversare vor avea capacitatea de a direcţiona apa direct de la punctul de captare la punctul de scurgere. Concesionarul se va conforma în mod specific cu prevederile din Capitolul 4 (Prevederi de Mediu) din prezentele Specificaţii Tehnice privind protecţia mediului pentru deversarea apelor în mediu. 
6.7.1 Rigole, goliri intermediare sau de fund şi deversoare 

Concesionarul va fi responsabil pentru refacerea secţiunilor iniţiale ale rigolelor şi şanţuri, în funcţie de necesităţi, precum şi de efectuarea de noi secţiuni prin excavare, în scopul îmbunătăţirii scurgerii apei şi pentru a se asigura că stratul de bază al drumului rămâne în permanenţă uscat. 
Rigolele: 

· Vor colecta apa la capacitatea lor proiectată în toate anotimpurile;
· Apa care stagnează va fi mai mică de 150 milimetri adâncime şi nu va depăşi 20 metri în întindere.

Deversoarele:

· Apa care stagnează va fi mai mică de 300 milimetri adâncime, şi nu va depăşi 20 metri în întindere.

Bazinele de colectare:

· Bazinele de colectare din vecinătatea benzilor de circulaţie vor fi securizate prin recurgerea la grilaje de protecţie sau la alte dispozitive de siguranţă. Toate bazinele de colectare şi de sedimentare vor fi împrejmuite. 

6.7.2 Cămine de colectare, guri de scurgere
Concesionarul va evita orice acumulare excesivă a sedimentelor şi a pietrişului în căminele de colectare, gurile de scurgere şi de natură a împiedica scurgerea corespunzătoare a apelor.

Concesionarul se va asigura că gurile de scurgere şi căminele de colectare gurile de scurgere-căminele de colectare îndeplinesc următoarele prevederi:

· Diferenţa de nivel a căminelor de colectare şi a gurilor de scurgere peste sistemul rutier adiacent pe o rază de 300 de milimetri în jurul grilajului nu va depăşi 25 milimetri;
· Grătarul şi capacul căminelor de colectare vor fi bine fixate şi nu vor prezenta fisuri; 
· Structura căminelor de colectare şi a gurilor de scurgere nu va fi concavă;
· Drenurile de sub drum nu sunt obstrucţionate; 

· Acumularea sedimentelor nu va bloca ţevile.

Reziduurile colectate în urma curăţarii căminelor de colectare şi a gurilor de recepţie vor fi îndepărtate în mod corespunzător, fiind transportate pe un teren din apropiere.

Orice acţiuni care sunt necesare în scopul îndeplinirii prevederilor de mai sus vor fi întreprinse nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului în care a fost detectată Neconformitatea. 

6.7.3 Conductele închise
Concesionarul este răspunzător de asigurarea scurgerii normale a apei. Conductele închise vor îndeplini următoarele prevederi:

· Conductele nu vor avea nici un racord deschis şi nu vor prezenta infiltraţii de apă;

· Înălţimea sedimentelor depuse nu va depăşi ¼ din diametrul conductei.

Reziduurile colectate în urma curăţării conductelor închise vor fi îndepartate în mod corespunzător, fiind transportate pe un teren din apropiere. 
Orice acţiuni care sunt necesare în scopul îndeplinirii prevederilor de mai sus vor fi luate nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului în care a fost detectată Neconformitatea.  

6.7.4 Podeţe
Concesionarul este răspunzător de evitarea acumulării excesive de sedimente şi pietriş în podeţe, şi de asigurarea scurgerii normale a apei. Concesionarul se va asigura că podeţele îndeplinesc următoarele prevederi:

· Podeţele nu vor avea rosturi deschise şi nu vor prezenta infiltraţii ale apei;
· Orice crăpătură în conductele din beton armat nu va depăşi 10 milimetri în lărgime;
· Înălţimea sedimentelor nu va depăşi ¼ din diametrul conductei.

Orice acţiuni care sunt necesare în scopul îndeplinirii prevederilor de mai sus vor fi luate nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului în care a fost detectată Neconformitatea.  

Reziduurile colectate în urma curăţării podeţelor vor fi îndepărtate în mod corespunzător, fiind transportate pe un teren din apropiere.
6.8 Norme pentru inspecţia şi întreţinerea structurilor
6.8.1 Generalitati
Concesionarul trebuie sa intretina structurile in conformitate cu Planul de Inspectii, Întreţinere şi Reparatii pentru Structuri, inclus în Anexa 6/7. Planul si procedurile pentru inspectii, intretinere si reparatii ale structurilor trebuie sa respecte Buna Practica ale Industriei, Standardele Tehnice relevante, precum si Legea Nr. 10/1995. 

Concesionarul  trebuie sa revizuiasca şi sa modifice din cand in cand planul, în funcţie de necesităţi, dar cel putin o data la trei ani, si sa il înainteze Autorităţii, în conformitate cu Procedura de Revizuire.
Obiectivele planului vor fi:

· Asigurarea siguranţei şi confortului Utilizatorului;  

· Evitarea si atenuarea permanenta a perturbarii Utilizatorilor; 

· Menţinerea integrităţii structurale a Facilităţilor Proiectului; 

· Menţinerea perioadei de operare a Structurilor si a componentelor lor prin mijloacele unui program sistematic de regim de inspectii, intretinere si reparatii,  care sa aiba in vedere masuri de prevenire şi corectare.

6.8.2 Programul de Inspecţie a Structurilor

Regimul de intretinere al structurilor al Concesionarului trebuie sa includa, daca nu s-a aprobat altfel de către Autoritate in cadrul Procedurii de Revizuire, urmatoarele tipuri de inspectie:

· Curenta
· Periodica

· Generala
· Speciala
6.8.2.1 Inspectii Curente
Frecventa Inspectiilor Curente a structurilor trebuie executate de Concesionar conform Anexei 6/7. Inspectiile Curente reprezinta inspectii vizuale ale tuturor componentelor structurilor in vederea depistarii semnelor de deteriorare sau defectelor si pentru a identifica prevederile necesare reparatiilor in vederea mentinerii integritatii structurilor.

Daca in timpul Inspectiilor de Rutina se descopera defecte care pot dauna sigurantei imediate, Concesionarul trebuie actioneze imediat pentru implementarea masurilor corespunzatoare de protectie a personalului si a Utilizatorilor. Concesionarul trebuie apoi sa ia masuri necesare pentru a remedia defectele prin executia reparatiilor, pentru a se asigura ca functionalitatea structurii este mentinuta in conformitate cu Prevederile Tehnice. 
Totusi, daca se observa ca deteriorarile au un impact asupra sigurantei si integritatii Structurilor, Autoritatea trebuie sa fie notificata imediat despre aceste riscuri. Informatiile trebuie inregistrate intr-un Raport, care trebuie sa fie inaintat Autoritatii intr-o saptamana, cel mai tarziu, dupa ce s-au detectat deteriorarile.
6.8.2.2 Inspectiile periodice

Inspectiile periodice trebuie efectuate in fiecare an si trebuie sa cuprinda inspectarea tuturor componentelor structurii. Se va pregati un Raport de Inspectie Periodica dupa fiecare inspectie, in conformitate cu Anexa 6/7, si acesta trebuie sa fie inclus in Raportul Lunar ale lunii octombrie ale fiecarei an. 

6.8.2.3 Inspectiile Generale

Inspectiile generale trebuie efectuate la intervale de trei ani. Inspectiile Generale trebuie sa cuprinda inspectia detaliata a tuturor componentelor structurii. Dupa fiecare inspectie se va intocmi un Raport de Inspectie Generala, in conformitate cu Anexa 6/7, iar acesta va trebui sa fundamenteze revizuirea Planului pentru Inspectii, Intretinere si Reparatii pentru Structuri care va fi inaintat Autoritatii in conformitate cu articolul 6.8.1. 

6.8.2.4 Inspectiile Speciale
Inspectiile Speciale trebuie efectuate dupa evenimente majore, cum ar fi: dezastre naturale, explozii, sau accidente majore care implica impact structural. De asemenea, Inspectii Speciale trebuie efectuate cand s-au detectat deteriorari majore in timpul Inspectiilor Curente sau Periodice. 
Concesionarul trebuie sa aiba in vedere ca anumite procedure de inspectie necesita echipamente specifice si metode de investigare (testari).
6.8.3 Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari
Concesionarul trebuie sa se asigure tot timpul ca toate Structurile sunt intretinute in conditii de siguranta. Daca elementele unei Structuri necesita reparatie sau inlocuire, Concesionarul trebuie sa ia masurile necesare de remediere si inlocuire. 

Concesionarul trebuie sa pregateasca Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari ale Structurilor  si sa-l  intainteze  Autoritatii pentru apropbare, cu cel putin 3 luni inaintea Datei de Incepere Integrale a Serviciilor si ulterior in conformitate cu articolul 6.8.1.  Concesionarul trebuie sa implementeze Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari ale Structurilor aprobat, cu scopul de a proteja Structurile si elementele lor intr-o stare tehnica si functionala buna, care sa fie in conformitate cu Standardele Tehnice relevante. Programul de Intretinere trebuie sa fie compatibil cu regimul inspectiilor si sa-i urmeze acestuia, pentru a furniza un sistem de management suficient de bine organizat. 

Categoriile de intretinere trebuie sa include urmatoarele: 

· Intretinerea Curenta - implica actiuni minore cu scopul de a remedia defectele sau deteriorarile care pot cauza accidente sau pot afecta comfortul Utilizatorului. 

· Intretinerea preventiva – implica curatare, lubrifiere, hidroizolarea elementelor structurale, etc.

· Intretinerea corectiva – implica vopsirea partiala/totala a structurii metalice, inlaturarea vegetatiei, etc. 

Activitatile la care se face referire mai sus sunt numai cu scop orientativ si nu reprezinta lista completa.  Activitatile ce urmeaza a se desfasura pentru intretinerea structurilor depind de tipul structurii si componentele sale.  

6.8.4 Registre si Manuale ale Structurilor
Concesionarul trebuie sa inregistreze toate rapoartele de inspectii, incluzand detaliile masurilor luate sau planificate a se lua. Copii ale registrelor trebuie sa fie puse la dispozitia Autoritatii dupa cum si cand este solicitat.   
Concesionarul trebuie sa pregateasca manualele de intretinere individuale pentru fiecare Structura, daca nu s-a aprobat altfel de către Autoritate in Procedura de Revizuire.  Manualul trebuie sa includa detaliile structurii, dupa cum este prezentat in Anexa 6/7. 

Registrele si Manualele Structurilor ar trebui sa fie compatibile cu baza de date structurala a Autoritatii, dar Concesionarul trebuie sa fie responsabil de dezvoltarea si implementarea propriului Sistem de Management referitor la Structuri. Prevederea consta in faptul ca pana la 31 ianuarie al fiecarui an de Servicii, Concesionarul trebuie sa furnizeze anumite informatii tehnice despre structuri, pentru a actualiza baza de date nationala a Autoritatii.
Registrele structurilor trebuie sa contina date caracteristice fiecarei Structuri, incluzand, dar nelimitandu-se la:
· Înregistrarea datelor descriptive ale Structurii (inclusiv a planşelor şi desenelor conforme cu execuţia);

· Înregistrarea acţiunilor de inspectare şi întreţinere (inclusiv datele şi natura acţiunii întreprinse);

· Rapoarte fotografice, după caz (fotografii digitale);

· Rapoarte de evaluare, inclusiv starea tehnica a fiecarei structuri.

6.8.5 Elemente structurale 

Elementele structurale sunt elementele care contribuie la preluarea eforturilor din incarcari si care determina capacitatea portanta a structurii cum ar fi: stalpi, fundatii, grinzi, ziduri de sprijin, placi, etc. 

Elementele la care s-a facut referire mai sus, sunt numai cu scop orientativ si nu reprezinta lista completa. Elementele unei structuri date trebuie sa depinda de tipul structurii, locatia sa, caracteristicile de proeictare si auxiliare. 

6.8.6 Cerinte de Performanta pentru Structuri

Nivelul de performanta al Concesionarului trebuie monitorizat pentru urmatoarele cerinte: 

· Frecventa Inspectiilor Curente si Periodice, conform planului

· Masuri luate dupa Inspectiile Curente si Periodice
· Termenele limita si inaintarea Rapoartelor de Inspectie relevante

· Continutul Rapoartelor de Inspectie

· Acuratetea Inspectiilor, incluzand evaluarea degradarilor (siguranta, confort, executie, etc.)

· Durata intretinerii, activitati ale fiecarui tip de intretinere

· Validarea lucrarilor

· Controlul necorespunzator al calitatii

· Intretinere necorespunzatoare.
6.9 Norme pentru Indicatoarele Rutiere şi Iluminare 

Concesionarul va inspecta iluminatul şi indicatoarele rutiere cel puţin odată pe an. Neconformităţile care nu afectează siguranţa Utilizatorului vor fi corectate înainte de 15 octombrie a anului în care s-a înregistrat detectarea acesteia. Raportul lunar pe luna decembrie va fi însoţit de un Proces Verbal de Inspecţie. Acesta va conţine de asemenea planurile de lucru pentru anul următor. 

Concesionarul este răspunzător de îndeplinirea operaţiunilor de întreţinere necesare pentru a menţine semnalizările adecvate şi pentru a asigura siguranţa Utilizatorilor.

6.9.1 Sistemul de iluminare 

Concesionarul este răspunzător de îndeplinirea oricărei acţiuni de întreţinere a sistemelor de iluminare, pentru a asigura confortul şi siguranţa Utilizatorilor şi a menţine caracteristicile înregistrate iniţial din punct de vedere al intensităţii şi omogenităţii fasciculelor de lumină emise, în conformitate cu caracteristicile proiectate ale acestora şi cu deciziile luate în momentul execuţiei lucrărilor, facilitând în acest fel păstrarea unui grad ridicat de siguranţă  In Spatiul de Servicii.

Concesionarul se va asigura că sistemele de iluminare îndeplinesc următoarele prevederi:

· Standardele de iluminare nu sunt încălcate la mai mult de două componente consecutive, şi cel puţin 85 % din corpurile de iluminat vor fi în funcţiune; în cazul constatării unei Neconformităţi cu privire la această normă, Concesionarul va corecta situaţia nu mai târziu de 7 zile de  la detectare;
· Braţul superior al stâlpilor de iluminat este în stare bună;
· Stâlpii nu vor fi înclinaţi mai mult de 5° şi nu vor fi crăpaţi pe mai mult de 10% din circumferinţa acestora;
· Fisurile constatate pe suprafaţa stâlpilor din beton armat nu depăşesc valorile prescrise de către standarde;
· Uşile de acces sunt în bună stare, au fost dotate cu sisteme de închidere adecvate şi nu prezintă probleme de funcţionare;
· Postamentul şi placa de fixare a stâlpilor nu vor fi deteriorate;
· Nu vor înregistra fisuri la nivelul fundaţiilor; 
· Buloanele de prindere şi sistemele de ancorare nu vor prezenta defecţiuni şi vor fi bine strânse; 

· Cutiile de tragere ale cablurilor nu vor fi deteriorate şi vor fi echipate cu capace.
În momentul în care se impune efectuarea unor reparaţii la sistemele de iluminat, sistemele respective vor fi aduse în conformitate cu standardele, şi se vor conforma prezentelor Specificaţii Tehnice.
Pentru a nu fi compromisă siguranţa utilizatorului, Concesionarul va corecta orice Neconformitate nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului în care s-a constatat existenţa respectivei Neconformităţi. În eventualitatea în care siguranţa utilizatorului este compromisă, Concesionarul va rectifica Neconformitatea în termen de 24 ore de la constatare.

6.9.2 Indicatoare Rutiere
Concesionarul este răspunzător de întreprinderea operaţiunilor de întreţinere necesare, prin recondiţionarea indicatoarelor terestre, în scopul menţinerii integrităţii aparaturii şi mesajelor.

Concesionarul se va asigura că toate indicatoarele rutiere îndeplinesc următoarele prevederi:
· Suporturile nu vor fi dărâmate;
· Suporturile nu vor fi înclinate cu mai mult de 500 milimetri;
· Suporturile nu vor fi îndoite sau instabile;
· Mesajele de pe indicatoarele rutiere vor fi lizibile atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte.

Pentru a nu fi compromisă siguranţa Utilizatorului, Concesionarul va corecta orice Neconformitate nu mai târziu de şapte zile de  la data când Neconformitatea a fost observată. 

6.9.3 Panourile de Sprijin ale Indicatoarelor Rutiere Suspendate 

Concesionarul va inspecta indicatoarele suspendate pentru a se asigura că nu prezintă un risc pentru Utilizatori şi va lua măsuri corective, în cazul în care constată existenţa următoarele Neconformităţi:  

· Fundaţiile

· Teren instabil; 

· Fundaţiile stâlpilor instabile; 

· Armăturile sunt descoperite; 
· Rugina la suprafaţă; 

· Fisuri în profunzime;  

· Fisuri la nivelul fundaţiei; 

· Apa la suprafaţa bazei; 

· Forfecări sau deteriorari ale suprafeţelor betonate; 

· Fisuri la nivelul conductelor subterane; 

· Deformări sau deteriorări ale unuia sau mai multor sisteme de ancorare; 

· Şurub lipsă sau deteriorat; 

· Buloane de ancorare prea scurte.
· Structurile laterale, suporturile şi altele:

· Postamentul sau placa de fixare sunt deteriorate; 

· Probleme sau avarii la nivelul unui pilon sau a unui dispozitiv de fixare; 

· Probleme sau avarii la nivelul unui indicator rutier;
· Înălţime de gabarit insuficientă; 

· Şurub sau bară de distanţare stricate sau lipsă; 

· Probleme sau avarii la nivelul unui element structural; 

· Asamblare defectuoasă sau inadecvată; 

· Şurub sau bară de distanţare stricate sau lipsă; 

· Indicator murdar, acoperit de gheaţă sau zăpadă; 

· Indicator îndoit sau căzut; 
· Indicator neînşurubat; 

· Intensitatea reflectorizantă mai mică de 50% din valoarea nominală chiar şi în condiţiile în care indicatorul rutier respectiv este nou;
· Stratul reflectorizant e defectuos;
· Inscripţie deficitară; 

· Mesaj eronat.

6.9.4 Marcajele de pe Sistemul Rutier
Concesionarul va corecta marcajele longitudinale sau temporare de pe suprafeţele de drum atunci când intervine una dintre situaţiile enumerate în continuare: 
· Modificări ale zonelor de trecere; 

· Modificări ale traseului; 

· Modificări în modul de utilizare al carosabilului; 
· Ştergerea marcajelor iniţiale până în momentul în care pe şosea rămâne mai puţin de 75% din vopsea.
Dacă nu este compromisă siguranţa Utilizatorilor, Concesionarul va corecta orice Neconformitate, nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului în care Neconformitatea este observată. 

6.10 Operaţiile de Întreţinere şi Reparaţii pentru Clădirile de pe Amplasament 
Concesionarul îşi asumă responsabilitatea de a întreţine orice clădire în condiţii bune de funcţionare,  respectând în orice moment legislaţia aplicabilă în privinţa clădirilor şi lucrărilor de construcţie.
ANEXA  6/1 PROPUNERILE ConcesionarulUI  cu privire la MonitorizareA SpaTIILOR DE SERVICII 

[De completat de catre Ofertanti]

ANEXA  6/2 DETECTAREA IncidentELOR ŞI Perioadele de corectare
	
	indicator de evaluare al performanţei 
	timp maxim de detecţie a 
	timp maxim de corectare  

	Orice pericol care poate afecta siguranţa Conducătorilor auto   
	Neasigurat
	5 minute 
	30 de minute 

	Capace pentru cămine de colectare sau guri de scurgere
	Lipsa,desprins sau rupt 
	24 ore 
	4 ore 

	“Stop”, “Accesul interzis”, sau “Cedează trecerea” 
	Lipsă, desprins sau rupt 
	24 ore 
	1 oră 

	Prezenţa oricărui obiect pe benzile de circulaţie, benzile de accelerare/decelerare si spatiile de servicii si stationare, inclusiv prezenţa unor animale moarte 
	Mai mult de 0.2 m3 
	6 ore 
	1 oră 

	Prezenţa oricărui obiect pe acostamente, inclusiv prezenţa unor animale moarte 
	Mai mult de 0.2 m3 
	24 ore 
	4 ore 

	Eroziunea rambleului inferior 
	Mai mult de 1 m³
	24 ore 
	7 Zile

	Apă pe benzile de  circulaţie 
	Mai mult de 12 mm adâncime deasupra unei suprafeţe de 4-m²
	12 ore 
	1 oră 

	Indicatoare rutiere avertizare 
	Lipsă sau deteriorate 
	12 ore 
	4 ore 

	Parapet de protecţie
	Într-o poziţie care ar putea afecta siguranţa Conducătorului auto  
	12 ore 
	1 oră 

	Pericol de cădere a gheţii 
	Pentru fiecare structură de pe benzile de  circulaţie 
	4 ore 
	2 ore 

	Pericol de cădere a altor materiale
	Pentru fiecare element periculos
	4 ore 
	2 ore 

	Siguranţa Utilizatorului  
	Eşec în acordarea de asistenţă sau în asigurarea protecţiei  Utilizatorului  aflat în dificultate 
	15 minute 
	30 min.

	Accident Fatal
	Neglijarea obligaţiei de a înainta un Proces Verbal al Accidentului către Reprezentantul Autorităţii 
	Nu este cazul 
	Nu mai târziu de 24 de ore 


ANEXA  6/3 PLANUL DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE URGENŢĂ al CONCESIONARULUI
PARTEA 1: URGENTE DE ORDIN GENERAL

[De completat de catre Ofertanti]

ANEXA  6/3 PLANUL DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE URGENŢĂ al CONCESIONARULUI

PARTEA 2: ACCIDENTE FATALE
[De completat de catre Ofertanti]

ANEXA  6/4 MĂSURAREA INDICELUI INTERNAŢIONAL DE RUGOZITATE
[De completat de catre Ofertanti]

ANEXA  6/5 planul concesionarului de întreţinere, inspecţii şi reparaţii 

[De completat de catre Ofertanti]

ANEXA  6/6 Planul Concesionarului de întreţinere pe timp de iarnă 

[De completat de catre Ofertanti]

ANEXA  6/7 planul concesionarului pentru inspecţii, Întreţinere  şi reparaţii ALE STRUCTURILOR
[De completat de catre Ofertanti]

ANEXA  6/8 programul Concesionarului pentru întreţinerea majoră a SISTEMULUI RUTIER pe Întreaga duratĂ a SERVICIILOR 
[De completat de catre Ofertanti]

ANEXA  6/9 planul de MANAGEMENT PENTRU PEISAGISTICĂ elaborat de cĂtre concesionar
[De completat de catre Ofertanti]

7. PROGRAMUL DE AUDIT EXTERN 

7.1 Prevederi Generale
Autoritatea va  evalua performanţele Concesionarului, pentru a se asigura că acesta respectă prevederile Contractului, prin intermediul unor operaţiuni de audit, având ca obiect procesele aferente Sistemului de Management al Proiectului şi Sistemului de Management al Calităţii, precum şi rezultatele acestora. Scopul acţiunilor de audit este acela de a ajuta Autoritatea să evalueze performanţa Concesionarului, să constate conformitatea, sau, dimpotrivă, Neconformitatea cu obligaţiile care îi revin acestuia în baza Contractului, în special cu privire la Specificaţiile Tehnice şi prevederile descrise în sistemele de management şi procesele de producţie.

7.2 Scopul programelor de audit externe 

Auditările care au ca obiect operaţiunile Concesionarului includ obligaţiile din cadrul acestor Specificaţii Tehnice şi toate celelalte prevederi stipulate în Contract, inclusiv, în special, următoarele elemente:

· Sistemul de management:

· Sistemul de Management al Proiectului 
· Sistemul de Management al Calităţii
· Semnele de Circulaţie şi asigurarea fluidităţtii circulaţiei; 

· Comunicările;
· Procesele, procedurile, produsele şi serviciile (inclusiv Datele de Proiectare) caracteristice etapelor de proiectare şi execuţie;
· Procesele, materialele periculoase, serviciile şi produsele pe Durata Serviciilor.
Acţiunile de audit întreprinse în legătură cu sisteme şi procese cum ar fi, spre exemplu, auditarea proceselor, vor include orice Operaţiune care este considerată a fi în curs de desfăşurare conform Programului de Lucrări, sau care este în desfăşurare, conform observaţiilor Autorităţii.

7.3 Acţiunile de Audit al Sistemului 
Scopul verificărilor de audit ale sistemului este de a determina dacă sistemele de management ale Concesionarului sunt eficiente, bine înţelese şi aplicate în mod corespunzător, dar şi dacă Concesionarul respectă procedurile, ordinea Operaţiunilor, metodele de execuţie, verificările şi punctele de control şi orice alte indicaţii aferente derulării proceselor.
Acţiunile de audit al sistemului sunt conduse pe baza următoarelor documente fără a se limita doar la acestea: Sistemele de Management, inclusiv procesele şi procedurile Concesionarului, planurile de calitate şi dosarele de calitate (elemente care pot fi depistate).

Existenţa unor suspiciuni cu privire la posibile anomalii sau Neconformităţi privind calitatea dosarelor sau aplicarea proceselor şi procedurilor pot face ca Autoritatea să iniţieze unul sau mai multe acţiuni de audit mai amănunţite, referitoare la sisteme, procese, proceduri, produse sau activitatea propriu-zisă.
7.4 Acţiunile de Audit ale Produsului 

Acţiunile de audit vor face verificări pentru a determina dacă Concesionarul este în conformitate cu Specificaţiile Tehnice.

Acţiunile de audit ale produsului se vor face pe baza următoarelor elemente (fără a se limita doar la acestea):

· Planuri de calitate; 

· Dosare de calitate; 

· Specificaţii Tehnice; 

· Materiale (documente, studii, Rapoarte, desene, schiţe, planşe, planuri, specificaţii schiţele de atelier, documente cu date tehnice, rezultatele măsurătorilor, controale, teste, niveluri de performanţă, controale, nivelul de deservire, timpul de răspuns, etc.);
· Infrastructura; 

· Materialele achiziţionate sau serviciile obţinute sau furnizate de către Concesionar;
· Programul de Inspecţie şi Întreţinere.

7.5 Tipuri de Audit

7.5.1 Audit planificat 

Acţiunile de audit planificat se aplică sistemelor şi proceselor şi fac parte dintr-un program prestabilit, care stipulează inclusiv frecvenţa lor şi datele lor aproximative.

Autoritatea poate iniţia acţiuni de audit planificat care să aibă ca obiect sistemele şi produsele. Frecvenţa acestora poate varia în funcţie de riscurile asociate Lucrărilor, sau de riscurile pe care le implică implementarea Sistemelor de Management, etapele de proiectare, execuţie, operare, întreţinere şi reabilitare şi rezultatele verificărilor de audit anterioare.

7.5.2 Audit neplanificat 

Acţiunile de audit neplanificate permit efectuarea unei verificări ad-hoc de către Autoritate. Acestea nu vor fi programate înainte şi sunt efectuate la discreţia Autorităţii.

7.5.3 Audit de verificare

În cazul în care Concesionarului i se cere să ia măsuri corective sau preventive după o acţiune de audit, Autoritatea poate iniţia oricând doreşte acţiuni de audit de verificare. Aceste auditări, efectuate în plus faţă de activităţile de audit planificate sau neplanificate, au scopul de a verifica dacă s-au luat măsurile corective sau de prevenire necesare de către Concesionar. 

7.6 Efectuarea acţiunilor de Audit

7.6.1 Programarea 

În termen de 90 zile de la Data  Contractului, şi la fiecare trei luni după aceea, Autoritatea va înainta către Concesionar un grafic trimestrial de audit, care va menţiona numărul, natura şi datele preconizate ale acţiunilor de audit planificate a avea loc în Perioada de Mobilizare şi Perioada de Execuţie a Lucrărilor. Totuşi, Autoritatea îşi rezervă dreptul de a modifica acest grafic trimestrial, caz în care Concesionarul va fi anunţat în consecinţă. 

Programul planificat al acţiunilor de audit pe Durata Serviciilor trebuie trimis către Autoritate, la intervale anuale, cu excepţia lucrărilor de remediere corespunzatoare Prevederilor referitoare la Returnare la Data Expirării (sau Data Încetării), pentru  care se aplică proceduri de audit proprii.

7.6.2 Înştiinţarea prealabilă a acţiunilor de Audit 

7.6.2.1 Auditul sistemului 

Autoritatea va informa Concesionarul, în scris, despre scopul oricărei acţiuni planificate de audit sau audit de verificare şi despre informaţiile necesare în vederea efectuării lui, cu cel puţin 48 de ore înainte de data la care urmează a fi întreprinsă auditarea.

Autoritatea va informa Concesionarul, în scris, despre intenţia sa de a iniţia un audit neplanificat al sistemului sau al procesului cu cel puţin 24 de ore înainte, cu scopul de a oferi Concesionarului suficient timp de a-şi convoca personalul şi pentru a întocmi/localiza documentele necesare.

În ambele cazuri, Autoritatea va indica în preavizul trimis dacă intenţionează să convoace o întâlnire sau nu. 

La primirea unei astfel de înştiinţări de audit, Concesionarul va confirma primirea preavizului către Autoritate, în scris,  confirmând în acelaşi timp şi numele managerului care va primi Autoritatea şi va răspunde întrebărilor acesteia. Managerul desemnat de către Concesionar va fi în măsură să răspundă întrebărilor puse de Autoritate în legatură cu orice aspecte care fac obiectul auditului.

7.6.2.2 Acţiunile de audit al produselor 

Acţiunile de audit al produselor nu necesită trimiterea unor înştiinţări prealabile, opţiunea iniţierii acestora fiind în întregime la latitudinea Autorităţii. 

7.6.3 Întâlnirile de deschidere 

Auditul sistemului începe, de obicei, cu o scurtă întâlnire de începere, al cărei scop este de a confirma obiectivul, scopul, şi durata auditului. Tot personalul identificat în confirmarea scrisă a Concesionarului va asista la întâlnirea de deschidere. În cazul absenţei unora dintre membrii desemnaţi ai personalului, aceştia  vor fi înlocuiţi de un reprezentant care să  poată furniza informaţiile necesare. 

7.6.4 Conducerea auditului 

Rezultatele unui audit depind în mare măsură de posibilitatea de a prezenta dovezi fizice sau documente justificative în sprijinul afirmaţiilor / constatărilor, pentru a demonstra respectarea prevederilor din prezentele Specificaţii Technice, la cererea Autorităţii.

Autoritatea este cea care iniţiază auditul. La cererea Autorităţii, Concesionarul va efectua copii ale documentelor relevante şi a înregistrărilor făcute pe perioada auditului.

Autoritatea va analiza documentele justificative sau dovezile fizice prezentate şi îşi va înregistra observaţiile, precum şi orice Neconformităţi constatate.

Autoritatea poate decide sa extinda sfera auditului, dacă aceasta consideră că sunt necesare informaţii suplimentare.

Atunci când o măsură corectivă sau preventivă a fost deja luată ca răspuns la o Neconformitate constatată la momentul auditului, Autoritatea va înregistra deficienţa iniţială şi detaliile măsurii corective sau preventive. 

În plus, Concesionarul va lua toate măsurile necesare pentru a-i acorda asistenţă Autorităţii în verificarea respectării unei prevederi specifice, atunci când este necesară o vizită la amplasament sau o deplasare în afara locaţiei în care se desfăşoară auditul.

7.6.5 Întâlnirea de închidere 

7.6.5.1 Auditul procesului 

Acţiunile de audit al procesului şi al sistemului se vor încheia cu o întâlnire de închidere în timpul căreia constatările, Neconformităţile sau observaţiile vor fi comunicate Concesionarului. 

Ori de câte ori este posibil, toţi cei care au participat la întâlnirea de dechidere vor participa şi la cea de închidere, iar Directorul de Calitate al Proiectului sau managerul Concesionarului menţionat în paragraful 7.6.2.1 va semna dosarul auditului, certificând faptul că a luat cunoştinţă de constatările, observaţiile şi Neconformitatile, dacă acestea există, raportate de Autoritate.

7.6.5.2 Auditul produsului 

În funcţie de rezultatele auditului, Autoritatea va hotărî dacă este necesar să convoace o întâlnire de închidere, care să succeadă auditului produsului.

7.7 Audit suplimentar 

În orice moment, rezultatele auditului pot antrena acţiuni de audit suplimentare, în scopul investigării mai amănunţite a unei Neconformităţi, sau pentru a confirma faptul că o Neconformitate a fost soluţionată  în mod corespunzător.  

7.8 Rapoartele de Audit 

Un Raport de audit va fi înaintat Concesionarului de către Autoritate în decurs de cinci zile lucrătoare de la finalizarea auditului. Acest Raport va lista constatările, observaţiile şi neregulile, dacă este cazul, identificate de acţiunea de audit.

Autoritatea va emite o înştiinţare de Neconformitate către Concesionar pentru fiecare Neconformitate care este menţionată în raportul de audit. 
8. PREVEDERI REFERITOARE LA RETURNARE
8.1 Obiectivele Autorităţii 

Toate prevederile referitoare la recepţionarea lucrărilor au scopul de a proba faptul că Bunurile de Retur ale Facilitatilor Proiectului sunt predate către Autoritate la Data Expirarii în asemenea condiţii încât să îndeplinească scopul de a furniza în continuu o calitate bună a serviciilor pentru utilizatori şi o execuţie standard pentru un Spatiu de Servicii bine întreţinut şi administrat.     

Concesionarul si Autoritatea vor întreprinde inspecţii impreuna („Inspectii Initiale de Returnare”) pentru a identifica nivelul lucrarilor de reabilitare necesare aferente Facilităţilor Proiectului în scopul de a face posibil ca, la Data Expirării, Bunurile de Retur să fie într-o stare conformă cu aceste Prevederi referitoare la Returnare. 

8.2 Inspecţiile şi Revizuirea Documentelor
Inspecţiile Initiale de Returnare se vor executa pe perioade de 24 şi 12 luni înainte de Data Expirării, aşa cum este mentionat mai jos. In plus, Concesionarul si Autoritatea vor analiza impreuna evidenţele proiectului şi rapoartele si manualele de operare.
Autoritatea va notifica Concesionarul cu cel putin 42 zile inainte de inceperea inspectiilor comune. La primirea notificarii din partea Autoritatii, Concesionarul trebuie sa pregateasca un program de inspectii si sa il inainteze Autoritatii in interval de 21 zile de la primirea notificarii. Programul de inspectii trebuie finalizat cu cel putin 14 zile inainte de inceperea primei inspectii. Obiectivul inspectiilor si al analizarii evidentelor este de a:

· Se asigure perioada serviciilor de după Data Expirării a tuturor elementelor Facilităţilor Proiectului;
· Demonstreze, prin documentele revizuite şi inspecţii planificate ale Structurilor, că nu sunt necesare îmbunătăţiri majore pentru cel puţin [3] ani după Data Expirării;
· Demonstrarea, prin inspecţie cu camera video, că toate canalele de colectare de apă pluvială şi conductele de canalizare îndeplinesc următoarele condiţii: 
· Nu prezintă depozite şi obstrucţionări; 
· Nu prezintă fisuri de 10 milimetri lăţime sau mai mari; 
· Nu prezintă îmbinări/rosturi deschise sau defecte; 
· Nu prezintă acumulări de apă pe mai mult de 1/10 din diametrul conductei.
· Demonstreze că durata remanentă de viaţă a sistemului rutier este de cel puţin 3 ani de la Data Expirării, şi că stratul de uzură respectă prevederile de execuţie minime în ceea ce priveşte calitatea rulării şi rezistenţa la alunecare;

· Demonstreze că toate Semnele de Circulaţie, barierele de siguranţă, stâlpii de iluminat, împrejmuirile precum şi alte dotări sunt în stare bună şi corespunzătoare scopului respectiv, fără să fie necesare reparaţii sau îmbunătăţiri pentru o perioadă de cel puţin un 1 an de la Data Expirării;

· Demonstrarea faptului că relieful şi mediul înconjurător nu prezintă contaminare suplimentară a mediului, în plus faţă de contaminarea estimată sau pre-existentă. Pentru a demonstra acest lucru, se va întocmi un raport (o caracterizare) în acest sens (Etapa 1 şi Etapa 2) cu cel puţin 180 zile înaintea de Data Expirării. 

8.3 Raportul de Returnare, Lucrarile de Returnare si Costurile de Returnare 

In urma derularii Inspectiilor Initiale de Returnare si a Analizei Evidentelor, Concesionarul va elabora si inainta un Raport de Returnare în conformitate cu Procedura de Revizuire. 
Raportul de Returnare aprobat trebuie să includă o anexă a Estimarilor Concesionarului de costuri („Costul de Returnare”) aferente Lucrărilor de Returnare impreuna cu o lista detaliata a Lucrarilor de Returnare, necesare pentru îndeplinirea prevederilor de fiabilitate specificate („Anexa Lucrărilor de Returnare”). Anexa Lucrărilor de Returnare trebuie să includă lista detaliată a lucrărilor necesare, un program de finalizare, metode de execuţie, precum şi prevederile referitoare la managementul traficului.
Lucrarile de Returnare trebuie intreprinse pe perioada ultimilor doi ani ai Duratei Contractului. Orice lucrare de proiectare necesara ca parte a Lucrarilor de Returnare va fi supusa Procedurii de Revizuire.

8.4 Formarea profesională 

Cu nu mai mult de doisprezece (12) luni înainte de Data Expirării, Concesionarul va oferi cursuri de formare profesională pentru angajaţii nominalizaţi ai Autorităţii sau orice pentru alte persoane numite de către Autoritate, având ca obiect toate aspectele etapelor de operare şi întreţinere a Autostrăzii, astfel încât la data Data Expirării contractului, procesul de recepţie să fie ireproşabil şi fără accidente nejustificate sau care se pot evita.

8.5 Documentaţia

La Data Încetării, Concesionarul va furniza următoarele Autorităţii:

· Varianta actualizată a tuturor documentelor menţionate în Capitolul 5 (Prevederi de Proiectare şi Construcţie) şi Capitolul 6 (Prevederi referioare la Servicii) din prezentele Specificaţii Tehnice;
· Toate documentele tehnice legate de achiziţionarea întregului echipament sau  a componentelor acestuia, inclusiv variantele actualizate;
· Toată documentaţia contractuală şi tehnică referitoare la contractele încheiate pe Durata Contractului (contracte pentru lucrările de reabilitare a infrastructurii, contractele cu terţele părţi [deszăpezire, tractare, ridicarea animalelor moarte], inclusiv detaliile referitoare la angajamentele financiare stipulate în contracte);
· Toate planşele şi desenele conforme cu execuţia pentru lucrările majore executate pe Durata Contractului (contracte pentru lucrările de reabilitare a infrastructurii, toate contractele cu terţe părţi [îndepărtarea zăpezii, tractarea, înlăturarea animalelor moarte], inclusiv detaliile operaţiunilor financiare stipulate în contracte);
· Toate desenele conforme cu execuţia pentru lucrări majore executate pe Durata Serviciilor, precum şi pe durata Lucrărilor de Returnare;

· Toată documentaţia (funcţională, tehnică, procedurile, planurile, inventarele, etc.) va fi actualizata şi predata Autorităţii, inclusiv codurile actualizate încredinţate, documentaţia proiectelor, documentaţia de testare, manualele Utilizatorului, documentaţia terţelor părţi, materialul cursurilor de formare, arhivele de întreţinere, contractele de licenţe software, contractele de custodie şi contractele de asistenţă;
· Lista tuturor furnizorilor, a bunurilor şi serviciilor cu obligaţiile şi garanţiile legate de componentele infrastructurii sau execuţia Operaţiunilor;
· Lista tuturor garanţiilor, în special conţinutul şi acoperirea garanţiilor, termenele limită, confirmarea şi transferabilitatea Autorităţii şi condiţiile care trebuie respectate în vederea păstrarii lor în vigoare. 
8.6 Clădirile 
Clădirile vor respecta următoarele prevederi minime la Data Expirării:

· Fiecare edificiu va îndeplini funcţiunile normale pentru clasa şi categoria sa de importanţă, conform legislaţiei aplicabile clădirilor şi lucrărilor de construcţii;
· Fiecare din componentele clădirii va fi în stare bună de funcţionare şi operarea acestora nu va pune probleme;
· Întreţinerea preventivă va fi fost executată, astfel încât nicio componentă a niciunei clădiri să nu necesite lucrări de remediere, îndeosebi pentru acoperişuri şi pentru stratul exterior al clădirilor; 

· Toată documentaţia  (funcţională, tehnică, planşele, inventarele, etc.) va fi actualizată la Data Expirării, urmând a fi transmisă Autorităţii. 

8.7 Staţiile de pompare 

Cu 180 zile înaintea Datei Expirării, cel mai devreme, se va efectua o serie de teste de funcţionare la toate componentele staţiilor de pompare (daca exista), în vederea monitorizării performanţelor acesteia, pe baza conform criteriilor stabilite la momentul elaborării proiectului tehnic iniţial şi a variantelor actualizate ale acestuia: 
· Intervalul de timp pentru testarea pompelor nu va fi mai scurt de 20 minute, în care acestea vor trebui să funcţioneze  la capacitate maximă;
· Autoritatea va asista la desfăşurarea testelor;
· Concesionarul va anunţa Autoritatea cu privire la datele în care se vor efectua testele, cu cel puţin două săptămâni înainte de data preconizată, iar acestia din urmă vor anunţa Concesionarul, dacă doresc să asiste la operaţiunile de testare;
· Concesionarul va furniza rezultatele testelor efectuate la staţiile de pompare, cel mai târziu la data emiterii următorului Raport Lunar, iar procesul verbal de testare va include următoarele informaţii: criteriile de proiectare, performanţele de atins, rezultatele obţinute şi un plan de acţiune, atunci când este necesar.

Dacă nu se atinge nivelul de performanţă necesar Concesionarul va remedia neregulile şi va reface testele până în momentul în care acestea relevă că sunt îndeplinite toate prevederile aplicabile. 
8.8 Obligaţii de Operare şi Întreţinere
Concesionarul trebuie să îşi continue obligaţiile normale referitoare la operare şi întreţinere pentru următoarele componente până la Data Expirării:
· Peisagistica;
· Marcajele sistemului rutier;
· Curăţarea rosturilor şi a elementelor din beton ale Structurilor; 
· Etanşarea fisurilor; 

· Îndepărtarea desenelor de tip graffiti;
· Înlocuirea corpurilor de iluminat defecte; 

· Înlocuirea balustradelor rupte sau deformate;
· Curăţarea indicatoarelor rutiere; 

· Curăţarea şanţurilor şi gurilor de vărsare.
8.9 Raportul Final de Returnare si Certificatul de Returnare

Intr-o perioada de trei luni de la Data Expirarii Concesionarul si Autoritatea trebuie sa intreprinda impreuna Inspectia Finala de Returnare iar Concesionarul trebuie sa elaboreze Raportul Final de Returnare si sa il inainteze catre Autoritate in cadrul Procedurii de Revizuire, impreuna cu Certificatul de Returnare.

9. CERINŢE REFERITOARE LA PROCEDURA DE REVIZUIRE
9.1 Prevederi Generale

Concesionarul va înainta detalii ale tuturor Propunerilor, Datelor de Proiectare sau orice altă acţiune propusă, Autorităţii, în conformitate cu prevederile acestui Capitol 9 (Cerinţe referitoare la Procedura de Revizuire) şi ale Anexei 4 (Procedura de Revizuire). Concesionarul nu trebuie să implementeze Propunerea sau să dea curs acţiunii propuse dacă aceasta nu se conformează cu Procedura de Revizuire descrisă în Anexa 4 (Procedura de Revizuire).
Prevederile cuprinse în acest Capitol 9 (Cerinţe referitoare la Procedura de Revizuire) şi în Anexa 4 (Procedura de Revizuire). nu sunt menite să fie contradictorii, ci să reglementeze din punct de vedere contractual, şi astfel să completeze, prevederile legale ce stabilesc procedurile pentru diverse depuneri şi aprobarea sau respingerea acestora. În caz că aceste două seturi de prevederi se contrazic, şi nu este posibilă aplicarea amândurora în acelaşi timp, prevederile legale prevalează.

9.2 Tipuri de Depuneri

Documentele propuse ce se supun Procedurii de Revizuire (fiecare dintre acestea reprezentând o „Propunere”) vor include, dar nu se vor limita la:

· Date de Proiect (ce trebuie să fie în conformitate cu Procedura de Revizuire) referitoare la Proiectul Tehnic, Detaliile de Execuţie sau Proiectul de Peisagistică;

· Propuneri de Management Temporar al Traficului;

· Sisteme de Management;

· Programul Lucrărilor;

· Planurile de Operare şi Întreţinere, incluzând Lucrările de Întreţinere Majore;

· Modificări;

· Orice alte documente necesar a fi depuse în conformitate cu Contractul;

· Orice altă Propunere sau acţiune propusă de Concesionar.

9.3 Prevederile Minime de Depunere
Fiecare document depus trebuie să fie clar identificat prin suficiente detalii, după cum urmează:

(i) O declaraţie că documentul depus respectă în totalitate obligaţiile Concesionarului conform Contractului, acestor Specificaţii Tehnice, şi Propunerilor depuse anterior; sau

(ii) O declaraţie că documentul depus reprezintă o modificare faţă de propunerea depusă anterior (Modificare a Concesionarului); sau

(iii) O declaraţie că documentul depus reprezintă o modificare cerută de Autoritate (Modificare a Autorităţii); şi

(iv) Documentaţia corespunzătoare ataşată (după cum s-a convenit sau poate fi solicitată);

(v) Documentele depuse referitoare la proiectare trebuie să facă cel puţin distincţia între proiectarea sistemului rutier, proiectarea sistemului de drenare, proiectul de amenajare a teritoriului, raportul geotehnic şi proiectarea terasamentelor, proiectarea structurilor, cu certificatele relevante;

(vi) Documentele depuse referitoare la construcţii trebuie să includă cel puţin detalii referitoare la managementul traficului, Autorizaţiile, desene tehnice, Declaraţii de Metodă, aranjamentele de programare şi testare, cu certificatele relevante.

9.4 Procedura de Proiectare şi Certificare

9.4.1 Prevederi Generale

Procedura de Proiectare şi Certificare trebuie aplicată pe Durata Contractului tuturor Propunerilor tehnice (inclusiv modificări) făcute de către Concesionar. Aceste documente vor fi înaintate de către Proiectant şi vor include Propunerile Concesionarului referitoare la proiectare şi construcţie, operare şi întreţinere sau returnare. Proiectantul va înainta documentele către Autoritate, dacă părţile au convenit astfel ulterior.
Procedura de Proiectare şi Certificare trebuie aplicată următoarelor depuneri, dar fără a se limita la acestea:

· Proiect Tehnic;

· Detalii de Execuţie;

· Proiect de Peisagistică, precum şi alte Propuneri de mediu;

· Orice altă modificare (sau variaţiune) faţă de Propunerea convenită anterior;

· Management şi Semnalizare Temporare de Trafic;

· Lucrări de Întreţinere;

· Evaluarea şi repararea sau reînnoirea Structurilor;

· Toate Certificatele referitoare la proiectare, execuţie, finalizare, remediere a defectelor, lucrări de întreţinere şi returnare;

· Orice alte Propuneri tehnice.

9.4.2 Procedura de Revizuire

Prevederile pentru documentele depuse (de către Proiectant) şi răspunsul din partea Autorităţii, daca este relevant, pentru această Procedură de Certificare şi Proiectare trebuie să respecte Procedura de Revizuire.

9.4.3 Informaţii ce trebuie depuse

Informaţiile depuse vor include doar Date de Proiectare relevante (aşa cum s-a convenit între părţi). Nu este necesar să se predea calculele de proiectare şi documentaţia de fond, cum ar fi anexele pentru consolidări sau proiectare a Lucrărilor Temporare, în afara cazului în care sunt solicitate în mod expres.

9.4.4 Rapoarte privind Siguranta Rutiera
Documentele depuse ce implică elemente de proiectare a Spatiului de Servicii vor fi însoţite de Rapoarte de Audit de Siguranta Rutiera, pregătite de Echipa de Audit de Siguranta Rutiera independentă. Alte depuneri vor fi însoţite de Rapoartele de Audit de Siguranta Rutiera corespunzătoare, descriind evaluările de risc şi siguranţă efectuate ca parte din procesul de proiectare.
9.4.5 Lucrări Temporare

Depunerea de proiecte referitoare la Lucrările Temporare nu este necesară, decât dacă este solicitat de către Autoritate.
9.4.6 Certificate

Toate documentele depuse vor fi însoţite de Certificatele corespunzătoare (vezi Anexa 9/1) semnate corespunzător de către Proiectant şi Concesionar. Certificatele vor fi semnate de reprezentanţi autorizaţi ai organizaţiilor în cauză. Autoritatea va completa Certificatul în concordanţă cu Procedura de Revizuire şi va înapoia o copie Proiectantului.

ANEXA 9/1: LISTA CERTIFICATELOR
(suplimentar celor precizate in mod expres de clauzele Contractului de Concesiune)
Certificate de Proiectare

1. Proiect General

2. Proiect Structural

3. Proiect al Sistemului de Drenare

4. Dimensionarea Sistemului Rutier

5. Raport Geotehnic

6. Proiect pentru Amenajarea Teritoriului

7. Modificări

Certificate de Construcţie

8. Începerea Lucrărilor
9. Managementul Traficului

10. Probe şi Încercări

11. Finalizare

12. Începerea Serviciilor

13. Lucrări Temporare (dacă este necesar)

Alte Certificate pe Durata Serviciilor

14. Lucrări de Întreţinere

15. Remedierea Defectelor

16. Returnare / Sfârşitul Termenului

Formatul şi conţinutul Certificatelor trebuie convenite între Reprezentantul Concesionarului şi Reprezentantul Autorităţii. Un exemplu de Certificat este prevăzut în Anexa 9/2.
ANEXA 9/2: EXEMPLU DE CERTIFICAT
Certificăm că am utilizat un grad rezonabil de aptitudini profesionale şi grijă în pregătirea [

] în conformitate cu referinţa depunerii noastre [

] ce este ataşată acestui Certificat, şi listată mai jos.

[Furnizaţi o listă de documente şi desene etc. depuse]

După părerea noastră, [Proiectul] depus respectă [Prevederile de Proiectare şi Construcţie] şi [Specificaţiile Tehnice] asociate, acolo unde este cazul.

	Proiectant

Nume: ........................................

Poziţia: .......................................

Data: ..........................................

Semnat: ......................................


	Reprezentantul Concesionarului

Nume: ........................................

Data: ..........................................

Semnat: ......................................



	Acest Certificat este:

(a) Luat la Cunoştinţă*

(b) Luat la Cunoştinţă cu Observaţii*†
(c) Returnat ca „Respins cu Observaţii”* †
* ştergeţi unde este cazul

† vezi Observaţiile mai jos
	Autoritate
Nume: ........................................

Data: ..........................................

Semnat: ......................................



	Observaţii
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