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CONTRACT DE SERVICII
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
„POD PESTE DUNARE, GIURGIU-RUSE II”



In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. .................. s-a incheiat prezentul contract de servicii, (denumit in continuare „Contractul”),

intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., denumita in continuare C.N.A.I.R. S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/552/2004, avand cont bancar RO67RNCB0082008094080001, deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala Unirea, legal reprezentata prin ing. Cristian Ovidiu Catalin PISTOL - Director General, (denumita in continuare “Autoritate Contractanta/ Beneficiar”), pe de o parte,

si

............................................, persoana juridica .......... cu sediul in .........................................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ................, Cod Unic de Inregistrare ................., Identificator Unic la Nivel European (EUID): .................., cont bancar nr. ...................................... deschis la ..................................., legal reprezentata prin .....................,  (denumita in continuare ”Prestator”), de cealalta parte,

(denumite in continuare „Partile”).



Partile au convenit urmatoarele:


Articolul 1 Obiectul Contractului de Servicii

1.1 [bookmark: _Hlk173946596]Obiectul contractului de servicii consta in elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Pod Peste Dunare, Giurgiu - Ruse II”, in conformitate cu cerintele Documentatiei de Atribuire, ale Caietului de Sarcini si anexelor acestuia si cu respectarea prevederilor legale si a standardelor si normativelor tehnice in vigoare.

Prestatorul va presta urmatoarele servicii si va elabora cel putin urmatoarele documente:
· Elaborare Studiu de Fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (prevederile H.G. nr. 907/2016, norme, normative, standarde, legi etc.);


Articolul 2 Termeni si definitii

2.1 Urmatoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:
Abatere profesionala: orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionala a Prestatorului, cum ar fi, dar fara a se limita la, incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv incalcari ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei careia ii apartine acest operator;
Abatere profesionala grava: orice abatere comisa de Prestator care afecteaza reputatia profesionala a acestuia, cum ar fi, dar fara a se limita la, incalcari ale regulilor de concurenta de tip "cartel" care vizeaza trucarea licitatiilor sau incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsita cu intentie sau din culpa grava;
Act Aditional: document semnat de Parti care completeaza si/sau modifica termenii si conditiile Contractului de Servicii;
ANAP: reprezinta Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;
Anexa la Propunerea Financiara: documentul care defalca valoarea contractului de servicii;
Autoritatea Contractanta/Beneficiar: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.);
Caiet de Sarcini (insotit de anexele acestuia): documentul reprezentand Anexa I a Contractului de Servicii, intocmit de catre Autoritatea Contractanta, care contine specificatii tehnice si include definirea conditiilor din Contractul de Servicii si/sau obiectivele Serviciilor, specificand, acolo unde este cazul, metodele si resursele care urmeaza sa fie utilizate de catre Prestator si/sau rezultatele ce trebuie realizate de catre acesta;
Caz fortuit: conform Articolului 1351 alin. (3) Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;
CE: Comunitatea Europeana;
Comisia: Comisia Europeana;
Conflict de interese: orice situatie in care membrii personalului Autoritatii Contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire. Acest termen are semnificatia data de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si de O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare si se completeaza cu reglementarile incidente si ghidurile de aplicare emise de Uniunea Europeana/Autoritatea de Management competenta pentru Programul Transport 2021-2027;
Contract de achizitie publica: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante, care are ca obiect prestarea de servicii;
Contract de Servicii sau Contract: contractul semnat si incheiat de catre Parti care are ca obiect realizarea serviciilor detaliate in Caietul de Sarcini si anexele acestuia, respectiv prestarea de activitati si servicii pentru elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Pod Peste Dunare, Giurgiu - Ruse II”;
Data intrarii in vigoare: inseamna data la care prezentul Contract intra in vigoare conform Articolului 5 din Contractul de Servicii;
Data semnarii Contractului: data semnarii de catre ambele parti a Contractului de Servicii;
Denuntarea unilaterala a contractului de catre Autoritatea Contractanta: reprezinta dreptul recunoscut Autoritatii Contractante privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterala a Autoritatii Contractante;
Despagubire Generala: suma, neprevazuta expres in Contractul de Servicii, care este acordata de catre instantele de drept comun din Romania sau este convenita de catre parti ca si despagubire platibila partii prejudiciate in urma incalcarii Contractului de Servicii de catre cealalta parte;
Dobanda penalizatoare: inseamna dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara  comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, calculata pentru suma datorata;
Documentatia de atribuire: documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile; 
Durata contractului: intervalul de timp in care Prestatorul presteaza serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, incepand cu Data de Incepere a contractului;
Durata de valabilitate a contractului: reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract este valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini si anexelor acestuia, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce inclusiv cele care decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare;
Forta majora: conform Articolului nr. 1351 (2) Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil;
Garantia de Buna Executie: garantia constituita de Prestator in scopul asigurarii Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a Contractului de Servicii;
Instructiuni catre ofertanti: document elaborat de Autoritatea Contractanta, care contine detaliile referitoare la formalitatile ce trebuie indeplinite in legatura cu procedura de atribuire in cauza, modul in care operatorii economici trebuie sa structureze informatiile ce urmeaza a fi prezentate pentru a raspunde cerintelor din anuntul de participare, respectiv detalii procedurale cum ar fi precizari privind garantiile solicitate, modul in care trebuie intocmite si structurate propunerea tehnica si cea financiara, criteriul de atribuire ce urmeaza a fi aplicat, precum si termenele procedurale ce trebuie respectate si caile de atac ce pot fi utilizate;
Legea aplicabila: Legea Romana;
Luna: luna calendaristica;
Managerul de Proiect: persoana fizica sau juridica responsabila cu monitorizarea implementarii contractului in numele Autoritatii Contractante/Beneficiarului;
Masuri de remediere: acele masuri adoptate de Autoritatea Contractanta, in urma primirii unei contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de atribuire; Acest termen are semnificatia data de Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
MIV: Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Sectorial Transport sau ale Manualului de Identitate Vizuala, in vigoare la data realizarii masurilor de informare si publicitate;
Moneda nationala: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu;
MPGT: Master Plan General de Transport;
Oferta: actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin Documentatia de atribuire;
Operator economic: orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati;
Ordin Administrativ/Dispozitie Administrativa: orice instructiune, comanda sau dispozitie emise de Managerul de Proiect catre Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul contractului sau pentru a clarifica, completa si/sau lamuri termenii si conditiile Contractului;
Ordinul de incepere al Contractului: notificarea emisa de catre Autoritatea Contractanta prin care instiinteaza Prestatorul asupra datei la care acesta poate incepe prestarea serviciilor (Data de Incepere a contractului);
Ordinul de mobilizare: instructiunea emisa de catre Managerul de Proiect in care sunt mentionate categoriile de Utilaje/Echipamente necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul de prestare a serviciilor;
Ordin de Modificare: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de Managerul de Proiect catre Prestator prin care se modifica in mod nesubstantial termenii si conditiile Contractului de Servicii sau prin care se realizeaza modificarile nesubstantiale la Contractul de Servicii;
OM REZ: reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare, respectiv orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de Managerul de Proiect catre Prestator privind utilizarea rezervelor de implementare in cadrul Contractului de Servicii;
Penalitate Contractuala: despagubirea stabilita in Contractul de Servicii ca fiind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii, in caz de neindeplinire a unei parti a acestuia sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor, fata de Termenele Limita, astfel cum au fost stabilite intre parti;
Prestator/Proiectant: operatorul economic care a devenit parte in Contractul de Servicii pentru a desfasura Servicii;
Pretul Contractului: suma cu caracter maximal asa cum aceasta este stabilita in Articolul 4 al Contractului de Servicii;
Proiectul: documentatia in legatura cu care sunt prestate Serviciile in baza Contractului de Servicii;
Propunerea tehnica: document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din Caietul de Sarcini si anexele acestuia, stabilite de Autoritatea Contractanta;
Propunerea financiara: document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de Autoritatea Contractanta;
Reprezentantul autorizat al Autoritatii Contractante: Managerul de Proiect sau alta persoana fizica sau juridica, desemnata de catre Autoritatea Contractanta ulterior semnarii Contractului si ale carei atributii vor fi stabilite de catre Autoritatea Contractanta. In acest sens, Autoritatea Contractanta va notifica Prestatorul cu privire la identitatea reprezentantului sau autorizat;
Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a Contractului de Servicii, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate de catre una dintre partile contractante, fara ca aceasta sa aduca atingerea prestatiilor succesive realizate anterior rezilierii;
Servicii: inseamna orice activitati, servicii care trebuie sa fie realizate de catre Prestator in pentru elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Pod Peste Dunare, Giurgiu - Ruse II”, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 si cu respectarea legislatiei si reglementarilor tehnice curente in vigoare si vor include, dar nu se vor limita la acestea: activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc.;
Stat Autoritate Contractanta: Romania;
Specificatii tehnice: cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii Autoritatii Contractante;
Standard: o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie;
Standard european: un standard adoptat de o organizatie de standardizare europeana, care este pus la dispozitia publicului;
Standard international: un standard adoptat de un organism de standardizare international, care este pus la dispozitia publicului;
Standard national: un standard adoptat de un organism de standardizare national, care este pus la dispozitia publicului;
Subcontractant: inseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata Prestatorului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
Studiu de Fezabilitate: documentatia tehnico-economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce urmeaza a fi supuse aprobarii;
Termene Limita: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:
[bookmark: do|caI|si2|ar3|al2|lia]a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;
[bookmark: do|caI|si2|ar3|al2|lib]b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;
[bookmark: do|caI|si2|ar3|al2|lic]c) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu exista o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
[bookmark: do|caI|si2|ar3|al2|lid]d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica sau sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;
[bookmark: do|caI|si2|ar3|al2|lie]e) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile lit. a), b) si d), cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare;
[bookmark: do|caIV|si6|ss3|ar184|pa1]Tert sustinator: persoana care, in baza Angajamentului ferm de sustinere incheiat in conformitate cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pune la dispozitia Prestatorului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest Angajament ferm de sustinere, confirma faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de sustinere si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Prestatorul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Prestatorul caruia i-a fost acordata sustinere. In cazul in care Prestatorul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, Prestatorul si tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/ sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin Angajamentul ferm de sustinere;
UE: Uniunea Europeana;
Zi/Zile: zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare; 
Zi/Zile lucratoare: zilele lucratoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucreaza.
Zi/Zile nelucratoare: sambata si duminca, zi de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucreaza.
2.2 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa.
2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include societatile si companiile, precum si orice organizatie avand personalitate juridica.
Articolul 3 Structura Contractului de Servicii

3.1 Prestatorul va indeplini serviciile in conditiile stabilite in prezentul Contract de Servicii care include, in ordinea enumerarii, prezentul Contract impreuna cu orice Act Aditional la Contractul de Servicii si urmatoarele anexe:
Anexa I: 	Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile/modificarile aduse pana la depunerea ofertelor (daca este cazul); 
Anexa II: 	Oferta, respectiv Propunerea tehnica si Propunerea financiara, inclusiv 	clarificarile/modificarile din perioada de evaluare;
Anexa III: 	Instrumentul de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de 	buna executie;
Anexa IV: 	Angajamentulul Ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
Anexa V:  	Contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este cazul);
Anexa VI: 	Acordul de asociere (daca este cazul) autentificat;
Anexa VII: 	Formulare si alte documente relevante (inclusiv Clarificari/Completari si/sau 	Modificari).
3.2 Toate clarificarile, completarile si modificarile realizate la Documentatia de atribuire pana la depunerea ofertei, inclusiv, daca este cazul, masurile de remediere/clarificarile aduse acestora pana la depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica documentele la care fac referire.
3.3 In conditiile existentei unor contradictii intre prevederile documentelor anexe la prezentul contract, documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntata mai sus.
3.4  In cazul in care, pe parcursul executarii prezentului contract, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini si anexele acestuia, prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini si anexelor acestuia.

Articolul 4 Pretul Contractului de Servicii

4.1 Pretul Contractului este de .................... Lei, la care se adauga TVA in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Platile vor fi efectuate de Beneficiar catre Prestator numai pe baza facturilor insotite de documente justificative.
4.2 Pretul Contractului include si rezervele de implementare, asa cum sunt acestea definite in O.U.G. nr. 101/2020 si cum au fost stabilite in Anexa la Propunerea Financiara. 
4.3 (1) Pretul Contractului poate fi ajustat in baza prevederilor art. 221 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
[bookmark: _Hlk112145315](2) Ajustarea pretului in cadrul prezentului contract se aplica la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului, prin aplicarea indicelui preturilor de consum total, denumit in continuare IPClr, diseminat de catre Institutul National de Statistica, utilizandu-se urmatoarea formula:
Vapl = Vpl x IPClr/100

unde:
„Vapl” - valoarea actualizata a platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata; 
„Vpl” - valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;
“IPClr” - indicele lunar al pretului de consum total, determinat de Institutul National de Statistica, prin baza de date IPC - Lunar, disponibila online, avand ca perioada curenta data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii „n“ si ca perioada de referinta luna anterioara datei de depunere a ofertelor;
luna „n“ - luna depunerii solicitarii de plata.
(3) Serviciile prestate care vor fi suportate din Sumele Provizionate si/sau Rezervele de implementare vor face obiectul actualizarii/ indexarii/ ajustarii preturilor, conform formulei de la alin. (2).
(4) Modificarea sau completarea informatiilor din prezenta clauza pe parcursul derularii contractului va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a Pretului Contractului.
(5) Sumele ce deriva din aplicarea prezentei clauze vor fi platite potrivit contractului, fara incheierea unui Act Aditional.
(6) Pentru stabilirea IPClr se va utiliza programul de calcul disponibil online la adresa http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1 unde se selecteaza la sectiunea „domeniul de interes” doar optiunea „IPC - TOTAL”, iar la sectiunea „perioada de interes”, in rubricile „Perioada curenta (selectie simpla)” si „Perioada de referinta (selectie multipla)” se selecteaza lunile mentionate la  „IPClr” din cadrul alineatului 2 de mai sus.

Articolul 5 Durata Contractului de Servicii 

5.1 Durata prezentului Contract de Servicii este de 24 luni de la Data de Incepere a contractului si cuprinde intervalul de timp aferent prestarii serviciilor pe care le presupune indeplinirea activitatilor care fac obiectul prezentului contract.
5.2 (1) Data intrarii in vigoare a Contractului de Servicii va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie, in conditiile prevazute la Articolul 27 din prezentul Contract de Servicii. 
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificata a Prestatorului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de servicii.
5.3 Data de Incepere a Contractului de Servicii va fi notificata de catre Autoritatea Contractanta dupa data intrarii in vigoare a Contractului (conform Articolului 5.2), dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului. Pana la data specificata in Notificarea Beneficiarului (Ordin de Incepere), Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii activitatii. Data de Incepere a contractului mentionata in Notificare (Ordin de Incepere) nu poate depasi 2 luni de la data emiterii Notificarii (Ordinului de Incepere), dar nu va fi mai scurta de 5 zile calendaristice de la Notificare (Ordin de Incepere). Autoritatea Contractanta este exonerata de orice costuri suplimentare pentru acesta perioada. De la acesta data, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii activitatii.
5.4 Durata de valabilitate a contractului reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini insotit de anexele acestuia, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricaror efecte pe care le produce, inclusiv cele care decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare. 
5.5	In situatia neconstituirii Garantiei de Buna Executie asa cum a fost solicitata la Articolul 27, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul de Servicii printr-o notificare prealabila prin care sa aduca la cunostinta Prestatorului acest fapt si, totodata, Autoritatea Contractanta va executa garantia de participare la procedura de achizitie publica.

Articolul 6 Notificari si comunicari

6.1 Notificarile si orice alta eventuala corespondenta in legatura cu indeplinirea prezentului Contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai daca vor fi transmise de o parte contractanta celeilalte parti, in scris, prin scrisoare recomandata la adresele mentionate in contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se considera efectuata si daca a fost remisa personal, sub semnatura autorizata de primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
6.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 
6.3 Atunci cand exista un termen limita pentru primirea unei comunicari scrise, expeditorul trebuie sa solicite confirmarea primirii respectivei comunicari. In toate situatiile, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicarilor. 
6.4 Orice notificare, consimtamant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Prestatorului sau a reprezentantului autorizat al Autoritatii Contractante conform Contractului de Servicii, va fi formulata in scris, daca nu se prevede altfel. 
6.5 Orice instructiuni si ordine verbale vor fi confirmate in scris. 
6.6 Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabila celeilalte parti numai daca a fost notificata in conditiile stabilite in prezentul articol. 
6.7 Orice modificare a contului si a bancii in care se efectueaza platile trebuie notificata de Prestator Autoritatii Contractante. 
6.8 Autoritatea Contractanta va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele persoanelor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele persoanei sale de contact, precum si cu privire la modificarea contului bancar.

Articolul 7 Subcontractarea

7.1 Prestatorul va prezenta contractele incheiate intre Prestator si subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, categorii de servicii/lucrari care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica categoriile de servicii/lucrari, cesiunea de creanta, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care subcontractantii opteaza / nu opteaza pentru plata directa, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul contractului de subcontractare.
7.2 Inlocuirea/introducerea subcontractantilor de catre Prestator pe toata durata contractului poate interveni in urmatoarele situatii:
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de servicii in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si Beneficiar. 
c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de servicii.
7.3 In situatiile prevazute la Articolul 7.2, Prestatorul va prezenta contractele incheiate intre Prestator si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin elementele mentionate la Articolul 7.1. 
7.4 In situatiile prevazute la Articolul 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului de Sarcini si anexelor acestuia si a Propunerii tehnice depuse de catre Prestator la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii. 
7.5 Contractele mentionate la Articolul 7.3 si declaratiile mentionate la Articolul 7.4 vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti. 
7.6 (1) In situatiile prevazute la Articolul 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica. 
(2) In scopul efectuarii verificarii prevazute la alin. (1), Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante o declaratie pe proprie raspundere a subcontractantului propus de Prestator in conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag respingerea/excluderea acestuia de catre Autoritatea Contractanta. 
(3) In sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu subcontractantii propusi.
(4) Autoritatea Contractanta nu va accepta subcontractantul propus de catre Prestator in situatia in care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta sau a luat cunostinta in orice alt mod ca acesta se afla intruna din situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In cazul in care este identificata o situatie de respingere a subcontractantului propus de Prestator, Autoritatea Contractanta va solicita Prestatorului sa inlocuiasca subcontractantul propus in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. 
(6) Prestatorul va prezenta documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare a subcontractantului propus si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit subcontractantul propus. 
(7) In cazul in care este necesar ca subcontractantul propus de catre Prestator sa detina o autorizatie speciala sau sa fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile in cauza in statul de origine, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita Prestatorului sa demonstreze ca subcontractantul detine o astfel de autorizatie sau ca este membru al unei astfel de organizatii, iar Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii Contractante documente relevante in acest sens. 
(8) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita Prestatorului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi, cu privire la categoriile de servicii/lucrari din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv.
(9) In cazul in care, din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru categoriile de servicii/lucrari pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, Autoritatea Contractanta va respinge subcontractantul propus. 
7.7 Inlocuirea/introducerea subcontractantilor de catre Prestator, in perioada de implementare a contractului, se realizeaza numai dupa obtinerea acordului scris al Autoritatii Contractante.
7.8 (1) In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferenta activitatilor subcontractate va fi cel mult egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata. 
(2) In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. 
(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de catre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora. 
7.9 In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. b), Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica. 
7.10 Situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala in sensul art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative: 
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor; 
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica Pretul Contractului incheiat intre Autoritatea Contractanta si Prestator; 
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizitie publica; 
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificati. 
7.11 In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. c), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una dintre parti, Prestatorul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile Articolului 7.8.
7.12 Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract de achizitie publica sau a angajarii de catre Prestator a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor stabilite nu va exonera Prestatorul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin Contractul de Servicii. 
7.13 Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata executarii contractului de achizitie publica se va realiza prin Ordin de Modificare cu respectarea prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointa al Autoritatii Contractante.
7.14 In cazul subcontractarii, executarea contractului de achizitie publica ramane in obligatia si sub supravegherea Prestatorului si acesta va raspunde fata de Autoritatea Contractanta pentru calitatea prestatiei subcontractantului, Prestatorul avand insa drept de regres impotriva subcontractantului.
7.15 In cazul in care un subcontractant nu isi executa obligatiile asumate prin contractul de subcontractare fata de Prestator, Autoritatea Contractanta sau Managerul de Proiect poate/pot solicita Prestatorului fie sa inlocuiasca respectivul subcontractant cu un subcontractant avand calificarile si experienta solicitate de Autoritatea Contractanta, fie sa preia el insusi executarea contractului. 
7.16 Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau orice incredintare a activitatilor stabilite in cadrul prezentului contract de catre subcontractant catre terte parti, fara aprobarea prealabila in scris a Autoritatii Contractante, va fi considerata o incalcare a contractului, situatie care indreptateste Autoritatea Contractanta la aplicarea unei penalitati Prestatorului, in cuantum de 20% din suma alocata pentru activitatile subcontractate, pentru fiecare caz in parte, asa cum reiese din contractul de subcontractare.
7.17 In situatia in care este necesara inlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligatia de a nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii declarati necastigatori in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica. 
7.18 Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de catre Prestator potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va fi considerata o incalcare a prezentului contract.

Articolul 8 Asigurarea informatiilor de catre Autoritatea Contractanta

8.1 Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului cu promptitudine orice informatii si/sau documente/studii existente pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Autoritatii Contractante la sfarsitul perioadei de implementare a contractului sau la solicitarea Autoritatii Contractante.
8.2 Autoritatea Contractanta va asigura accesul la alte date relevante, care vor fi solicitate in mod rezonabil de catre Prestator, in limita existentei lor si va colabora, atat cat este posibil, cu Prestatorul, pentru furnizarea informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea contractului.
8.3 Autoritatea Contractanta va asigura legatura cu institutiile guvernamentale relevante, ministere, autoritati locale, etc.



Articolul 9 Obligatii Generale ale Prestatorului

9.1 Prestatorul va presta Serviciile prevazute in Caietul de Sarcini si anexele acestuia, in conditiile si la termenele stabilite in Caietul de Sarcini si anexele acestuia, precum si prin prezentul Contract.
9.2 Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor legale in vigoare in Romania si se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. 
9.3 Prestatorul va despagubi Autoritatea Contractanta in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
9.4 Prestatorul va realiza Serviciile in baza Contractului de Servicii cu atentie, eficienta si diligenta, conform celor mai inalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limita stabilite pentru fiecare etapa de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor Contractului de Servicii.
9.5 Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative/Dispozitiilor Administrative si solicitarilor reprezentantului legal al Autoritatii Contractante/Managerului de Proiect, in termenele comunicate de catre acesta. Cand Prestatorul apreciaza ca Ordinele Administrative/ Dispozitiile Administrative sunt emise cu depasirea competentei reprezentantului legal al Autoritatii Contractante/Managerului de Proiect, ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul de Proiect, sub sanctiunea decaderii, intr-un termen de 10 zile de la data primirii Ordinului. Executarea Ordinului Administrativ/ Dispozitiei Administrative nu va fi suspendata prin aceasta notificare.
9.6  Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie referitoare la Contractul de Servicii drept private si confidentiale si, cu exceptia cazului in care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de Servicii fara acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante ori al Managerului de Proiect. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul executarii Contractului de Servicii, decizia finala va apartine Autoritatii Contractante.
9.7 Daca Prestatorul este o Asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi tinute individual si solidar responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul de Servicii. Persoana desemnata de Asociere sa actioneze in numele sau in cadrul Contractului de Servicii va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual Asocierea.
9.8 In cazul in care Prestatorul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane, iar una sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii ramas/ramasi vor indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat.
9.9 Orice modificare a componentei Asocierii fara acordul prealabil scris al Autoritatii Contractante va fi considerata o incalcare a Contractului de Servicii. In aceasta situatie, Partile initiale ale Asocierii vor fi tinute solidar si individual responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul de Servicii prestate pana la acea data.
9.10 Daca nu a fost solicitat sau convenit in alt sens de catre UE, Prestatorul va intreprinde demersurile necesare pentru a se asigura ca finantarea a fost mediatizata corespunzator. Toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Transport 2021-2027 sau ale Manualului de Identitate Vizuala in vigoare la data realizarii acestora.
9.11 Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, referitor la responsabilitatile proiectantului privind calitatea in constructii, inclusiv prevederile Art. 23.

Articolul 10 Obligatii Specifice ale Prestatorului

[bookmark: do|ar1|alA|pt1|pa3][bookmark: do|ar1|alB|pt2|sp2.5.|pa9]10.1 Obligatiile specifice ale Prestatorului sunt detaliate in Anexa I: Caietul de Sarcini, insotit de anexele acestuia. Prestatorul are obligatia de a realiza toate cerintele incluse in Caietul de Sarcini si in anexele acestuia, in conditiile si la termenele stabilite in acestea si prin prezentul Contract de Servicii.
10.2 Prestatorul are obligatia de a-si indeplini atributiile conform prezentului Contract de servicii inclusiv anexele acestuia (in special Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia), cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare, cu modificari si completari ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificari si completari ulterioare, H.G. nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile legislatiei incidente in materie, in vigoare. 
10.3 Prestatorul va elabora un plan general si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitatile, serviciile solicitate in Caietul de Sarcini si anexele acestuia. Atat planul general cat si planul detaliat vor fi prezentate Beneficiarului in Raportul de Inceput. De asemenea, atasat Raportului de Inceput va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres Lunare si un plan al Sistemului de Management al Calitatii Prestatorului pentru derularea serviciilor. 
10.4 (1) Prestatorul are obligatia de a asigura monitorizare geotehnica, respectand prevederile Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP074/2022. 
(2) Detalierea modului de realizare a Raportului de monitorizare geotehnica este prevazut in Caietul de Sarcini.
10.5 Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate, conform prevederilor Caietului de Sarcini si anexelor acestuia. Prestatorul va raspunde pentru prestatia sa si va justifica corespunzator solutiile alese potrivit prevederilor legale si conditiilor contractuale.
10.6 Prestatorul va oferi asistenta Autoritatii Contractante pentru orice problema identificata pe parcursul implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si conditiilor contractuale. 

Articolul 11 Codul de conduita

11.1 Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru Autoritatea Contractanta conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu Proiectul sau Serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Autoritatea Contractanta. Nu va angaja Autoritatea Contractanta in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acesteia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.
11.2 Cand Prestatorul sau oricare din subcontractantii, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractanta, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractanta, Autoritatea Contractanta poate decide incetarea Contractului de Servicii, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Prestator in baza Contractului de Servicii.
11.3 Platile catre Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii si atat Prestatorul, cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii.
11.4 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Autoritatii Contractante.
11.5  Prestatorul si personalul sau vor respecta secretul profesional pe toata durata Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa incetarea Contractului de Servicii. 
In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante, Prestatorul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii Serviciilor. Totodata, Prestatorul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Autoritatii Contractante informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii Contractului de Servicii. In situatia nerespectarii obligatiilor prevazute la Articolul 11.5 din Contractul de Servicii, Prestatorul va fi obligat la plata unei penalitati in cuantum de 5% din Pretul Contractului.
11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii executate si legitime, comisioanele transferate catre un paradis fiscal, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.
[bookmark: _Hlk80961088]11.7 Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se executa Contractul de Servicii. Autoritatea Contractanta va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului, ori va solicita informatii si documente, actiuni, pe care le considera necesare pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.
11.8 Pe toata perioada de implementare a Contractului de Servicii, Prestatorul si personalul sau si/sau subcontractantul/tii acestuia si/sau tertul/ii sustinator/i, vor respecta drepturile omului, nu vor aduce atingere drepturilor fundamentale si prevederilor legale si vor respecta obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica.

Articolul 12 Conflictul de interese

12.1 Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a Contractului de Servicii. 
12.2 Orice conflict de interese aparut in timpul executarii Contractului de Servicii trebuie notificat in scris Autoritatii Contractante fara intarziere.
12.3 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si poate solicita masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. 
12.4 Fara a aduce atingere prevederilor Articolului 18 din prezentul contract, Prestatorul va inlocui, imediat si fara vreo compensatie din partea Autoritati Contractante, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie cu o alta persoana care sa indeplineasca criteriile de calificare/selectie solicitate in cadrul Documentatiei de Atribuire/Caietului de Sarcini, insotit de anexele acestuia si/sau sa obtina acelasi punctaj aferent factorilor de evaluare (dupa caz). In vederea inlaturarii oricarui dubiu, Partile convin ca inlocuirea oricarui membru al personalului Prestatorului decurgand dintr-un conflict de interese va fi considerata o nerespectare a obligatiilor contractuale ale acestuia, caz in care acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea Contractanta a unei penalitati in cuantum de 10.000 Lei pentru fiecare persoana inlocuita. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Autoritati Contractante de a solicita si obtine repararea oricaror prejudicii decurgand dintr-un astfel de conflict de interese. 
Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Prestatatorul va propune o persoana inlocuitoare care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca persoana inlocuita.
12.5 Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Prestatorul esueaza in a-si mentine independenta, Autoritatea Contractanta, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de Servicii, in conditiile prevazute de Articolul 32 din prezentul Contract de Servicii, fara a fi necesar niciun preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale.
12.6 (1) In cazul in care Autoritatea Contractanta identifica o situatie potential generatoare de conflict de interese in sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili daca situatia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si de a prezenta Prestatorului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia Autoritatii Contractante, sunt de natura sa conduca la un conflict de interese.
[bookmark: do|caII|si4|ar62|al2](2) In cazul prevazut la alin. (1), Autoritatea Contractanta solicita Prestatorului transmiterea punctului sau de vedere cu privire la respectiva situatie.
[bookmark: do|caII|si4|ar62|al3](3) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2), Autoritatea Contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, Autoritatea Contractanta adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor respective, atunci cand le este afectata impartialitatea. In situatia in care nu este posibila eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, Autoritatea Contractanta poate dispune incetarea Contractului de Servicii, potrivit prevederilor Articolului 32 din prezentul Contract.
[bookmark: do|caII|si4|ar61|pa1]12.7 Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice si cele cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai Autoritatii Contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care Autoritatea Contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Articolul 13 Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva incendiilor. Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea muncii

13.1 Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata Prestatorul lucreaza independent cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Prestatorul isi va instrui personalul pentru activitatile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Prestatorul are obligatia de a asigura personalului propriu, precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.
13.2 Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de munca utilizate sau de catre lucratorii sai si alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.
13.3 Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, sa respecte pe tot teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.
13.4 Prestatorul poarta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Prestator.
13.5 In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii contractante care are contract de munca cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale.
13.6 Prestatorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii Prestatorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut in timpul derularii  contractului, produs din cauza lucratorilor Prestatorului, va fi inregistrat de Prestator, conform legislatiei in vigoare.
13.7 Pe toata durata Contractului de Servicii, Prestatorul va incheia asigurare medicala, pentru sine si pentru ceilalti salariati sau personal contractat de acesta in baza Contractului de Servicii. Beneficiarul nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de sanatate ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu. 
13.8 In termen de 10 zile lucratoare de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va incheia si va mentine in vigoare o polita de asigurare sau polite de asigurare de raspundere profesionala cu despagubire integrala pentru suma asigurata care va fi egala cu Pretul Contractului, asigurare ce va acoperi in integralitate, atat durata Contractului de Servicii, cat si orice perioada de prelungire a duratei Contractului de Servicii, precum si urmatoarele aspecte:
a) raspunderea Prestatorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor, incluzand costurile repatrierii pe motive de sanatate;
b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea Contractului de Servicii (daca este cazul);
c) raspunderea civila in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori Beneficiarului, ori salariatilor ori agentilor Beneficiarului, ca urmare a executarii Contractului de Servicii;
d) asigurare de raspundere civila auto pentru autoturismele conduse in Romania de catre Prestator sau personalul angajat al acestuia sau de catre Subcontractanti in legatura cu Contractul de Servicii, cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile;
e) raspunderea Prestatorului pentru prejudiciile din proiectare.  
13.9 (1) Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante dovezi ale incheierii politei de asigurare si dovezi ale platii/platilor primelor de asigurare in termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii Contractului.
(2) Prestatorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor politei de asigurare si ale platilor periodice ale primelor de asigurare in termen de 10 zile lucratoare de la data prelungirii politei de asigurare sau de la data platii primelor de asigurare, in caz contrar Beneficiarul este indreptatit sa aplice penalitati in cuantum de 100 Lei pentru fiecare zi de intarziere de la data la care Prestatorul trebuia sa transmita documentele si pana la data la care acestea au fost transmise.
13.10 Prestatorul, pe cheltuiala sa, va incheia si va mentine in vigoare polita de asigurare sau politele de asigurare mai sus mentionate. Cheltuielile aferente emiterii si mentinerii in vigoare a politei de asigurare sau politelor de asigurare nu sunt parte integranta din Pretul Contractului si vor fi suportate integral de Prestator.
13.11 Prestatorul va fi raspunzator de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul salariat ori contractat si de informarea continua a Beneficiarului cu privire la acest aspect. Daca Beneficiarul ori Prestatorul au cunostinta de o amenintare iminenta cu un pericol asupra vietii ori sanatatii personalului salariat ori contractat, Prestatorul poate lua masuri urgente de punere la adapost a persoanelor a caror siguranta este amenintata. Daca astfel de actiuni au fost intreprinse de catre Prestator, ele vor fi comunicate de urgenta Beneficiarului si pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 28 din Contract.
13.12 Prestatorul trebuie sa faca si sa mentina pe cheltuiala sa, si va determina subcontractantii/tertii sustinatori sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile aprobate de Beneficiar, polita de asigurare de raspundere profesionala cu acoperire minima in cadrul Pretului Contractului si, la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca asemenea asigurare a fost facuta si mentinuta valabila, precum si ca taxele curente aferente au fost astfel platite. 

Articolul 14 Instructiuni si schite

14.1 	Daca Serviciile presupun elaborarea instructiunilor si a desenelor de executie, Prestatorul le va elabora in baza unor proceduri general recunoscute si acceptate si a standardelor agreate de Autoritatea Contractanta, tinand cont si de ultimele cerinte in materie de elaborare a desenelor de executie, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
14.2 Prestatorul se va asigura ca specificatiile si desenele si toate documentele care au legatura cu achizitia de produse/servicii/lucrari in cadrul proiectului sunt pregatite pe baza unor criterii impartiale in vederea promovarii competitivitatii intre ofertanti.

Articolul 15 Drepturi de proprietate intelectuala

15.1 Toate documentele realizate in timpul derularii prezentului contract, compilate ori elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea Contractului de Servicii, vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii Contractante dupa predarea si aprobarea acestora conform Articolului 24. Dupa incetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente si date Autoritatii Contractante. Prestatorul nu va utiliza documente si date ale Proiectului/Contractului in scopuri care nu au legatura cu Contractul de Servicii fara acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante.
15.2 Prestatorul/subcontractantii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor face referire la aceste Servicii in cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu vor divulga nicio informatie furnizata de Autoritatea Contractanta, fara acordul scris prealabil al acesteia.
15.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobandite in executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusiva a Autoritatii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.
15.4 Nerespectarea obligatiilor mentionate in alineatele precedente, de catre Prestator/subcontractantii acestuia, da dreptul Autoritatii Contractante la daune interese in cuantum de 20.000 Lei pentru fiecare caz in parte.
15.5 Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea Prestatorului conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare si conform H.G. nr. 907/2016.

Articolul 16 Scopul serviciilor

16.1 Scopul Serviciilor este precizat in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile/modificarile si/sau masurile de remediere la acesta, dupa caz, din Documentatia de Atribuire aferenta prezentului Contract de Servicii. 
16.2 Prestatorul trebuie sa presteze toate Serviciile stabilite prin Contractul de Servicii, asumandu-si raspunderea specifica pentru fiecare dintre categoriile de servicii prestate.
16.3 Prestatorul va prezenta intotdeauna cele mai bune solutii in baza carora sa poata fi luata decizia finala de catre Autoritatea Contractanta.
16.4 Cand i se cere Prestatorului sa pregateasca o documentatie tehnica si/sau financiara pentru licitarea unor lucrari si/sau parti din lucrari si/sau servicii, documentatia trebuie sa contina toate documentele necesare pentru pregatirea procedurilor de atribuire de catre Autoritatea Contractanta in vederea executarii lucrarilor sau serviciilor cerute. Autoritatea Contractanta va oferi Prestatorului toate informatiile necesare pentru redactarea partii administrative a documentatiilor tehnice si/sau financiare solicitate.
16.5  In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale Propunerii tehnice nu corespund cerintelor prevazute in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini si anexele acestuia.

Articolul 17 Personalul si echipamentul 

17.1 Prestatorul are obligatia sa transmita spre aprobare Autoritatii Contractante cu cel putin 3 zile inainte de Data de Incepere a Contractului mentionata in Notificare (Ordinul de Incepere), personalul pe care intentioneaza sa-l utilizeze pentru implementarea Contractului, altul decat expertii ale caror nume si CV-uri sunt prezentate la momentul ofertei si sunt incluse in Anexa II a Contractului de Servicii impreuna cu documentele mentionate in Caietul de Sarcini si anexele acestuia. Autoritatea Contractanta are dreptul sa aprobe sau, dupa caz, sa respinga personalul propus de catre Prestator in termen de 10 zile de la data primirii documentelor mentionate mai sus, cu motivarea deciziei de respingere.
17.2 Toate persoanele care vor lucra in cadrul Proiectului cu aprobarea Autoritatii Contractante vor incepe prestarea sarcinilor ce le revin la data ori in cadrul perioadei stabilite in Anexa I si/sau Anexa II ale Contractului de Servicii, sau, in caz contrar, la data sau in perioada notificata Prestatorului de catre Autoritatea Contractanta sau de catre Managerul de Proiect.
17.3 Prestatorul:
a) va inainta Managerului de Proiect, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a Contractului de Servicii, programul propus pentru mobilizarea personalului;
b) va informa Autoritatea Contractanta privind data mobilizarii si demobilizarii fiecarui expert;
c) va transmite Autoritatii Contractante, atunci cand este necesar, pentru aprobare in scris, o solicitare pentru numirea unor experti pe termen scurt.
17.4 (1) Prestatorul are obligatia de a mobiliza personalul solicitat in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului, ale Caietului de Sarcini si anexelor acestuia si cu prealabila notificare a Autoritatii Contractante.
(2) Personalul care va lucra in cadrul Contractului va incepe prestarea sarcinilor ce ii revin de la data mobilizarii acestuia.
17.5  Prestatorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu personal salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a sarcinilor acestuia.
17.6  Prestatorul are obligatia de a mentine Personalul nominalizat in oferta si/sau aprobat ulterior, pe intreaga durata a contractului.
17.7 Prestatorul are obligatia de a asigura, pe intreaga durata a contractului, personalul necesar pentru indeplinirea contractului, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si anexelor acestuia, ale Documentatiei de Atribuire si/sau prevederile legislatiei in vigoare.
17.8 In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul Contractului si intr-o faza ulterioara a Proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini si anexele acestuia, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia.  
17.9 Managerul de Proiect poate dispune Prestatorului, prin emiterea unui Ordin de mobilizare, mobilizarea Utilajelor/Echipamentelor Prestatorului, incluse in Programul de prestare a serviciilor. In Ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor ramane mobilizate categoriile de Utilaje/Echipamente. Numarul maxim de Utilaje/Echipamente ce poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare rezulta din Programul de prestare a serviciilor. Prestatorul va mobiliza categoriile de Utilaje/Echipamente mentionate in Ordinul de mobilizare, in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Managerul de Proiect. In situatia in care Prestatorul nu respecta acest termen, Autoritatea Contractanta este indreptatita sa perceapa penalitati de intarziere in cuantum de 700 lei/zi de intarziere, incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare si pana la data mobilizarii categoriilor de Utilaje/Echipamente ale Prestatorului mentionate in Ordinul de mobilizare.

Articolul 18 Inlocuirea personalului

18.1 (1) Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului fara acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante.
(2) Prestatorul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea personalului in urmatoarele situatii:
a) suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 28 (doar in conditile in care personalul respectiv nu mai este disponibil la incetarea suspendarii), 
b) deces (se vor prezenta certificate de deces), 
c) incapacitate fizica/psihica (dovedita prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. - documente prezentate in original sau copie legalizata din care sa rezulte faptul ca expertul nu isi poate exercita atributiile profesionale; documentele medicale din care nu rezulta expres incapacitatea expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu vor fi acceptate de Autoritate Contractanta ca document justificativ),
d) demisia - actul unilateral de vointa al persoanei prin care inceteaza Contractul individual de munca dintre persoana respectiva si Angajator, demisia salariatului fiind inaintata Prestatorului, in calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) incetarea activitatii expertului in cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente justificative;
f) desfacerea disciplinara a Contractului individual de munca, dovedita cu documente justificative; 
g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv (doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil). 
(3) Inlocuirea personalului se realizeaza numai cu acceptul Autoritatii Contractante.
Autoritatea Contractanta nu va accepta inlocuirea personalului in situatia in care:
a) noul personal nu indeplineste cel putin cerintele prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire.
b) noul personal nu obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare. 
In conditiile in care se propune inlocuirea personalului si acesta indeplineste cerintele prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire si obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare, inlocuirea respectiva nu reprezinta o modificare substantiala asa cum este aceasta definita in art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
[bookmark: do|caIV|si2|ar162|al2](4) In situatiile prevazute la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentatia de atribuire, fie in vederea respectarii cerintelor Caietului de Sarcini si anexelor acestuia, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare (dupa caz).
18.2 Prestatorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga durata a contractului obligatiile stabilite in sarcina acestuia. 
18.3 In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatia de la Articolul 17.6 (respectiv nu mentine Personalul nominalizat in oferta si/sau aprobat ulterior, pe intreaga durata a contractului), pentru fiecare expert inlocuit, acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea Contractanta a unei penalitati in cuantum de 10.000 Lei, pentru fiecare caz in parte, exceptie facand situatiile indicate la Articolul 18.1 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. f) si lit. g). Situatia mentionata la Articolul 18.1 alin. (2) lit. d) si numai in situatiile prevazute la Art. 18.10 din prezentul contract, Autoritatea contractanta nu va aplica penalitatea de 10.000 lei. Situatia mentionata la Articolul 18.1 alin. (2) lit. e), nu exonereaza Prestatorul de aceasta obligatie si consecintele incalcarii ei. Beneficiarul nu va aplica penalitatea prevazuta in prezentul articol pentru expertii ale caror nume si CV-uri nu au fost prezentate la momentul depunerii ofertei.
18.4 (1) Pe parcursul derularii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Autoritatea Contractanta poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului nu isi indeplineste sarcinile din Contractul de Servicii.
(2) In situatia in care oricare membru al personalului va fi inlocuit, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante CV-ul in original al noului expert propus impreuna cu documentele justificative mentionate in Instructiuni catre Ofertanti si/sau in Caietul de Sarcini si anexele acestuia, care sa permita calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda inclusa in documentatia de atribuire si/sau indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini si anexele acestuia. Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Prestatorul va propune o persoana inlocuitoare care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca persoana inlocuita.
(3) In cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractanta va notifica in scris motivele respingerii. In caz de respingere, Autoritatea Contractanta va fi indreptatita sa solicite Prestatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 500 Lei pe zi de intarziere/per persoana, penalitati care vor curge de la data comunicarii respingerii personalului propus si pana la data aprobarii de catre Autoritatea Contractanta a unor persoane propuse de Prestator, care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca personalul propus si acceptat initial, la momentul aplicarii factorilor de evaluare solicitati in Documentatia de Atribuire sau dupa caz a indeplinirii calificarii/experientei/studiilor/atestatelor solicitate prin Caietul de Sarcini si anexele acestuia.
(4) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Prestatorului. In cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si sarcinile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita perioada de timp de catre noul expert, Autoritatea Contractanta poate solicita Prestatorului sa desemneze un expert temporar pentru Proiect, pana la sosirea noului expert sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului respectiv. 
18.5 In cazul in care Prestatorul nu este in masura sa furnizeze un inlocuitor care sa indeplineasca:
a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicarii factorilor de evaluare din Instructiuni catre Ofertanti, de catre expertul care urmeaza a fi inlocuit 
si/sau
b) cerintele din Caietul de Sarcini si anexele acestuia, pentru restul personalului, altul decat expertii ale caror nume si CV-uri sunt prezentate la momentul depunerii ofertei, Autoritatea Contractanta poate sa decida rezilierea Contractului de Servicii in conformitate cu Articolul 32 din Contractul de Servicii.
18.6 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din Contractul de Servicii si Documentatia de Atribuire, astfel: 
a) pentru expertii la care s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul unui Act Aditional; 
b) pentru personalul la care nu s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul unui Ordin de Modificare.
Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Autoritatea Contractanta, Prestatorul va notifica Autoritatea Contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.
18.7 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului, altul decat expertii ale caror nume si CV-uri sunt prezentate la momentul depunerii ofertei, se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din Contractul de servicii si Caietul de Sarcini si anexele acestuia prin corespondenta scrisa intre parti. Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Autoritatea Contractanta, Prestatorul va notifica Autoritatea Contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.
18.8	Prestatorul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in cadrul Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de Servicii nu va genera situatii de natura conflictului de interese. In situatia in care Prestatorul si/sau Autoritatea Contractanta descopera situatii potential generatoare de conflict de interese sau orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul Art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica prevederile Articolului 12 Conflictul de interese.
18.9 (1) In situatia in care Prestatorul a castigat mai multe proceduri de atribuire, derulate de C.N.A.I.R. S.A., pentru care a desemnat unul sau mai multi experti-cheie identici cu cel/cei din procedura de atribuire aferenta prezentului Contract de servicii, Prestatorul are obligatia de a inlocui expertul/expertii respectivi cu personal similar care sa indeplineasca cerintele Caietului de Sarcini/criteriile minime de calificare si, acolo unde este cazul, sa obtina cel putin acelasi punctaj daca experienta expertului/expertilor respectivi a reprezentat factor de evaluare pentru atribuirea contractului.
(2) Inlocuirea expertilor-cheie aflati in aceasta situatie se va realiza ulterior semnarii contractului, iar prevederile Art. 18 „Inlocuirea personalului” din prezentul contract se aplica, in mod obligatoriu, atat in ceea ce priveste modalitatea de inlocuire si aprobare a expertilor, cat si in ceea ce priveste penalitatile aplicate in cuantum de 10.000 lei pentru fiecare caz in parte.
18.10 a) Situatia in care personalul mobilizat efectiv isi inceteaza activitatea in cadrul prezentului contract, fara insa a inceta activitatea in cadrul Prestatorului nu reprezinta demisie in sensul prevederilor art. 18.1 alin. (2) d). In aceasta situatie, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul are dreptul fie de a nu aproba incetarea activitatii in cadrul prezentului contract a personalului respectiv, fie de a aproba incetarea activitatii acestuia, in aceasta din urma situatie fiind aplicabila penalitatea prevazuta la art. 18.3; 
b) In situatia in care personalul mobilizat efectiv isi inceteaza activitatea in cadrul Prestatorului prin demisie sau desfacere disciplinara a Contractului Individual de Munca, insa continua activitatea in cadrul prezentului contract sub alta forma legala de conlucrare (contract de subcontractare/ contract de colaborare/ contract de prestari servicii etc) nu se va aplica penalitatea prevazuta la art. 18.3. 
c) In conditiile in care personalul mobilizat efectiv inceteaza activitatea atat din cadrul Prestatorului, prin demisie sau desfacere disciplinara a Contractului Individual de Munca, cat si in cadrul prezentului Contract, penalitatea prevazuta la art. 18.3 nu se va aplica sub conditia prezentarii unei Declaratii de proprie raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal, de catre Prestator prin care sa se ateste faptul ca, in cazul demisiei, decizia personalului nu a fost in niciun fel alterata/influentata de catre Prestator sau, in cazul desfacerii disciplinare a Contractului Individual de Munca, ca aceasta masura adoptata de catre Prestator este rezultatul corectei aplicari a prevederilor legale si contractuale in relatia de munca cu personalul respectiv. In oricare dintre situatii, este necesar sa se ateste faptul ca instrumentul demisiei sau, dupa caz, al desfacerii disciplinare a Contractului Individual de Munca, nu este folosit nelegitim in scopul eludarii aplicarii mecanismelor contractuale (penalitati) in cazul fluctuatiei de personal in cadrul prezentului contract. 
d) Incetarea prin acordul partilor a Contractului Individual de Munca este asimilata situatiilor prevazute la art. 18.1 alin. (2) lit. e) din cadrul prezentului Contract si prin urmare va atrage penalitatea prevazuta la art. 18.3, intrucat reprezinta o situatie aflata in sfera de control a Prestatorului.

Articolul 19 Zilele si orele lucratoare

19.1 Zilele si orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al Prestatorului din Statul Autoritatii Contractante vor fi stabilite in baza legilor, reglementarilor si uzantelor specifice din Statul Autoritatii Contractante si in acord cu prevederile Contractului de Servicii.



Articolul 20 Modificarea Contractului de Servicii

20.1 (1) Modificari la contract se pot aduce prin Acte Aditionale si/sau prin Ordine de Modificare, in conditiile stipulate in prezentul articol. 
(2) Contractul de achizitie publica poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Aditional care sa reflecte modificarile de la pct. a), b) de mai jos, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in cazul in care: 
a) Prestatorul si-a schimbat forma de organizare si/sau denumirea societatii;
b) Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile si obligatiile Prestatorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni (daca nu reprezinta modificari substantiale), modificarile nesubstantiale (in sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare), precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractantilor, inlocuirea personalului, se pot realiza, dupa caz, prin Ordin de Modificare/Act Aditional. 
(4) Modificarile contractului:
a) generate de schimbari/ modificari legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instructiuni/etc.;
b) generate de solicitari ale Autoritatilor/ Entitatilor/ Institutiilor ce elibereaza avize/ acorduri/ autorizatii/ permise sau de alte entitati care au atributiuni in legatura cu proiectul (MTI, MFE, JASPERS, Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestati, etc.); 
c) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/ documentatiei) (termene intermediare) precizate in Caietul de Sarcini si anexele acestuia, in conditiile in care nu se prelungeste durata contractului.
d) generate de inlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru indeplinirea contractului, la care s-au aplicat factori de evaluare;
e) generate de prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv: 
e1 - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor;
e2 - completarea documentatiei (Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate solicita completari suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita in conformitate cu prevederile legale, datorita exigentelor MT, MFE, Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI etc., pentru realizarea unei documentatii cu nivel ridicat de acuratete/incredere);
e3 - intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare;
e4 - intarzieri in urma verificarii documentatiei de catre verificatorii atestati;
e5 - intarzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurii de licitatie pentru atribuirea contractului/contractelor de achizitie publica de proiectare si executie.
f) generate de inlocuirea/introducerea subcontractantilor;
g) generate de inlocuirea personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului, la care nu s-au aplicat factori de evaluare;
h) modificari generate de aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranta rutiera, de elaborarea PUZ, daca este cazul;
i) modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice;
se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si cu prevederile contractuale si nu vor afecta caracterul general al contractului.
j) modificari generate de suplimentari/diminuari ale adancimilor forajelor pentru categoriile de investigatii DRUM /PODETE / LUCRARI DE ARTA /CONSOLIDARI sau modificari (suplimentari/diminuari) ale numarului de foraje pentru categoriile de investigatii DRUM /PODETE / LUCRARI DE ARTA /CONSOLIDARI sau modificari (suplimentari/diminuari) ale metrilor liniari forati fata de metrii liniari estimati in cadrul propunerii financiare pentru fiecare categorie de investigatii DRUM /PODETE / LUCRARI DE ARTA /CONSOLIDARI, cu incadrarea in valoarea Studiului Geotehnic - Anexa nr. 1.5 din cadrul Propunerii financiare si, daca este cazul, cu utilizarea rezervelor de implementare, in conditiile prevazute la metodologia de utilizare a acestora din cadrul Articolului 44. 
(5) Durata contractului va putea fi extinsa atunci cand apar situatii independente de vointa Prestatorului.
(6) Pentru motivele mentionate la Articolul 20.1 alin. (4), lit. a); b); e); si prin exceptie de la prevederile Articolului 5.1, conform prevederilor din Documentatia de atribuire, pentru evitarea blocajelor, obtinerea documentatiei necesare si finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungita prin Act Aditional, fara suplimentarea valorii contractului si fara a afecta dreptul Autoritatii Contractante de a aplica penalitati de intarziere sau de a solicita despagubiri. 
(7) Modificarile specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. a), b), c), g), h), i) si j) se realizeaza, in scris, prin Ordin de Modificare.  
(8) Modificarile specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. d) si f) (asa cum sunt prevazute si la Articolul 18.6) si lit. e) se realizeaza in scris prin Act Aditional.
(9) Orice modificare a adresei, contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile, sau a titularului de cont si a contului in care se va face plata, va fi notificata de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandata, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere directa si vor fi considerate efectuate la data confirmarii primirii lor de catre Parti.
(10) Actele Aditionale/Ordinele de Modificare incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Prestatorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 
Daca solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la Autoritatea Contractanta cu cel putin 15 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional/Ordinului de Modificare. 
(11) Autoritatea Contractanta va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele si adresa persoanei/lor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele si datele de contact ale persoanei care se va ocupa de implementarea contractului. 
20.2 In completarea Articolului 20.1 (4) si prin exceptie de la prevederile Articolului 5.1, conform optiunii din Instructiuni catre Ofertanti, pentru evitarea blocajelor, obtinerea documentatiei necesare si finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungita si din unul sau mai multe din motivele de mai jos, prin Act Aditional, fara suplimentarea valorii contractului si fara a afecta dreptul Autoritatii Contractante de a aplica penalitati de intarziere sau de a solicita despagubiri:
a) necesitatea completarii documentatiei realizate de Prestator. Autoritatea Contractanta poate solicita completari suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita in conformitate cu prevederile legale, datorita exigentelor MT, MFE, pentru realizarea unei documentatii cu nivel ridicat de acuratete / incredere,
b) materializarea riscurilor de aparitie a intarzierilor si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri,
c) neobtinerea de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri (imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului),
d) materializarea riscurilor de aparitie a unor intarzieri in urma verificarii documentatiei de catre verificatorii atestati.
20.3 In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte prevederile art. 221 si ale art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
20.4 Contractul poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificarilor succesive realizate numai in baza lit. f) fara a se lua in calcul si modificarile care nu conduc la majorarea Pretului Contractului si fara a se aduce atingere caracterului general al contractului. Modificarea Pretului contractului se va realiza prin Act Aditional.
20.5 Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactive.
20.6 Avand in vedere faptul ca, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. ..............  :
a) Prestatorul a fost desemnat ofertant castigator in baza aplicarii criteriului de atribuire prevazut in Documentatia de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic - cel mai bun raport calitate - pret (....% propunere financiara si ....% propunere tehnica) utilizandu-se in acest sens un algoritm de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut in Documentatia de Atribuire; 
b) Prestatorul a fost desemnat ofertant castigator in urmatoarele conditii: ....................... (se vor completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor, obtinute conform Raportului procedurii de atribuire nr. ........., Anexa/Anexele .............. la Contract, in care sunt incluse elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor);
Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala modificare a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului nu va conduce la obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in contract si in Raportul procedurii de atribuire.  

Articolul 21 Informarea

21.1 Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricarei persoane autorizate de catre Autoritatea Contractanta, Oficiului European si/sau Roman Antifrauda, Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei orice informatie in legatura cu Serviciile si cu Proiectul, astfel cum Managerul de Proiect poate oricand solicita.

Articolul 22 Arhivele

22.1 Prestatorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si inregistrari cu privire la Serviciile prestate. 
22.2 Rapoartele/ Livrabilele (documentele/documentatia) mentionate la Articolul 23 trebuie pastrate 7 ani dupa ce s-a realizat plata finala prevazuta de contract. Aceste documente cuprind orice dovada referitoare la venituri si cheltuieli, precum si orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative. Nepastrarea unor asemenea documente reprezinta o incalcare a Contractului si va duce in mod direct la plata de catre Prestator a oricarui prejudiciu datorat lipsei acestor documente, in cazul stabilirii acestuia in dauna Beneficiarului de catre orice autoritate sau organism de control.
22.3 Prestatorul va permite Beneficiarului sau oricarei persoane autorizate de catre Beneficiar, Oficiului European sau Roman Antifrauda, Curtii de Conturi a Romaniei sau altor organe abilitate, sa inspecteze sau sa auditeze inregistrarile si conturile privind serviciile prestate si sa faca copii ale documentelor, atat in timpul, cat si dupa prestarea/asigurarea serviciilor respective. 
22.4 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele si inregistrarile care se afla in posesia Prestatorului in legatura cu Contractul de servicii, precum si orice rapoarte si date cum ar fi harti, diagrame, schite, instructiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate si organizate in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si denumite in consecinta, atat in format  tiparit, cat si in format electronic (.pdf, cat si in format editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie corespunzator.
22.5 Beneficiarul va putea solicita Prestatorului oricand o copie in format electronic a oricarui document din cele mentionate anterior, Prestatorul punandu-l la dispozitia Beneficiarului intr-un termen de 10 zile lucratoare de la solicitare, fara costuri suplimentare.

Articolul 23 Rapoarte/ Livrabile (documente/ documentatie) ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Prestator, aprobarea acestora si termenele de predare a livrabilelor

23.1 Prestatorul are obligatia de a elabora si de a transmite Autoritatii Contractante, pe toata durata contractului, rapoartele/livrabilele (documentele/documentatia) specificate in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, precum si orice alte documente solicitate, confom prevederilor cuprinse in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia. Documentele vor fi elaborate, revizuite si actualizate astfel incat sa respecte prevederile Caietului de Sarcini si anexele acesteia din prezentul contract, conform normativelor tehnice in vigoare, precum si in conformitate cu legislatia romana relevanta in acest domeniu. Procedurile de aprobare a rapoartelor sunt definite in prezentul Contract.
23.2 Toate Rapoartele/documentele vor fi transmise de Prestator Autoritatii Contractante in termenele prevazute in Caietul de Sarcini si anexele acestuia si se supun prevederilor Articolelor 23 si 24 din prezentul Contract de Servicii. 
Autoritatea Contractanta va accepta maxim o versiune draft a fiecarui raport/document solicitat conform cerintelor din cadrul Capitolului Rapoarte din Anexa I: Caietul de Sarcini si Anexele acestuia. Prestatorul se va asigura ca versiunea draft a fiecarui raport/document va respecta integral cerintele Anexei I: Caietul de Sarcini si Anexele acestuia, si instructiunile Autoritatii Contractante, primite ulterior semnarii contractului. In cazul transmiterii a mai mult de o versiune draft a unui raport/document, Autoritatea Contractanta este indreptatita sa aplice penalitati conform Articolului 30.2 alin (2) din cadrul contractului de servicii. Emiterea de catre Autoritatea Contractanta a unor noi observatii referitoare la situatii care erau mentionate deja de Prestator in primul draft si asupra carora Autoritatea Contractanta nu si-a exprimat un punct de vedere la momentul transmiterii primelor observatii nu va genera aplicarea de noi penalitati. Versiunea finala a rapoartelor solicitate conform cerintelor Capitolului Rapoarte din Anexa I: Caietul de Sarcini si Anexele acestuia, se considera versiunea care va include comentariile Autoritatii Contractante si a celorlalte parti implicate, acolo unde este cazul.
23.3 Serviciile vor fi indeplinite de catre Prestator in perioada prevazuta la art 5.1 din prezentul contract, in conformitate cu prevederile din Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia.

[bookmark: _Toc530731266]Termenele privind transmiterea documentelor elaborate pentru Studiul de Fezabilitate sunt urmatoarele:
1) Raport de inceput - 1 luna de la Data de incepere;
2) Rapoarte de progres lunare - in fiecare luna de la transmiterea Raportului de inceput;
3) Predarea Analizei multicriteriale (AMC) - 1 luna de la Data de incepere;
4) Intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism - 10 zile (de la aprobarea variantei optime de traseu de catre Beneficiar in cadrul CTE-CNAIR);
5) Intocmirea si depunerea tuturor documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor conform Certificatului de Urbanism - 30 zile (de la emiterea Certificatului de Urbanism);
6) Studiul de Fezabilitate - 23 luni de la Data de Incepere; 
7) Raport de finalizare a serviciilor de proiectare - 14 zile de la data aprobarii si avizarii Studiului de Fezabilitate;
8) Raport de finalizare a serviciilor - 14 zile de la data finalizarii tuturor serviciilor cuprinse in contract.

Rapoarte financiare
· Rapoarte financiare - 14 zile de la data aprobarii fiecaruia dintre urmatoarele livrabile:
· Analiza Multicriteriala 1;
· Analiza Multicriteriala 2 si stabilirea Variantei Rezultate de Traseu;
· Studiul Topografic;
· Livrabile intermediare ale Studiului Geotehnic
· Intregul Studiu Geotehnic insotit de Referatul privind Verificarea de Calitate la cerinta Af;
· Rapoartele lunare de monitorizare geotehnica;
· Raport privind Evaluarea Preliminara (Etapa I), parte a Studiului Arheologic;
· Studiul arheologic pentru intregul proiect (Etapa II), 
· Documentatia privind ocuparea terenurilor (coridor avizat OCPI; lista imobilelor si proprietarii acestora avizata de Primarii si/sau OCPI; Raportul/ Rapoartele de evaluare pentru imobile si suprafete);
· Documentatia Finala privind ocuparea terenurilor (dupa emiterea Hotararii Guvernului de expropriere);
· Parti aferente Documentatiei de Mediu (Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului - RIM, SEA, SEICA, Memoriul de Prezentare, SSpM, Studiul privind Impactul Proiectului asupra Climei, Analiza Vulnerabilitatii Proiectului fata de Schimbarile Climatice, PMM, DNSH etc.);
· Documentatia Finala de Mediu (numai dupa obtinerea si emiterea Acordului de Mediu);
· Studiul de Fezabilitate;
· Raportul final de monitorizare geotehnica etapa curenta;
· Raportul privind activitatea de publicitate.

· Raport financiar final - 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor.

Documentele mai sus mentionate vor fi elaborate astfel incat sa permita Autoritatii Contractante si altor Autoritati/Institutii Romane utilizarea acestora ca documente suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru sustinerea aplicatiei de finantare catre Autoritatea de Management si catre Comisia Europeana (dupa caz).
Toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Sectorial Transport (www.ampost.ro sectiunea Documentatie sub-sectiunea Publicitate) sau ale Manualului de Identitate Vizuala in vigoare la data realizarii acestora, precum si prevederile Caietului de sarcini si anexelor acestuia.

Documentele elaborate de catre Prestator in cadrul contractului (Rapoarte, documentatii tehnico-economice, livrabile de orice tip si in orice format - exclusiv corespondenta contractuala) vor respecta masurile de identitate vizuala specifice (ex. inscriptionari, sigle, textul “Proiect finantat prin [.........]”) prevazute in Manualul de Identitate Vizuala pentru  Programul Transport 2021-2027 sau ale Manualului de Identitate Vizuala in vigoare la data realizarii acestora.

Prestatorul va pregati si prezenta Rapoartele/livrabilele/documentele elaborate, atat pe suport de hartie, cat si in varianta electronica editabila si format .pdf sau alte formate strict specializate.



Raportul de Inceput 
Raportul de inceput va contine un plan general si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitatile/serviciile solicitate in Caietul de sarcini si pe care Prestatorul le va realiza.
Se va descrie minim, metodologia propusa de abordare in elaborarea a Studiului de Fezabilitate si se va prezenta un program/grafic/calendar de implementare al serviciilor, cu includerea resurselor tehnico-materiale si de personal care vor fi implicate in derularea Contractului. Vor fi identificate si evidentiate termenele particulare, realizarile asteptate/momentele critice, precum si orice probleme/riscuri/constrangeri potentiale, si vor fi propuse recomandari pentru solutionarea acestora. De asemenea, vor fi prezentate dovezi privind disponibilitatea si operabilitatea resurselor de personal specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derularii serviciilor etc.
Beneficiarul va analiza planul general  si detaliat al activitatilor, serviciilor prezentate, va recomanda revizia acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui sa le implementeze si sa le retransmita Beneficiarului. Beneficiarul se va asigura ca Prestatorul, prin planurile prezentate este in masura sa inceapa derularea cu succes a serviciilor conform obiectivelor si rezultatelor sale asteptate. 
Se va acorda o atentie deosebita si planurilor detaliate privind investigatiile de teren (studiile geotehnice, topografice, etc.) astfel incat sa existe un grad de incredere ridicat ca, prin implementarea planurilor prezentate, aceste investigatii si studii isi vor atinge scopul principal de minimizare si eliminare a riscurilor geotehnice, topografice etc.  
Planurile detaliate vor trebui de asemenea sa prezinte un grad ridicat de corelare intre activitatile, serviciile care se vor presta si nivelul,functionalitatea,operabilitatea resurselor tehnico-materiale, tehnologice si a resurselor umane de specialitate disponibile pe toata perioada derularii si realizarii activitatilor, serviciilor. 
Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si control ale Beneficiarului asupra activititatilor, serviciilor realizate de catre Prestator.
Atasat Raportului de inceput va fi transmis si planul Sistemului de Management al Calitatii al Prestatorului pentru derularea serviciilor. 
Raportul de Inceput va fi pregatit si transmis in limba romana.

Rapoarte de progres lunare
Primul Raport de progres va fi predat la o luna dupa inaintarea Raportului de inceput. 
Rapoartele de progres lunare au un rol informativ, de raportare, monitorizare a progresului in implementarea serviciilor si de semnalare a problemelor identificate pe parcursul derularii sarcinilor asumate de Prestator. Rapoartele de progres lunare vor contine minutele intalnirilor. Prestatorul va intocmi minutele tuturor sedintelor/intalnirilor la care participa si le va transmite spre emiterea punctului de vedere tuturor participantilor mentionati in lista de prezenta, minuta cuprinsa in raport va fi cea agreata impreuna cu Beneficiarul. 

Raportul de monitorizare geotehnica (RMG) 
Raportul de monitorizare geotehnica va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:	
· NP 074-2022 „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;
· SR EN 1997 „Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale”;
· SR EN ISO 18674-2:2017 „Investigatii si încercari geotehnice. Monitorizare geotehnica prin instrumentare in situ. Partea 2: Masurarea deplasarii de-a lungul unei linii: extensometre”;
· SR EN ISO 18674-3:2018 Investigatii si incercari geotehnice. Monitorizare geotehnica prin instrumentare in situ. Partea 3: Masurarea deplasarii de-a lungul unei linii: inclinometre;
· SR EN ISO 18674-4:2020 Investigatii si incercari geotehnice. Monitorizare geotehnica prin instrumentare in situ. Partea 4: Masurarea presiunii apei din pori: Piezometre.

Prestatorul va acorda importanta deosebita monitorizarii geotehnice, respectand inclusiv prevederile AND 614/2013, Cap. 7.
Prestatorul va intocmi un Proiect de monitorizare geotehnica, ce trebuie sa contina toate informatiile necesare construirii Sistemului de monitorizare incluzand (fara a avea caracter limitativ): metodele de determinare, echipamentele de masura caracterizate, de exemplu, prin precizie, acuratete, repetabilitate, stabilitate in timp si fata de conditiile de mediu, limitele de atentie, frecventa de masurare etc. Monitorizarea geotehnica se realizeaza in timpul realizarii Studiului geotehnic pentru documentarea dinamicii amplasamentului si stabilirii conditiilor de referinta.
Proiectul de monitorizare geotehnica va respecta continutul cadru din NP 074/2022 – Anexa E. Inceperea activitatilor de monitorizare geotehnica este conditionata de aprobarea Proiectului de Monitorizare Geotehnica de catre Beneficiar.
Raportul de monitorizare geotehnica se intocmeste in baza Proiectului de Monitorizare Geotehnica si este document independent. Prestatorul are obligatia sa instiinteze Beneficiarul la inceperea programului de monitorizare. Raportul de monitorizare geotehnica va respecta continutul cadru din NP 074/2022 – Anexa F.
Prestatorul va fi responsabil pentru executia si echiparea forajelor pentru asigurarea monitorizarii geotehnice.

Proiectul geotehnic (PG) 
Proiectul geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:
· NP 074-2022 „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;
· SR EN 1997 „Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale”;
Cerintele minime obligatorii privind continutul Proiectului geotehnic sunt cele prezentate in Anexa D - Continutul cadru al proiectului geotehnic, din NP 074-2022. 
In elaborarea Proiectului Geotehnic se va tine cont si de prevederile Anexei M, Capitolul M2 Modelul geotehnic pentru proiectare din NP074-2022.
Proiectul geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP074/2022, Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 742/13.09.2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021 privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici.

Studiu de Fezabilitate 
La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume, precum si celelalte livrabile.
Studiul de fezabilitate prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta continutul - cadru al studiului de fezabilitate din H.G. nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, va cuprinde: Documentatia privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare), Studiul Topografic, Studiul Arheologic, Studiul Geotehnic si Documentatia de Mediu (Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului - RIM, SEA, SEICA, Memoriul de Prezentare, SSpM, Studiul privind Impactul Proiectului asupra Climei, Analiza Vulnerabilitatii Proiectului fata de Schimbarile Climatice, PMM, DNSH etc.), orice alte studii/documentatii cuprinse in Studiul de Fezabilitate (altele decat Studiul topografic, Studiul geotehnic, Monitorizare geotehnica etapa curenta, Studiul arheologic, Documentatia ocupari terenuri, Documentatia de mediu.
Studiul de Fezabilitate, intocmit conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, va fi predat spre avizare in CTE - C.N.A.I.R. S.A..
Dupa avizare, se va preda Studiul de Fezabilitate, completat conform recomandarilor CTE - C.N.A.I.R. S.A.



Raportul de finalizare a serviciilor 
Raportul de finalizare a serviciilor se emite la finalizarea tuturor serviciilor cuprinse in contract si include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, detaliind modul de indeplinire a scopului contractului de catre Prestator.  

Rapoarte financiare
· Rapoarte financiare - 14 zile de la data aprobarii fiecaruia dintre urmatoarele livrabile:
· Analiza Multicriteriala 1;
· Analiza Multicriteriala 2 si stabilirea Variantei Rezultate de Traseu;
· Studiul Topografic;
· Livrabile intermediare ale Studiului Geotehnic
· Intregul Studiu Geotehnic insotit de Referatul privind Verificarea de Calitate la cerinta Af;
· Rapoartele lunare de monitorizare geotehnica;
· Raport privind Evaluarea Preliminara (Etapa I), parte a Studiului Arheologic;
· Studiul arheologic pentru intregul proiect (Etapa II), 
· Documentatia privind ocuparea terenurilor (coridor avizat OCPI; lista imobilelor si proprietarii acestora avizata de Primarii si/sau OCPI; Raportul/ Rapoartele de evaluare pentru imobile si suprafete);
· Documentatia Finala privind ocuparea terenurilor (dupa emiterea Hotararii Guvernului de expropriere);
· Parti aferente Documentatiei de Mediu (Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului - RIM, SEA, SEICA, Memoriul de Prezentare, SSpM, Studiul privind Impactul Proiectului asupra Climei, Analiza Vulnerabilitatii Proiectului fata de Schimbarile Climatice, PMM, DNSH etc.);
· Documentatia Finala de Mediu (numai dupa obtinerea si emiterea Acordului de Mediu);
· Studiul de Fezabilitate;
· Raportul final de monitorizare geotehnica etapa curenta;
· Raportul privind activitatea de publicitate.

Plata se va face numai dupa aprobarea Raportului financiar aferent.

Forajele geotehnice vor fi realizate in conformitate cu prevederile normativului NP074/2022 si cu cerintele Caietului de Sarcini, iar costul pe metru de foraj geotehnic va include si: 
a) mobilizarea instalatiilor de foraj/echipamentelor si executia forajelor geotehnice/incercarilor pe teren/investigatiilor geofizice; 
b) realizarea incercarilor de laborator geotehnic pe probele/esantioanele de pamant/roca prelevare din foraje, conform Tabel L.1 din NP074/2022; 
c) executia incercarilor pe teren (conform Tabel K.1 din NP074/2022 si Tabel 2.1 din SR EN 1997-2), acolo unde este cazul; 
d) echiparea piezometrica pentru forajele aferente gropilor de imprumut inclusiv masuratori ale nivelului apei subterane, numai pentru investigatiile geotehnice drum; 
e) echipare piezometrica/inclinometrica pentru forajele geotehnice, inclusiv masuratori ale nivelului apei subterane, numai pentru investigatiile geotehnice consolidari;
f) executia investigatiilor geofizice in conformitate cu NP074/2022 Anexa K si AND 614/2014 Cap.4.3, numai pentru investigatiile geotehnice poduri/pasaje/viaducte si consolidari;
g) amenajarea oricaror drumuri de acces/platforme de lucru/imbunatatire drumuri de acces existente etc.;
h) eventualele despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru culturile afectate de investigatiile geotehnice.


Articolul 24 Aprobarea rapoartelor/ livrabilelor (documentelor)

24.1. Prestatorul are obligatia ca la elaborarea Rapoartelor sa respecte structura si continutul minimal descris in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, la prezentul contract.
24.2. Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate, conform legislatiei, reglementarilor tehnice in vigoare si a Caietului de Sarcini si anexelor acestuia. Prestatorul are obligatia de a respecta strucura minimala a Studiului de Fezabilitate, conform H.G. nr. 907/2016, pe volume, conform cerintelor descrise in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, la prezentul contract.
24.3. (1) Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate Autoritatii Contractante de catre Prestator, vor fi intocmite in limba romana. Toate rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic: pdf./pdf-scan (inclusiv semnaturi/stampile) /editabil (.doc/.xls/.dwg .etc), cat si in format letric, astfel: 1 original + 1 copie xerox - format letric si 1 copie in format electronic (CD/DVD/stick memorie USB).
(2) Rapoartele lunare de progres vor fi inaintate initial pe suport CD/DVD/Stick memorie USB, in format electronic, atat editabil cat si .pdf pentru a fi analizate de Beneficiar. Numai dupa aprobarea acestora de catre Autoritatea Contractanta, Prestatorul va transmite exemplarele in forma mentionata la alin. (1) din cadrul prezentului articol.
(3) Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului cat si la cea a Beneficiarului. Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnaturile si stampila Prestatorului. 
Beneficiarul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Rapoartelor/Temelor de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale care nu implica o analiza de detaliu, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor sau al solicitarii unor modificari si/sau completari. 
	Pentru celelalte documente contractuale, care implica un volum mare, dar si o analiza de detaliu (ex: Studiu de fezabilitate, Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Studiul topografic, etc.), Beneficiarul va notifica Prestatorul cu privire la decizia sa in termen de 15 zile de la primirea documentelor. Pentru operativitate si in beneficiul Proiectului, Beneficiarul poate emite si observatii partiale, pe masura ce analizeaza continutul documentelor transmise.
(4) Prestatorul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea observatiilor Beneficiarului privind Rapoartele/Temele de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale/observatiilor JASPERS precum si alte documente care nu implica o analiza de detaliu, va transmite Beneficiarului documentatia revizuita sau justificari cu privire la aspectele semnalate.  
	In cazul in care este necesara o perioada mai mare de analiza, Prestatorul va notifica Beneficarul in termenul de 5 zile si va justifica necesitatea alocarii unei durate mai mari precum si durata necesara.
(5) Pentru celelalte documente contractuale, pentru care Beneficiarul va emite observatii si care implica un volum mare, dar si o analiza de detaliu (ex: Studiu de fezabilitate, Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Studiul topografic, etc.), Prestatorul va transmite Beneficiarului documentatia revizuita sau justificari cu privire la aspectele semnalate in termen de maxim 15 zile de la primirea observatiilor.
(6) Prestatorul va intocmi modelarea 3D a proiectului, precum si modelarea interactiva (animatie grafica interactiva) 3D pentru drumul de mare viteza, precum si a drumurilor de acces si a oricaror altor elemente cuprinse in cadrul Proiectului. Modelarea interactiva 3D (animatia grafica interactiva) are ca scop prezentarea si vizualizarea solutiilor proiectate, precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren necesara a fi achizitionata, lucrarile de arta, consolidarile, precum si zidurile de sprijin necesare. 
	In unele cazuri modelarea 3D poate conduce la clarificarea constructibilitatii solutiilor propuse. Modelarea interactiva 3D a proiectului va fi pusa la dispozitia C.N.A.I.R. S.A., intr-un format electronic editabil ce va fi agreat de ambele parti, Beneficiar si Prestator. Modelarea 3D va fi utilizata in cadrul etapei de avizare a documentatiei aferente Studiului de Fezabilitate.
24.4. (1) Analiza Multicriteriala 1, cat si Analiza Multicriteriala 2 se va prezenta, analiza si aviza in cadrul C.T.E. C.N.A.I.R. S.A. 
(2) Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al C.N.A.I.R. S.A., C.T.E. - M.T.I. si in Consiliul Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte, daca va fi cazul.
(2) Solutiile privind amenajarea intersectiilor, inclusiv proiectele pentru semnalizare, marcaje rutiere, dotari si ITS vor fi supuse analizarii si vor fi avizate in cadrul Comisiei privind Siguranta Circulatiei C.N.A.I.R. S.A., anterior supunerii spre avizare in C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A. Obtinerea Avizului C.T.E.-C.N.A.I.R. S.A. este conditionata de aprobarea/avizarea Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei din cadrul C.N.A.I.R. S.A.
(3) Prestatorul va acorda asistenta Beneficiarului in procesul de avizare si aprobare a Indicatorilor Tehnico - Economici.
24.5. Daca Prestatorul va primi solicitari de copii ale documentelor sau a altor informatii legate de acest proiect, aceste solicitari vor fi adresate catre Autoritatea Contractanta care va instructa Prestatorul in consecinta. Prestatorul nu va transmite documente de niciun fel fara aprobarea specifica a Autoritatii Contractante.

Articolul 25 Plati

25.1 Plata serviciilor se va face pe baza predarii livrabilelor de catre Prestator si aprobate de catre Autoritatea Contractanta in urma analizarii acestora. 
25.2 Platile se vor efectua in lei, in contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Autoritatii Contractante, dupa cum urmeaza:

(1) Prestatorul poate solicita un avans in valoare de maxim 10% din Pretul Contractului. In situatia solicitarii platii in avans, aceasta se va pune in aplicare cu respectarea prevederilor Hotarârii de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 241/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 7/2016 privind unele masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. 
Autoritatea Contractanta poate acorda avans Prestatorului, intr-o singura transa, numai dupa constituirea Garantiei pentru Returnarea Avansului, sub conditia indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale necesare acordarii acestuia.

(2) Prestatorul are obligatia de a prezenta la plata urmatoarele livrabile iar plata se va realiza dupa cum urmeaza:

1. Studiul de Fezabilitate

1.1. Intocmirea Analizei Multicriteriale si stabilirea Variantei de Traseu - 15% din valoarea Studiului de Fezabilitate, dupa cum urmeaza:
- o plata reprezentand 10% din valoarea Studiului de Fezabilitate se va realiza dupa aprobarea de catre Beneficiar a Analizei Multicriteriala faza 1 (AMC1) si dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Raportului Financiar aferent. 
- o plata reprezentand 5% din valoarea Studiului de Fezabilitate se va face numai dupa avizarea in cadrul CTE C.N.A.I.R. a Analizei Multicriteriale faza 2 (AMC2) si a variantei rezultate de traseu, respectiv dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Raportului Financiar aferent.

In conditiile in care JASPERS/ Autoritatea de Management/ CTE-C.N.A.I.R. S.A. transmit comentarii/modificari/recomandari/completari cu privire la documentele elaborate de Prestator devenind necesara revizuirea/rectificarea/completarea/modificarea Analizei Multicriteriale 2, Prestatorul are obligatia de a elabora sau reface/revizui/completa/modifica documentatia aferenta Analizei Multicriteriale, pe cheltuiala sa, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta/Beneficiar.

1.2. Studiul Topografic
Plata Studiului topografic se realizeaza dupa aprobarea de catre Beneficiar a Studiului topografic si a Raportului financiar aferent.

1.3. Studiul Geotehnic
Plata Studiului Geotehnic se va realiza dupa cum urmeaza:

a) Plati partiale/intermediare aferente Studiului Geotehnic, in procent cumulat de pana la maxim 90% din valoarea Studiului Geotehnic stabilita in Anexa nr. 1.5 la Propunerea Financiara care reprezinta valoarea livrabilelor intermediare. 

Aceste plati se vor realiza dupa predarea de catre Prestator si aprobarea de catre Autoritatea Contractanta/ Beneficiar a livrabilelor intermediare din Studiul Geotehnic si numai dupa aprobarea Raportului financiar aferent de catre Beneficiar.

Platile partiale/intermediare aferente Studiului Geotehnic se vor realiza pe baza de livrabile intermediare, alcatuite din unul sau mai multe foraje executate de Prestator insotite de documente doveditoare. Pentru fiecare foraj in parte executat de Prestator se vor prezenta ca documente doveditoare minim urmatoarele: 
a) "fisa complexa a forajului executat"; 
b) raport/rapoarte/buletin/buletine ale incercarilor/analizelor de laborator; 
c) fisele fotografice cu instalatiile de foraj/echipamente prezente in teren la momentul realizarii forajului si cu esantioanele/probele prelevate (carotaj continuu). 

Nu se vor aproba de catre Beneficiar si nu se vor accepta la plata foraje executate de catre Prestator care nu contin categoriile de documente doveditoare mai sus mentionate la literele a), b) si c). 

"Fisa complexa a forajului executat" reprezinta Anexa O - "Fisa complexa a forajului/sondajului cu rezultatele incercarilor" din NP074/2022 pentru fiecare foraj in parte. 

Cuantificarea platilor partiale/intermediare aferente Studiului Geotehnic pentru fiecare categorie de investigatie (DRUM /PODETE / LUCRARI DE ARTA /CONSOLIDARI), se va realiza in baza cantitatilor real executate de Prestator (adica in baza metrilor liniari forati de Prestator pentru fiecare foraj executat) cu incadrarea in valoarea "TOTAL STUDIU GEOTEHNIC (A+B+C+D+E)" din cadrul Anexei nr. 1.5 din Propunerea Financiara. 

Costul forajului geotehnic (lei/m) prevazut in cadrul Anexelor nr. 1.5.1-1.5.4 din Propunerea Financiara pentru fiecare categorie de investigatie in parte (DRUM /PODETE / LUCRARI DE ARTA /CONSOLIDARI) nu se va modifica pe parcursul derularii contractului indiferent de adancimea forajului executat, de metodologia/modalitatea sau tehnologia de executie, sau de alte circumstante care pot avea impact asupra acestui cost.

Suplimentar, Prestatorul poate prezenta si alte documente justificative din care sa rezulte realizarea livrabilelor intermediare din Studiul Geotehnic si valoarea lucrarilor/activitatilor efectuate. 

Suplimentar fata de documentele doveditoare mai sus mentionate la literele a), b) si c), pentru categoria de investigatie CONSOLIDARI vor fi aprobate si acceptate la plata doar acele foraje echipate piezometric/inclinometric 

b) Plata diferentei de minim 10% din valoarea Studiului Geotehnic stabilita de Prestator in Anexa la Propunerea Financiara, se va realiza dupa predarea si aprobarea intregului Studiu Geotehnic de catre Beneficiar, insotit de Referatul privind verificarea de calitate la cerinta Af, intocmit de catre un Verificator Af si in urma aprobarii Raportului financiar intermediar aferent.

Prestatorul are obligatia de a reface/revizui/completa/modifica documentatia, pe cheltuiala sa, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta/ Beneficiar, in conditiile in care CTE-C.N.A.I.R. S.A, CTE-MT, Consiliul Interministerial transmit comentarii/ modificari/ recomandari/ completari cu privire la Studiul de Fezabilitate care ar avea impact asupra Studiului Geotehnic elaborat de Prestator.

1.4. Monitorizare geotehnica
Vor fi efectuate maxim 21 de plati in functie de serviciile solicitate si prestate dupa cum urmeaza:
· Vor fi efectuate 20 de plati, lunar, dupa aprobarea Raportului lunar privind monitorizarea geotehnica etapa curenta, in transe egale, in cuantum total de maxim 90% din valoarea aferenta Monitorizarii geotehnice, stabilita in Anexa la Propunerea Financiara si dupa aprobarea de catre Beneficiar a fiecarui Raport financiar aferent.
· O plata pentru monitorizarea geotehnica etapa curenta, dupa aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor de monitorizare geotehnica etapa curenta, in cuantum de 10% din valoarea aferenta Monitorizarii geotehnice etapa curenta, stabilita in Anexa la Propunerea Financiara, dupa aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor de monitorizare geotehnica etapa curenta si a Raportului financiar aferent.

1.5. Studiul Arheologic
Platile se vor realiza dupa cum urmeaza:

O plata, reprezentand 50% din valoarea Studiului Argheologic, se va realiza dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a Raportului privind evaluarea preliminara (Etapa I) si aprobarea de catre Beneficiar a Raportului financiar aferent.

O plata, reprezentand 50% din valoarea Studiului Arheologic, se va realiza dupa obtinerea avizelor de la Directiile Judetene pentru Cultura sau Ministerul Culturii insotite de documentatia aferenta si predarea acestora catre Beneficiar, precum si dupa aprobarea de catre Beneficiar a Studiului Arheologic pentru intregul proiect si a aprobarii Raportului financiar aferent de catre Beneficiar.

1.6 Documentatia pentru ocuparea terenurilor 
Platile se vor realiza dupa cum urmeaza:

O plata reprezentand 70% din valoarea Documentatiei pentru ocuparea terenurilor se va realiza dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a documentatiei pentru intregul proiect  cuprinzand coridorul avizat O.C.P.I., lista imobilelor si proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., raportul/rapoartele de evaluare pentru imobile si suprafete si dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului financiar aferent.

O plata, reprezentand 30% din valoarea Documentatiei pentru ocuparea terenurilor se va realiza numai dupa emiterea Hotararii Guvernului de expropriere si dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului financiar aferent.
Prestatorul are obligatia de a reface/revizui raportul/rapoartele de evaluare pe cheltuiala sa, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta/Beneficiar in conditiile in care sunt necesare eventuale reactualizari ale acestuia ca urmare a nepromovarii in anul respectiv a Hotararii Guvernului de expropriere.

1.7 Documentatia de mediu (Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului - RIM, SEA, SEICA, SSpM, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si Analiza vulnerabilitatii proiectului fata de schimbarile climatice, PMM, DNSH) 

Platile se vor efectua dupa cum urmeaza:
Se vor efectua plati intermediare in procent cumulat de pana la maxim 70% din valoarea Documentatiei de Mediu, stabilita in Anexa la Propunerea Financiara.
Aceste plati se vor realiza dupa predarea de catre Prestator a partilor/livrabilelor aferente Documentatiei de Mediu si numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Financiar aferent.
Plata diferentei de minim 30% din valoarea Documentatiei de Mediu, stabilita in Anexa la Propunerea Financiara se va realiza numai dupa obtinerea si emiterea Acordului de Mediu si dupa aprobarea Raportului Financiar de catre Beneficiar, care va contine documentatiile complete si toata corespondenta care a stat la baza emiterii Acordului de Mediu, cat si a celorlalte acte de reglementare obtinute in timpul procedurii de mediu.

1.8 Studiul de Fezabilitate - Plata Finala (reprezentand diferenta dintre valoarea totala a categoriei "Studiu de Fezabilitate" si contravaloarea studiilor mentionate la punctele 1.1 - 1.7 se va face numai dupa avizarea documentatiei in C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A. si C.T.E. - M.T.I., respectiv dupa aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Raportului Financiar aferent de catre Autoritatea Contractanta, conform formulei: 

PF SF = VO SF - [15%*VO SF] - VO ST - VO SG - VO MG - VO SA - VO DOT - VO DM

Prescurtarile mentionate in cadrul formulei de mai sus reprezinta:

PF SF = Plata finala a Studiului de fezabilitate;
VO SF = Valoarea Ofertata a Studiului de Fezabilitate;
VO ST = Valoarea Ofertata a Studiului Topografic;
VO SG = Valoarea Ofertata a Studiului Geotehnic;
VO MG = Valoarea Ofertata a Monitorizarii geotehnice etapa curenta;
VO SA = Valoarea Ofertata a Studiului Arheologic;
VO DOT = Valoarea Ofertata a Documentatiei pentru Ocuparea Terenurilor;
VO DM = Valoarea Ofertata a Documentatiei de Mediu.

Prestatorul are obligatia de a reface/revizui/completa/modifica documentatia, pe cheltuiala sa, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta/ Beneficiar, in conditiile in care Consiliul Interministerial transmite comentarii/ modificari/ recomandari/ completari cu privire la Studiul de Fezabilitate elaborat de Prestator.   

3. Publicitate
Plata se va realiza dupa indeplinirea cerintelor prevazute din Caietul de Sarcini si anexele acestuia, in baza unui Raport Financiar aprobat de catre Autoritatea Contractanta in acest sens.

4. Rezerve de implementare (conform O.U.G. nr. 101/2020)
Suma aferenta rezervelor de implementare inscrise in Propunerea Financiara va putea fi utilizata numai in conformitate cu metodologia de utilizare reglementata in cadrul Articolului 44 din prezentul contract si numai in situatia in care prezentul contract va fi finantat din fonduri structurale.

(3) Plata directa a subcontractantilor
In cazul in care se opteaza pentru plata directa catre subcontractanti, aceasta se va realiza numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Analizei Multicriteriale sau a Studiului Topografic sau a Studiului Geotehnic sau a Raportului de monitorizare geotehnica etapa curenta, a Studiului Arheologic sau a Documentatiei ocupari terenuri sau a Documentatiei de mediu (Memoriu de prezentare, Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului - SEA, RIM, SEICA, SSpM, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice, PMM, DNSH etc) sau a Studiului de Fezabilitate sau a livrabilelor aferente Publicitatii, in conditiile mai sus prezentate (a se vedea punctele 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2; 3)

Plata/Platile, inclusiv cele intermediare, se realizeaza pentru activitatile prestate in conformitate cu contractul de subcontractare, in limita sumelor mentionate in acesta, in baza prezentarii de catre subcontractant ca document justificativ - suplimentar fata de documentele mentionate mai sus (a se vedea punctele 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2; 3) a unui Proces Verbal de Receptie calitativa a documentelor/ studiilor/ rapoartelor/ activitatilor/ lucrarilor prevazute in contractul de subcontractare si realizate de catre subcontractor. 

Pentru a putea fi luat in considerare ca document justificativ al platii, Procesul Verbal de Receptie calitativa va fi semnat de catre Prestator, subcontractantul Prestatorului si Autoritatea Contractanta sau de catre Autoritatea Contractanta si subcontractantul Prestatorului in cazul in care Prestatorul blocheaza nejustificat confirmarea executatii obligatiilor asumate de catre subcontractant. 

25.3	(1) Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii in cazul in care a fost aprobat livrabilul in conditiile Articolului 25.2 (2) sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii livrabilului in conditiile Articolului 25.2 (2), in situatia in care factura este emisa si transmisa anterior aprobarii livrabilului. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.
(2) Factura trebuie insotita de Raportul si documentele justificative aferente, astfel cum se mentioneaza in prezentul Contract de Servicii precum si in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia.
(3) Rapoartele Financiare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului, in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini si anexelor acestuia. Rapoartele financiare vor detalia, daca este cazul, sumele cuvenite subcontractantilor conform contractului de subcontractare.
(4) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Prestatorul are obligatia de a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML, insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor.
(5) Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail registratura.cnair@andnet.ro, care nu va avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui Prestatorului.
(6) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, in termen de maxim 2 zile lucratoare, indexul de incarcare a facturii in sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si descarcate din Spatiul Privat Virtual (SPV). 
Netransmiterea indexului de incarcare catre Autoritatea Contractanta, in termenul mentionat, face ca termenul de plata mentionat la alin. (1) in cuprinsul prezentului articol, sa nu curga pana la data transmiterii oficiale a indexului de incarcare, conform alin. (7). 
Termenul de plata, mentionat la alin. (1), va curge de la primirea de catre Autoritatea Contractanta a indexului de incarcare, potrivit prezentului alineat.
(7) Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica Autoritatii Contractante prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului sau in format electronic la adresa de e-mail: registratura.cnair@andnet.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii indexul de incarcare in Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Autoritatea Contractanta o constituie, dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de Registratura Autoritatii Contractante pe document sau dovada electronica de primire.
(8) Factura va avea mentionat obligatoriu: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost executate lucrarile / prestate serviciile, denumirea subunitatii (dupa caz), precum si alte informatii specifice contractului.
(9) In cazul in care informatiile si valorile din factura sunt eronate sau incomplete, Autoritatea Contractanta va solicita corectarea facturii in sensul prevederilor Codului Fiscal. Suspendarea termenului de plata se va incheia la data la care Autoritatea Contractanta va primi factura corect intocmita. Un nou termen de plata va curge de la primirea de catre Autoritatea Contractanta a facturii corect intocmite. Incetarea suspendarii termenului de plata va surveni in momentul incheierii tuturor verificarilor necesare aprobarii Raportului.
(10) Indata ce termenul limita de plata a expirat, Prestatorul poate sa pretinda o dobanda penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referinta aplicate de Banca Nationala a Romaniei, plus 8 puncte procentuale asupra sumei datorate. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada scursa intre data termenului limita de plata (inclusiv) si data la care este debitat contul Autoritatii Contractante (exclusiv).
(11) Plata datorata de catre Autoritatea Contractanta se vor efectua in lei, in contul bancar/de trezorerie notificat de catre Prestator Autoritatii Contractante.
25.4	Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu modificari si completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.
25.5	In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile in executarea Contractului de Servicii, Autoritatea Contractanta poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului in baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificari scrise adresate Prestatorului.
25.6	(1) In situatia in care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre Prestator, urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar subcontractantul/ii a/au comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Autoritatea Contractanta, atunci Autoritatea Contractanta va efectua plata catre Prestator pentru partea de contract care urmeaza sa fie indeplinita de catre acesta cu respectarea prevederilor Articolului 25, urmand ca plata directa catre subcontractant/i sa fie efectuata pentru partea/partile de contract pe care a indeplinit-o acesta, in conformitate cu prevederile Articolului 25.
(2) Plata directa catre subcontractori, in cazul in care acestia opteaza pentru aceasta, se va realiza numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a livrabilelor, dupa caz, in conditiile prezentate mai sus [Articolul 25.2 (2)].
Plata/ Platile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitatile realizare in conformitate cu contractul de subcontractare, in limita sumelor mentionate in acesta, in baza prezentarii de catre subcontractor ca document justificativ - suplimentar fata de documentele mentionate mai sus [Articolul 25.2 (2)] - a unui Proces verbal de receptie calitativa a documentelor/ studiilor/ rapoartelor/activitatilor/lucrarilor prevazute in contractul de subcontractare si realizate de catre subcontractor.
In conditiile prezentului articol, pentru a putea fi luat in considerare ca document justificativ al platii, Procesul verbal de receptie calitativa va fi semnat de catre Prestator, subcontractantul Prestatorului si Autoritatea Contractanta, sau de catre Autoritatea Contractanta si subcontractantul Prestatorului, in cazul in care Prestatorul blocheaza nejustificat confirmarea executarii obligatiilor asumate de catre subcontractant.
(3) In situatia in care, Prestatorul a declarat ca prezentul contract va fi indeplinit cu sprijinul unui/unor subcontractant/i, iar optiunea subcontractantului de a fi platit/i direct de catre Autoritatea Contractanta a fost mentionata in contractul de subcontractare si sunt indeplinite conditiile prevazute la articolul subcontractare din prezentul contract, Prestatorul va cesiona subcontractantului dreptul sau de creanta asupra Autoritatii Contractante cu privire la sumele cuvenite pentru partea din contract realizata de subcontractant. Prestatorul si Subcontractantul vor include in mod obligatoriu in contractul de subcontractare o clauza in acest sens. 
(4) Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica platile efectuate, astfel incat valoarea aferenta tuturor obligatiilor indeplinite de catre Prestator si subcontractant/i sa nu depaseasca pretul contractului stabilit la Articolul 4.1.
(5) Astfel, Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica factura si documentele care justifica sumele solicitate la plata de catre subcontractant/i, astfel incat serviciile prestate/solicitate la plata de catre subcontractant/i sa nu reprezinte serviciile prestate/solicitate la plata de catre Prestator.	
(6) Autoritatea Contractanta se va asigura ca sumele platite Subcontractantului nu vor fi platite Prestatorului.
(7) In situatia in care Autoritatea Contractanta a efectuat plata, a carei valoare cumulata depaseste pretul contractului stabilit la Articolul 4.1, atunci se vor aplica prevederile Articolului 26.

Articolul 26 Recuperarea creantelor de la Prestator

26.1 Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autoritatii Contractante si care i-au fost platite in plus fata de valoarea certificata, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.
26.2 Daca Prestatorul nu va face plata in termenul limita de mai sus, Autoritatea Contractanta va percepe dobanzi penalizatoare, adica va mari sumele datorate prin adaugarea unei dobanzi legale penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de Banca Nationala a Romaniei plus 8 puncte procentuale. Dobanda pentru plata cu intarziere se va percepe pentru toata perioada scursa intre data termenului limita de plata (inclusiv) si data la care este creditat contul Autoritatii Contractante (exclusiv). Orice plata partiala va acoperi mai intai dobanzile astfel stabilite. 
26.3 Sumele care trebuie restituite Autoritatii Contractante pot fi deduse din sumele de orice natura datorate Prestatorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Autoritatii Contractante de a solicita restituirea sumelor platite in plus. 
26.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autoritatii Contractante vor fi suportate in intregime de catre Prestator.

Articolul 27 Garantia de Buna Executie

27.1 (1) In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Prestatorul va furniza Beneficiarului/Autoritatii Contractante Garantia de Buna Executie in original sau, in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificata a Prestatorului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de servicii.
27.2 Prestatorul va constitui (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) o Garantie de Buna Executie pentru executarea corespunzatoare a Contractului, in lei, in cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA, precum si in forma integrala inclusa in documentatia de atribuire, fara completari si/sau modificari. 
27.3 Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau a consortiului.
27.4 (1) Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:
a) prin virament bancar; sau
b) prin retineri succesive; sau 
c) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:
I. scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar din Romania sau din alt stat;
II. asigurare de garantii emisa:
· fie de o societate de asigurare care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
· fie de o societate de asigurare dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. 
(2) Garantia de buna executie va fi transmisa de Prestator Beneficiarului in original si va deveni document al contractului.
27.5 Garantia de Buna Executie trebuie sa fie irevocabila si trebuie sa prevada ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
27.6 	In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de catre o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Prestator) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Prestator si Asigurator si nu vor putea fi opozabile Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. este singurul document opozabil acesteia.
27.7 Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare semnata exclusiv intre Prestator si Asigurator, Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante/Beneficiarului, in original, in forma letrica, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, atat Asigurarea de Garantie, cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Prestator.
27.8 Nerespectarea conditiilor prevazute la Articolul 27.6 si Articolul 27.7 va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractanta in situatia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisa de catre o societate de asigurare si, totodata, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul si executa Garantia de Participare. 
27.9 Prestatorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare, pana la indeplinirii de catre Prestator a tuturor obligatiilor contractuale asumate prin Contract.
27.10 Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar Prestatorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Prestatorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand obligatiile contractuale vor fi indeplinite. 
27.11 Pe durata derularii Contractului, daca institutia de credit / societatea de asigurari emitenta a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea sa emita asemenea garantii, se va considera ca Garantia de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Prestatorul va avea obligatia de a constitui o noua Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) in conformitate cu prevederile Articolului 27. 
	Prestatorul va prezenta Beneficiarului/Autoritatii Contractante aceasta noua Garantie de Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat de catre Garant catre Prestator. 
27.12 In cazul in care Prestatorul nu prezinta noua garantie de buna executie in termenul mentionat la Art. 27.11, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este indreptatit/a sa rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau alta masura in vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nici o incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura. 
27.13 Pe durata derularii Contractului, daca Institutia de credit / Societatea de Asigurari care a emis Garantia de Buna Executie nu isi poate respecta angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Prestatorul pentru a constitui o noua Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) conform acelorasi termeni ca cei ai anterioarei garantii. In cazul in care Prestatorul nu transmite o noua Garantie de Buna Executie in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul.
27.14 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, oricand pe parcursul derularii Contractului, in limita prejudiciului creat Beneficiarului, si care va fi apreciat de catre acesta, in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator, din culpa sa, oricare din obligatiile asumate prin Contract. 
27.15 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, oricand pe parcursul derularii Contractului, in oricare dintre cazurile de mai jos:
	(a) Daca in termenii Garantiei de Buna Executie se specifica data de expirare a acesteia, iar Prestatorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin Contract pana la acea data, Beneficiarul/ Autoritatea Contractanta va cere intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie inainte de expirarea Garantiei de Buna Executie, in situatia in care Prestatorul nu prelungeste valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand obligatiile contractuale vor fi indeplinite. 
	(b) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit prevederilor Articolului 32, situatie in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie.
27.16 Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. 
27.17 De fiecare data cand Garantia de Buna Executie este executata partial sau total, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit Articolului 32 sau Prestatorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, Prestatorul are obligatia de a reintregi valoarea Garantiei de Buna Executie in cauza, raportat la restul ramas de prestat, in termen de 15 zile de la data notificarii emise de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta.
27.18 (1) De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Pretul Contractului este modificat, Prestatorul are obligatia de a modifica valoarea Garantiei de Buna Executie in corelatie cu noul Pret al Contactului, in termen de 15 zile de la modificare.
(2) In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Garantiei de Buna Executie, Prestatorul este obligat, la solicitarea expresa a Beneficiarului/Autoritatii Contractante, sa prelungeasca valabilitatea acesteia, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Beneficiarului/Autoritatii Contractante in acest sens.
27.19 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a elibera/restitui Prestatorului cuantumul Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile de la data predarii si insusirii/aprobarii Documentatiei Tehnico-Economice respective sau de la data finalizarii tuturor obligatiilor contractului de servicii daca Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra acestei garantii.
27.20 In cazul in care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Prestatorul isi modifica denumirea, acesta are obligatia de a prezenta, in maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional in care este consemnata modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor garantiiilor din Contract. In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar, de a executa garantiile in cauza, garantii pentru care Prestatorul nu a prezentat amendamentele necesare si totodata, de a rezilia Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Prestatorului.
27.21 [bookmark: do|caII|si4|ss5|ar40|al4](1) In cazul in care Garantia de buna executie se contituie prin retineri succesive, Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.
(2) [bookmark: do|caII|si4|ss5|ar40|al6]Suma initiala care se depune de catre Prestator in contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (1) nu trebuie sa fie mai mica de 1,5% din Pretul prezentului contract de servicii, fara TVA.
(3) [bookmark: do|caII|si4|ss5|ar40|al7]Pe parcursul indeplinirii prezentului contract de servicii, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prevazut la alin. (1) prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Prestatorului, respectiv in cuantum de 10% din valoare fiecarei facturi, pana la concurenta sumei reprezentand 10% din Pretul Contractului si va instiinta Prestatorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
(4) [bookmark: do|caII|si4|ss5|ar40|al8]Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului, prevazut la alin. (1) pot fi dispuse plati atat de catre Prestator cu avizul scris al Beneficiarului/Autoritatii Contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Beneficiarului/Autoritatii Contractante.
(5) [bookmark: do|caII|si4|ss5|ar40|al9]Contul de disponibil prevazut la alin. (1) este purtator de dobanda in favoarea Prestatorului.
(6) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele:
a. de a inainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Beneficiarului/Autoritatii Contractante pentru Garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Beneficiarului/Autoritatii Contractante, cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Beneficiarului/Autoritatii Contractante, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;
b. de a inainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conform alin. (1), perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate a prezentului contract;
c. de a inainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea Prestatorului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la alin. (1), fara acordul Beneficiarului/Autoritatii Contractante;
d. de a inainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, trimestrial, catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.
(7) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul are obligatia de a inainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarile solicitate la alin. (6), din partea unitatii Trezoreria Statului unde a deschis contul de Garantie de buna executie mentionat la alin. (1), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie. 
27.22 In situatia neindeplinirii obligatiilor privind prelungirea /completarea/ reintregirea/amendarea Garantiei de Buna Executie in interiorul termenelor mentionate la Articolul 27.10, Articolul 27.11, Articolul 27.13, Articolul 27.17, Articolul 27.18 si Articolul 27.20, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este indreptatit/a sa aplice penalitati in valoare de 0,05%/zi de intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie, pentru fiecare zi de intarziere dupa expirarea termenelor mentionate la Articolul 27.10, Articolul 27.11, Articolul 27.13, Articolul 27.17, Articolul 27.18 si Articolul 27.20 si pana la data prelungirii/completarii/reintregirii acesteia, si/sau sa rezilieze contractul in conformitate cu conditiile Articolului 32 si/sau sa execute integral Garantia de Buna Executie.
27.23 In situatia in care Prestatorul este o asociere, un consortiu sau un eventual grup de operatori economici, garantia de buna executie va fi emisa in numele asocierii sau a consortiului.
27.24 Garantia de Buna Executie, constituita conform prevederilor 27.4, este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractanta/Beneficiar in executarea prezentului contract sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Prestatorului. Scrisoarea de Garantie de Buna Executie, respectiv Asigurarea de Garantie de Buna Executie, va fi furnizata sub antetul institutiei de credit / societatii de asigurari emitente.
27.25 In conditiile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri succesive, ulterior, pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile convin, Prestatorul poate solicita constituirea Garantiei de Buna Executie in conformitate cu prevederile Art. 27.4 alin. (1) lit. c) din prezentul contract, prin notificarea Autoritatii Contractante. Dupa obtinerea aprobarii Autoritatii Contractante, Prestatorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in conformitate cu prevederile Art. 27 din Contract referitoare la acest tip de instrument de garantare.
27.26 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta retine garantia de participare constituita de catre Prestator, in urmatoarele cazuri:
a) Prestatorul nu constituie garantia de buna executie in conformitate cu prevederile Art. 27.1 si Art. 27.4 din prezentul contract;
b) In cazul in care Prestatorul constituie Garantia de Buna Executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si nu deschide un cont la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, sau dupa caz, in termen de 15 zile de la data semnarii Contractului (in cazul in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta a aprobat acesta prelungire de termen), Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va executa Garantia de Participare. 
27.27	In situatia in care Partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie in maxim 15 zile de la solicitarea Autoritatii Contractante/ Beneficiarului.
Articolul 28 Suspendarea Contractului de Servicii

28.1 In cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda, Autoritatea Contractanta va suspenda executarea Contractului de Servicii.
28.2 In cazul in care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile Prestatorului, Autoritatea Contractanta poate suplimentar suspendarii sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor, neregularitatii sau fraudei. In vederea recuperarii sumelor platite necuvenit, Autoritatea Contractanta se va indrepta impotriva Prestatorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile in momentul descoperirii faptei.
28.3 Autoritatea Contractanta are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii. In cazul in care Autoritatea Contractanta suspenda executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu perioada ramasa de prestat inaintea suspendarii, partile semnand in acest sens un Act aditional.
28.4 Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului in functie de circumstante. In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 12 luni, Autoritatea Contractanta are dreptul, in mod unilateral, de a denunta Contractul fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a denuntarii.
28.5 Pentru perioada suspendarii Contractului, Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a efectua nicio plata catre Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate anterior suspendarii.
28.6 Autoritatea Contractanta are dreptul, in mod unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii in lipsa existentei alocarii financiare, cu informarea prealabila a Prestatorului.



Articolul 29 Incalcarea Contractului de Servicii si sanctiuni pentru incalcare; Managementul riscurilor

· Incalcarea Contractului de Servicii si sanctiuni pentru incalcare

29.1 Atunci cand are loc o incalcare a Contractului de Servicii de catre Prestator sau de catre Autoritatea Contractanta, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Autoritatea Contractanta sau Prestatorul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:
a) despagubiri si/sau
b) rezilierea Contractului de Servicii;
c) executarea garantiei de buna executie a contractului.
29.2 Despagubirile pot fi:
a) Despagubiri Generale si
b) Penalitati contractuale
c) Dobanda legala penalizatoare.
[bookmark: _Hlk80962276]29.3 In orice situatie in care Autoritatea Contractanta este indreptatita la despagubiri, inclusiv orice penalitati de intarziere, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garantia de buna executie si poate emite pretentii asupra asigurarilor constituite de catre Prestator. 
29.4 Pentru orice prejudiciu direct cauzat prin executarea in mod necorespunzator de catre Prestator a Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractanta va avea dreptul la despagubiri, in conformitate cu prevederile art. 31 Despagubiri generale, inclusiv in perioada executarii lucrarilor de constructii aferente. 
[bookmark: do|caIII|si2|ar24|pa1]
· Managementul riscurilor

29.5 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor contractuale, superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform Contractului de Servicii, Caietului de sarcini si anexelor acestuia, precum si a legislatiei in vigoare. 
29.6 Prestatorul isi va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de atribuire si prin semnarea contractului de servicii si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile acestuia.Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator. 
29.7 Pretul Contractului include si riscurile prezentate la Articolul 29.8, iar Prestatorul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora. 
29.8 (1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor riscurilor identificate in Caietul de sarcini si anexele acestuia si consecintelor aferente acestora precum si pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor si consecintelor aferente urmatoarelor riscuri: 
a) Riscul de prestare a serviciilor cu intarziere. In aceasta situatie, Autoritatea Contractanta este indreptatita sa pretinda penalitati conform Articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii; 
b) Riscul intarzierilor in prestarea serviciilor, datorate prelungirii duratei contractului din motive imputabile Prestatorului. In aceasta situatie, Autoritatea Contractanta este indreptatita atat la aplicarea de penalitati conform Articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii, cat si la rezilierea contractului, dupa caz;
(2) Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare atat pentru evitarea concretizarii riscurilor descrise pe larg in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, cat si pentru evitarea consecintelor acestora.



Articolul 30 Penalitati pentru intarzierea in executarea contractului

30.1 Daca Prestatorul nu presteaza Serviciile la termenele stabilite in Caietul de Sarcini si anexele acestuia/ Contract/ Ordine Administrative/ Ordine de Modificare sau presteaza serviciile necorespunzator, Autoritatea Contractanta este indreptatita, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din Contract, sa pretinda penalitati pentru fiecare zi, care va trece de la momentul Termenului specificat in Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia)/Ordine Administrative/Ordine de Modificare si pana la momentul indeplinirii obligatiilor contractuale asumate, conform articolului 30.2 alin. (2).
30.2 (1) Daca Prestatorul nu prezinta unul sau mai multe Rapoarte sau orice alte documente mentionate in prezentul Contract, in perioadele specificate in Anexa  I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, la prezentul contract, sau in Ordinele Administrative, Autoritatea Contractanta va fi indreptatita, fara a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la sume reprezentand penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, care va trece din momentul expirarii termenului de transmitere prevazut in Caietul de Sarcini si anexele acestuia (Anexa  I la prezentul contract) pana in momentul efectiv al transmiterii acestor documente.
(2) Valoarea penalitatilor este de 0,01 %/zi de intarziere din valoarea reprezentand diferenta intre Pretul Contractului fara TVA si valoarea serviciilor prestate pana la indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor.
30.3 Contravaloarea penalitatilor va fi de maxim 50% din Pretul Contractului.
30.4 Autoritatea Contractanta poate incasa penalitatile datorate de catre Prestator prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor contractuale. Prestatorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii in contul indicat de catre Autoritatea Contractanta. In situatia in care Prestatorul nu efectueaza plata in termenul solicitat, Autoritatea Contractanta va executa garantia de buna executie sau, dupa caz, Autoritatea Contractanta va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea serviciilor prestate ce urmeaza a fi platite.
30.5 Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 50% din Pretul Contractului, Autoritatea Contractanta, dupa notificarea prealabila a Prestatorului, este indreptatita:
a) sa dispuna incetarea Contractului de Servicii, in baza unui raport justificativ, sau
b) sa finalizeze serviciile cu acelasi Prestator fara ca acesta sa solicite eventualele sume retinute drept contravaloare a penalitatilor, sau
c) sa finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, daca se convine de comun acord in acest sens.

Articolul 31 Despagubiri generale

31.1 Prestatorul va despagubi, proteja si apara pe cheltuiala sa Autoritatea Contractanta, pe agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, in executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricarei incalcari a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, marcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuala precum dreptul de autor. 
31.2 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despagubi, proteja si apara Autoritatea Contractanta, agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de catre Prestator, in conditiile in care: 
a) Prestatorul este notificat de catre Autoritatea Contractanta despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau pagube, dupa ce Autoritatea Contractanta a luat cunostinta despre acestea; 
b) Plafonul maxim al raspunderii Prestatorului va fi limitat la o suma egala cu Pretul Contractului, dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre Prestator ori ca urmare a abaterilor savarsite de Prestator. 
31.3 Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Autoritatii Contractante, va limita intr-un termen de maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzatoare a Serviciilor in cazul in care Prestatorul nu isi executa obligatiile din Contractul de Servicii. 
31.4 Prestatorul nu va raspunde pentru actiuni, revendicari, pierderi si pagube ocazionate de: 
a) omisiunea Autoritatii Contractante de a lua act de orice recomandare sau neluarea in considerare a oricarui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea Prestatorului sa implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care isi exprima serioase rezerve, in masura in care Autoritatea Contractanta a actionat fara buna credinta sau fara o alta justificare rezonabila, fiind necesara totodata existenta unui justificari temeinice din partea Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia prezentate; sau 
b) executarea necorespunzatoare a instructiunilor Prestatorului de catre agenti, salariati ori consultanti independenti ai Autoritatii Contractante, cu conditia ca o asemenea executare necorespunzatoare sa nu fie rezultatul indicatiilor exprese ale Autoritatii Contractante, caz in care prevederile sub-paragrafului a) de mai-sus se vor aplica si sub conditia ca aceasta executare necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau deontologice. 
31.5 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a Autoritatii Contractante in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat. 
31.6 Pentru elaborarea de proiecte incomplete, care prezinta solutii neconforme sau care contin neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile, Prestatorul/proiectantul are obligatia de a completa/reface documentatia tehnica, dupa caz, pe cheltuiala proprie. 
31.7 In cazul in care datele continute in Studiul de Fezabilitate nu sunt corecte/reale comparativ cu situatia din teren constatata de Prestatori, eventualele cheltuieli suplimentare necesare modificarii solutiilor tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate si generate de lipsa de rigurozitate a Studiului de Fezabilitate sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, dupa caz, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii de proiect, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a Autoritatii Contractante.

Articolul 32 Incetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Autoritatii Contractante 

32.1 In situatia in care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un nou Prestator, la incetarea anticipata a contractului de servicii, Prestatorul initial cesioneaza Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.
32.2	(1) Prezentul Contract va inceta daca: 
a) obiectul Contractului a fost realizat;
b) prin acordul scris al Partilor;
c) a intervenit forta majora si/sau cazul fortuit, conform prevederilor Articolului 35;
d) Prestatorul finalizeaza serviciile mai devreme de termenul specificat la Articolul 5.1 din Contractul de Servicii, iar Prestatorul si-a indeplinit toate activitatile prevazute in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, la prezentul contract;
e) prin reziliere conform prevederilor prezentului Contract;
f) prin denuntare unilaterala conform prevederilor prezentului Contract;
g) in alte situatii prevazute in Contract sau reglementate de lege.
(2) Incetarea va opera de plin drept, fara necesitatea indeplinirii vreunei formalitati sau interventia autoritatilor sau a instantei de judecata si/sau arbitrale.
(3) Incetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale Autoritatii Contractante si Prestatorului dobandite in baza prezentului Contract.
32.3 (1) Autoritatea Contractanta poate printr-o notificare scrisa comunicata Prestatorului cu 7 zile inainte, daca in contract nu s-a prevazut altfel, sa declare contractul reziliat de plin drept, fara sa mai fie necesara interventia vreunei instante judecatoresti/arbitrale, in urmatoarele situatii, dar nelimitandu-se la acestea, Prestatorul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, daca:
a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform cu prevederile Contractului;
b) Prestatorul nu se conformeaza, intr-o perioada de timp rezonabila, notificarii emise de catre reprezentantul Autoritatii Contractante, care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul Contract, care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a obligatiilor contractuale ale Prestatorului;
c) Prestatorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire notificarile/ordinele emise de catre reprezentantul Autoritatii Contractante;
d) Prestatorul si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul contractului de achizitie publica;
e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, lichidare, dizolvare, administrare/ supraveghere judiciara sau se afla sub controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afla intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau reglementarile la nivel national. 
f) Prestatorul a comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar Autoritatea Contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
g) Prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Autoritatii Contractante;
h) Prestatorul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;
i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
j) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract;
k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;
l) Prestatorul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile sau asigurarile solicitate sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;
m) in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al proiectului pentru care se presteaza serviciile care fac obiectul contractului;
n) Prestatorul a incalcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii prezentului contract de achizitie publica;
o) Prestatorul a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: 
o1) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
o2) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
o3) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
o4) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
[bookmark: _Hlk80961542]o5) spalarea banilor, prevazuta de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
o6) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
o7) frauda, in sensul Articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.
p) nu este in masura sa furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor Articolului 18 "Inlocuirea personalului";
q) Cuantumul despagubirilor si penalitatilor contractuale datorat de catre Prestator Autoritatii contractante conform prezentului Contract depaseste 50% din Pretul Contractului.
(2) Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile articolului 32.3 alin. (1) lit o) se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.
32.4	Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile art. 32.3. alin. (1) lit. f) sunt aplicabile si in situatia in care Prestatorul sau una dintre persoanele prevazute la articolul 32.3 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie in legatura cu savarsirea uneia/unora dintre faptele prevazute la articolul 32.3 alin. (1) lit. o).
32.5	In sensul dispozitiilor Art. 32.3 (1) lit. d) se considera incalcari grave ale obligatiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezinta neconformitati majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in contract.
32.6	Prin exceptie de la dispozitiile Articolului 32.3 (1) lit. e), Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de nu rezilia contractul cu Prestatorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa, atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca Prestatorul se afla, fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta. 
32.7	Punerea in intarziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul prezentului contract.
32.8	Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil in materie. 
32.9	De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Autoritatii Contractante va certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii.
32.10	Daca Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul, va fi indreptatita sa recupereze de la Prestator, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatita in baza Contractului, orice dauna sau prejudiciu suferit.
32.11 	Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea Contractanta este indreptatita sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.


Articolul 33 Incetarea contractului de catre Autoritatea Contractanta prin denuntare unilaterala

33.1 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 
33.2 Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata. 
33.3 In cazul prevazut la Articolul 33.1, Articolul 33.2 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese. 
33.4 Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia nerespectarii dispozitiilor Articolului 33.5 din prezentul contract, Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul. 
33.5 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului Autoritatii Contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia si in una dintre urmatoarele situatii: 
a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 
33.6 In situatia in care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul contract este inlocuit de un nou Prestator, la incetarea anticipata a contractului de achizitie publica Prestatorul initial cesioneaza Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.

Articolul 34 Rezilierea Contractului din initiativa Prestatorului

34.1	In urma unui preaviz de 45 zile acordat Autoritatii Contractante, Prestatorul poate solicita rezilierea Contractului in urmatoarele conditii:
a) daca Autoritatea Contractanta suspenda derularea contractului pentru mai mult de 12 luni pentru motive nespecificate in Contract sau independente de culpa Prestatorului;
b) daca Autoritatea Contractanta suspenda derularea contractului mai mult de 12 luni pentru motivele specificate la Articolul 28 "Suspendarea Contractului de Servicii" si Articolul 35 "Forta majora si caz fortuit".
34.2	Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Autoritatii Contractante sau al Prestatorului dobandit in temeiul Contractului. 
34.3	In eventualitatea unei asemenea rezilieri, Prestatorul poate solicita in contradictoriu cu Autoritatea Contractanta despagubiri pentru pierderile sau prejudiciul suferit si probat ca urmare a neexecutarii in intregime a prezentului Contract, cu exceptia cazului in care suspendarea care a stat la baza rezilierii se datoreaza lipsei alocarii financiare sau unei situatii imprevizibile care nu a putut fi prevazuta la incheierea contractului. Aceasta despagubire nu va putea avea un cuantum care sa conduca la depasirea platilor efectuate in baza Contractului. Solicitarea trebuie sa fie facuta in conformitate cu dispozitiile legale romane.


Articolul 35 Forta majora si cazul fortuit

35.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
35.2	Termenul „forta majora” utilizat in Contract va insemna calamitati naturale, greve spontane, razboaie, cutremure, furtuni, inundatii, si orice alte evenimente similare imprevizibile, externe, absolut invincibile si inevitabile.
35.3	Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.
35.4	Partea Contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
35.5	Partea Contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti incetarea cauzei acesteia, in maximum 10 zile de la incetare.
35.6	Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune - interese.
35.7 Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

Articolul 36 Solutionarea litigiilor

36.1 Autoritatea Contractanta si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabila, prin tratative directe, a oricarui litigiu care a aparut intre acestia in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.
36.2 Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 15 zile de la momentul aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractanta si Prestatorul nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila, litigiile si cererile care decurg din executarea contractelor administrative si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterala sau incetarea anticipata a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul Autoritatii Contractante. 
36.3 Pe perioada solutionarii litigiului, Prestatorul este obligat sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. In situatia nerespectarii prezentei obligatii, Autoritatea Contractanta este indreptatita sa perceapa penalitati in valoare de 2.000 lei/zi din Pretul Contractului pentru neexecutarea obligatiilor contractuale, pana la momentul in care acesta si le indeplineste.

Articolul 37 Tertul sustinator - daca este cazul

37.1 (1) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ............................., Prestatorul are obligatia de a notifica Autoritatea Contractanta in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt. 
(2) In cazul in care Prestatorul nu notifica Autoritatea Contractanta cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii Contractului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a stabili daca Prestatorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii Contractului pentru partea de Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului. 
(3) Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica Tertul Sustinator cu privire la faptul ca Prestatorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se afla in imposibilitatea derularii Contractului si va solicita Tertului Sustinator ca pentru partea de contract pentru care a acordat sustinere sa puna la dispozitia Prestatorului acele resurse mentionate in Angajamentul ferm de sustinere si/sau anexele acestuia.
(4) Totodata, in situatia in care, si ulterior aplicarii prevederilor alin. (3), Prestatorul se afla in imposibilitatea derularii contractului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a chema Tertul Sustinator sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului pentru care a acordat sustinere, iar Tertul Sustinator  se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Prestatorul a primit sustinere din partea Tertului Sustinator. In acest sens, Autoritatea Contractanta, Tertul Sustinator si/sau Prestatorul, pot incheia un Act Aditional la prezentul contract sau o intelegere scrisa in forma autentica prin care acestia convin, fara a fi limitative, urmatoarele: 
- Tertul Sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si 
- prevederile contractului incheiat intre Prestator si Autoritatea Contractanta vor deveni aplicabile Tertului Sustinator. 
(5) In situatia aplicarii prevederilor alin. (4), Tertul Sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional la contractul de servicii sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.
(6) Prestatorul/tertul//tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
37.2 Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii Contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in Angajamentul ferm de sustinere, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator conform prevederilor Articolului 37.4.
37.3 In cazul in care Prestatorul se afla in imposibilitatea derularii Contractului si Autoritatea Contractanta solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Prestator, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Autoritatea Contractanta o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Prestator catre Autoritatea Contractanta cu titlu de garantie.
37.4 In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in Angajamentul ferm de sustinere acordat Prestatorului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita direct de la acesta/acestia despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.
37.5  Toate obligatiile prevazute la Articolul 9 "Obligatii Generale ale Prestatorului” ca fiind in sarcina Prestatorului se vor aplica tertului sustinator in situatia in care acesta se va substitui Prestatorului, in baza Angajamentului ferm de sustinere.

Articolul 38 Recuperarea avansului si Scrisoarea de Garantie pentru Returnarea Avansului

38.1 In cazul in care Prestatorul solicita avans, acesta trebuie sa furnizeze o Scrisoare de Garantie pentru Returnarea Avansului in conformitate cu prevederile H.G. nr. 264/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta garantie pentru returnarea avansului trebuie sa ramana in vigoare pana cand va fi restituita de catre Autoritatea Contractanta conform Articolului 38. 
38.2 Scrisoarea de Garantie pentru Returnarea Avansului va fi emisa de catre o societate bancara agreata de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar si va respecta modelul indicat de catre Autoritatea Contractanta. 
38.3 Prestatorul se va asigura ca Scrisoarea de Garantie pentru returnarea avansului va ramane valabila si in vigoare pana la returnarea avansului.
38.4 In situatia unui audit initiat inainte de data specificata in Articolul 38.3 din prezentul Contract de Servicii, Garantia pentru Returnarea Avansului va fi prelungita pana la a 90-a zi inclusiv dupa finalizarea auditului. 
38.5 Orice disputa izvorata in legatura cu Scrisoarea de Garantie pentru Returnarea Avansului va fi solutionata in fata instantelor judecatoresti din Romania. 
38.6 Valoarea Scrisorii de Garantie pentru Returnarea Avansului va fi acoperitoare pentru: 
- valoarea avansului acordat; 
- TVA-ul aferent avansului; 
- valoarea dobanzilor si penalitatilor de intarziere, conform Codului de Procedura Fiscala reprezentand eventuale prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansurilor.
astfel:
"Valoarea Scrisorii de Garantie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA + [valoare avans cu TVA* (nivelul dobanzii, conform art. 174 Dobanzi + nivelul penalitatii de intarziere, conform art. 176 Penalitati de intarziere din Codul de Procedura Fiscala aplicabil )* nr. total de zile reprezentand durata de realizare a Studiului de Fezabilitate]."
38.7 In situatia in care Prestatorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de Garantie pentru Returnarea Avansului, urmare a recuperarii de catre Autoritatea Contractanta a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de Garantie pentru Returnarea Avansului va fi calculata dupa urmatorul algoritm: 
"valoarea avansului ramas de recuperat + TVA + [valoarea avansului ramas de recuperat inclusiv TVA * (nivelul dobanzii, conform art. 174 Dobanzi + nivelul penalitatii de intarziere, conform art. 176 Penalitati de intarziere din Codul de Procedura Fiscala aplicabil) * nr. total de zile reprezentand durata de realizare a Studiului de Fezabilitate]."
38.8 Sub sanctiunea solicitarii de daune-interese, Prestatorul nu are dreptul de a utiliza avansul in alt scop decat cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului incheiat. 
38.9 Avansul va fi recuperat integral pana la data Platii Finale a Studiului de Fezabilitate, dar nu mai tarziu de data de eligibilitate finala a programului operational. In situatia in care avansul nu a fost recuperat de catre Autoritatea Contractanta pana la aceasta data, diferenta ramasa de recuperat va fi dedusa din cadrul Platii Finale a Studiului de Fezabilitate. 
38.10 Avansul acordat in cadrul contractului se va recupera in proportie de 30% din platile ulterioare platii avansului efectuate in cadrul contractului, cu respectarea Articolului 38.9. In cazul in care avansul nu poate fi recuperat integral in termenul prevazut la Articolul 38.9, Prestatorul are obligatia de a restitui, in maxim 10 zile de la notificarea Autoritatii Contractante catre Prestator, valoarea avansului nerecuperat de catre Autoritatea Contractanta impreuna cu dobanzile, penalitatile si alte asemenea accesorii prevazute in contract, cat si eventualele prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului, in termenul stabilit la Articolul 38.9. 
38.11 In cazul in care Prestatorul nu restituie contravaloarea avansului nerecuperat in termenul stabilit la Articolul 38.10, in termen de 10 zile de la notificarea Autoritatii Contractante catre Prestator, Autoritatea Contractanta va executa Scrisoarea de Garantie pentru Returnarea Avansului si va recupera avansul ramas de recuperat impreuna cu dobanzile, penalitatile si alte asemenea accesorii prevazute in contract, cat si eventualele prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice.

Articolul 39 Verificarea de catre organismele CE si/sau romane

39.1 Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman Antifrauda, Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei si altor autoritati abilitate ale statului sa verifice, examinand pe loc documentele originale, implementarea Proiectului si sa conduca un audit complet, daca e necesar, pe baza documentelor justificative de inregistrare in contabilitate, a documentelor contabile si a oricaror alte documente relevante pentru finantarea Proiectului. Aceste verificari se pot face intr-o perioada de pana la 7 ani dupa realizarea platii finale.
39.2  In plus, Autoritatea Contractanta va permite Oficiului European Antifrauda sa realizeze verificari imediate/pe loc in concordanta cu procedurile stabilite in legislatia Uniunii Europene pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva fraudei si altor nereguli.
39.3 In acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei Europene, ai Oficiului European Antifrauda, ai Curtii Europene de Audit si ai autoritatilor romane abilitate in locurile unde Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de asemenea, la toate documentele si bazele de date privitoare la administrarea tehnica si financiara a Proiectului si sa ia toate masurile pentru a le usura munca. Accesul permis agentilor Comisiei Europene, ai Oficiului European Antifrauda, ai Curtii Europene de Audit si ai autoritatilor romane abilitate trebuie sa se realizeze avand la baza confidentialitatea si respectul fata de terti, fara a aduce prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat carora li se supun. Documentele trebuie sa fie accesibile si arhivate in asa fel incat sa usureze examinarea lor. Prestatorul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta cu privire la locul exact de desfasurare a Proiectului.

Articolul 40 Cesiunea

40.1 Cesiunea este orice conventie prin care Prestatorul transfera Contractul de Servicii sau o parte a acestuia catre o terta parte.
40.2 In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute la Articolul 40.3.
40.3 In cazul in care Prestatorul cu care Autoritatea Contractanta a incheiat initial Contractul de Servicii este inlocuit, in situatia incetarii anticipate a Contractului de Servicii,  de un alt contractant, Prestatorul are obligatia de a cesiona Autoritatii Contractante contractele de subcontractare, in scris, in termen de 15 zile de la data la care se produce acest fapt. 
40.4 In cazul in care parti din contract sunt indeplinite de catre subcontractanti, iar subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Prestatorul va cesiona acestora creantele aferente serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit prevederilor contractului de subcontractare.

Articolul 41 Legea aplicabila Contractului de servicii

41.1 Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana, Contractul urmand a fi interpretat potrivit acestei legi.

Articolul 42 Limba aplicabila Contractului de servicii

42.1 Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

Articolul 43 Plata taxelor

43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei romane.
43.2 Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/ Detinatori de Utilitati, etc. pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator in numele Autoritatii Contractante si ulterior rambursate de catre Autoritatea Contractanta, in baza documentelor justificative.



Articolul 44 Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri structurale 

I. Baza legala: O.U.G. nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

“Art. 1
[bookmark: do|ar1|al1](1) Pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, dezvoltare urbana, regenerare urbana, eficienta energetica si iluminat public finantate din fonduri europene, denumite in continuare proiecte de infrastructura, care cuprind in structura devizului general de investitii cheltuieli privind protectia mediului, cheltuieli privind relocarile de utilitati, precum si alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt independente de vointa beneficiarului sau a executantului de lucrari sau care nu pot fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau a contractului sectorial, dupa caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura, beneficiarii/autoritatile/entitatile contractante pot include, odata cu initierea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investitia de baza, exprimate in procente din valoarea estimata a cheltuielilor pentru investitia de baza sau in sume fixe, dupa caz.
[bookmark: do|ar1|al2](2) Rezervele de implementare a proiectelor prevazute la alin. (1) sunt evidentiate distinct de catre beneficiarii/autoritatile/entitatile contractante in documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz, ca articole generale de lucrari sau sub orice alta forma considerata de catre beneficiar in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la propunerea proiectantului si fac parte din valoarea estimata a contractului de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractului sectorial de servicii/lucrari, dupa caz.
[bookmark: do|ar1|al3](3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructura de catre prestatorii de servicii/executantii de lucrari se face, cu aprobarea conducatorului autoritatii/entitatii contractante, pe baza unei metodologii aprobate de conducatorul autoritatii/entitatii contractante si cu respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor publice. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructura face parte din documentatia de atribuire, ce se comunica ofertantilor odata cu initierea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz.
[bookmark: do|ar1|al4](4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare a proiectelor, precum si sumele alocate fiecarei categorii de cheltuieli se evidentiaza distinct in documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz.
[bookmark: do|ar1|al5](5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru contractele de achizitie publica de servicii/lucrari sau contractele sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz, cu conditia ca aceste sume sa fie prevazute distinct in contractele legal incheiate.”

II. Domeniul de aplicare: Se aplica pentru contractul de servicii - Studiu de Fezabilitate pentru „Pod Peste Dunare, Giurgiu - Ruse II” in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele: 
a) este aferent unui obiectiv de investitii in domeniul infrastructurii de transport;
b) iar obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene. 

III. Conditiile de aplicare (cumulative): 
1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea contractului - Studiu de Fezabilitate pentru „Pod Peste Dunare, Giurgiu - Ruse II”;
2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de vointa Beneficiarului sau a Prestatorului
sau 
utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii legale de achizitie publica.

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare: 
1. Cheltuielile privind protectia mediului;
2. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare de teren (ex: studii geotehnice) si/sau cheltuieli care rezulta din necesitatea identificarii corecte si/sau corespunzatoare a realitatii din teren sau a morfologiei terenului (ex: realizarea unor foraje suplimentare pentru fundamentarea solutiilor tehnice propuse sau pentru identificarea corecta a alunecarilor de teren si/sau a zonelor cu risc geotehnic crescut, realizarea unor foraje la adancimi mai mari, si alte asemenea activitati/investigatii care au legatura cu realizarea studiului geotehnic);
3. Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/ autoritati/ entitati pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor;
4. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/ autoritati/ entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/ Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.);
5. Cheltuieli care rezulta din recomandarile/ observatiile/ conditiile formulate in cadrul CTE Siguranta Circulatiei al C.N.A.I.R. S.A. de catre Politia Romana la avizarea Studiului de Fezabilitate (ex.: Iluminat, ITS, borduri, marcaje, elemente de siguranta circulatiei, semnalizare rutiera, indicatoare rutiere, parapeti, reconfigurari de lucrari pentru a se asigura siguranta circulatiei, alte elemente de siguranta a drumului, amenajari intersectii/ sensuri giratorii/ noduri, etc.), exceptie facând erorile de proiectare;
6. Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facând erorile de proiectare;
7. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/ Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului. 

Note: 
Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare care este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire, valoarea rezervelor de implementare fiind de 5.534.322,45 Lei fara TVA. Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii: 
- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,
- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,
- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire. 
Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor contractuale. 
Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II si respectiv III al prezentului articol. 



V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]: 

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre Prestator: 
Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia respectarii principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor. 
Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Prestatorului ca in cazul in care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului sau, daca exista preturi identice/similare dar care nu mai pot fi utilizate ca urmare a inexistentei pe piata a unor asemenea preturi si daca utilizeaza terti sau servicii realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea serviciilor si va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sauserviciile sunt prestate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul cel mai scazut"] 

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea rezervelor de implementare. 
1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Prestatorului prevazute in contract. 
2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare/ proiectare sau din alte motive ce tin de culpa Prestatorului. 

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu parcurgerea urmatorului proces administrativ: 
1. Prezentarea de catre Prestator catre Beneficiar a unei solicitari spre verificare si aprobare in care se vor detalia: 
· Serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare, 
· Modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV din prezentul articol; 
· Valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Prestator in conformitate cu pct V.A de mai sus 
· timpul necesar pentru realizarea serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul) 

Nota 1: Serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Prestatorului, ulterior utilizarii rezervelor de implementare. 
Nota 2: In situatia in care in timpul derularii contractului apar servicii de natura celor prevazute a fi finantate din rezervele de implementare, pretul acestor servicii se va ajusta conform formulei de ajustare stabilita la articolul 4.3 alin. (2) din contract, in urmatoarele conditii: 
a) pentru serviciile care au echivalent in oferta initiala, luna de referinta pentru ajustarea pretului este luna anterioara datei de depunere a ofertelor; 
b) pentru serviciile care nu au echivalent in oferta initiala, luna de referinta pentru ajustarea pretului este luna aferenta depunerii ofertelor de pret pentru aceste servicii. 

2. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar. Pe baza documentelor transmise de Prestator, Beneficiarul va analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie va elabora un Raport de necesitate si oportunitate privind utilizarea rezervelor de implementare intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat de Reprezentantul legal al C.N.A.I.R. S.A. Beneficiarul va comunica Prestatorului acordul privind posibilitatea utilizarii rezervelor de implementare pentru situatia respectiva. 

3. Aprobarea de catre Beneficiar, dupa finalizarea etapei C.2.a unui Ordin de modificare pentru utilizarea rezervelor (OM REZ nr. .....) care sa contina cel putin urmatoarele: 
a) identificare - descrierea serviciului pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare, 
b) oportunitatea si necesitatea - necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului mentionat la etapa C.2.) 
c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare 
i) modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV; V.A din prezentul articol; 
ii) identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in contract, care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc.). 
d) valoarea 
i) valoarea determinata conform capitolului V. C - punctul 1. Calculul sumei necesare a fi folosita sau verificarea calculului realizat de catre Prestator pentru utilizarea sumelor din cadrul rezervei de implementare va fi realizat de Beneficiar. Trebuie sa existe documente justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul
ii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza 
iii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar 
iv) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data OM REZ curent 
v) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la data OM REZ curent 
vi) eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la punctul IV - Nota 1 din prezentul articol. 
e) timpul necesar pentru realizarea serviciilor - durata de realizare a serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de implementare. 
f) documente justificative - se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul de modificare, conform celor mentionate mai sus. 

D. Evidentierea separata in Solicitarile de plata/ Rapoartele financiare/ Rapoartele lunare de progres/ Raportul Final a sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de implementare. 

E. Depunerea/ Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din categoria rezervelor de implementare.


Articolul 45 Clauzele prezentului contract

45.1 Clauzele prezentului Contract, inclusiv clauzele standard sunt cunoscute si intelese de partile contractante si sunt acceptate, in mod expres.






Articolul 46

46.1 In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, eventualele economii inregistrate in cadrul valorii contractului, ca urmare a unor modificari legislative, a reducerii unor taxe si/sau impozite cu impact asupra proiectului de infrastructura si/sau ca urmare a unor masuri de utilizare eficienta a bugetelor alocate proiectelor de infrastructura, pot fi utilizate pentru finantarea altor categorii de cheltuieli/ activitati in cadrul aceluiasi contract de achizitie publica, cu conditia incadrarii in valoarea initiala a acestuia, a indicatorilor tehnico-economici aprobati si cu respectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice. 


Incheiat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doua) exemplare fiind pentru Autoritatea Contractanta/ Beneficiar si 1 (un) exemplar fiind pentru Prestator.

Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de ........................, data de la care prezentul contract isi produce efectele.


	Pentru Autoritatea Contractanta/Beneficiar,

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 
	Pentru Prestator,
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