
CONTRACT 
[bookmark: _Hlk159843543][bookmark: _Hlk159843610]ELABORARE PROIECT TEHNIC SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU 
[bookmark: _Hlk149557458]"AMENAJARE SENS GIRATORIU DN2, KM 21+900
INTERSECTIE CU DC 29 KM 9+800, LOCALITATEA SINDRILITA"



Prezentul Contract se incheie intre: 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala Unirii, legal reprezentata prin dl. ing. Cristian PISTOL, (denumita in continuare „Beneficiar / Autoritate Contractanta”), pe de o parte, 

si 

.................................., persoana juridica...............cu sediul in................., inregistrata la......................, sub nr. ........................................, atribuit fiscal ..............., cont bancar nr. .......................... deschis la .............................. - Sucursala..................., legal reprezentata prin ..............., (denumita in continuare „Antreprenor”), de cealalta parte,

(denumite in continuare „Partile”),


avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. ................................, ca Lucrarile aferente contractului Elaborare Proiect Tehnic si Executie Lucrari pentru "Amenajare sens giratoriu DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800, localitatea Sindrilita" (denumite in continuare „Lucrarile”) sa fie proiectate si executate de catre Antreprenor si a acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectarii, executarii si finalizarii Lucrarilor si remedierii oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor,


Partile convin dupa cum urmeaza: 

Art. 1. In prezentul Contract, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si in Conditiile Contractuale la care se face referire in continuare. 

Art. 2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Contract impreuna cu orice Act Aditional si urmatoarele anexe:
(a) Formularul de Oferta completat si dupa caz corectat,
(b) Cerintele Beneficiarului / Caietul de Sarcini / Specificatii Tehnice, inclusiv clarificarile/modificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare,
(c) Documentatia tehnica (planse, piese desenate, piese scrise etc.),
(d) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:
· Propunerea Financiara a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice - daca este cazul);
· Propunerea Tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor);
· Angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul);

· Acordul de Asociere autentificat (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane) (daca este cazul);
· Contractele incheiate cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);
· Garantia de Buna Executie;
· Garantia pentru returnarea/recuperarea avansului;
· Documentul Unic de Achizitii Europene depus de ofertant/ofertant asociat si, dupa caz, de subcontractantii si tertii sustinatori declarati in oferta, inclusiv revizuiri din perioada de evaluare a ofertelor;
· Documente justificative prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare, inclusiv completari/ clarificari din perioada de evaluare a ofertelor;
· Formulare solicitate prin documentatia de atribuire si prezentate in Oferta, inclusiv completari/clarificari din perioada de evaluare a ofertelor; alte documente relevante; alte documente transmise pe parcursul procesului de semnare a contractului.

Actele Aditionale au ordinea de prioritate a documentului pe care il modifica.

Toate clarificarile / completarile / modificarile si/sau masurile de remediere publicate pana la depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica documentele la care fac referire.
In cazul in care, pe parcursul executarii prezentului Contract, se constata ca anumite elemente ale Propunerii Tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Cerintele Beneficiarului/Caietul de Sarcini, prevaleaza prevederile din Cerintele Beneficiarului/Caietul de Sarcini.
In cazul oricarei contradictii intre documentele enumerate mai sus, se aplica ordinea de precedenta enuntata mai sus.


Art. 3. Tinand seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de catre Beneficiar catre Antreprenor dupa cum este mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa proiecteze, sa execute si sa finalizeze Lucrarile aferente contractului Elaborare Proiect Tehnic si Executie Lucrari pentru "Amenajare sens giratoriu DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800, localitatea Sindrilita" si sa remedieze orice eventuale defectiuni ale acestor Lucrari in Perioada de Garantie, in conformitate cu prevederile Contractului in 2 luni pentru perioada de proiectare, 5 luni pentru perioada de executie lucrari si ......... luni** sa remedieze orice eventuale defecte ale acestor lucrari in Perioada de Garantie, in conformitate cu prevederile Contractului.

Nota** se completeaza de Beneficiar, la momentul semnarii contractului, in functie de perioada ofertata pentru perioada de garantie a lucrarilor, care reprezinta factor de evaluare.


Art. 4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateasca pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor si remedierea oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de ................................... Lei, fara TVA .......................... (in litere), reprezentand Pretul Contractului la termenele si conform modalitatilor stipulate in Contract. La aceasta suma se va adauga taxa pe valoare adaugata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Modificarea Pretului Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale si contractuale.





Art. 5. Principalele elemente si conditii contractuale ale Contractului sunt urmatoarele: 

	Nr. crt.
	ELEMENTE/CLAUZE
	CONDITII CONTRACTUALE

	1) 
	Numele si adresa Ofertantului (Antreprenorului)
	(se va completa de catre Autoritatea Contractanta la momentul semnarii Contractului)

	2) [bookmark: _Hlk133926268]
	Sector de lucrari
	Antreprenorul, de comun acord cu Beneficiarul sau Beneficiarul, de comun acord cu Antreprenorul, au posibilitatea definirii sectoarelor de lucrari, fie in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, fie in functie de stadiul achizitiei terenurilor necesare obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire, fie in implementarea contractului.

	DREPTUL DE ACCES IN SANTIER

	3) 
	Dreptul de Acces in Santier
	Maxim 3 luni de la Data de Incepere

	DIRIGINTELE DE SANTIER

	4) 
	Numele si adresa 
Dirigintelui de Santier

in conformitate cu prevederile 
Art. 6 Clauza 3 din Contract
	(se va completa de catre Beneficiar, la momentul semnarii contractului)

sau

Daca identitatea Dirigintelui de Santier nu este stabilita in Contract, Beneficiarul va desemna Dirigintele de Santier printr-o notificare adresata Antreprenorului in termen de 10 zile de la semnarea Contractului. 

In cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Dirigintelui de Santier va fi indeplinit de catre Beneficiar care va desemna o echipa in acest scop.
Beneficiarul are dreptul de a inlocui Dirigintele de Santier, inlocuirea Dirigintelui de Santier va fi notificata de catre Beneficiar in scris in cel mai scurt timp Antreprenorului impreuna cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Diriginte de Santier. 
Data la care noul Diriginte de Santier preia atributiile sale va fi data notificarii.


	5) 
	Instructiunile si/sau Ordinele emise de Dirigintele de Santier

in conformitate cu prevederile 
Art. 6 Sub-Clauza 3.3 din Contract
	Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de catre Dirigintele de Santier sau reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordin Administrativ. 

Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Dirigintele de Santier intr-un registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenorului. 

Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Dirigintele de Santier sau reprezentantul acestuia in 24 de ore. In cazul in care nu sunt confirmate, se considera anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie sa le implementeze.


	FURNIZAREA DOCUMENTELOR BENEFICIARULUI

	6) 
	Perioada de studiere a 
Cerintelor Beneficiarului

in conformitate cu prevederile 
Art. 6 Sub-Clauza 2.8 din Contract
	20 de zile de la Data de Incepere 
pentru notificarea Dirigintelui de Santier cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta.

	PROGRAMUL DE EXECUTIE

	7) 
	Program de Executie detaliat

in conformitate cu prevederile 
Art. 6 Sub-Clauza 7.3 din Contract
	In termen de 20 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier, spre analiza si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de esalonare calendaristica Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. 

Acest Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrari depus in Oferta de catre Antreprenor.


	8) 
	Penalitati pentru intarzierea transmiterii 
Programului de Executie

in conformitate cu prevederile 
Art. 6 Sub-Clauza 7.3 alin. (6) din Contract
	1.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie sau a Programului de Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, pana la acceptarea Programului de Executie de catre Dirigintele de Santier (devenind astfel Programul de Referinta sau noul Program de Referinta)

	PROIECTAREA DE CATRE ANTREPRENOR

	9) 
	Termen de elaborare a Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie

in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauza 4.4 din Contract
	40 de zile de la Data de Incepere - Predarea de catre Antreprenor a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie) la Dirigintele de Santier si la Beneficiar - verificat de catre verificatorii de proiect atestati.

	10) 
	Termen de obtinere a 
Autorizatiei de Construire

Art. 6 Sub-Clauza 2.2 din Contract
	20 de zile de la data predarii Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie) la Dirigintele de Santier si la Beneficiar - verificat de catre verificatorii de proiect atestati.

	CALENDAR DE APROBARE A PROIECTARII 

	11) 
	Termen de aprobare a Documentatiei Tehnice (Proiectului) pentru autorizarea executiei lucrarilorde construire (DTAC) elaborata de Antreprenor
	NU SE APLICA

PAC/DTAC va fi pus la dispozitie de catre BENEFICIAR

	12) 
	Termen de aprobare al 
Proiectul Tehnic de Executie si/sau Detaliile de Executie elaborate de Antreprenor
	Aprobare Diriginte de Santier - 10 zile de la transmiterea Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor de Executie la Dirigintele de Santier

Aprobare Beneficiar - 10 zile de la aprobarea de catre Dirigintele de Santier a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor de Executie

	INTARZIERI

	13) 
	Valoarea penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere
pentru perioada de proiectare

in conformitate cu prevederile 
Art. 6 Sub-Clauza 4.4 din Contract
	0,05% din valoarea activitatii de proiectare pe zi de intarziere pentru neindeplinirea de catre Antreprenor a obligatiilor aferente perioadei de proiectare, mentionate in prezentul contract (exceptie facand obligatiile pentru care sunt mentionate deja valori aferente penalitatilor), pana la finalizarea activitatii de proiectare.

	14) 
	Valoarea penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere
pentru perioada de executie

in conformitate cu prevederile 
Art. 6 Sub-Clauza 7.2 din Contract
	0,02% din valoarea activitatii de executie pe zi de intarziere pentru neindeplinirea de catre Antreprenor a obligatiilor aferente perioadei de executie, mentionate in prezentul contract (exceptie facand obligatiile pentru care sunt mentionate deja valori aferente penalitatilor), pana la finalizarea lucrarilor mentionata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, pentru Sector/Sectoare de lucrari, daca este cazul, aprobat de catre Beneficiar.

	15) 
	Valoarea penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere

in conformitate cu prevederile Art. 6.1 Sub-Clauza 10.1
	5.000 lei/zi de intarziere pana la indeplinirea obligatiei

	16) 
	Suma maxima a penalitatilor
	Suma maxima a penalitatilor de intarziere va fi de 15% din Pretul Contractului la semnarea Contractului.

Daca Beneficiarul devine indreptatit sa perceapa de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de intarziere, (15% din Pretul Contactului la semnarea Contractului) atunci Beneficiarul va fi indreptatit si sa rezilieze contractul in conformitate cu prevederile Art. 6 Clauza 14 [Rezilierea de catre Beneficiar].

	GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

	17) 
	Valoarea Garantiei de Buna Executie 

in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauza 4.2 din Contract
	10% din Pretul Contractului, LEI, fara TVA

	PLATA IN AVANS

	18) 
	Efectuarea unei/unor plati in avans

in conformitate cu Art. 6 Clauza 13.2 [Plata si recuperarea avansului]
	NU

Beneficiarul nu acorda avans

	AJUSTAREA PRETURILOR
Sumele ce deriva din aplicarea formulei de ajustare a preturilor vor fi platite potrivit Contractului, fara incheierea unui Act Aditional

Conform Art. 6 Sub-Clauza 12.6 din Contract

	19) 
	Data de Referinta
	Data anterioara cu 30 de zile fata de ultimul termen-limita de depunere a Ofertelor.

	20) 
	Ajustarea Sumelor Provizionate / Rezervelor de Implementare.
	DA

Beneficiarul va efectua ajustare la lucrarile executate sau serviciile prestate care vor fi suportate din Rezervele de Implementare

In situatia in care, in timpul derularii contractului, apar lucrari/servicii de natura celor prevazute a fi finantate din rezervele de implementare, pretul acestor lucrari/servicii se va ajusta conform formulei de ajustare stabilita in prezenta Sub-clauza, in urmatoarele conditii: 
a) pentru lucrarile/serviciile care au echivalent in oferta initiala, luna de referinta pentru ajustarea pretului este luna anterioara datei de depunere a ofertelor; 
b) pentru lucrarile/serviciile care nu au echivalent in oferta initiala, luna de referinta pentru ajustarea pretului este luna aferenta depunerii ofertelor de pret pentru aceste servicii/lucrari.



	21) 
	Aplicarea unei formule de ajustare a preturilor
	DA

[bookmark: do|ax1|peII|caVI|scV|ar4|pa7]Formula de ajustare a preturilor este urmatoarea:                                                                                    
                                                                                      8
Vapl = Vpl + (Vsl - Vpl) x Σ ci x ICCrci                                                                                   
                                         i=1      ICClrci 
                                       8
cu conditia ca: Σ ci = 1
                                        i = 1

unde:

Vapl - valoarea actualizata a platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;
Vpl - valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata care nu face obiectul actualizarii;
Vsl - valoarea situatiilor de lucrari neactualizata depusa la plata de catre contractant conform graficelor de executie;
ci - ponderea elementului de cost semnificativ, stabilita in cadrul contractului;
ICCrci - indicele de cost pentru elementele de cost semnificative publicate periodic de Institutul National de Statistica, valabile cu 60 de zile inainte de ultima zi din luna de referinta „n“ de depunere a situatiei de plata;
[bookmark: do|caVI|ar31|al1|pa1][bookmark: do|caVI|ar31|al1|pa8][bookmark: do|caVI|ar31|al2]ICClrci - indicele de cost pentru elementele de cost semnificative publicate periodic de Institutul National de Statistica, valabile cu 30 de zile inainte de data depunerii ofertei.

Elementele de cost semnificative (Ci de la 1 la 8) aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii si al Ministrului Investiilor si Proiectelor Europene nr. 1292/1784/19.07.2022 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 727/19.07.2022 - Anexa nr. 1, precum si ponderile acestora.

A. "Forta de munca" - pondere 0,20

B. "Bitum" - pondere 0,10 

C. "Combustibil" - pondere 0,15

D. "Agregate minerale de cariera si balastiera" - pondere 0,15

E. "Energie electrica si gaze" - pondere 0,10

F. "Masini si echipamente" - pondere 0,10

G. "Constructii metalice" - pondere 0,10

H. "Ciment" - pondere 0,10

Suma ponderilor aferente elementelor de cost semnificative stabilite la literele A - H de mai sus este egala cu 1.

Sursa indicilor: Institutul National de Statistica

Indicii de cost utilizati pentru ICCrci si respectiv pentru ICClrci se regasesc in Tabelul 15B - "Indicii de cost in constructii pe elemente de cost semnificative pentru aplicarea prevederilor cap. VI din O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare” din cadrul Buletinului Statistic de Preturi, publicat lunar de Institutul National de Statistica, la Capitolul I - Elemente de cost semnificative Generale si respectiv la Capitolul II - Elemente de cost semnificative specifice proiectelor de infrastructura de transport de interes national si european - rutier.

In situatia in care indicele de cost pentru elementele de cost semnificative, ICCrci, si respectiv, ICClrci, nu este disponibil si definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculata, pentru diferenta, in urmatoarea situatie de plata, atunci cand ICCrci si respectiv ICClrci, vor fi publicati si definitivi.

	22) 
	Ajustarea preturilor lucrarilor executate dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor
	DA

Formula de ajustare a preturilor este urmatoarea:                                                                                    
                                                                                      8
Vapl = Vpl + (Vsl - Vpl) x Σ ci x ICCrci                                                                                   
                                         i=1      ICClrci 
                                       8   
cu conditia ca: Σ ci = 1
                                        i = 1

unde:

Vapl - valoarea actualizata a platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;
Vpl - valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata care nu face obiectul actualizarii;
Vsl - valoarea situatiilor de lucrari neactualizata depusa la plata de catre contractant conform graficelor de executie;
ci - ponderea elementului de cost semnificativ, stabilita in cadrul contractului;
ICCrci - indicele de cost pentru elementele de cost semnificative publicate de Institutul National de Statistica, din luna aprobarii de catre Beneficiar a Receptiei la Terminarea Lucrarilor,
ICClrci - indicele de cost pentru elementele de cost semnificative publicate periodic de Institutul National de Statistica, valabile cu 30 de zile inainte de data depunerii ofertei.

Elementele de cost semnificative (Ci de  la 1 la 8) aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii si al Ministrului Investiilor si Proiectelor Europene nr. 1292/1784/19.07.2022 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 727/19.07.2022 - Anexa nr. 1, precum si ponderile acestora.

A. "Forta de munca" - pondere 0,20

B. "Bitum" - pondere 0,10 

C. "Combustibil" - pondere 0,15

D. "Agregate minerale de cariera si balastiera" - pondere 0,15

E. "Energie electrica si gaze" - pondere 0,10

F. "Masini si echipamente" - pondere 0,10

G. "Constructii metalice" - pondere 0,10

H. "Ciment" - pondere 0,10
Suma ponderilor aferente elementelor de cost semnificative stabilite la literele A - H de mai sus este egala cu 1.

Sursa indicilor: Institutul National de Statistica

Indicii de cost utilizati pentru ICCrci  si respectiv pentru ICClrci se regasesc in Tabelul 15B - "Indicii de cost in constructii pe elemente de cost semnificative pentru aplicarea prevederilor cap. VI din O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare” din cadrul Buletinului Statistic de Preturi, publicat lunar de Institutul National de Statistica, la Capitolul I - Elemente de cost semnificative Generale si respectiv la Capitolul II - Elemente de cost semnificative specifice proiectelor de infrastructura de transport de interes national si european - rutier.

	23) 
	Ajustarea Preturilor lucrarilor executate dupa finalul Duratei de Executie dupa cum poate fi prelungita 
	DA

Beneficiarul va utiliza Coeficientul de Actualizare (Pn) specificat in cadrul Art. 6 Sub-clauza 12.6 din Contract, in functie de situatia care este cea mai favorabila Beneficiarului la momentul respectiv, astfel:
(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu 60 de zile inainte de ultima zi din Durata de Executie;
sau
(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/ cost sau preturilor de referinta curente.

	24) 
	Ajustarea Valorii Contractului pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente) publicate ulterior Datei de Referinta si care il afecteaza pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.
	DA
conform prevederilor contractuale

	25) 
	Revizuirea Valorii Contractului ca urmare a modificarilor legislative publicate ulterior Datei de Referinta si/ sau ca urmare a instituirii/ modificarii/ renuntarii la anumite taxe/ impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/ diminuarea costurilor
	DA

Valoarea Contractului poate fi revizuita ca urmare a unor modificari legislative publicate ulterior Datei de Referinta si/sau ca urmare a instituirii/ modificarii/ renuntarii la anumite taxe/ impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/ diminuarea costurilor, modificarea valorii contractului realizandu-se in baza prevederilor articolului 221 alin. (1) litera a) si/sau e) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

	PLATI

	26) 
	Valori pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de catre Antreprenor.
	1. Nemobilizarea utilajelor / echipamentelor conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului:

Penalitati de intarziere - 1.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii numarului si categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de Mobilizare (conform prevederilor Art. 6 Sub-Clauza 4.16 din prezentul Contract).

2. Nemobilizarea personalului conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului

Penalitati de intarziere - 1.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare pana la data mobilizarii numarului si categoriilor de Personal mentionate in Ordinul de Mobilizare. (conform prevederilor Art. 6 Sub-Clauza 5.1 alin. (9) din prezentul Contract).
3. Inlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului, conform Art. 6 Sub-Clauza 5.1

Penalitate pentru fiecare persoana inlocuita - 500 Lei/eveniment si, suplimentar, daca este cazul, 100 Lei/zi de intarziere incepand cu a 31-a zi de la data la care este necesara inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului cheie si pana la data transmiterii catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care sa indeplineasca criteriile de calificare prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire (daca este cazul) sau care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca personalul propus in oferta (daca este cazul).

4. Nereintregirea valorii Garantiei de Buna Executie in situatia executarii partiale sau totale a acesteia de catre Beneficiar pe parcursul derularii contractului - conform Art. 6 Sub-Clauza 4.2
Penalitate - 0,05% pe zi de intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie pentru fiecare zi de intarziere dupa expirarea termenului prevazut si pana la data reintregirii acesteia.

5. Nemodificarea valorii Garantiei de Buna Executie in corelatie cu noul Pret al Contractului/ Nemodificarea Garantiei de Buna Executie urmare modificarii denumirii Antreprenorului/ Neconstituirea noii Garantii de Buna Executie in conditiile in care Institutia emitenta pierde autorizarea de a emite asemenea garantii sau Institutia emitenta nu isi mai poate respecta angajamentele/ Neprelungirea Garantiei de Buna Executie ca urmare a prelungirii Duratei de Executie conform Art. 6 Sub-Clauza 4.2

Penalitate - 0,05% pe zi de intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie pentru fiecare zi de intarziere dupa expirarea termenelor prevazute la Art. 6 Sub-Clauza 4.2 din prezentul Contract si pana la data indeplinirii obligatiilor.


	SOLUTIONAREA LITIGIILOR

	27) 
	Solutionare amiabila
	In cazul oricarei dispute, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabila, inainte de inceperea procesului in fata instantei de judecata. Partile pot agreea sa recurga la solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.

	28) 
	Instantele de drept comun
	Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila, procesele si cererile care decurg din executarea contractului (implementarea, modificarea, interpretarea contractului), precum si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntare unilaterala sau incetarea anticipata a contractului se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul Autoritatii Contractante.

In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel, sau in cazul in care contractul nu a fost reziliat/ rezolutionat/ denuntat unilateral/ incetat anticipat, Antreprenorul isi va indeplini obligatiile contractuale pana la finalizarea litigiului.
Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.
Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se va interpreta in sensul de litigiu.

	MONEDA

	29) 
	Moneda contractului
	LEU

	LEGEA

	30) 
	Legea care Guverneaza Contractul
	Legea Romana

	LIMBA CONTRACTULUI

	31) 
	Limba contractului
	Limba Romana





Art. 6. CONDITII DE CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI


CLAUZA 1: PREVEDERI GENERALE

1.1 DEFINITII
[bookmark: do|ca1|sp1.1.|pa1]In Conditiile de Contract de proiectare si executie lucrari (numite "Conditii" sau "Conditii de Contract"), urmatoarele cuvinte si expresii vor avea semnificatiile de mai jos. Cuvintele care indica persoane sau parti includ societati sau alte entitati legale, cu exceptia cazurilor in care contextul cere altfel.
1.1.1. [bookmark: do|ca1|sp1.1.1.][bookmark: do|ca1|sp1.1.1.1.]Contractul inseamna toate documentele enumerate in cadrul Articolului 2 din Contract. 
1.1.2. [bookmark: do|ca1|sp1.1.1.2.][bookmark: do|ca1|sp1.1.1.3.]Cerintele Beneficiarului - Caietul de sarcini elaborat de catre Beneficiar, intitulat "Cerintele Beneficiarului" si inclus in Contract, si orice alte modificari sau adaugiri ale Cerintelor Beneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifica destinatia si scopul Lucrarilor si/sau orice cerinte si criterii tehnice legate de acestea.
1.1.3. Certificat de Plata - un certificat emis de catre Dirigintele de Santier in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 13.4 [Certificatul de Plata] sau 13.10 [Certificatul final de Plata] dupa caz.
1.1.4. Certificat final de Plata - un certificat emis de catre Dirigintele de Santier in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 13.10 [Certificatul Final de Plata].
1.1.5. Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor - inseamna certificatul emis de Dirigintele de Santier precizand data la care Lucrarile sau Sectoarele au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului, cu exceptia unor lucrari minore ramase neexecutate si a defectelor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrarilor sau a Sectoarelor in scopul destinat (pana cand sau in timp ce aceste Lucrari sunt finalizate si defectele sunt remediate), potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 9. 
1.1.6. Certificatul de Receptie Finala - inseamna certificatul emis de Dirigintele de Santier care precizeaza data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract, potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 10.
1.1.7. Data de incepere a Lucrarilor - inseamna data notificata de catre Dirigintele de Santier, potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.1 [Inceperea Lucrarilor], comunicata Antreprenorului.
1.1.8. Data de Referinta - data anterioara cu 30 de zile fata de termenul-limita de depunere a Ofertelor.
1.1.9. Dirigintele de Santier - inseamna specialist cu activitate in constructii autorizat, cu atributii privind verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii, in conformitate cu documentatiile tehnice/documentatiile tehnico-economice aferente, asa cum este definit in Regulamentul din 20 noiembrie 1995 privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, aprobat prin H.G. nr. 925 din 20 noiembrie 1995. Dirigintele de santier isi desfasoara activitatea ca angajat al Beneficiarului in vederea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995, republicata, cu completarile ulterioare
1.1.10. Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca exista), furnizate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului.
1.1.11. Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca exista), elaborate de catre Beneficiar sau in numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului.
1.1.12. Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Art. 3, dupa cum este stabilit in Contract, inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Executie], calculat incepand cu Data de incepere.
1.1.13. Echipamente - inseamna aparatele, masinile si vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrarile Permanente.
1.1.14. Formular de Oferta - documentul numit astfel, care a fost completat de catre Antreprenor ca parte a ofertei sale, inclus in Contract.
1.1.15. Garantia de Buna Executie - garantia furnizata in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie].
1.1.16. Jurnal de Santier - inseamna jurnalul definit in Art. 6 Sub-Clauza 4.23 [Jurnalul de Santier] si pe care Antreprenorul il intocmeste in conformitate cu prevederile acelei Sub-Clauze
1.1.17. Imprevizibil inseamna ceea ce nu poate fi prevazut in mod rezonabil de catre un Antreprenor cu experienta, pana la data depunerii Ofertei.
1.1.18. Legea - toate actele normative in vigoare care emana de la orice organ competent potrivit constitutiei, sa elaboreze acte normative.
1.1.19. Lucrari - inseamna Lucrarile Permanente si Lucrarile Provizorii, sau oricare dintre acestea, dupa caz.
1.1.20. Lucrari Provizorii - inseamna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului), necesare pe Santier pentru executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror defectiuni.
1.1.21. Lucrari Permanente - inseamna lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.
1.1.22. Modificare - inseamna orice modificare a Lucrarilor, care se dispune sau se aproba ca si modificare, potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 12 [Modificari si Actualizari].
1.1.23. Oferta (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse in Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnica si oferta (propunerea) financiara. Oferta tehnica include un proiect sau o schita de proiect.
1.1.24. Ordin Administrativ - document emis de catre Dirigintele de Santier in conformitate cu prevederile Art. 6 Clauzei 3 [Dirigintele de Santier];
1.1.25. Ordin Administrativ de Incepere - Ordin Administrativ emis de Dirigintele de Santier in conformitate cu prevederile Art. 6 Clauzei 7 [Inceperea, Intarzierea si Suspendarea Lucrarilor];
1.1.26. Ordin Administrativ de Modificare - reprezinta aprobarea de catre Dirigintele de Santier si Beneficiar si dispunerea de catre Dirigintele de Santier catre Antreprenor a uneia dintre Modificarile mentionate in prezentul Contract privind executarea Contractului
1.1.27. Parte - inseamna Beneficiarul sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul.
1.1.28. [bookmark: do|ca1|sp1.1.1.6.][bookmark: do|ca1|sp1.1.1.8.][bookmark: do|ca1|sp1.1.2.][bookmark: do|ca1|sp1.1.2.4.][bookmark: do|ca1|sp1.1.2.5.]Reprezentantul Antreprenorului - inseamna persoana numita de catre Antreprenor in Contract sau desemnata de catre Antreprenor potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care actioneaza in numele Antreprenorului.
1.1.29. [bookmark: do|ca1|sp1.1.2.6.][bookmark: do|ca1|sp1.1.2.7.]Personalul Beneficiarului - inseamna Dirigintele de Santier, asistentii la care se face referire in Art. 6 Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de catre Dirigintele de Santier] si tot restul personalului, forta de munca si alti angajati ai Dirigintelui de Santier sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de catre Beneficiar sau Dirigintele de Santier, ca Personal al Beneficiarului. 
1.1.30. Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor (sau a Sectorului), in care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor si deteriorarilor la Lucrari in conformitate cu prevederile Art. 6 Clauzei 10 [Perioada de Garantie] si care poate fi prelungita in conformitate cu prevederile aceleiasi clauze.
1.1.31. [bookmark: do|ca1|sp1.1.2.8.]Personalul Antreprenorului - inseamna Reprezentantul Antreprenorului si intregul personal pe care Antreprenorul il foloseste pe Santier, care poate include personalul, forta de munca, alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor si orice alt personal care asista Antreprenorul la executia Lucrarilor.
1.1.32. Pretul Contractului - pretul stabilit in Contract pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioara semnarii Contractului prin act aditional), reprezentand LEI fara TVA.
1.1.33. Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor - inseamna Procesul Verbal intocmit si semnat in conformitate cu legile in vigoare de catre comisia de receptie numita de catre Beneficiar, la cererea Dirigintelui de Santier si aprobat de catre Beneficiar, a Sectorului sau a unei parti de Lucrare (dupa caz), potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 10.
1.1.34. Procesul Verbal de Receptie Finala - inseamna Procesul Verbal intocmit si semnat conform Legilor in vigoare de catre comisia de receptie finala numita de catre Beneficiar la cererea Dirigintelui de Santier si aprobat de catre Beneficiar a Sectorului sau a unei parti de Lucrare (dupa caz), potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 10.9. 
1.1.35. Sector - inseamna o parte de lucrari pe care Beneficiarul le poate determina la Data de Incepere a Lucrarilor.
1.1.36. Situatie de Lucrari - inseamna situatia de lucrari transmisa de catre Antreprenor ca parte a solicitarii potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 13 [Pretul Contractului si Platile], pentru emiterea certificatului de plata.
1.1.37. [bookmark: do|ca1|sp1.1.2.9.|pa1][bookmark: do|ca1|sp1.1.3.][bookmark: do|ca1|sp1.1.3.2.][bookmark: do|ca1|sp1.1.3.3.][bookmark: do|ca1|sp1.1.3.4.]Subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata Antreprenorului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
1.1.38. Santier - inseamna locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele, si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte componenta a Santierului.
Suprafetele de teren necesare pentru Lucrari Provizorii si pentru organizarea de santier a Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Santierului, insa obligatia asigurarii dreptului de acces la acestea si plata oricaror costuri generate de utilizarea temporara a acestor suprafete va fi responsabilitatea exclusiva a Antreprenorului.
1.1.39. Tert Sustinator - inseamna persoana care, in baza Angajamentului ferm de sustinere incheiat in conformitate cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pune la dispozitia Antreprenorului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest Angajament ferm de sustinere, confirma faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de sustinere si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul Sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Antreprenorul caruia i-a fost acordata sustinere. In cazul in care Antreprenorul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor Tert/Terti, Antreprenorul si Tertul/Tertii Sustinator/Sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a Tertului/Tertilor Sustinator/ Sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin Angajamentul ferm de sustinere.
1.1.40. Teste la Terminare - inseamna testele care sunt specificate in Contract sau sunt convenite de ambele Parti, sau dispuse ca Modificari si care sunt efectuate potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 8 [Teste la Terminare] inainte ca Lucrarile sau un Sector de Lucrari (dupa caz) sa fie receptionate de catre Beneficiar.
1.1.41. [bookmark: do|ca1|sp1.1.3.5.][bookmark: do|ca1|sp1.1.3.6.][bookmark: do|ca1|sp1.1.3.7.][bookmark: do|ca1|sp1.1.3.8.][bookmark: do|ca1|sp1.1.3.9.]Teste dupa Terminare - inseamna testele care sunt specificate in Contract (daca exista) si care sunt efectuate in conformitate cu prevederile Conditiilor de Contract dupa ce Lucrarile sau un Sector de Lucrari (dupa caz) sunt receptionate de catre Beneficiar.
1.1.42. Zi - inseamna o zi calendaristica si "An" - inseamna 365 de zile.
[bookmark: do|ca1|sp1.1.4.]
1.2 [bookmark: do|ca1|sp1.1.4.4.][bookmark: do|ca1|sp1.1.4.9.|pa3][bookmark: do|ca1|sp1.1.5.6.][bookmark: do|ca1|sp1.1.5.7.][bookmark: do|ca1|sp1.1.6.7.][bookmark: do|ca1|sp1.1.6.9.]Interpretari
[bookmark: do|ca1|sp1.2.|pa1]Cu exceptia situatiilor in care in Contract contextul cere altfel:
[bookmark: do|ca1|sp1.2.|ala](a) cuvintele care indica un gen includ toate genurile;
[bookmark: do|ca1|sp1.2.|alb](b) cuvintele care indica singularul includ si pluralul si cuvintele care indica pluralul includ si singularul;
[bookmark: do|ca1|sp1.2.|alc](c) prevederile care includ cuvintele "a conveni", "convenit" sau "acord" necesita inregistrarea in scris a acordului, si
(d) "scris" sau "in scris" inseamna scris de mana, dactilografiat, tiparit sau redactat electronic care devine inregistrare permanenta.
[bookmark: do|ca1|sp1.2.|ald|pa1]Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate in considerare la interpretarea acestor Conditii.
1.3 Comunicarea
[bookmark: do|ca1|sp1.3.|pa1]in orice situatie in care, potrivit prevederilor acestor Conditii este necesara emiterea de aprobari, certificate, consimtaminte, stabiliri, instiintari si solicitari, comunicarea se va face dupa cum urmeaza:
[bookmark: do|ca1|sp1.3.|ala](a) in scris si livrata personal (cu confirmare de primire), trimisa prin posta sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronica acceptate, respectiv fax; si
(b) livrata, trimisa sau transmisa la adresa de contact a destinatarului, mentionata in prezentul Contract, in situatiile in care:
[bookmark: do|ca1|sp1.3.|alb|pa1](i) destinatarul transmite o instiintare de schimbare a adresei, toata corespondenta va fi transmisa in consecinta; si
[bookmark: do|ca1|sp1.3.|alb|pa2](ii) destinatarul nu a declarat o alta adresa in momentul solicitarii unei aprobari sau consimtamant, raspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.
[bookmark: do|ca1|sp1.3.|alb|pa3]Aprobarile, certificatele, consimtamintele si stabilirile nu vor fi retinute sau intarziate nejustificat. Atunci cand unei Parti i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie si celeilalte Parti. Cand se transmite o instiintare unei Parti, de catre cealalta Parte sau de catre Dirigintele de Santier, trebuie transmisa o copie si Dirigintelui de Santier sau celeilalte Parti, dupa caz.

1.4 Legea si Limba
(1) [bookmark: do|ca1|sp1.4.|pa1]Contractul va fi guvernat de Legea Romana.
(2) [bookmark: do|ca1|sp1.4.|pa2]Daca exista versiuni ale oricarei parti din Contract, scrise in mai multe limbi, va prevala versiunea in limba de referinta care este limba romana.
(3) [bookmark: do|ca1|sp1.4.|pa3]Limba folosita pentru comunicare este limba romana. 

1.5 Prioritatea documentelor 
(1) Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza reciproc. In scopul interpretarii, prioritatea documentelor va fi in conformitate cu ordinea stabilita in Articolul 2 din Contract. 
(2) Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. In caz de ambiguitate, erori sau discrepante ale documentelor, Dirigintele de Santier are autoritatea de a emite dispozitiile pe care le considera necesare pentru rezolvarea ambiguitatii, erorii sau discrepantelor. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio extensie de timp sau plata, cost sau alta pretentie atunci cand Dirigintele de Santier emite o clarificare. 

1.6 Cesiunea
(1) Cesiunea este conventia prin care Antreprenorul transfera Contractul sau o parte a acestuia catre o terta parte.
(2) In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute la Articolul 6 Sub-clauza 1.6 alin. (3) de mai jos.
(3) In cazul in care parti din contract sunt indeplinite de catre subcontractanti, iar subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Antreprenorul va cesiona acestora creantele aferente activitatilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit prevederilor contractului de subcontractare.

1.7 Pastrarea si furnizarea documentelor
(1) [bookmark: do|ca1|sp1.8.|pa1][bookmark: do|ca1|sp1.8.|pa2]Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla in custodia si grija Antreprenorului pana la data preluarii acestora de catre Beneficiar. Daca nu este altfel prevazut in Contract, Antreprenorul va furniza Dirigintelui de Santier patru copii ale fiecarui Document al Antreprenorului.
(2) [bookmark: do|ca1|sp1.8.|pa3]Antreprenorul va pastra, pe Santier, o copie a Contractului, publicatiile mentionate in Cerintele Beneficiarului/Specificatii, Documentele Antreprenorului (daca exista), Plansele si Modificarile, precum si alte comunicari emise potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente in orice moment rezonabil.
(3) [bookmark: do|ca1|sp1.8.|pa4]Daca una dintre Parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia Lucrarilor, Partea va notifica cu promptitudine cealalta Parte cu privire la acea eroare sau deficienta.

1.8 Intarzieri in transmiterea planselor sau instructiunilor
(1) [bookmark: do|ca1|sp1.9.|pa1]Antreprenorul va instiinta Dirigintele de Santier de fiecare data cand exista posibilitatea ca Lucrarile sa fie intarziate sau intrerupte, ca urmare a neprimirii de catre Antreprenor intr-un interval rezonabil de timp a unor planse sau instructiuni necesare. instiintarea va include detalii referitoare la desenele si instructiunile necesare, detalii care sa specifice motivul pentru care si termenul la care acestea ar trebui emise, precum si detalii referitoare la natura si durata intarzierilor sau intreruperilor care pot apare ca urmare a neprimirii la timp.
(2) [bookmark: do|ca1|sp1.9.|pa2]Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a esecului furnizarii de catre Dirigintele de Santier intr-un interval de timp rezonabil, specificat in instiintare cu detalii justificative, a desenelor sau instructiunilor notificate, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier o noua instiintare si va avea dreptul la:
[bookmark: do|ca1|sp1.9.|ala](a) prelungirea perioadei de executie pentru intarziere potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului.
(3) [bookmark: do|ca1|sp1.9.|alb|pa1]Daca si in masura in care esecul transmiterii planselor si instructiunilor de catre Dirigintele de Santier a fost cauzat de o greseala sau intarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii oricaruia dintre documente, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a perioadei de executie, la costuri suplimentare si profit.

1.9 Utilizarea documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar
(1) [bookmark: do|ca1|sp1.10.|pa1]In relatia dintre Parti, Antreprenorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Documentelor Antreprenorului si alte documente de proiectare elaborate de catre Antreprenor (sau in numele acestuia).
(2) [bookmark: do|ca1|sp1.10.|pa2]Se considera ca, Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acorda Beneficiarului licenta permanenta, transferabila, neexclusiva si scutita de taxa de redeventa, pentru a copia, folosi si transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora. Aceasta licenta:
[bookmark: do|ca1|sp1.10.|ala](a) se va aplica pe intreaga durata de viata programata sau efectiva (cea mai lunga din cele doua) a partilor relevante ale Lucrarii;
[bookmark: do|ca1|sp1.10.|alb](b) va da dreptul oricarei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante de Lucrari sa multiplice, sa foloseasca si sa transmita Documentele Antreprenorului in scopul finalizarii, operarii, intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii si demolarii Lucrarilor, si
(c) in cazul in care Documentele Antreprenorului se gasesc in forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Santier si alte locuri prevazute in Contract, inclusiv pe computerele furnizate si inlocuite de catre Antreprenor.
(3) [bookmark: do|ca1|sp1.10.|alc|pa1]Documentele Antreprenorului si alte documente de proiectare intocmite de Antreprenor (sau in numele acestuia) nu vor fi, fara acceptul Antreprenorului, copiate sau transmise de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) unei terte parti pentru a fi utilizate in alte scopuri decat cele permise de aceasta Sub-Clauza.

1.10 Utilizarea documentelor Beneficiarului de catre Antreprenor
[bookmark: do|ca1|sp1.11.|pa1]In relatia dintre Parti, Beneficiarul isi va rezerva dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Specificatiilor, Planselor si altor documente intocmite de catre Beneficiar (sau in numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, sa copieze, sa foloseasca si sa obtina dreptul de transmitere a acestor documente in scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de catre Antreprenor unei terte parti, fara acceptul Beneficiarului, cu exceptia situatiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.

1.11 Informatii confidentiale 
Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabila a Dirigintelui de Santier, toate informatiile confidentiale sau alte informatii, pentru a verifica daca Antreprenorul respecta prevederile Contractului. 
Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private si confidentiale, exceptand situatiile necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de Legile in vigoare. Antreprenorul nu va publica, nu va permite publicarea si nu va dezvalui orice informatii confidentiale despre Lucrari in nicio publicatie comerciala sau tehnica sau in alta parte, fara acordul prealabil in scris al Beneficiarului. 

1.12 Respectarea legilor
[bookmark: do|ca1|sp1.13.|pa1]La indeplinirea obligatiilor contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract:
[bookmark: do|ca1|sp1.13.|ala](a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) aprobarile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizatii similare pentru Lucrarile Permanente si orice alte aprobari descrise in Specificatii ca fiind deja obtinute (sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar; Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii acestor aprobari; si
[bookmark: do|ca1|sp1.13.|alb](b) Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, impozitele si onorariile si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in vigoare pentru executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii.

1.13 Obligatii comune si individuale
[bookmark: do|ca1|sp1.14.|pa1]Daca Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor in vigoare) o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane:
[bookmark: do|ca1|sp1.14.|ala](a) aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de Beneficiar pentru executarea Contractului;
[bookmark: do|ca1|sp1.14.|alb](b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Antreprenor pentru toti membrii asocierii; si
[bookmark: do|ca1|sp1.14.|alc](c)Antreprenorul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a Beneficiarului.


CLAUZA 2: BENEFICIARUL/AUTORITATEA CONTRACTANTA

2.1. Dreptul de Acces pe Santier 
(1) In termenul mentionat in cadrul Art. 5 pct. 3), Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Santier si punerea in posesia acestuia, fie integral, fie separat pentru fiecare Sector de lucrari in parte, asa cum este prevazut in Contract. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces in Santier si punerea in posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale stabilite. 
(2) Daca, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita sa puna Antreprenorul in posesia unor fundatii, structuri, echipamente sau cai de acces, Beneficiarul va actiona in acest sens la termenul si in conditiile prevazute in Specificatii. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau de posesie pana la prezentarea Garantiei de Buna Executie. 
(3) Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Santier si punerea in posesia acestuia astfel incat sa se realizeze lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract.
(4) In situatia in care Beneficiarul acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului etapizat, pe Sectoare, definite conform Contract, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai resursele (utilaje, personal, etc.) aferente Sectorului respectiv in conformitate cu Programul de Executie.
(5) Antreprenorul, la primirea posesiei Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la Programul de Executie a Lucrarilor si va stabili o legatura cu acesta in ceea ce priveste propunerile de management a traficului si totodata va transmite instiintari catre Biroul de Siguranta a Traficului, Politie, Urgente, Autoritatile de interventie si Autoritatile de servicii, in conformitate cu managementul traficului.
(6) Antreprenorul nu va formula nicio revendicare/pretentie in legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie a Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de executie astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor. 
(7) Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-si asigura orice drept de acces si posesia pentru orice suprafata de teren suplimentara fata de locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente. Aceste suprafete suplimentare cuprind locuri necesare pentru Lucrarile Provizorii, drumuri de acces si organizarea de santier a Antreprenorului. 
(8) Suprafetele pentru Lucrari Provizorii a caror pozitionare este in afara zonei afectate de lucrarile prezentului Contract trebuie asigurate de catre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar trebuie considerate ca parte a Santierului. 
(9) Antreprenorul va permite desfasurarea unui trafic fluent de vehicule si persoane, in toate conditiile climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract si de asemenea pentru proprietari sau locatari ai proprietatilor invecinate, cat si pentru proprietari de utilitati si operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executarii Lucrarilor. 
(10) Antreprenorul nu va putea dobandi niciun teren si nici drepturi asupra unui teren pe care se vor efectua Lucrarile Permanente in absenta unui acord, obtinut in prealabil, in scris, din partea Beneficiarului. 
(11) Dreptul de proprietate asupra unui teren, impreuna cu orice alte drepturi privind un teren, teren dobandit de catre Antreprenor la alegerea sa si care a fost inclus ulterior in Lucrarile Permanente, se vor transfera Beneficiarului, la solicitarea acestuia, in mod gratuit si degrevat de orice sarcini. Transferul unui astfel de teren se va efectua in conformitate cu legislatia romana in vigoare. La finalizarea unui astfel de transfer, Beneficiarul ii va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acest teren in conformitate cu dispozitiile prezentei Sub-Clauze 2.1.
(12) Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie, si altor persoane care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru realizarea Lucrarilor, respectiv urmatoarele categorii: 
· orice furnizor de bunuri/materiale, 
· orice prestator de servicii, 
· orice subcontractant, 
· orice subcontractant al subcontractantului,
· orice alta persoana conform Instructiunilor/Aprobarilor Dirigintelui de Santier si acolo unde este cazul cu aprobarea Beneficiarului,
(13) Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie a Lucrarilor pentru echipele din cadrul C.N.A.I.R. S.A. care vor efectua vizite inopinate in Santier in scopul efectuarii de determinari/ prelevari de probe/ fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza indeplinirea exigentelor minimale privind domeniul disciplinei si calitatii in constructii conform legislatiei si Proiectului Tehnic de Executie pentru lucrarile executate.

2.2. Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire
(1) Beneficiarul a obtinut actul de reglementare in domeniul mediului si a obtinut Certificatul de Urbanism. Acestea vor fi predate ulterior Antreprenorului. 
(2) Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru “autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor. 
(3) Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice intarziere in obtinerea si/sau reactualizarea si/sau completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de reglementare in domeniul mediului, in conditiile in care aceste intarzieri sunt datorate culpei Antreprenorului, sau sunt cauzate de calitatea necorespunzatoare/neconforma sau de caracterul incomplet al documentatiilor elaborate de catre Antreprenor care stau la baza obtinerii/reactualizarii/completarii acordurilor si/sau avizelor. 
(4) Antreprenorul va fi responsabil cu realizarea/obtinerea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire sau a refacerii/revizuirii/ completarii/ reavizarii actului de reglementare in domeniul mediului, conform prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea autoritatilor emitente. 
(5) Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire si, daca este cazul, a oricarei Autorizatii de Demolare necesare executarii Lucrarilor, inclusiv cele de elaborare a tuturor documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiei. De asemenea, Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv pentru organizarea de santier, si va intocmi orice documentatii, ce se vor depune la autoritatile locale, dupa caz. 
(6) Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire, Antreprenorul va depune la Beneficiar documentatia completa si aprobata de catre Dirigintele de Santier pentru autorizarea lucrarilor de construire/Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de construire intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, si cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, in vederea analizarii, aprobarii si transmiterii acesteia catre autoritatea emitenta (Ministerul Transporturilor). - nu se aplica, intrucat PAC/DTAC va fi pus la dispozitie de catre Beneficiar
(7) Antreprenorul va intreprinde toate diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtina si, dupa caz, sa prelungeasca Autorizatia de construire necesara pentru Lucrarile Permanente proiectate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari, Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a initia si executa aceasta parte de Lucrari.
(8) Beneficiarul va putea delega Antreprenorului atributul de depunere in numele acestuia a documentatiei necesare obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire direct la Emitentul Autorizatiei, iar Antreprenorul isi va asuma modificarile/ completarile/ sustinerea documentatiei direct cu Emitentul Autorizatiei, Beneficiarul asigurand in acest sens asistenta rezonabila si intregul sprijin. 
(9) Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va mentine in valabilitate autorizatia de construire necesara pentru Lucrarile Permanente proiectate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului, odata ce aceasta a fost obtinuta. 
(10) Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregati toata documentatia necesara si va obtine toate autorizatiile, avizele, acordurile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Antreprenorul va obtine si autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii. 
(11) Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii sarcinilor/obligatiilor stabilite in prezenta sub-clauza.

2.3. Autorizatii, Acorduri, Aprobari
[bookmark: do|ca2|sp2.2.|pa1]Beneficiarul va asigura (unde este in masura), la cererea Antreprenorului, asistenta pentru:
[bookmark: do|ca2|sp2.2.|ala](a) obtinerea de copii dupa Legile Tarii, necesare derularii Contractului si care nu sunt usor accesibile, si
(b) obtinerea de catre Antreprenor a oricaror autorizatii, acorduri sau aprobari necesare potrivit prevederilor Legilor Tarii.
[bookmark: do|ca2|sp2.2.|alb|pa1]
2.4. Informatii despre Santier
(1) [bookmark: do|ca4|sp4.10.|pa1]Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se afla in posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologica si conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, toate datele care intra in posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baza. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date.
(2) [bookmark: do|ca4|sp4.10.|pa2]In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Antreprenorul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta Oferta sau Lucrarile. in aceeasi masura, se va considera ca Antreprenorul a inspectat si examinat Santierul, imprejurimile acestuia, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv urmatoarele (fara a se limita la acestea):
[bookmark: do|ca4|sp4.10.|ala](a) forma si natura Santierului, inclusiv conditiile subterane;
[bookmark: do|ca4|sp4.10.|alb](b) conditiile hidrologice si climaterice;
[bookmark: do|ca4|sp4.10.|alc](c) volumul si natura activitatii si Bunurilor necesare pentru executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni;
[bookmark: do|ca4|sp4.10.|ald](d) legislatia, procedurile si codul muncii aferente Tarii; si
[bookmark: do|ca4|sp4.10.|ale](e) cerintele Antreprenorului referitoare la cai de acces, cazare, facilitati, personal, energie, transport, apa si alte servicii.

2.5. Personalul Beneficiarului
[bookmark: do|ca2|sp2.3.|pa1]Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului si alti eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe Santier:
[bookmark: do|ca2|sp2.3.|ala](a) sa colaboreze cu Antreprenorul in scopul implementarii Contractului si
[bookmark: do|ca2|sp2.3.|alb](b) sa aplice masuri similare cu cele pe care trebuie sa le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) si (c) ale Sub-Clauzei 4.9 [Proceduri de Securitate] si Sub-Clauzei 4.17 [Protectia Mediului].

2.6. Asigurarea Resurselor Financiare de catre Beneficiar
[bookmark: do|ca2|sp2.4.|pa1]In termen de 60 de zile de la primirea unei solicitari din partea Antreprenorului, Beneficiarul va prezenta dovada asigurarii resurselor financiare, necesare pentru plata Pretului Contractului (estimat la momentul respectiv) in conformitate cu prevederile Art. 6 Clauzei 13 [Pretul Contractului si Platile].

2.7. Revendicarile Beneficiarului 
(1) Daca Beneficiarul se considera indreptatit la o plata potrivit prevederilor unei clauze din aceste Conditii sau in legatura cu Contractul si/sau la o prelungire a Perioadei de Garantie, Beneficiarul sau Dirigintele de Santier vor instiinta Antreprenorul si ii vor prezenta acestuia detaliile necesare. In situatia unor plati efectuate potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 4.18 [Electricitate, Apa si Gaz] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, aceasta instiintare nu este necesara. 
(2) Instiintarea va fi transmisa de indata ce Beneficiarul are cunostinta despre evenimentul sau contextul care genereaza revendicarea. Instiintarea cu privire la prelungirea Perioadei de Garantie va fi transmisa inainte de expirarea acestei perioade. 
(3) Detaliile prezentate trebuie sa specifice Clauza sau alta motivatie a revendicarii si trebuie sa includa o justificare a sumei si a prelungirii la care Beneficiarul se considera indreptatit potrivit prevederilor Contractului. In continuare Dirigintele de Santier va actiona, in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (daca exista) pe care Beneficiarul este indreptatit sa o primeasca de la Antreprenor si/sau (ii) prelungirea (daca e cazul) Perioadei de Garantie in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 10.3 [Prelungirea Perioadei de Garantie]. 
(4) Aceasta suma poate fi dedusa din Pretul Contractului si din Certificatele de Plata. Beneficiarul va fi indreptatit sa compenseze sau sa opereze o deducere dintr-o suma confirmata intr-un Certificat de Plata, sau sa o revendice Antreprenorului numai in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 
(5) Sumele prevazute in Contract, cu titlul de penalitati, datorate de Antreprenor Beneficiarului, vor fi calculate de Dirigintele de Santier si aprobate de Beneficiar si vor fi facturate separat Antreprenorului. 
(6) In cazul in care Antreprenorul nu achita sumele astfel facturate in termen de 28 de zile de la data comunicarii facturii de catre Beneficiar Antreprenorului, Beneficiarul va fi indreptatit, fara nicio notificare prealabila si fara alta formalitate, sa suspende plata sumelor datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate, pana la momentul achitarii integrale a sumelor facturate, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. 

2.8. [bookmark: do|ax2|peII|caII|scI|ar4|pa1]Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului/Caietului de sarcini
(1) Dupa Data de incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare si calculele de proiectare, daca exista) si reperele topografice sau sistemele de referinta initiale prevazute in Contract sau comunicate de Dirigintele de Santier, exercitand cel putin diligentele definite in Cerintele Beneficiarului. 
(2) [bookmark: do|ax2|peII|caII|scI|ar4|pa2]In termenul mentionat in cadrul Art. 5 pct. 6) din Contract, Antreprenorul va notifica Dirigintele de Santier cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau sisteme de referinta.
(3) Dupa primirea acestei notificari, Dirigintele de Santier va Decide daca se vor aplica prevederile Clauzei 12 [Modificari si Actualizari] si va notifica, in mod corespunzator, Antreprenorul. Daca si in masura in care, avand in vedere costurile implicate, conditiile si timpul de pregatire a Ofertelor, un Antreprenor diligent, acordand atentia necesara, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat Santierul si a examinat Cerintele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungita si Pretul Contractului nu va fi modificat.


CLAUZA 3: DIRIGINTELE DE SANTIER 

3.1.  Responsabilitatile si Autoritatea Dirigintelui de Santier 
(1) Beneficiarul va numi un Diriginte de Santier care va indeplini obligatiile care ii revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Dirigintelui de Santier va include ingineri cu experienta si calificare corespunzatoare si alt personal de specialitate care sa aiba competenta de a-si indeplini responsabilitatile. 
(2) Dirigintele de Santier nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. 
(3) Dirigintele de Santier poate sa exercite autoritatea atribuita conform prevederilor Contractului sau cea implicata de executarea Contractului. Daca pentru anumite atributii Dirigintele de Santier trebuie sa obtina aprobarea Beneficiarului inainte de a-si exercita autoritatea, atributiile respective vor fi cele specificate in Contract. Beneficiarul nu va impune alte constrangeri asupra autoritatii Dirigintelui de Santier, cu exceptia celor stabilite cu Antreprenorul. 
(4) Dirigintele de Santier are urmatoarele sarcini principale, fara a se limita la acestea, reglementate de prevederile Legii nr. 10/1995 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de prevederile Regulamentuluidin 20.11.1995 privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate:
a) cunoaste prevederile proiectului pentru autorizarea executarii/desfiintarii lucrarilor de construire si ale proiectului tehnic de executie, verificat potrivit legii;
b) verifica existenta fiselor si proiectelor tehnologice de executie, a procedurilor de realizare a lucrarilor, planurilor de verificare a executiei, proiectelor de organizare a executiei lucrarilor, precum si graficele de realizare a constructiilor, actualizate prin eventualele dispozitii de santier emise pe parcursul derularii lucrarilor;
c) asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste, in numele investitorului/proprietarului/ administratorului, documentele de receptie la terminarea lucrarilor si constituie cartea tehnica a constructiei;
d) participa la toate fazele de verificare a executiei lucrarilor, inclusiv la fazele determinante prevazute in planul de control al calitatii lucrarilor de constructii;
e) opreste executia lucrarilor de constructii cand constata neconformitati care pot afecta calitatea acestora;
f) opreste executia lucrarilor de constructii si instiinteaza Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. sau, dupa caz, structurile proprii de control din cadrul institutiilor prevazute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu completarile ulterioare, in cazul in care se produc accidente tehnice si/sau constata abateri de la prevederile proiectului tehnic de executie.
g) emite Ordine Administrative catre Antreprenor; 
h) emite Ordinul Administrativ de Incepere, dupa aprobarea prealabila a Beneficiarului; 
i) emite Ordine Administrative de Modificare catre Antreprenor in conformitate cu prevederile contractuale;
j) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis; 
k) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor; 
l) verifica ritmul executiei Lucrarilor; 
m)  verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora; 
n) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesca nu fi in conformitate cu prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate;
o) pe parcursul derularii contractului de proiectare si executie lucrari, aproba furnizorii de bunuri/materiale, subcontractantii, pentru activitatile care sunt in legatura directa cu proiectarea si executia lucrarilor. Aprobarea subcontractantilor de catre Dirigintele de Santier se va realiza numai cu acordul in prealabil al Beneficiarului.
p) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante; 
q) masoara si certifica cantitatile de lucrari real executate;
r) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier; 
s) analizeaza si verifica propunerile de Modificare emise de catre Antreprenor si emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;
t) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului; 
u) emite Certificatul Final de Plata in conformitate cu prevederile Contractului; 
v) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului; 
w) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului; 
x) acorda asistenta si asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finala; 
y) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise;
z) emite Ordine Administrative referitoare la dispozitiile de santier emise de catre Proiectantul Lucrarilor;
aa) se asigura ca executia lucrarilor are loc cu respectarea tuturor Cerintelor Beneficiarului, conform Art. 147 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016: "In cazul in care, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.” 
ab)  indeplineste toate celelalte sarcini ale Dirigintelui de Santier stabilite prin Contractul de proiectare si Executie.
(5) In orice situatie in care Dirigintele de Santier isi exercita o autoritate specifica pentru care este necesara aprobarea Beneficiarului, se va considera (in interesul Contractului) ca acordul Beneficiarului, a fost dat, cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste Conditii: 
(a) Se va considera ca Dirigintele de Santier actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare data cand indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de Contract. 
(b) Dirigintele de Santier nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile prevazute in Contract; si 
(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de Dirigintele de Santier (inclusiv absenta obiectiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului, inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati. 
(6) Inainte de a actiona potrivit prevederilor urmatoarelor Sub-Clauze ale Contractului, Dirigintele de Santier va obtine de la Beneficiar aprobarile specifice: 
(a) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de confirmarea consimtamantului prealabil al Dirigintelui de Santier pentru numirea oricaror Subantreprenori propusi; 
(b) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de orice inlocuire a personalului cheie.
(c) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de stabilirea oricarei prelungiri a Duratei de Executie; 
(d) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor; 
(e) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de emiterea Certificatului de Receptie Finala; 
(f) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari care ar conduce la majorarea Pretulului Contractului sau orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract; 
(g) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari care, dupa evaluare, ar avea implicatii financiare mai mari de 0,5% din Pretul Contractului initial la oferta. 
(h) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de dispunerea sau aprobarea oricarei omiteri a unor lucrari. 
In pofida obligatiilor specificate mai sus si necesare pentru a obtine autorizarea/acordul, in conditiile in care Dirigintele de Santier considera ca a survenit o situatie de urgenta care pune in pericol siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucrarilor sau a proprietatilor invecinate, acesta poate, fara a-l exonera pe Antreprenor de raspunderea si obligatiile asumate prin Contract, sa ii solicite acestuia executarea oricaror lucrari sau actiuni considerate necesare, in opinia Dirigintelui de Santier, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Dirigintele de Santier va estima o suplimentare a Pretului Contractului, aferenta acestor instructiuni si va instiinta imediat Beneficiarul despre aceasta. 

3.2. Delegarea de catre Dirigintele de Santier
(1) [bookmark: do|ca3|sp3.2.|pa1]Dirigintele de Santier poate din cand in cand sa atribuie sarcini si sa delege autoritatea asistentilor sai si sa revoce aceste atribuiri de sarcini sau delegari. Acesti asistenti pot include un inginer rezident si/sau inspectori independenti numiti pentru verificarea si/sau testarea unor parti ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi facute in scris si nu vor intra in vigoare decat dupa primirea copiilor documentului de catre ambele Parti.
(2) [bookmark: do|ca3|sp3.2.|pa2]Dirigintele de Santier nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricarei probleme in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] din prezentul Contract, fara aprobarea ambelor Parti.
(3) [bookmark: do|ca3|sp3.2.|pa3]Asistentii trebuie sa fie persoane cu calificare corespunzatoare, care au competenta pentru indeplinirea sarcinilor si exercitarea autoritatii delegate.
(4) [bookmark: do|ca3|sp3.2.|pa4]Fiecare asistent caruia i s-au atribuit sarcini sau caruia i-a fost delegata autoritate va fi autorizat sa emita instructiuni catre Antreprenor numai in limita stabilita prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare efectuate de catre un asistent in conformitate cu delegatia de autoritate vor avea acelasi efect ca si cum ar fi efectuate de catre Dirigintele de Santier. Totusi:
[bookmark: do|ca3|sp3.2.|ala](a) omisiunea de a respinge unele lucrari, Echipamente sau Materiale necorespunzatoare, nu reprezinta aprobarea acestora si nu va prejudicia dreptul Dirigintelui de Santier de a respinge ulterior astfel de lucrari, Echipamente sau Materialele;
[bookmark: do|ca3|sp3.2.|alb](b) daca Antreprenorul pune la indoiala deciziile sau instructiunile unui asistent, Antreprenorul poate sa prezinte problema Dirigintelui de Santier, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instructiunile asistentului.

3.3. Instructiunile Dirigintelui de Santier
(1) [bookmark: do|ca3|sp3.3.|pa1]Dirigintele de Santier poate emite (oricand) catre Antreprenor, in conformitate cu prevederile Contractului, instructiuni si planse suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru executia Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Antreprenorul va primi instructiuni numai de la Dirigintele de Santier sau de la asistentii acestuia carora le-a fost delegata autoritate potrivit prevederilor acestei Clauze. Daca o instructiune reprezinta o Modificare se vor aplica prevederile Art. 6 Clauzei 13 [Modificari si Actualizari].
(2) [bookmark: do|ca3|sp3.3.|pa2]Antreprenorul va respecta instructiunile primite de la Dirigintele de Santier sau de la asistentii delegati pentru orice problema in legatura cu Contractul. Aceste instructiuni vor fi date in scris. Daca Dirigintele de Santier sau un asistent delegat:
[bookmark: do|ca3|sp3.3.|ala](a) emite o instructiune verbala,
[bookmark: do|ca3|sp3.3.|alb](b) primeste o confirmare scrisa a instructiunii, de la (sau in numele) Antreprenor in termen de doua zile lucratoare de la data emiterii instructiunii si
(c) nu revoca instructiunea in scris si/sau nu emite o instructiune scrisa in termen de doua zile lucratoare de la data primirii confirmarii,
[bookmark: do|ca3|sp3.3.|alc|pa1]atunci confirmarea Antreprenorului va constitui instructiunea scrisa a Dirigintelui de Santier sau asistentului delegat (dupa caz).

3.4. Inlocuirea Dirigintelui de Santier
Daca Beneficiarul doreste sa inlocuiasca Dirigintele de Santier, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel putin 15 de zile inainte de data propusa pentru inlocuire, o instiintare cuprinzand numele, adresa si experienta relevanta a celui care este potentialul inlocuitor al Dirigintelui de Santier. 

3.5. Stabilirea Modului de Solutionare
(1) [bookmark: do|ca3|sp3.5.|pa1]Ori de cate ori aceste Conditii stipuleaza ca Dirigintele de Santier va actiona in conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a unei probleme, Dirigintele de Santier se va consulta cu fiecare Parte in incercarea de a ajunge la un acord. Daca nu se ajunge la un acord, Dirigintele de Santier va stabili o solutionare impartiala in conformitate cu prevederile Contractului, luand in considerare toate circumstantele relevante.
(2) [bookmark: do|ca3|sp3.5.|pa2]Dirigintele de Santier va instiinta ambele Parti cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de solutionare, prezentand motivatia de sustinere.

3.6. Intalnirile de Management 
(1) Antreprenorul si Dirigintele de Santier vor organiza intalniri saptamanale de management in scopul revizuirii pregatirilor pentru lucrarile viitoare. La aceste intalniri vor participa, in mod obligatoriu, reprezentanti ai Dirigintelui de Santier si ai Antreprenorului si vor fi invitati si reprezentantii Beneficiarului si alte persoane despre care Beneficiarul va instiinta Antreprenorul si pe Dirigintele de Santier. 
(2) Agenda pentru astfel de intalniri va fi pregatita de catre Dirigintele de Santier si va cuprinde o trecere in revista a progresului lucrarilor, a programului de lucru si planurile pentru viitoarele activitati, situatia personalului, engineering, siguranta, echipamente, achizitia de materiale, plati, identificarea riscurilor si stabilirea de masuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultati curente si viitoare, interactiunea cu alti antreprenori revendicari, precum si alte subiecte care vor fi considerate relevante. 
(3) Timpul si locul unor astfel de intalniri trebuie stabilite de comun acord luand in considerare tema discutiei. 
(4) Dirigintele de Santier va furniza participantilor la intalnire copii ale agendei si ale documentelor relevante pentru subiectele ce urmeaza a fi discutate. 
(5) Dirigintele de Santier va redacta procesul-verbal pentru fiecare intalnire si il va transmite in copie fiecarui participant in doua zile lucratoare dupa intalnire, precum si la Beneficiar, la adresa si datele de contact comunicate de catre acesta. Mentiunile din procesul-verbal cu privire la responsabilitatile pentru orice activitati ce vor fi intreprinse vor fi conforme cu prevederile Contractului. Prin aceste procese-verbale, chiar daca sunt semnate de catre Parti, nu pot fi modificate prevederile Contractului. 



CLAUZA 4: ANTREPRENORUL

4.1. Obligatiile Generale ale Antreprenorului
(1) [bookmark: do|ca4|sp4.1.|pa1]Antreprenorul va proiecta (in limita prevederilor Contractului), executa si termina toate Lucrarile, in conformitate cu prevederile Contractului si cu instructiunile Dirigintelui de Santier, si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.
(2) [bookmark: do|ca4|sp4.1.|pa2]Antreprenorul va furniza Echipamentele si Documentele Antreprenorului specificate in Contract, precum si tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele si alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, executia, terminarea lucrarilor si remedierea defectiunilor.
[bookmark: do|ca4|sp4.1.|pa3]Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor de Santier si ale tuturor metodelor de constructie. Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul 
(i) va fi responsabil de toate Documentele Antreprenorului, de Lucrarile Provizorii si de proiectarea fiecarei parti a Echipamentelor si de Materiale astfel incat sa se conformeze cerintelor Contractului si 
(ii) nu va fi responsabil, in nici un fel, de proiectarea sau specificatiile Lucrarilor Permanente.
(3) [bookmark: do|ca4|sp4.1.|pa4]La solicitarea Dirigintelui de Santier, Antreprenorul va transmite detalii referitoare la procedeele si metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru executia Lucrarilor. Procedeele si metodele nu vor fi modificate semnificativ fara notificarea prealabila a Dirigintelui de Santier.
(4) [bookmark: do|ca4|sp4.1.|pa5]Daca in Contract se specifica faptul ca Antreprenorul va proiecta o parte a Lucrarilor Permanente, atunci, cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract:
[bookmark: do|ca4|sp4.1.|ala](a) Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier Documentele Antreprenorului pentru aceasta parte, in conformitate cu procedurile specificate in Contract;
[bookmark: do|ca4|sp4.1.|alb](b) Documentele Antreprenorului pentru aceasta parte vor fi in conformitate cu Specificatiile si Plansele / Cerintele beneficiarului si vor cuprinde informatii suplimentare solicitate de catre Dirigintele de Santier pentru a fi adaugate Planselor in scopul corelarii proiectelor produse de catre Parti;
[bookmark: do|ca4|sp4.1.|alc](c) Antreprenorul va fi responsabil pentru partea proiectata de acesta si, la terminarea Lucrarilor, partea respectiva va trebui sa corespunda scopurilor carora aceasta le este destinata, dupa cum se specifica in Contract; si
[bookmark: do|ca4|sp4.1.|ald](d) inainte de inceperea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier documentele de executie si manualele de exploatare si intretinere, in conformitate cu Specificatiile si cu suficiente detalii astfel incat Beneficiarul sa poata exploata, intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara orice parte a Lucrarilor. Acele parti nu vor fi considerate a fi terminate pentru a fi receptionate potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 9 [Receptia Lucrarilor], pana cand documentele si manualele mentionate nu vor fi fost transmise Dirigintelui de Santier.

4.2. [bookmark: _Hlk132278067]GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
(1) In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Antreprenorul va constitui Garantia de Buna Executie, in scopul asigurarii Beneficiarului/Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a Contractului si va transmite Beneficiarului/Autoritatii Contractante Garantia de Buna Executie in original, sau, in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. 2% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o institutie de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, termenul prevazut anterior putand fi prelungit, la solicitarea justificata a Antreprenorului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de lucrari.

Antreprenorul va transmite, in original, Garantia de Buna Executie la sediul Beneficiarului/ Autoritatii Contractante, prevazut in contract, precum si o copie a acesteia Dirigintelui de Santier, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.

In cazul retinerilor succesive, Antreprenorul va transmite in original la sediul Beneficiarului/ Autoritatii Contractante prevazut in contract, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a sumei initiale de min. 2% din Pretul contractului fara TVA, dovada constituirii contului de Garantie, blocat in favoarea Beneficiarului, impreuna cu dovada depunerii sumei initiale, precum si o copie a acesteia Dirigintelui de Santier.
(2) Antreprenorul va constitui (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) o Garantie de Buna Executie pentru executarea corespunzatoare a Contractului, in valoarea si moneda stipulate la Articolul 5 punctele 17) si 29) din prezentul Contract, precum si in forma inclusa in Documentatia de Atribuire, fara completari si/sau modificari.
(3) In situatia in care Antreprenorul este o asociere, un consortiu sau un grup de operatori economici, Garantia de Buna Executie va fi emisa in numele asocierii sau al consortiului.
(4) Garantia de buna executie se constituie fie prin virament bancar, fie prin retineri succesive, fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:
a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat;
b) asigurare de garantii emisa de:
i) o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; sau
ii) o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
c) scrisoare de garantie emisa de o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat.
(5) Garantia de Buna Executie trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa la prima cerere a Beneficiarului/Autoritatii Contractante, pe baza declaratiei Beneficiarului/Autoritatii Contractante cu privire la culpa Antreprenorului. 
(6) In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de catre o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Antreprenor) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Antreprenor si Asigurator si nu vor putea fi opozabile Beneficiarului. Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Beneficiarului este singurul document opozabil acesteia.
(7) Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare semnata exclusiv intre Antreprenor si Asigurator, Antreprenorul va furniza Beneficiarului/Autoritatii Contractante, in original, in forma letrica, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, atat Asigurarea de Garantie, cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Antreprenor.
(8) Nerespectarea conditiilor prevazute la alin. (6) si alin. (7) va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractanta in situatia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisa de catre o societate de asigurare si, totodata, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul si executa Garantia de Participare. 
(9) Antreprenorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare, pana la aprobarea Receptiei Finale de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta si primirii unei copii a Procesului Verbal de Receptie Finala.
(10) Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei de Buna Executie, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile remediate. 
(11) Pe durata derularii Contractului, daca Institutia de credit/ Societatea de Asigurari emitenta a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea sa emita asemenea garantii, se va considera ca Garantia de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Antreprenorul va avea obligatia de a constitui o noua Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) in conformitate cu prevederile prezentului articol. Antreprenorul va prezenta Beneficiarului/Autoritatii Contractante aceasta noua Garantie de Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data notificarii acestuia de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat de catre Garant catre Antreprenor. 
In cazul in care Antreprenorul nu prezinta noua Garantie de Buna Executie, in termenul mentionat anterior, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este indreptatit/indreptatita sa rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau alta masura in vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura. 
(12) Pe durata derularii Contractului, daca Institutia de credit/ Societatea de Asigurari care a emis Garantia de Buna Executie nu isi poate respecta angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai fi valida. Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va notifica Antreprenorul pentru a constitui o noua Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) conform acelorasi termeni ca cei ai anterioarei Garantii de Buna Executie. In cazul in care Antreprenorul nu transmite o noua Garantie de Buna Executie in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 14 [Rezilierea de catre Beneficiar].
(13) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, oricand pe parcursul derularii Contractului, in limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii Contractante, si care va fi apreciat de catre acesta, in cazul in care Antreprenorul nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator din culpa sa oricare din obligatiile asumate prin Contract. 
(14) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, oricand pe parcursul derularii Contractului, in limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii Contractante, si care va fi apreciat de catre acesta, in oricare dintre cazurile de mai jos:
a) Daca in termenii Garantiei de Buna Executie se specifica data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie in situatia in care Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile remediate.
b) Antreprenorul nu plateste integral Beneficiarului/Autoritatii Contractante, in termen de 30 de zile, o suma datorata, convenita de catre Antreprenor sau Decisa de catre Dirigintele de Santier;
c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile de la primirea notificarii Beneficiarului/Autoritatii Contractante privind nerespectarea obligatiei respective; 
d) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 14 [Rezilierea de catre Beneficiar], situatie in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie.
(15) Prevederile alin. (5) - (12) de mai sus sunt aplicabile numai in cazul prevazut la Art. 6 Sub-clauza 4.2 alin. (4) din prezentul Contract, respectiv in cazul in care Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari
(16) Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a notifica pretentia sa, atat Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate. 
(17) De fiecare data cand Garantia de Buna Executie este executata partial sau total, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 14 [Rezilierea de catre Beneficiar] sau Antreprenorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, Antreprenorul are obligatia de a reintregi valoarea Garantiei de Buna Executie in cauza, raportat la restul ramas de executat, in termen de 15 zile de la data notificarii emise de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta in acest sens.
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va despagubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe legale si cheltuieli) care rezulta din orice cerere privind executarea Garantiei de Buna Executie, in conditiile in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu era indreptatit la cerere.
(18) De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Pretul Contractului este modificat, Antreprenorul are obligatia de a modifica valoarea Garantiei de Buna Executie in corelatie cu noul Pret al Contactului, in termen de 15 zile de la modificare.
(19) In situatia in care Partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Antreprenorul are obligatia de a prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie in maxim 15 zile de la solicitarea Beneficiarului/Autoritatii Contractante.
In cazul in care Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul:
- sa rezilieze Contractul, fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau alta masura in vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura;
- sa execute integral valoarea Garantiei de Buna Executie.
(20) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va elibera/ restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupa cum urmeaza:
(a) 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile de la data aprobarii de catre Beneficiar a Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu a formulat pana la acea data pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim. Beneficiarul poate restitui si partial cei 70% din valoarea garantiei de buna executie doar in conditiile in care a fost realizata si aprobata de catre Beneficiar Receptia la Terminarea Lucrarilor pentru un sector de lucrari in integralitate, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de catre Beneficiar este minim. Cuantumul valorii restituite se va calcula dupa urmatoarea formula: 
Valoare Garantie de Buna Executie Restituita = 70% * Valoarea Garantiei de Buna Executie * [valoarea lucrarilor sectorului receptionat \ Pretul contractului]; 

(b) Restul de 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie la aprobarea de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta a Procesului-Verbal de Receptie Finala, cu exceptia sumelor cerute de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta pana la acea data si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.
In conditiile in care Contractul permite, Procesele-Verbale de Receptie la Terminarea Lucrarilor si, respectiv, de Receptie Finala pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional, proportional cu valoarea lucrarilor receptionate.
(21) In cazul in care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Antreprenorul isi modifica denumirea, acesta are obligatia de a prezenta in maxim 15 zile de la semnarea Actului Aditional la Contract in care este consemnata modificarea denumirii Antreprenorului, amendamentele aferente tuturor garantiiilor prevazute in Contract. In cazul in care Antreprenorul nu-si indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar, de a executa garantiile in cauza, garantii pentru care Antreprenorul nu a prezentat amendamentele necesare si totodata, de a rezilia Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Antreprenorului.
(22) In situatia in care Antreprenorul nu amendeaza Garantia de Buna Executie in interiorul termenelor prevazute in prezentul articol, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este indreptatit sa aplice penalitatile stipulate la Art. 5 punctul 26) din prezentul Contract si/sau sa rezilieze contractul si/sau sa execute integral Garantia de Buna Executie.
[bookmark: do|caII|si4|ss5|ar40|al4](23) - a) In cazul in care Garantia de buna executie se contituie prin retineri succesive, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.
b) Suma initiala care se depune de catre Antreprenor in contul de disponibil astfel deschis potrivit lit. a) nu trebuie sa fie mai mica de 2% din Pretul prezentului contract de lucrari, fara TVA.
c) Pe parcursul derularii prezentului contract de lucrari, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, prevazut la lit. a), prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata, in cuantum de 10% din valoarea fiecarui Certificat de Plata, pana la concurenta sumei de 10% din Pretul Contractului fara TVA (suma ce va include si suma initiala depusa de catre Antreprenor in contul deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, reprezentand 2% din Pretul Contractului fara TVA). Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinteze Antreprenorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
d) Din contul de disponibil deschis, fie la o institutie de credit agreata de ambele parti, fie la Trezoreria Statului, pe numele Antreprenorului, prevazut la lit. a) pot fi dispuse plati atat de catre Antreprenor, dar numai cu avizul scris al Beneficiarului care se prezinta Institutiei de credit/ unitatii Trezoreriei Statului, cat si de catre Institutia de credit/ unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Beneficiarului.
e) Contul de disponibil prevazut la lit. a) este purtator de dobanda in favoarea Antreprenorului.
f) Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie de 10% din Pretul Contractului fara TVA, va fi constituita pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrarilor.
g) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Antreprenorul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele:
1.  de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Beneficiarului pentru Garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Beneficiarului, cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Beneficiarului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;
1.  de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conform lit. a), perioada mai mare sau egala cu perioada de derulare a prezentului contract;
1.  de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea Antreprenorului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la lit. a), fara acordul Beneficiarului;
1.  de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, trimestrial, catre Beneficiar a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.
(24) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Antreprenorul are obligatia de a inainta Beneficiarului confirmarile solicitate la alin. (23) lit. g), fie din partea institutiei de credit, fie din partea unitatii Trezoreria Statului unde a deschis contul de Garantie de buna executie mentionat la lit. a), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie.
(25) In conditiile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri succesive, ulterior, pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile convin, Antreprenorul poate solicita constituirea Garantiei de Buna Executie in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-clauza 4.2 alin. (4) lit. a) si lit. b) din prezentul Contract, prin notificarea Beneficiarului. Dupa obtinerea aprobarii Beneficiarului, Antreprenorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-clauza 4.2 din Contract referitoare la acest tip de instrument de garantare.
(26) Garantia de Buna Executie, constituita conform prevederilor Art. 6 Sub-clauza 4.2 alin. (2), este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractanta/Beneficiar in executarea prezentului contract sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Antreprenorului. Scrisoarea de Garantie de Buna Executie, respectiv Asigurarea de Garantie de Buna Executie, va fi furnizata sub antetul institutiei de credit / societatii de asigurari emitente.
[bookmark: _Hlk133418131](27) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta retine garantia de participare constituita de catre Antreprenor, in urmatoarele cazuri:
a) Antreprenorul nu constituie garantia de buna executie in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauza 4.2 alin. (2) din prezentul contract;
b) In cazul in care Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si nu deschide un cont la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o institutie bancara/nebancara agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, sau dupa caz, in termen de 15 zile de la data semnarii Contractului (in cazul in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta a aprobat acesta prelungire de termen), Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va executa Garantia de Participare. 

4.3. Reprezentantul Antreprenorului 
(1) Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului si ii va atribui acestuia toata autoritatea necesara pentru a actiona in numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. 
(2) Antreprenorul va prezenta Dirigintelui de Santier pentru obtinerea consimtamantului, inainte de Data de Incepere, numele si referintele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numita Reprezentant al Antreprenorului. Daca nu este dat consimtamantul sau este revocat ulterior, sau daca persoana numita nu reuseste sa actioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele si referintele altei persoane corespunzatoare ocuparii acestei functii. 
(3) Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului si nu va numi un inlocuitor fara consimtamantul prealabil al Dirigintelui de Santier. 
(4) Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executarii Contractului. Daca Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Santier pe parcursul executiei Lucrarilor, se va numi o persoana corespunzatoare care sa il inlocuiasca, cu consimtamantul prealabil al Dirigintelui de Santier, Dirigintele de Santier fiind notificat in consecinta. 
(5) Reprezentantul Antreprenorului va primi in numele acestuia instructiunile emise de catre Dirigintele de Santier potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 3.3 [Instructiunile Dirigintelui de Santier]. 
(6) Reprezentantul Antreprenorului va putea sa delege autoritatea, functii sau imputerniciri oricarei persoane competente si va putea oricand, sa revoce aceasta delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra in vigoare pana cand Dirigintele de Santier nu va primi o instiintare prealabila semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului in care sa fie numita persoana si care sa specifice imputernicirile, functiile si autoritatea care au fost delegate sau revocate. 
(7) Reprezentantul Antreprenorului va participa, alaturi de Dirigintele de Santier, la intalniri lunare avand drept subiect analizarea stadiului lucrarilor si aranjamentele pentru activitati viitoare. 
(8) Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrarilor, raport elaborat in conformitate cu Art. 6 Clauza 4.19 [Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor] in cursul intalnirii lunare avand drept subiect stadiul lucrarilor

4.4. PROIECTAREA de catre Antreprenor 
(1) Plansele, Specificatiile si documentele de proiectare existente sunt considerate a fi suficiente pentru executia Lucrarilor de catre Antreprenor.
(2) In cazul in care pe durata executiei lucrarilor este necesara revizuirea Planselor, Specificatiilor si documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzand efectuarea de investigatii, studii si altele asemenea, precum si elaborarea de planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrarilor de relocare/protejare a utilitatilor, Antreprenorul va realiza suprapunerea tuturor proiectelor de utilitati peste proiectul de Executie si va identifica eventualele conflicte sau eventualele suprafete de teren suplimentare necesare pentru lucrarile de relocare/protectie a utilitatilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel incat sa poata finaliza corespunzator executia Lucrarilor (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a emiterii unei Modificari dispuse sau aprobate in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.1, in conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare. 
(3) Proiectarea si plansele elaborate de catre Antreprenor vor alcatui o documentatie de executie coerenta impreuna cu proiectul furnizat de catre Beneficiar. 
(4) Cu exceptia proiectarii elaborate de catre Antreprenor ca urmare a unei modificari dispuse sau aprobate in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 12.1, orice proiect elaborat de catre Antreprenor care ar aduce modificari substantiale la proiectul existent, inclusiv modificari ale solutiilor tehnice, va fi considerat ca o propunere a Antreprenorului. 
(5) Pe durata implementarii Contractului, Antreprenorul va indeplini obligatiile de proiectare la timp astfel incat sa finalizeze executia lucrarilor corespunzator programului de executie tinand cont de orice perioada de timp necesara pentru analiza de catre Dirigintele de Santier si obtinerea oricaror aprobari, avize, autorizatii si alte asemenea. Antreprenorul va obtine, pe cheltuiala sa, toate aprobarile necesare si va asigura inclusiv verificarea tehnica de specialitate pentru plansele si documentele de proiectare elaborate, conform legislatiei in vigoare. 
(6) In scopul analizarii, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier documentele de proiectare intocmite in conformitate cu prezenta Sub-Clauza insotite de avizele necesare, verificate si vizate de catre verificatorii autorizati. 
(7) Fiecare perioada de analiza de catre Dirigintele de Santier nu va depasi 15 de zile calculate de la data primirii documentelor de proiectare de la Antreprenor. 
(8) Dirigintele de Santier va putea in perioada de analiza sa instiinteze Antreprenorul daca un document prezentat de acesta nu corespunde prevederilor contractului. Daca un document al Antreprenorului este necorespunzator, acesta va fi corectat de catre acesta pe cheltuiala sa, revizuit si retransmis in conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. 
(9) In cazul in care Dirigintele de Santier va constata ca pentru realizarea lucrarilor aferente documentelor de proiectare este necesara obtinerea avizului comitetului tehnico-economic al Beneficiarului si/sau modificarea/completarea/extinderea sau obtinerea unei noi autorizatii de construire acesta va instiinta Antreprenorul cat si Beneficiarul si va instructa Antreprenorul in vederea obtinerii avizului si/sau autorizatiei necesare. 
(10) In acest caz Antreprenorul va face toate demersurile necesare in vederea obtinerii avizului comitetului tehnico-economic al Beneficiarului si/sau va instiinta emitentul Autorizatiei de Construire, va completa documentatia tehnica de autorizare cu elementele necesare si va obtine in numele Beneficiarului orice modificare/completare/extindere sau noua Autorizatie de Construire, astfel incat executia lucrarilor sa se poata desfasura in conformitate cu prevederile legale. 
(11) Dupa obtinerea acestor avize si/sau autorizatii, Antreprenorul va inainta documentele de proiectare Dirigintelui de Santier spre analiza. 
(12) Dirigintele de Santier va analiza documentele de proiectare si isi va exprima consimtamantul prin aplicarea mentiunii "bun de executie" iar Antreprenorul va putea incepe executia lucrarilor aferente. 
Antreprenorul va pregati si transmite Beneficiarului, planul cu coordonatele proiectului, asa cum sunt definite de Legea romana, si caracteristicile speciale ale proiectului, pentru a fi utilizate de catre Beneficiar in scopul asigurarii oricaror suprafete de teren suplimentare afectate de realizarea lucrarilor si a punerii acestora in posesia Antreprenorului. 
(13) Orice aprobare sau consimtamant ale Dirigintelui de Santier potrivit prevederilor prezentei clauze sau altor prevederi nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati. 
Antreprenorul va asigura actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici ai obiectivului de investitii in conformitate prevederile legale in vigoare si va obtine toate aprobarile necesare pana la emiterea Hotararilor de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici actualizati. 
(14) Documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor ca urmare a obligatiilor ce ii revin potrivit prezentului Contract vor deveni proprietatea exclusiva a Beneficiarului. Antreprenorul va remite toate aceste documente si date Beneficiarului. Antreprenorul nu va utiliza aceste documente in alte scopuri care nu au legatura cu prezentul Contract. 
(15) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobandite in executarea prezentului Contract vor fi proprietatea exclusiva a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala. 
(16) In cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante sau alte deficiente, acestea si Lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fara a tine cont de nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze. In acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Dirigintelui de Santier in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 4.4.

4.5. Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre Antreprenor 
(1) Prevederile definite in continuare in prezenta Sub-clauza se aplica pentru orice faza sau element de proiectare elaborat de catre Antreprenor. 
(2) Antreprenorul va transmite Dirigintele de Santier si Beneficiarului documentatia aferenta proiectului, verificata de verificatori autorizati contractati de Antreprenor, elaborat de el cu:
(i) caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului, 
(ii) celelalte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului si 
(iii) schita de proiect din Oferta tehnica. 
In cazul in care proiectul elaborat de catre Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente fata de Cerintele Beneficiarului sau fata de schita de proiect din Oferta tehnica, altele decat diferente sau devieri rezultand din erori identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de catre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi analizate de catre Dirigintele de Santier. O propunere facuta potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze va fi aprobata prin Ordin Administrativ de Modificare. Orice propunere care ar constitui o modificare substantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice va fi respinsa. 

Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/contractarea tuturor verificatorilor autorizati, iar pentru transmiterea la Dirigintele de Santier a acestor documentatii Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor de Executie.

(3) Dirigintele de Santier va aproba sau va respinge motivat Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (DTAC) elaborata de Antreprenor, in termenul stabilit in cadrul Art. 5 pct. 11). In cazul in care Dirigintele de Santier respinge motivat Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (DTAC) elaborata de Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzator comentariile primite in Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (DTAC) si va retransmite documentatia astfel corectata Dirigintele de Santier spre aprobare. - nu se aplica, intrucat PAD/DTAC va fi pus la dispozitie de catre Beneficiar

(4) Dirigintele de Santier va aproba sau va respinge motivat Proiectul Tehnic de Executie si/sau Detaliile de Executie elaborate de Antreprenor, in termenul stabilit in cadrul Art. 5 pct. 12).
In cazul in care Dirigintele de Santier respinge motivat Proiectul Tehnic de Executie si/sau Detaliile de Executie elaborate de Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzator comentariile primite in Proiectul Tehnic de Executie si/sau in Detaliile de Executie si va retransmite documentatia astfel corectata Dirigintelui de Santier spre aprobare.

(5) Dupa aprobarea de catre Dirigintele de Santier a Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentatia (PT/DDE) aferenta proiectului elaborata de Antreprenor in termenul stabilit in cadrul Art. 5 pct. 12) de la aprobarea Dirigintelui de Santier.

(6) Daca Dirigintele de Santier intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, cu exceptia cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Dirigintelui de Santier, Antreprenorul va fi indreptatit la:
(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 13.

4.6. Masura in care pot fi afectate traficul si caile de comunicatii
(1) Antreprenorul se va asigura ca executia Lucrarilor si activitatile sale aferente nu afecteaza traficul si nu obstructioneaza caile de comunicatie cum ar fi drumuri, cai ferate, cursuri de apa si aeroporturi, cu exceptia masurii specificate la alin. (2) de mai jos. 
(2) Traficul pe drumurile din incidenta de influenta a Santierului trebuie sa fie cat mai putin perturbat de traficul de santier, iar aceste drumuri ca urmare a traficului generat de santier trebuie sa fie mentinute permanent sub circulatie la parametrii calitativi cel putin la nivelul celor initiali. 
(3) Se vor avea in vedere in special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.

4.7. SUBCONTRACTAREA 
(1) Antreprenorul nu va subcontracta in totalitate Lucrarile. 
(2) Antreprenorul va prezenta Beneficiarului contractele incheiate intre Antreprenor si subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si, daca este cazul, cesiunea de creanta si acordul subcontractantilor privind optiunea realizarii platilor direct catre acestia. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si Beneficiar.
(3) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Antreprenor in perioada contractuala poate interveni in urmatoarele situatii:
a. inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti,
b. declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in conditiile in care activitatile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora,
c. renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
(4) In situatiile prevazute la alin. (3), Antreprenorul va prezenta contractele incheiate intre Antreprenor si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin elementele mentionate la alin. (2) din prezenta Sub-clauza. 
(5) In situatiile prevazute la alin. (3) din prezenta Sub-clauza, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Cerintelor Beneficiarului si a Propunerii tehnice depuse de catre Antreprenorul la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
(6) Contractele mentionate la alin. (4) din prezenta Sub-clauza si declaratiile mentionate la alin. (5) din prezenta Sub-clauza vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti si vor fi obtinute consimtamantul prealabil al Dirigintelui de Santier.
(7) (a) In situatiile prevazute la alin. (3) din prezenta Sub-clauza, noii subcontractanti au obligatia de a transmite Beneficiarului certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica. 
b) In scopul efectuarii verificarii prevazute la alin. (7) lit. a) din prezenta Sub-clauza, Antreprenorul va transmite Autoritatii contractante o declaratie pe proprie raspundere a subcontractantului propus de Antreprenor in conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag respingerea/excluderea acestuia de catre Autoritatea contractanta.
c) In sensul alin. (7) lit. a), Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu subcontractantii propusi.
d) Autoritatea contractanta nu va accepta subcontractantul propus de catre Antreprenor in situatia in care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca se afla in una din situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
e) In cazul in care este identificata o situatie de respingere a subcontractantului propus de Antreprenor, Autoritatea contractanta va solicita Antreprenorulului sa inlocuiasca subcontractantul propus in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. 
f) Antreprenorul va prezenta documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare a subcontractantului propus si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit subcontractantul propus. 
g) In cazul in care este necesar ca subcontractantul propus de catre Antreprenor sa detina o autorizatie speciala sau sa fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile in cauza in statul de origine, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita Antreprenorului sa demonstreze ca subcontractantul detine o astfel de autorizatie sau ca este membru al unei astfel de organizatii, iar Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii contractante documente relevante in acest sens. 
h) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita Antreprenorului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.
i) In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) lit. g) si lit. (h) nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, Autoritatea Contractanta va respinge subcontractantul propus.
(8) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Antreprenor din prezentul Contract in perioada de implementare a contractului se realizeaza numai cu acordul scris al Autoritatii Contractante.
(9) (a) In situatia prevazuta la alin. (3) lit. a), valoarea aferenta activitatilor subcontractate va fi cel mult egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata. 
(b) In situatia prevazuta la alin. (3) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(c) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine activitati realizate de catre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.
(10) In situatia prevazuta la alin. (3) lit. b), Antreprenorul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica.
(11) 	Situatia prevazuta la alin. (3) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative: 
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor; 
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica Pretul Contractului dintre Autoritatea contractanta si Antreprenor; 
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizitie publica; 
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificati.
(12) In situatia prevazuta la alin. (3) lit. c), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, Antreprenorul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile alin. (3) lit. a). 
(13) Introducerea/inlocuirea unui Subantreprenor va respecta prevederile Articolelor 219, 220 si 235 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Articolelor 151 - 161 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(14) Antreprenorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Antreprenorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract de achizitie publica sau a angajarii de catre Antreprenor a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor stabilite nu va exonera Antreprenorul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin Contractul. 
(15) 	In cazul subcontractarii, executarea Contractului ramane in obligatia si sub supravegherea Antreprenorului si acesta va raspunde fata de Beneficiar pentru calitatea activitatilor realizate de subcontractant, Antreprenorul avand insa drept de regres impotriva subcontractantului.
(16) In situatia in care este necesara inlocuirea unui subcontractant, Antreprenorul are obligatia de a nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii declarati necastigatori in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica.
(17) Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de catre Antreprenor potrivit prevederilor prezentului articol din Contract va fi considerata o incalcare a prezentului Contract.
(18) Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate catre Subcontractanti. In cazul in care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea platilor catre Subcontractanti, Beneficiarul va fi indreptatit sa sisteze platile catre Antreprenor aferente Subclauzei 50.4 [Plata] din prezentul Contract pana la remediere situatiei

4.8. Trasarea Lucrarilor
(1) [bookmark: do|ca4|sp4.7.|pa1]Antreprenorul va trasa Lucrarile in functie de reperii originali, coordonatele si cotele de referinta specificate in Contract sau notificate de catre Dirigintele de Santier. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate partile de Lucrari si va rectifica orice eroare de amplasament, cota, dimensiune sau traseu al Lucrarilor.
(2) [bookmark: do|ca4|sp4.7.|pa2]Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legata de reperii si sistemele de referinta specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora inainte de utilizare.
(3) [bookmark: do|ca4|sp4.7.|pa3]Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare la executia lucrarilor care au fost necesare ca urmare a corectarii unor erori ale reperilor sau sistemelor de referinta, iar un antreprenor cu experienta nu ar fi putut identifica, in mod rezonabil, asemenea erori si evita intarzierile si/sau Costurile suplimentare,
(4) [bookmark: do|ca4|sp4.7.|pa4]Antreprenorul va instiinta Dirigintele de Santier si va avea dreptul la:
a. [bookmark: do|ca4|sp4.7.|ala]prelungirea duratei de executie pentru o astfel de intarziere, potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si
b. [bookmark: do|ca4|sp4.7.|alb|pa1]plata Costurilor suplimentare, la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului. Dupa primirea instiintarii, Dirigintele de Santier va proceda in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili:
(i) daca si (in acest caz) pana la ce limita, in mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica si
(ii) daca drepturile mentionate in sub-paragrafele (a) si (b) de mai sus se incadreaza in aceasta limita.

4.9. Proceduri de Securitate Antreprenorul are obligatia:
a. [bookmark: do|ca4|sp4.8.|ala]sa respecte reglementarile in vigoare legate de securitatea muncii;
b. [bookmark: do|ca4|sp4.8.|alb]sa se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier;
c. [bookmark: do|ca4|sp4.8.|alc]sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra Santierul si Lucrarile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;
d. [bookmark: do|ca4|sp4.8.|ald]sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza si supravegherea Lucrarilor pana la terminarea si receptia acestora potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 9 [Receptia Lucrarilor de catre Beneficiar], si
e. [bookmark: do|ca4|sp4.8.|ale]sa execute orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti si garduri) care pot fi necesare, datorita executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si protectia publicului, a proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

4.10. Asigurarea Calitatii
(1) [bookmark: do|ca4|sp4.9.|pa1]Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor Contractului. Sistemul va fi in conformitate cu detaliile prevazute in Contract. Dirigintele de Santier va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.
(2) [bookmark: do|ca4|sp4.9.|pa2]Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Dirigintelui de Santier in scopul informarii acestuia, inainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie. La emiterea unui document de natura tehnica adresat Dirigintelui de Santier, este necesar ca pe documentul respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al Antreprenorului.
(3) [bookmark: do|ca4|sp4.9.|pa3]Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de nici una din sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor Contractului.

4.11. Conditii Fizice Imprevizibile 
Exceptand cazurile in care Contractul nu mentioneaza altceva: 
a. Antreprenorul va fi obligat sa fi obtinut toate informatiile necesare cu privire la riscuri, diverse si neprevazute precum si alte circumstante care pot influenta sau afecta Lucrarile; 
b. prin semnarea Contractului, Antreprenorul accepta responsabilitatea totala pentru ca si-a prevazut toate dificultatile si costurile pentru finalizarea cu succes a Lucrarilor, si 
c. Pretul Contractului nu va fi ajustat pentru a lua in considerare orice dificultate sau cost neprevazut.

4.12. Dreptul de Trecere si Facilitati
[bookmark: do|ca4|sp4.13.|pa1]Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Santier. De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara Santierului, care ii pot fi necesare la executia Lucrarilor.

4.13. Evitarea Afectarilor
(1) [bookmark: do|ca4|sp4.14.|pa1]Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat:
[bookmark: do|ca4|sp4.14.|ala](a) libera circulatie a publicului, sau
(b) accesul catre drumuri si trotuare, sau folosirea si ocuparea acestora, indiferent daca acestea sunt publice sau se afla in posesia Beneficiarului sau a altor proprietari.
(2) [bookmark: do|ca4|sp4.14.|alb|pa1]Antreprenorul il va despagubi pe Beneficiar si nu il va considera vinovat pentru daunele, pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta in urma unor afectari inutile sau nemotivate.

4.14. Caile de Acces
(1) [bookmark: do|ca4|sp4.15.|pa1]Se considera ca Antreprenorul este satisfacut de compatibilitatea si disponibilitatea cailor de acces catre Santier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorita traficului propriu sau datorita Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzatoare a vehiculelor si a drumurilor.
(2) [bookmark: do|ca4|sp4.15.|pa2]Cu exceptia altor prevederi ale acestor Conditii:
[bookmark: do|ca4|sp4.15.|ala](a) Antreprenorul va fi responsabil (in relatia dintre Parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;
[bookmark: do|ca4|sp4.15.|alb](b) Antreprenorul va executa toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si va obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri;
[bookmark: do|ca4|sp4.15.|alc](c) Beneficiarul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;
[bookmark: do|ca4|sp4.15.|ald](d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private, si
[bookmark: do|ca4|sp4.15.|ale](e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces in stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul si necesitatile Antreprenorului.

4.15. Transportul Bunurilor
[bookmark: do|ca4|sp4.16.|pa1]Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract:
[bookmark: do|ca4|sp4.16.|ala](a) Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier o notificare, cu cel putin 21 de zile inainte de data la care Echipamentele sau cantitati importante din alte Bunuri vor fi livrate pe Santier;
[bookmark: do|ca4|sp4.16.|alb](b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor; si
[bookmark: do|ca4|sp4.16.|alc](c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despagubirii pentru daunele, pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul Bunurilor si va negocia si suporta toate cheltuielile generate de revendicarile privind transportul acestora.

4.16. Utilajele Antreprenorului 
(1) Antreprenorul va raspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Santier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii Lucrarilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Santier niciun Utilaj important fara consimtamantul Dirigintelui de Santier. Nu este necesar consimtamantul pentru vehiculele care transporta Bunuri sau Personal al Antreprenorului in afara Santierului. 
(2) Pentru executarea Lucrarilor Antreprenorul va folosi Utilaje cel putin de aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Oferta si listate in Contract. 
(3) Dirigintele de Santier va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Utilajelor Antreprenorului incluse in Programul de executie. 
(4) Prin Ordinul de mobilizare se intelege instructiunea emisa de catre Dirigintele de Santier Antreprenorului in care sunt mentionate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul de executie. In Ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor ramane mobilizate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului. Numarul maxim de Utilaje ce poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare rezulta din Programul de executie.
(5) Antreprenorul va mobiliza categoriile de Utilaje ale Antreprenorului, mentionate in Ordinul de mobilizare, in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Dirigintele de Santier. In situatia in care Antreprenorul nu respecta acest termen, Beneficiarul este indreptatit sa perceapa penalitatile mentionate in cadrul Art. 5 pct. 26) - subpunctul 1.

4.17. Protectia Mediului
(1) [bookmark: do|ca4|sp4.18.|pa1]Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe Santier cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale.
(2) [bookmark: do|ca4|sp4.18.|pa2]Antreprenorul se va asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor depasi valorile indicate in Specificatii si nu vor depasi valorile admise de Legislatia in vigoare.

4.18. Electricitate, Apa si Gaz
(1) [bookmark: do|ca4|sp4.19.|pa1]Cu exceptia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi raspunzator de furnizarea energiei electrice, apei si altor servicii care ii sunt necesare.
(2) [bookmark: do|ca4|sp4.19.|pa2]Antreprenorul va fi indreptatit sa utilizeze, in scopul executiei Lucrarilor, energia electrica, apa, gazul si alte servicii pe care Beneficiarul le are disponibile pe Santier si ale caror detalii si preturi sunt mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va furniza, pe riscul si pe cheltuiala sa, aparatura necesara utilizarii serviciilor respective si masurarii consumurilor.
(3) [bookmark: do|ca4|sp4.19.|pa3]Cantitatile consumate si sumele datorate (conform preturilor mentionate) pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de catre Dirigintele de Santier in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 2.7 [Revendicarile Beneficiarului] si Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]. Antreprenorul va plati Beneficiarului toate aceste sume.

4.19. Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor
(1) [bookmark: do|ca4|sp4.21.|pa1]Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrarilor vor fi elaborate de catre Antreprenor si transmise Dirigintelui de Santier in doua exemplare. Primul raport va acoperi perioada pana la sfarsitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Incepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna, in termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport. 
(2) Raportarea va continua atat pe perioada de proiectare cat si pe perioada de executie a lucrarilor, pana la terminarea de catre Antreprenor a tuturor lucrarilor ramase la data de terminare specificata in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 
(3) Fiecare raport va include: 
a. grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, incluzand fiecare etapa de proiectare (daca e cazul), Documentele Antreprenorului, achizitii, fabricatie, livrari pe Santier, constructie, montaj si efectuarea testelor); 
b. fotografii care sa reprezinte stadiul fabricatiei si evolutia lucrarilor pe Santier; 
c. pentru producerea fiecarui subansamblu principal al Echipamentelor si pentru Materiale, se vor prezenta: numele producatorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate si cele realizate pentru: 
  (i) inceperea asamblarii; 
  (ii) inspectiile facute de Antreprenor; 
  (iii) testele, si 
  (iv) transportul si sosirea pe Santier; 
d. detaliile prezentate in Art. 6 Sub-Clauza 5.10 [Raportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului]; 
e. copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele de calitate pentru Materiale; 
f. lista instiintarilor transmise potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 2.7 [Revendicarile Beneficiarului]; 
g. statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror incidente neprevazute si activitati in legatura cu aspectele de mediu si relatiile publice; si 
h. comparatii intre evolutia reala a Lucrarilor si cea planificata, prezentand detalii referitoare la orice evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor Contractului si masurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea intarzierilor. 

4.20. Securitatea Santierului 
(1) Cu exceptia altor prevederi ale Contractului: 
(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe Santier, si 
(b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul Beneficiarului si oricare alte persoane a caror identitate a fost notificata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Dirigintele de Santier, in calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Santier. 
(2) Pentru aceasta Sub-Clauza, utilizatorii drumului si proprietarii riverani nu vor fi considerati ca fiind persoane neautorizate atunci cand folosesc drumul sau cand vor sa treaca pe proprietatile riverane. Astfel de folosinta si acces trebuie reglementate ca parte din sistemul Antreprenorului de management al traficului. 
(3) In 20 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier Planul De Management al Traficului spre aprobare. Planul de management al traficului va indica masurile care vor fi implementate pentru gestionarea in conditii de siguranta a traficului in timpul executiei Lucrarilor. Un astfel de plan trebuie sa descrie, sub forma unor schite insotite de detalii descriptive, insiruirea elementelor de semnalizare, devierile, iluminarea, imprejmuirea, etc., care trebuie aplicate pe fiecare sectiune, pentru asigurarea tuturor conditiilor de siguranta potrivit reglementarilor in vigoare. 
Planul de Management al Traficului va fi aprobat de Dirigintele de Santier inaintea inceperii lucrarilor efective. Aprobarea va fi acordata doar dupa obtinerea aprobarii de la Politia Rutiera si de la serviciile specializate ale Beneficiarului. 
(4) In cazul nerespectarii de catre Antreprenor a obligatiei de a asigura implementarea si mentinerea unui astfel de Sistem de Management al Traficului, asa cum a fost aprobat de Dirigintele de Santier, pe orice sectiune a Lucrarilor, Beneficiarul are dreptul, in baza Art. 6 Sub-Clauzei 2.7, sa solicite despagubiri din partea Antreprenorului, in valoare de 1.000 Lei pentru fiecare caz.

4.21. Activitatile Antreprenorului pe Santier 
(1) Antreprenorul va restrange aria de desfasurare a activitatii numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Dirigintele de Santier ca zone de lucrari. 
(2) Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul propriu in limitele Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. 
(3) Pe parcursul executarii Lucrarilor, Antreprenorul va pastra Santierul degajat de obstacole inutile si va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curata si inlatura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile Provizorii care nu mai sunt necesare. 
(4) Dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curata si indeparta, de pe acea parte a Santierului si a Lucrarilor la care se refera Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respectiva a Santierului si Lucrarile curate si in siguranta. Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorul poate pastra pe Santier Bunurile care ii sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract. 
(5) In conditiile in care Antreprenorul nu va respecta dispozitiile prezentei Sub-Clauze sau pe cele privind curatenia pe santier, specificate in Solicitarile Beneficiarului, se vor aplica penalitati in valoare de 5.000 lei/zi incepand cu a 7-a zi de la data la care Dirigintele de Santier a transmis notificarea solicitand luarea de masuri de asigurare a curateniei pe santier si pana la data la care respectivele obligatii sunt indeplinite de catre Antreprenor.

4.22. Vestigii/Munitii - daca este cazul
(1) Toate fosilele, monedele, munitiile, articolele de valoare sau antichitatile, impreuna cu constructiile si alte ramasite sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Santier vor fi incredintate in grija si sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la inlaturarea sau deteriorarea acestor descoperiri. 
(2) In conformitate cu legislatia romana in vigoare, orice obiecte gasite devin automat proprietatea Statului Roman. Antreprenorul va preda orice astfel de obiecte autoritatilor romane. 
(3) Antreprenorul va face toate demersurile legale pentru a asigura efectuarea urmatoarelor operatiuni: toate investigatiile necesare privind situri arheologice; elaborarea de rapoarte speciale; obtinerea licentelor, autorizatiilor, certificatelor de proiectare etc.; supravegherea lucrarilor de constructii efectuate in interiorul siturilor arheologice. 
(4) Dupa descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o instiintare Dirigintelui de Santier, care va emite instructiuni pentru modul de solutionare. 
(5) Inainte de inceperea oricaror Lucrari, Antreprenorul, pe propria cheltuiala si propriul risc, va efectua o inspectie completa a santierului si a oricaror suprafete pe care se vor executa Lucrari sau se intentioneaza sa se execute, cu scopul de a identifica orice suprafete in care este posibil sa fie gasite fosile, monede, munitii, articole de valoare sau antichitati, structuri sau alte ramasite sau articole de interes geologic sau arheologic. O copie a rezultatului acestei inspectii va fi transmisa Dirigintelui de Santier inainte de inceperea oricaror lucrari. 

4.23. Jurnalul de Santier 
(1) Antreprenorul trebuie sa mentina un jurnal al lucrarilor la zi, numit Jurnal de Santier, in formatul agreat de Dirigintele de Santier. Jurnalul de Santier trebuie tinut pe Santier si Antreprenorul trebuie sa inregistreze zilnic cel putin urmatoarele informatii: 
1. Conditiile atmosferice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, numarul de ore lucrate, numarul si calificarea personalului muncitor de pe santier, materialele achizitionate, materialele incorporate in lucrari, echipamentele defecte sau iesite din uz, testele complete, mostrele trimise, evenimentele neprevazute, precum si instructiunile verbale date Antreprenorului; 
2. Anexele cu informatii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Santier si utilizate pentru calcularea platilor catre Antreprenor, cum ar fi Lucrarile finalizate, cantitatile reale, materialele acceptate pentru incorporarea in Lucrari. 
3. Aceste anexe sunt parte a Jurnalului de Santier, dar pot fi semnate, daca e necesar, ca documente separate; 
4. Lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Antreprenor in timpul executiei Lucrarilor din ziua respectiva. 
(2) Inregistrarile in Jurnalul de Santier sunt semnate de catre Antreprenor la momentul inregistrarii si contrasemnate de Dirigintele de Santier in maxim 3 zile de la data inregistrarii. 
Antreprenorul este responsabil de asigurarea unui back-up adecvat al acestor informatii. 
(3) In cazul in care Dirigintele de Santier noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sau asupra unei inregistrari in Jurnalul de Santier, Antreprenorul trebuie sa comunice in scris Dirigintelui de Santier comentariile sale in termen de 14 zile de la data la care Dirigintele de Santier a notat dezacordul sau in Jurnalul de Santier. 
(4) O copie a Jurnalului de Santier pentru fiecare luna in cauza va fi inclusa in Raportul privind Evolutia Executiei Lucrarilor intocmit conform Art. 6 Sub-Clauzei 4.19. Antreprenorul va semna si va stampila in conformitate cu originalul fiecare pagina a acestei copii. 

4.24. Autorizatii/Permise necesare inceperii Lucrarilor 
(1) Exceptand Autorizatia de Construire care trebuie furnizata de Beneficiar, autorizatiile si/sau permisele solicitate de autoritatile locale/nationale relevante trebuie obtinute de Antreprenor, pe propria cheltuiala. Astfel de permise includ printre altele autorizatii de lucru, permise pentru santier, pentru devierea traficului, pentru rute, permise de rezidenta si munca, pentru comunicatii radio, pentru mutarea utilitatilor publice etc. 
(2) In termen de 28 zile de la Data de Incepere, Antreprenorul trebuie sa transmita Dirigintelui de Santier o lista a tuturor permiselor si autorizatiilor necesare si timpul necesar pentru obtinerea acestora in vederea desfasurarii Lucrarilor in conformitate cu programul intocmit si actualizat conform Art. 6 Sub-Clauzei 7.3 [Programul de Executie]. 

4.25. Dreptul la Audit 
Antreprenorul va permite Beneficiarului sa inspecteze si sa copieze, fara restrictii, conturile sale, inregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a ofertei si executarea Contractului si sa permita auditarea acestora de catre experti/auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va fi indreptatit sa produca si sa foloseasca orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca evidenta in caz de disputa sau litigiu. 






CLAUZA 5: PERSONALUL SI FORTA DE MUNCA

5.1. Angajarea Personalului si Fortei de Munca
(1) [bookmark: do|ca6|sp6.1.|pa1]Cu exceptia celor prevazute in Cerintele Beneficarului, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de munca, nelocalnic sau din zona, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia. 
(2) Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclusa in Contract si il va mentine pe toata durata contractului. In cazul in care Antreprenorul nu indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul va fi indreptatit sa aplice penalitati in valoarea mentionata in cadrul Art. 5 din prezentul contract pentru fiecare inlocuire de personal cheie. Orice inlocuire a personalului cheie se va face cu personal care sa indeplineasca cerintele din Documentatia de Atribuire si cu respectarea prevederilor Articolului 162 din Hotararea de Guvern nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie, Antreprenorul are obligatia de a transmite pentru noul personal cheie documentele solicitate prin Documentatia de atribuire.
(3) Reprezentantul Antreprenorului si toate persoanele pe care Antreprenorul le imputerniceste, confirmate pe astfel de pozitii la semnarea Contractului ca si personal cheie, vor fi mentinute pe toata durata executarii Lucrarilor, cu exceptia situatiei in care Dirigintele de Santier cere inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive care nu tin de puterea Antreprenorului (ex. demisie in baza Legii 53/2003, incapacitate fizica/psihica dovedita, deces, desfacerea disciplinara a contractului de munca, etc.). In aceste situatii, Antreprenorul are obligatia ca in termen de 20 zile de la data producerii evenimentului sa solicite concomitent Dirigintelui de Santier si Beneficiarului aprobarea inlocuirii oricaruia dintre membrii personalului cheie pentru pozitia asumata in Contract, transmitand totodata toate documentele precizate in paragraful anterior.
(4) Dirigintele de Santier va aproba sau va respinge personalul inlocuitor propus si va informa cu privire la respingere sau va supune aprobarii Beneficiarului personalul inlocuitor propus, in termen de maxim 5 zile de la data primirii din partea Antreprenorului a solicitarii de inlocuire a personalului cheie. Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge motivat personalul inlocuitor propus si va comunica Dirigintelui de Santier hotararea sa in termen de maxim 15 zile de la data primirii deciziei Dirigintelui de Santier cu privire la acesta.
(5) Daca Beneficiarul respinge personalul inlocuitor propus de catre Antreprenor, Beneficiarul va fi indreptatit, iar Antreprenorul va fi obligat la plata unor penalitati in cuantum de 500 Lei/zi de intarziere care vor curge incepand cu a 41-a zi de la data la care personalul cheie devine indisponibil pentru pozitia asumata si pana la data comunicarii aprobarii de catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care sa indeplineasca criteriile de calificare prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire (daca este cazul) sau care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca personalul propus in oferta (daca este cazul). In situatia in care Antreprenorul transmite Beneficiarului solicitarea sa cu privire la noul personal cheie in termen de 20 zile de la data producerii evenimentului, iar Beneficiarul intarzie aprobarea/respingerea personalului inlocuitor propus peste termenele prevazute mai sus, penalitatea corespunzatoare zilelor de intarziere cauzate de Beneficiar va fi scazuta din penalitatea ce va fi aplicata Antreprenorului conform paragraful anterior.
(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Antreprenorului. Aprobarea si/sau inlocuirea personalului cheie va face obiectul unei Modificari.
(7) Dirigintele de Santier va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Personalului inclus in Programul de executie.
(8) Prin Ordinul de mobilizare se intelege instructiunea emisa de catre Dirigintele de Santier Antreprenorului in care sunt mentionate categoriile de Personal necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul de executie. In Ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor ramane mobilizate categoriile de Personal. Numarul maxim de personal ce poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare rezulta din Programul de executie.
(9) Antreprenorul va mobiliza categoriile de Personal, mentionate in Ordinul de mobilizare, in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Dirigintele de Santier. In situatia in care Antreprenorul nu respecta acest termen, Beneficiarul este indreptatit sa perceapa penalitati in valoarea mentionata in cadrul Art. 5 pct. 26) incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare si pana la data mobilizarii categoriilor de Personal mentionate in Ordinul de mobilizare. In cazul in care, oricand pe parcursul derularii contractului, Beneficiarul percepe penalitati potrivit prezentei Sub-Clauze, iar, ulterior, Antreprenorul reuseste sa recupereze intarzierea si sa se incadreze in programul de executie aprobat de catre Dirigintele de Santier conform Art. 6 Sub-Clauzei 7.3 [Programul de Executie] din Conditiile de Contract si sa respecte prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 7.2 [Durata de Executie] din Conditiile de Contract, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii platite pentru aceste penalitati.

5.2. Nivelul de Salarizare si Conditiile de Munca
[bookmark: do|ca6|sp6.2.|pa1]Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care sa nu fie inferioare celor stabilite pentru activitati similare din zona in care se executa lucrarea. Daca nivelurile de salarizare si conditiile de munca nu sunt aplicabile, Antreprenorul va asigura salarii si conditii de munca practicate pe plan local de catre angajatori cu activitati similare cu cele ale Antreprenorului.

5.3. Persoane in serviciul Beneficiarului
[bookmark: do|ca6|sp6.3.|pa1]Antreprenorul nu va recruta sau nu va incerca sa recruteze personal sau forta de munca din cadrul Personalului Beneficiarului.

5.4. Legislatia Muncii
[bookmark: do|ca6|sp6.4.|pa1]Antreprenorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.
[bookmark: do|ca6|sp6.4.|pa2]Antreprenorul le va solicita angajatilor sai sa se conformeze Legilor in vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

5.5. Programul de Lucru 
(1) Pentru indeplinirea obligatiilor contractuale in termenul de executie specificat, Antreprenorul va organiza lucrul in doua schimburi cu respectarea legislatiei in vigoare.
(2) Activitatea pe Santier se va intrerupe in zilele nelucratoare si in afara programului normal de lucru mentionat in continuare, care se desfasoara in intervalul orar 8:00 - 16:00 de luni pana vineri - schimbul 1 si 14:00 - 22:00 de luni pana vineri - schimbul 2 (daca este cazul), cu urmatoarele exceptii: 
(a) Contractul contine alte prevederi; 
(b) Exista acordul Dirigintelui de Santier; 
(c) Lucrarea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protejarea vietii sau a proprietatii sau pentru siguranta Lucrarilor, caz in care Antreprenorul va informa imediat Dirigintele de Santier. 
(3) Acele activitati care necesita prezenta permanenta pe santier, cum ar fi paza si supravegherea santierului, managementul traficului si altele asemenea, se vor desfasura atat timp cat este necesar, fara restrictii legate de programul de lucru, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii.

5.6. Facilitati pentru Personal si Forta de Munca
(1) [bookmark: do|ca6|sp6.6.|pa1]Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va asigura si mentine toate facilitatile necesare legate de cazare, masa si transport, destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va asigura facilitati pentru Personalul Beneficiarului, conform celor mentionate in Cerintele Beneficiarului.
(2) [bookmark: do|ca6|sp6.6.|pa2]Antreprenorul nu va permite nici unuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in constructiile care fac parte din Lucrarile Permanente.

5.7. Sanatatea si Securitatea Muncii 
(1) Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii si securitatii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare, ca personalul medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt asigurate in permanenta pe Santier si in taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului si ca se iau toate masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor. 
(2) Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va fi calificata pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va asigura toate facilitatile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale. 
(3) In situatia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Dirigintelui de Santier detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pastra un registru si va intocmi rapoarte referitoare la sanatatea, securitatea si asistenta sociala acordata persoanelor, precum si la daunele aduse proprietatii, asa cum poate solicita Dirigintele de Santier in mod rezonabil. 
(4) Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru Antreprenorul General (subantreprenori), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(5) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de Antreprenor, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul. 

5.8. Supravegherea Asigurata de Antreprenor 
(1) Pe durata executiei Lucrarilor si atat timp cat este necesar pentru indeplinirea obligatiilor Antreprenorului, acesta va asigura toata asistenta necesara pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea si testarea lucrarilor. 
(2) Supravegherea va fi asigurata de un numar suficient de persoane care sa cunoasca operatiunile care trebuie executate (inclusiv metode si proceduri necesare, riscuri posibile si metode de prevenire a accidentelor) pentru executia corespunzatoare si in siguranta a Lucrarilor. 

5.9. Personalul Antreprenorului
(1) [bookmark: do|ca6|sp6.9.|pa1]Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregatirea si experienta necesare in domeniile de activitate ale acestuia. Dirigintele de Santier poate solicita Antreprenorului sa inlature (sau sa dispuna inlaturarea) orice persoana angajata pe Santier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, daca este cazul, care:
a) [bookmark: do|ca6|sp6.9.|ala]manifesta un comportament necorespunzator sau lipsit de responsabilitate;
b) [bookmark: do|ca6|sp6.9.|alb]indeplineste sarcinile cu incompetenta sau neglijenta;
c) [bookmark: do|ca6|sp6.9.|alc]nu respecta prevederile Contractului; sau
d) persista in a aborda un comportament care aduce prejudicii securitatii muncii, sanatatii sau protectiei mediului.
(2) [bookmark: do|ca6|sp6.9.|ald|pa1]Daca este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoana corespunzatoare pentru inlocuire.

5.10. Raportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului 
Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier informatii care sa precizeze numarul fiecarei categorii a Personalului Antreprenorului si a fiecarui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Santier. Informatiile vor fi transmise lunar, intr-o forma aprobata de catre Dirigintele de Santier, pana la data terminarii de catre Antreprenor a lucrarilor ramase de executat mentionate in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 

5.11. Conduita Necorespunzatoare
[bookmark: do|ca6|sp6.11.|pa1]Antreprenorul va lua, in permanenta, masurile necesare pentru a preveni ilegalitatile, dezordinea si conduita necorespunzatoare a Personalului Antreprenorului si pentru pastrarea linistii si protectiei persoanelor sau a proprietatii pe si in vecinatatea Santierului.


CLAUZA 6: UTILAJELE, MATERIALELE SI EXECUTIA

6.1. Modul de Executie
[bookmark: do|ca7|sp7.1.|pa1]Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea si aprovizionarea Materialelor si de toate cele necesare executiei Lucrarilor:
a) [bookmark: do|ca7|sp7.1.|ala]in modul (daca exista) specificat in Contract;
b) [bookmark: do|ca7|sp7.1.|alb]cu grija si profesionalism, in conformitate cu practici recunoscute; si
c) [bookmark: do|ca7|sp7.1.|alc]cu mijloace corespunzatoare si Materiale care nu prezinta riscuri, daca in Contract nu este altfel prevazut.

6.2. Prelevarea de Probe 
Inainte de utilizarea Materialelor la Lucrari, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier, pentru consimtamant, urmatoarele probe de Materiale si informatii relevante: 
a) probe standard prelevate de la producator si probe specificate in Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; si 
b) probe suplimentare indicate de catre Dirigintele de Santier. 
Fiecare proba va fi etichetata, cu mentiunea originii si locului de utilizare in Lucrare. 
c) toate certificarile materialelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritarilor competente, cum ar fi acord de certificare etc. 

6.3. Inspectia
(1) [bookmark: do|ca7|sp7.3.|pa1]Personalul Beneficiarului va avea oricand:
a) [bookmark: do|ca7|sp7.3.|ala]acces nelimitat in orice parte a Santierului si in toate locurile de unde se obtin Materiale naturale; si
b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblarii si executiei lucrarilor (pe Santier sau in alta parte), sa examineze, inspecteze, masoare si sa testeze materialele si calitatea executiei, si sa verifice evolutia proceselor de producere a Echipamentelor si de producere si prelucrare a Materialelor.
(2) [bookmark: do|ca7|sp7.3.|alb|pa1]Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului conditiile necesare desfasurarii activitatilor mentionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilitatilor, aprobarilor si echipamentului de protectie. Aceste activitati nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile si responsabilitatile sale.
(3) [bookmark: do|ca7|sp7.3.|alb|pa2]Antreprenorul va instiinta Dirigintele de Santier de fiecare data cand o lucrare este terminata si inainte ca aceasta sa devina acoperita, ascunsa sau ambalata pentru depozitare sau transport. in continuare, Dirigintele de Santier va efectua, fara intarzieri nejustificate examinarea, inspectia, masuratorile sau testele necesare, sau va instiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. Daca Antreprenorul omite sa transmita instiintarea, acesta, la solicitarea Dirigintelui de Santier, va descoperi lucrarea si va efectua remedierile necesare pe cheltuiala proprie.

6.4. Testarea
(1) [bookmark: do|ca7|sp7.4.|pa1]Aceasta Sub-Clauza se va aplica tuturor testelor specificate in Contract, altele decat Testele dupa Terminare (daca exista).
(2) [bookmark: do|ca7|sp7.4.|pa2]Antreprenorul va furniza toata aparatura, asistenta tehnica, documentele si alte informatii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forta de munca, materiale si personal cu calificarea si experienta corespunzatoare, necesare pentru realizarea eficienta a testelor specificate. Antreprenorul va conveni impreuna cu Dirigintele de Santier data si locul pentru desfasurarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale si alte parti ale Lucrarilor.
(3) [bookmark: do|ca7|sp7.4.|pa3]Dirigintele de Santier va putea, potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 12 [Modificari si Actualizari], schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Daca aceste teste modificate sau suplimentare arata ca Echipamentele testate, Materialele sau calitatea executiei nu respecta prevederile Contractului, atunci costul efectuarii acestora va fi suportat de catre Antreprenor, fara a lua in considerare alte prevederi ale Contractului.
(4) [bookmark: do|ca7|sp7.4.|pa4]Dirigintele de Santier va instiinta Antreprenorul, cu cel putin de 24 de ore inainte, cu privire la intentia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Daca Dirigintele de Santier nu se prezinta la data si locul convenite, Antreprenorul poate incepe efectuarea testelor, cu exceptia cazurilor in care Dirigintele de Santier dispune altceva, si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Dirigintelui de Santier.
(5) [bookmark: do|ca7|sp7.4.|pa5]Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarii acestor instructiuni sau ca urmare a intarzierii pentru care este responsabil Dirigintele de Santier , Antreprenorul va instiinta Dirigintele de Santier si va avea dreptul la:
a) [bookmark: do|ca7|sp7.4.|ala]prelungirea duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si
b) plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului. Dupa primirea instiintarii, Dirigintele de Santier va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a acestor probleme.
[bookmark: do|ca7|sp7.4.|alb|pa1]Antreprenorul va transmite cu promptitudine Dirigintelui de Santier rapoarte privind rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci cand rezultatele testelor sunt corespunzatoare, Dirigintele de Santier va aproba buletinele de incercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. Daca Dirigintele de Santier nu a participat la teste, se considera ca acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obtinute.

6.5. Respingerea
(1) [bookmark: do|ca7|sp7.5.|pa1]Daca in urma examinarii, inspectiei, masuratorii sau testarii se identifica Echipamente, Materiale sau Lucrari cu deficiente sau neconforme cu prevederile Contractului, Dirigintele de Santier va putea respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile prin transmiterea unei instiintari catre Antreprenor cuprinzand motivatia respingerii. Antreprenorul va remedia deficientele cu promptitudine si se va asigura ca produsul remediat este in conformitate cu prevederile Contractului.
(2) [bookmark: do|ca7|sp7.5.|pa2]Daca Dirigintele de Santier solicita refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele sau Lucrarile remediate, testele se vor repeta in termenii similari cu testele si conditiile initiale. Daca respingerea si refacerea testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare, Antreprenorul va suporta aceste costuri, in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 2.7 [Revendicarile Beneficiarului].

6.6. Lucrari de Remediere
(1) [bookmark: do|ca7|sp7.6.|pa1]Fara a lua in considerare testele sau certificarile anterioare, Dirigintele de Santier poate solicita Antreprenorului:
a) [bookmark: do|ca7|sp7.6.|ala]sa inlature de pe Santier si sa inlocuiasca orice Echipament sau Material care nu este in conformitate cu prevederile Contractului,
b) [bookmark: do|ca7|sp7.6.|alb]sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este in conformitate cu prevederile Contractului, si
c) sa execute orice lucrare care este solicitata ca urgenta pentru siguranta Lucrarilor datorita unui accident, unui eveniment neprevazut sau altui factor.
(2) [bookmark: do|ca7|sp7.6.|alc|pa1]Antreprenorul se va conforma solicitarii intr-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp (daca exista) specificata in solicitare, sau in regim de urgenta daca urgenta este specificata potrivit prevederilor sub-paragrafului (c).
(3) [bookmark: do|ca7|sp7.6.|alc|pa2]Daca Antreprenorul nu se conformeaza solicitarii, in termenul prevazut, Beneficiarul:
a) [bookmark: do|ax2|peII|caVII|scV|ar3|ala]poate executa lucrarile de remediere direct sau printr-un tert, pe riscul si costul Antreprenorului; sau
b) [bookmark: do|ax2|peII|caVII|scV|ar3|alb]poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile Art. 6 Clauzei 14 [Rezilierea de catre Beneficiar].

6.7. Proprietatea asupra Echipamentelor si Materialelor
[bookmark: do|ca7|sp7.7.|pa1]Daca nu contravine Legilor Tarii si fara riscul sechestrului sau a altor impuneri, Materialele si fiecare componenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea Beneficiarului atunci cand:
a) [bookmark: do|ca7|sp7.7.|ala]sunt livrate pe Santier; sau cand
b) [bookmark: do|ca7|sp7.7.|alb]Antreprenorul este indreptatit la incasarea valorii Echipamentelor si Materialelor potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.10 [Plata Echipamentelor si Materialelor in Eventualitatea Suspendarii Lucrarilor].

6.8. Redevente
[bookmark: do|ca7|sp7.8.|pa1]Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va plati toate redeventele, chiriile si alte cheltuieli pentru:
a) [bookmark: do|ca7|sp7.8.|ala]Materialele naturale obtinute in afara Santierului, si
b) [bookmark: do|ca7|sp7.8.|alb]depozitarea materialelor rezultate din demolari si excavari si a altor materiale in exces (naturale sau artificiale), cu exceptia cazurilor in care zonele de depozitare in interiorul Santierului sunt specificate in Contract.

6.9. Standarde Tehnice si Reglementari 
(1) Proiectul, documentele Antreprenorului, executia si Lucrarile finalizate vor indeplini standardele tehnice ale tarii, legislatia in domeniul cladirilor, constructiilor si mediului, legea aplicabila produsului ce rezulta din executia Lucrarilor si alte standarde specificate in Cerintele Beneficiarului, aplicabile Lucrarilor sau definite de catre legile in vigoare. 
(2) Trimiterile facute in Contract la standardele publicate vor fi intelese ca fiind trimiteri la editiile aplicabile Datei de Baza, daca nu este specificat altfel. 
(3) Daca, dupa Data de Referinta, in Tara au intrat in vigoare standarde modificate sau noi, Antreprenorul va instiinta Dirigintele de Santier si (daca este cazul) va inainta propuneri pentru conformitate. In cazul in care: 
a) Dirigintele de Santier stabileste ca este necesara conformitatea si 
b) propunerile pentru conformitate constituie o modificare, atunci Dirigintele de Santier va initia o Modificare potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 12 [Modificari si Actualizari]. 


CLAUZA 7: INCEPEREA, INTARZIEREA SI SUSPENDAREA LUCRARILOR

7.1. Inceperea Lucrarilor 
(1)	Dirigintele de Santier va transmite Antreprenorului, in maxim 30 zile de la data semnarii contractului, Ordinul Administrativ de Incepere, cu notificarea Datei de Incepere. Data de Incepere stabilita de Beneficiar nu va depasi cu mai mult de 365 de zile data semnarii Contractului.
(2) Antreprenorul va incepe proiectare si executia Lucrarilor, cat mai curand posibil, dupa Data de Incepere si va continua executia Lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri. Antreprenorul va incepe executia lucrarilor numai in situatia in care Proiectul Tehnic de executie a fost finalizat si Autorizatia de construire a fost obtinuta.

7.2. Durata de Executie
[bookmark: do|ca8|sp8.2.|pa1][bookmark: do|ax2|peII|caIV|scII|ar1|pa1]Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector (daca exista) pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor sau a Sectorului (dupa caz).

7.3. [bookmark: do|ca8|sp8.3.|ald|pa3]Programul de Executie 
(1) In termen de maxim 20 zile dupa primirea instiintarii potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.1 [Inceperea Lucrarilor], Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier un Program de Executie Detaliat cu planificari calendaristice. Daca Dirigintele de Santier transmite o instiintare Antreprenorului in care se mentioneaza ca programul nu corespunde (in mod necesar) prevederilor Contractului sau evolutiei Lucrarilor si intentiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier un program actualizat in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, in termenul stabilit de Dirigintele de Santier. 
(2) Program de Executie Detaliat va include activitatile necesare pentru executarea Contractului, conform Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incat sa fie identificate:
1. etapele proiectarii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a proiectului etc.);
2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize si autorizatii, receptii); 
3. ordinea in care Antreprenorul intentioneaza sa execute Lucrarile, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare faza de proiectare (daca exista), Documentele Antreprenorului, producerea Echipamentelor, procurarea, livrarea pe Santier, constructia, montarea si testarea, 
4. fiecare din activitatile de mai sus realizate de subantreprenorii; 
5. succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in Contract, si 
6. un raport justificativ care sa includa: 
i. o descriere generala a metodelor pe care Antreprenorul intentioneaza sa le aplice si a principalelor etape de executie a Lucrarilor, si 
ii. detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum si numarul fiecaruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari 
(3) Daca in termen de 10 zile dupa primirea Programului de Executie Detaliat, Dirigintele de Santier nu transmite o instiintare Antreprenorului, in care sa mentioneze ca programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va actiona in conformitate cu Programul de Executie Detaliat si cu alte obligatii pe care trebuie sa le indeplineasca potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi indreptatit sa-si planifice activitatea conform programului Antreprenorului. 
(4) Antreprenorul va informa Dirigintele de Santier cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora Pretul Contractului sau provoca intarzieri in executia Lucrarilor. Dirigintele de Santier poate solicita Antreprenorului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 12.4 [Procedura de Modificare]. 
(5) Daca Dirigintele de Santier transmite o instiintare Antreprenorului in care se mentioneaza ca Programul de executie detaliat nu corespunde (in mod necesar) prevederilor Contractului sau evolutiei Lucrarilor si intentiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier un program actualizat in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 
(6) In cazul in care Antreprenorul intarzie, din vina sa exclusiva, in emiterea Programului de Executie - initial sau actualizat ori de cate ori este necesar sau nu indeplineste instructiunile Dirigintelui de Santier necesare pentru aprobare, Beneficiarul este indreptatit sa aplice penalitatile mentionate in cadrul Art. 5 pct. 8) pana la indeplinirea obligatiei.
(7) Programul de executie initial si cel actualizat transmis de catre Antreprenor vor fi prezentate detaliat la nivel de activitati si subactivitati si vor indica resursele alocate si nivelul ratelor de productivitate estimate in mod rezonabil de catre Antreprenor, aratand si conditiile precedente pentru realizarea fiecarei obligatii a Antreprenorului, inclusiv perioadele de timp anticipate pentru obtinerea de instructiuni, aprobari, permise si alte asemenea. Programul de executie al Antreprenorului si orice actualizare a acestuia va indica daca e cazul si activitatile pentru care lucrul va fi organizat in doua schimburi. 
(8) Programul de Executie Detaliat va fi furnizat si in format electronic editabil astfel incat sa poata fi accesat si urmarit cu un software specializat utilizat pe scara larga in domeniul constructiilor.



7.4. Prelungirea Duratei de Executie
(1) [bookmark: do|ca8|sp8.4.|pa1]Antreprenorul va avea dreptul la o prelungire a Duratei de Executie daca si in masura in care terminarea Lucrarilor potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 9.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari], este sau va fi intarziata de urmatoarele cauze:
a) [bookmark: do|ca8|sp8.4.|ala]o Modificare (daca nu s-a convenit prelungirea Duratei de Executie potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 12.4 [Procedura de Modificare]) sau o schimbare substantiala a cantitatii unui articol de lucrari inclus in Contract,
b) [bookmark: do|ca8|sp8.4.|alb]un motiv de intarziere care acorda dreptul prelungirii Duratei de Executie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Conditii de Contract,
c) [bookmark: do|ca8|sp8.4.|alc]conditii climatice nefavorabile exceptionale,
d) [bookmark: do|ca8|sp8.4.|ald]lipsa Imprevizibila a personalului sau a Bunurilor, datorata unor epidemii sau actiuni guvernamentale, sau
e) o intarziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care isi desfasoara activitatea pe Santier.
(2) [bookmark: do|ca8|sp8.4.|ale|pa1]Daca Antreprenorul se considera indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie, Antreprenorul va instiinta Dirigintele de Santier. Atunci cand va stabili o prelungire a Duratei de Executie conform prevederilor prezentei Sub-Clauze, Dirigintele de Santier va revedea cele stabilite anterior si va putea majora dar, nu va putea reduce perioada cumulata de prelungire.

7.5. Intarzieri Cauzate de Autoritati
(1) [bookmark: do|ca8|sp8.5.|pa1]In cazul in care se produc urmatoarele situatii:
[bookmark: do|ca8|sp8.5.|ala](a) Antreprenorul a urmat intocmai procedurile stabilite de autoritatile publice legal constituite din Tara,
[bookmark: do|ca8|sp8.5.|alb](b) autoritatile intarzie sau intrerup activitatea Antreprenorului, si
(c) intarzierile sau intreruperile au fost Imprevizibile,
(2) [bookmark: do|ca8|sp8.5.|alc|pa1]Intarzierile sau intreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de executie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Executie].

7.6. Ritmul Evolutiei Lucrarilor 
(1) In situatia in care: 
a) evolutia lucrarilor este nesatisfacatoare pentru respectarea Duratei de Executie, 
si/sau 
b) evolutia lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de executie valabil potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.3 [Programul de Executie] din cauze diferite de cele mentionate in Sub-Clauza 7.4 [Prelungirea Duratei de Executie], atunci Dirigintele de Santier poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.3 [Programul de Executie], a unui program actualizat si a unui raport justificativ care sa descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie. 
(2) Daca nu este notificat altfel de catre Dirigintele de Santier , Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numarului orelor de lucru si/sau a numarului de Personal si/sau Bunuri, cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Daca aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plati Beneficiarului aceste costuri, in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 2.7 [Revendicarile Beneficiarului], precum si penalitati pentru intarzieri, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.7. 

7.7. Penalitati de Intarziere 
(1) Daca Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 7.2 [Durata de Executie], Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile Art. 5 pct. 14). Penalitatile de intarziere vor fi platite pentru fiecare zi de intarziere inregistrata intre Data de Terminare contractuala si data specificata in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Suma totala datorata, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depasi suma maxima aferenta penalitatilor de intarziere aferenta acestui Contract, conform Art. 5 pct. 15). 
(2) Penalitatile de intarziere reprezinta daune/sume datorate de Antreprenor, altele decat daunele produse de rezilierea contractului inainte de terminarea Lucrarilor potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar]. Aceste penalitati nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului. 

7.8. Suspendarea Lucrarilor
(1) [bookmark: do|ca8|sp8.8.|pa1]Diriginte de Santier si/sau Beneficiarul/Autoritatea Contractanta pot oricand dispune Antreprenorului suspendarea executarii unei parti sau a tuturor Lucrarilor. Pe perioada suspendarii, Antreprenorul va proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor Lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.
(2) [bookmark: do|ca8|sp8.8.|pa2]Dirigintele de Santier si/sau Beneficiarul/Autoritatea Contractanta pot, de asemenea, notifica cauza suspendarii. Daca si in masura in care cauza este notificata si se dovedeste ca responsabilitatea este a Antreprenorului, prevederile Art. 6 Sub-Clauzelor 7.9, 7.10 nu se vor aplica.

7.9. Consecintele Suspendarii
(1) [bookmark: do|ca8|sp8.9.|pa1]Daca Antreprenorul va inregistra intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarii instructiunilor Dirigintelui de Santier si/sau Beneficiarului/Autoritatea Contractanta potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.8 [Suspendarea Lucrarilor] si/sau ca rezultat al reluarii lucrarilor, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier o instiintare si va avea dreptul la:
[bookmark: do|ca8|sp8.9.|ala](a) o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.
(2) [bookmark: do|ca8|sp8.9.|alb|pa1]Dupa primirea instiintarii, Dirigintele de Santier va proceda in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.
(3) [bookmark: do|ca8|sp8.9.|alb|pa2]Potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.8 [Suspendarea Lucrarilor] Antreprenorul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a lucrarilor sau materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii Antreprenorului de a protej a, depozita sau asigura paza.

7.10. Reluarea Executiei Lucrarilor
[bookmark: do|ca8|sp8.12.|pa1]Dupa reluarea activitatii, Antreprenorul si Dirigintele de Santier vor examina impreuna Lucrarile, Echipamentele si Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va remedia toate deteriorarile sau defectiunile Lucrarilor, Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs in timpul suspendarii.


CLAUZA 8: TESTELE LA TERMINARE

8.1. Obligatiile Antreprenorului
(1) [bookmark: do|ca9|sp9.1.|pa1]Ulterior furnizarii documentelor potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauza 4.1 [Obligatiile Generale ale Antreprenorului] alin. (4) lit. (d). Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze si Art. 6 Sub-Clauzei 6.4 [Testarea].
(2) [bookmark: do|ca9|sp9.1.|pa2]Antreprenorul va instiinta Dirigintele de Santier cu cel putin 20 de zile inainte de data la care Antreprenorul va fi pregatit sa efectueze toate Testele la Terminare. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua in termen de 14 zile dupa aceasta data, la data sau datele stabilite de catre Dirigintele de Santier.
(3) [bookmark: do|ca9|sp9.1.|pa3]La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Dirigintele de Santier va lua in considerare efectele utilizarii Lucrarilor de catre Beneficiar asupra functionalitatii sau altor caracteristici ale Lucrarilor. De indata ce la Lucrari sau la un Sector de Lucrari s-au inregistrat Teste la Terminare corespunzatoare, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier un raport care certifica rezultatele Testelor.

8.2. Intarzieri in Efectuarea Testelor
(1) [bookmark: do|ca9|sp9.2.|pa1]Daca efectuarea Testelor la Terminare este intarziata nejustificat de catre Beneficiar, se vor aplica Art. 6 Sub-Clauza 6.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) si/sau Sub-Clauza 9.3 [Receptia si Testele la Terminarea Lucrarilor].
(2) [bookmark: do|ca9|sp9.2.|pa2]Daca Testele la Terminare sunt intarziate nejustificat de catre Antreprenor, Dirigintele de Santier poate solicita Antreprenorului, printr-o instiintare, sa efectueze Testele in interval de 20 de zile de la primirea instiintarii respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de catre Antreprenor situate in intervalul de 20 de zile, termene de care va instiinta Dirigintele de Santier .
(3) [bookmark: do|ca9|sp9.2.|pa3]Daca Antreprenorul nu reuseste sa efectueze Testele la Terminare in perioada de 20 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate in prezenta Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.

8.3. Repetarea Testelor
[bookmark: do|ca9|sp9.3.|pa1]Daca Lucrarile, sau un Sector de Lucrari, inregistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare, se vor aplica prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 6.5 [Respingerea], iar Dirigintele de Santier sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzatoare si Testele la Terminare pentru orice lucrare in legatura cu acestea sa fie repetate in termenii si conditiile aplicabile testelor anterioare.

8.4. Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare 
(1) Daca Lucrarile, sau un Sector de Lucrari, inregistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.6 [Repetarea Testelor], Dirigintele de Santier va fi indreptatit: 
a) sa dispuna repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 10.6 [Repetarea Testelor]; 
b) sa respinga Lucrarile sau Sectorul de Lucrari (dupa caz), daca rezultatele necorespunzatoare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrarilor sau Sectorului de Lucrari, eventualitate in care Beneficiarul va aplica masurile prevazute in sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 10.4 [Omisiunea Remedierii Defectiunilor]; sau 
c) sa emita un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca Beneficiarul solicita acest lucru. 
(2) In eventualitatea in care se aplica masurile prevazute in sub-paragraful (c), Antreprenorul va proceda in concordanta cu celelalte obligatii impuse de Contract, iar Pretul Contractului se va diminua cu suma necesara despagubirii Beneficiarului de consecintele erorilor Antreprenorului. Daca diminuarea mentionata pentru acoperirea consecintelor erorilor Antreprenorului nu este stabilita (sau metoda de calcul a acesteia nu este definita) in Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea sa fie:
(i).  convenita de ambele parti (pentru remedierea erorii) si platita inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, sau 
(ii).  stabilita si platita potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 2.7 [Revendicarile Beneficiarului] si Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]. 


CLAUZA 9: RECEPTIA LUCRARILOR DE CATRE BENEFICIAR

9.1. [bookmark: do|ca10|sp10.1.|alb|pa1]Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari 
(1) Cu exceptia celor prevazute in Art. 6 Sub-Clauza 8.4 [Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va receptiona Lucrarile in situatia in care:
(i). acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, incluzand conditionarile descrise in Art. 6 Sub-Clauza 7.2 [Durata de Executie], 
(ii). a fost admisa Receptia la Terminarea Lucrarilor si semnat Procesul Verbal la Terminarea Lucrarilor si
(iii). Dirigintele de Santier a emis un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 
(2) Antreprenorul poate solicita Dirigintelui de Santier emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor cu cel putin 14 zile inainte ca Lucrarile, din punct de vedere al Antreprenorului, sa fie terminate si pregatite de receptie. Daca Lucrarile sunt impartite pe Sectoare, Partile pot agrea emiterea Certificatelor de Receptie la Terminare pentru fiecare Sector in parte. Dirigintele de Santier va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de receptie a Lucrarilor care, la terminarea Lucrarilor, va intocmi si semna Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor in conformitate cu Legile in vigoare. 
(3) Urmare aprobarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii din partea Antreprenorului, Dirigintele de Santier : 
(a) Va emite catre Antreprenor Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor; sau 
(b) Va respinge solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care sa le realizeze Antreprenorul pentru a face posibila admiterea receptiei. Antreprenorul va finaliza lucrarile, inainte de a transmite o noua instiintare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. 

9.2. [bookmark: do|ca10|sp10.2.|pa1]Receptia unor Parti de Lucrari 
(1) Dirigintele de Santier poate, la latitudinea exclusiva a Beneficiarului, emite un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru orice parte a Lucrarilor Permanente, cu conditia ca acea parte sa fie independenta din punct de vedere fizic si functional. 
(2) Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca masura temporara care fie este specificata in Contract, fie este convenita de ambele Parti), pana cand Dirigintele de Santier emite un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru aceasta parte. 
(3) Daca Beneficiarul foloseste totusi orice parte a Lucrarilor inainte de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va inceta sa mai aiba responsabilitatea ingrijirii acelei parti incepand cu aceasta data, moment in care raspunderea va trece in sarcina Beneficiarului. 
(4) Dupa ce Dirigintele de Santier a emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua masuri pentru asigurarea prioritara pentru Antreprenor a conditiilor necesare realizarii Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrarilor cat mai curand posibil, inainte de expirarea Perioadei de Garantie. 
(5) Daca se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a receptiei si/sau utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, altele decat utilizarea specificata in Contract sau convenita de catre Antreprenor, Antreprenorul (i) va instiinta Dirigintele de Santier si (ii) va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului. Dupa primirea acestei instiintari, Dirigintele de Santier va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare si profitul aferent. 
(6) Daca a fost emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru o parte din Lucrari (alta decat un Sector), penalitatile de intarziere pentru terminarea Lucrarilor ramase de executat vor fi diminuate. In mod similar, penalitatile de intarziere pentru celelalte Sectoare de Lucrari (daca exista), in care este inclusa si partea receptionata, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o intarziere inregistrata dupa data specificata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, reducerea proportionala a penalitatilor de intarziere se va calcula ca raport intre valoarea partii de Lucrari receptionata si valoarea totala a Lucrarilor sau Sectorului de Lucrari (dupa caz). Dirigintele de Santier va proceda in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili aceste proportii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizarii de intarziere aplicat, reglementat de prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 7.7 [Penalitati de Intarziere] si Art. 5 pct. 14) si nu vor afecta limita maxima a penalitatilor, conform Art. 5 pct. 16) din prezentul Contract. 

9.3. Receptia si Testele la Terminarea Lucrarilor 
(1) Daca Antreprenorul este impiedicat cu mai mult de 14 zile sa efectueze Testele la Terminare datorita unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Dirigintele de Santier cu privire la acest aspect. Instiintarea va include detalii care sa specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate, precum si detalii referitoare la natura si durata intarzierilor sau intreruperilor care pot aparea din aceasta cauza. 
(2) Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de intarzieri in efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier o instiintare si va avea dreptul la: 
a) o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea este sau va fi intarziata, si 
b) plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului. 
(3) Dupa primirea instiintarii, Dirigintele de Santier va proceda in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.

9.4. Restabilirea Suprafetelor de Teren 
Cu exceptia altor prevederi ale Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor, un certificat emis pentru un Sector sau o parte a Lucrarilor nu va certifica executia lucrarilor necesare de restabilire a suprafetelor de teren din zona lucrarii sau a altor suprafete de teren, care necesita restabiliri. 


CLAUZA 10: PERIOADA DE GARANTIE

10.1. Terminarea Lucrarilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor 
(1) Pentru ca Lucrarile si Documentele Antreprenorului si fiecare Sector de Lucrari sa corespunda prevederilor Contractului (cu exceptia uzurii normale) inainte de expirarea Perioada de Garantie sau cat mai curand posibil, Antreprenorul: 
a) va completa orice lucrare ramasa neterminata la data emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, intr-o perioada rezonabila mentionata de catre Dirigintele de Santier, si 
b) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradarilor, conform solicitarilor Beneficiarului (sau facute in numele acestuia), pana la sau inainte de data de expirare a Perioadei de Garantie pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz). 
(2) Daca se produc defectiuni sau degradari, Antreprenorul va fi instiintat in consecinta de catre (sau in numele) Beneficiar. 
(3) In cazul in care Antreprenorul inregistreaza intarzieri in respectarea oricarei dintre obligatiile prezentei Sub-Clauze, Beneficiarul va fi indreptatit sa aplice penalitatile mentionate in cadrul Art. 5 pct. 15) din prezentul Contract datorate pana la indeplinirea obligatiei.

10.2. Costul Remedierii Defectiunilor
(1) [bookmark: do|ca11|sp11.2.|pa1]Toate lucrarile la care s-a facut referire in sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 10.1 [Terminarea Lucrarilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor] vor fi executate cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului, daca si in masura in care lucrarile se datoreaza:
a) [bookmark: do|ca11|sp11.2.|ala]unui proiect pentru care este responsabil Antreprenorul,
b) [bookmark: do|ca11|sp11.2.|alb]Echipamentelor, Materialelor sau calitatii executiei care nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului, sau
c) nerespectarii de catre Antreprenor a unei alte obligatii.
(2) [bookmark: do|ca11|sp11.2.|alc|pa1]Daca si in masura in care lucrarile de remediere sunt datorate oricaror altor cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) si se vor aplica prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 12.4 [Procedura de Modificare].

10.3. Prelungirea Perioadei de Garantie
(1) [bookmark: do|ca11|sp11.3.|pa1]Beneficiarul va fi indreptatit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.7 [Revendicarile Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Garantie pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari, daca si in masura in care Lucrarile, Sectoarele de Lucrari sau o componenta importanta a Echipamentelor (in functie de caz si ulterior receptiei), nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defectiuni sau unor degradari. Perioada de Garantie nu va putea fi prelungita cu mai mult de doi ani.
(2) [bookmark: do|ca11|sp11.3.|pa2]Daca livrarea si/sau montajul Echipamentelor si/sau Materialelor au fost suspendate potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.8 [Suspendarea Lucrarilor] sau a Sub-Clauzei 15.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor], obligatiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica nici unei defectiuni sau degradari produse la mai mult de doi ani dupa expirarea Perioadei de Garantie pentru Echipamente si/sau Materiale.

10.4. Omisiunea Remedierii Defectiunilor
(1) [bookmark: do|ca11|sp11.4.|pa1]Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau degradarile intr-un interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o persoana in numele Beneficiarului) poate stabili o data pana la care este necesara remedierea defectiunilor sau degradarilor si va transmite Antreprenorului o instiintare referitoare la aceasta data.
(2) [bookmark: do|ca11|sp11.4.|pa2]Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau degradarile pana la data stabilita in instiintare si costul lucrarilor de remediere trebuia suportat de catre Antreprenor potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 10.2 [Costul Remedierii Defectiunilor], Beneficiarul poate (la alegerea sa):
a) [bookmark: do|ca11|sp11.4.|ala]sa execute lucrarea in mod corespunzator, cu forte proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta lucrare iar Antreprenorul va plati Beneficiarului, in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 2.7 [Revendicarile Beneficiarului], costurile inregistrate de catre Beneficiar pentru remedierea defectiunilor sau degradarilor.
b) [bookmark: do|ca11|sp11.4.|alb]sa solicite Dirigintelui de Santier sa convina sau sa decida o reducere rezonabila a Pretului Contractului in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]; sau
c) [bookmark: do|ca11|sp11.4.|alc]sa rezilieze intregul Contract sau partea de Contract care se refera la Lucrarile care nu pot fi utilizate in scopul stabilit daca defectiunile sau degradarile impiedica Beneficiarul la utilizarea Lucrarilor sau a unei parti semnificative a Lucrarilor. Fara sa prejudicieze celelalte drepturi, prevazute in Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele platite pentru Lucrari sau pentru partea de Lucrari (dupa caz), impreuna cu costurile de finantare si costurile aferente demontarilor si demolarilor necesare, eliberarii Santierului si returnarii Echipamentelor si Materialelor Antreprenorului.

10.5. Inlaturarea Lucrarilor Necorespunzatoare
[bookmark: do|ca11|sp11.5.|pa1]Daca defectiunile sau degradarile nu pot fi remediate cu promptitudine pe Santier si Beneficiarul isi da consimtamantul, Antreprenorul poate inlatura de pe Santier, in scopul repararii, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimtamant poate solicita Antreprenorului sa majoreze valoarea Garantiei de Buna Executie, cu valoarea de inlocuire a acestor componente, sau sa prezinte o alta garantie corespunzatoare.

10.6. Repetarea Testelor
[bookmark: do|ca11|sp11.6.|pa1]Daca lucrarile de remediere a defectiunilor sau degradarilor pot afecta functionalitatea Lucrarilor, Dirigintele de Santier poate solicita repetarea oricarora dintre Testele prevazute in Contract. Solicitarea va fi facuta printr-o instiintare transmisa in termen de 28 de zile dupa efectuarea remedierilor.
[bookmark: do|ca11|sp11.6.|pa2]Aceste teste vor fi efectuate in conditiile si termenii aplicabili testelor anterioare, cu exceptia faptului ca ele vor fi efectuate cu riscul si pe cheltuiala Partii raspunzatoare pentru lucrarile de remediere, potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 10.2 [Costul Remedierii Defectiunilor].


10.7. Dreptul de Acces 
Potrivit prevederilor acestei clauze, Antreprenorul va avea dreptul de acces la Lucrari dupa cum este in mod rezonabil necesar, pana la emiterea Certificatul de Receptie Finala, cu exceptia situatiilor de incompatibilitate cu masurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.

10.8. Stabilirea Cauzelor Defectiunilor
[bookmark: do|ca11|sp11.8.|pa1]La solicitarea si indicatiile Dirigintelui de Santier, Antreprenorul va cauta sa identifice cauzele tuturor defectiunilor. Cu exceptia situatiei in care Antreprenorul are obligatia remedierii defectiunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 10.2 [Costul Remedierii Defectiunilor], Costul inspectiilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de catre Dirigintele de Santier in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] si va fi inclus in Pretul Contractului.

10.9. Procesul Verbal de Receptie Finala 
(1) Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considera a fi incheiata pana cand Dirigintele de Santier nu a emis Antreprenorului Certificatul de Receptie Finala, precizand data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatiile prevazute in Contract. 
(2) Dupa admiterea Receptiei Finale, respectiv dupa semnarea de catre Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie Finala, Dirigintele de Santier va emite Certificatul de Receptie Finala in termen de 28 zile de la expirarea celei din urma Perioade de Garantie, sau cat mai repede dupa acest termen cu conditia ca Antreprenorul sa fi furnizat toate Documentele Antreprenorului si sa fi terminat si testat toate Lucrarile, inclusiv remedierea oricaror defecte. O copie a Certificatului de Receptie Finala va fi trimisa Beneficiarului. 
(3) Certificatul de Receptie Finala va fi singurul document considerat a certifica receptia Lucrarilor. 

10.10. Obligatii Neindeplinite 
(1) Dupa emiterea Certificatului de Receptie Finala, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care ramane neindeplinita la data receptiei. In scopul stabilirii naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare. 
(2) Emiterea Certificatului de Receptie Finala de catre Dirigintele de Santier nu inlatura raspunderea Antreprenorului pentru viciile ascunse ale Lucrarilor pe durata termenelor de garantie impuse de Legile in vigoare. 

10.11. Eliberarea Santierului
(1) Dupa primirea Certificatului de Receptie Finala, Antreprenorul va indeparta din Santier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deseurile si Lucrarile Provizorii. 
(2) Daca acestea nu au fost evacuate in termen de 28 de zile dupa ce Beneficiarul a primit un exemplar al Certificatului de Receptie Finala, Beneficiarul poate vinde sau dispune in alt fel de bunurile ramase. Beneficiarul va fi indreptatit la plata costurilor produse pentru, sau in legatura cu activitatea de vanzare sau pentru degajarea si amenajarea Santierului. 
(3) Orice diferenta de bani ramasa de pe urma vanzarii va fi platita Antreprenorului. Daca suma rezultata din vanzari nu acopera costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plati Beneficiarului diferenta neacoperita. 


CLAUZA 11: EVALUAREA LUCRARILOR

11.1. Evaluarea Lucrarilor
(1) Pretul Contractului reprezinta o suma forfetara si cuprinde suma ce va fi platita de Beneficiar Antreprenorului, conform Formularului de Propunere Financiara care detaliaza modalitatea in care aceasta suma forfetara va fi platita. Aceste modalitati vor include, care:
a. [bookmark: do|ca12|sp12.1.|ala]defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de Lucrari sau unor faze de proiectare si/sau executie a Lucrarilor;
b. [bookmark: do|ax2|peII|caVI|scVI|ar1|alb]stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucrari sau faza de proiectare si/sau executie a Lucrarilor va deveni platibila.
(2) [bookmark: do|ca12|sp12.1.|alb|pa1]Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Contract, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, si, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a pretului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus.
(3) [bookmark: do|ca12|sp12.1.|alb|pa2]In scopul emiterii Certificatelor de Plata pe parcursul executarii Contractului pana la aprobarea Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor, Dirigintele de Santier va evalua valoarea Lucrarilor executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv. 


CLAUZA 12: MODIFICARI SI ACTUALIZARI

12.1. Dreptul de a Modifica 
(1) In scopul interpretarii Contractului, aplicarea directa a prevederilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului si care nu presupune ca vreo hotarare sa fie luata de catre Beneficiar, Dirigintele de Santier sau Antreprenor in legatura cu oportunitatea modificarii in cauza, nu reprezinta o Modificare. Pentru evitarea oricarui dubiu: modificarea de catre Antreprenor a Proiectului sau, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei erori de proiectare potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 4.4, nu reprezinta o Modificare, cu conditia sa nu aduca modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau schitei de proiect din Oferta tehnica; Orice Modificare va fi aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un Act Aditional la Contract. Orice Modificare a conditiilor contractuale va fi aprobata doar prin Act Aditional la Contract. Doar Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ.
(2) Modificarile pot fi initiate de catre Dirigintele de Santier pana la emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, printr-o instructiune sau printr-o solicitare adresata Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. 
(3) Antreprenorul va avea obligatia de a executa orice Modificare, cu exceptia cazului in care Antreprenorul va instiinta Dirigintele de Santier cu promptitudine (prezentand detalii justificative) ca Antreprenorul nu poate obtine cu usurinta Bunurile necesare pentru Modificare. Dupa primirea instiintarii, Dirigintele de Santier va anula, confirma sau modifica instructiunea. 

12.2. Clauze de revizuire 
(1)  In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu mecanismele contractuale, clauzele de revizuire/ modificarile contractuale se refera la urmatoarele categorii de modificari care nu afecteaza caracterul general al prezentului contract si care pot interveni in perioada de derulare a contractului, modificari pentru care nu este necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire:
1. [bookmark: _Hlk132283194][bookmark: _Hlk49165822]Atunci cand Antreprenorul este inlocuit de un nou Antreprenor si numai in situatia in care drepturile si obligatiile Antreprenorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica;
2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;
3. Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Executie la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;
4. Modificari care rezulta din modificari/adaptari ale cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren;
5. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;
6. Modificari care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate pe/in sol/subsol;
7. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti/furnizori/subcontractanti ai subcontractantilor/orice alti operatori economici si / sau inlocuirea subcontractantilor/furnizorilor/subcontractantii subcontractantilor/orice alti operatori economici initiali. Acestea se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Contract; 
8. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Contract; 
9. Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;
10. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;
11. Modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde, pe parcursul derularii contractului, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Contract, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 
12. Prelungirea Duratei de Executie. Aceasa se realizeaza in baza mecanismului contractual prevazut in Contract, fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;
13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.).

(2)  Modificarile prevazute la alin. (1) de mai sus se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016, cat si cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)  Modificarea Contractului realizata conform Contract, nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
(4)  Contractul poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificarilor succesive realizate numai in baza lit. f) fara a se lua in calcul si modificarile care nu conduc la majorarea Pretului Contractului si fara a se aduce atingere caracterului general al contractului.
(5)  Ori de cate ori se va modifica denumirea Antreprenorului si/sau a Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia de a prezenta amendamente aferente tuturor garantiilor si asigurarilor in maxim 15 zile de la semnarea Actului Aditional in care este consemnata modificarea denumirii Antreprenorului si/sau Beneficiarului, amendamente care vor contine noua denumire a Antreprenorului si/sau a Beneficiarului. In situatia neindeplinirii acestor obligatii in termenul mentionat, Beneficiarul are dreptul, fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau orice alta masura, de a executa garantiile in cauza si de a rezilia contractul, nefiind necesara de asemenea nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura.
(6)  Modificarile substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica initial.
(7)  Clauzele de revizuire/modificarile contractuale nu vor aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in Contract.

12.3. Optimizarea Proiectului 
(1) Antreprenorul poate transmite oricand Dirigintelui de Santier o propunere scrisa care (in opinia Antreprenorului), daca va fi adoptata, 
(i) va urgenta terminarea Lucrarilor, 
(ii) va reduce costul executiei, intretinerii si exploatarii Lucrarilor, 
(iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi in avantajul Beneficiarului. 
(2) Propunerea va fi elaborata pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in Sub-Clauza 12.4 [Procedura de Modificare]. 
(3) Daca o propunere aprobata de Dirigintele de Santier , va include o modificare a proiectului unei parti din Lucrarile Permanente si daca nu va fi convenit altfel de catre Parti, atunci: 
a) Antreprenorul va proiecta aceasta parte a lucrarilor, 
b) se vor aplica prevederile sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 4.1. [Obligatiile Generale ale Antreprenorului] si Antreprenorul va fi pe deplin raspunzator de orice propunere facuta conform acestei Sub-Clauze, precum si de perioadele necesare analizarii sau aprobarii acestora. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire si aprobare.

12.4. Procedura de Modificare
(1) [bookmark: do|ca13|sp13.3.|pa1]Daca Dirigintele de Santier va solicita o propunere, inainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va raspunde in scris cat mai curand posibil, fie prin exprimarea motivatiei pentru care nu se poate conforma (daca este cazul), fie prin transmiterea urmatoarelor:
a. [bookmark: do|ca13|sp13.3.|ala]descrierea lucrarii propuse pentru a fi executata si programul de executie al acesteia,
b. [bookmark: do|ca13|sp13.3.|alb]propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesara a Programului de Executie potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.3 [Programul de Executie], si a Duratei de Executie, si
c. propunerea Antreprenorului pentru evaluarea Modificarii.
(2) [bookmark: do|ca13|sp13.3.|alc|pa1]Dupa primirea unei asemenea propuneri, Dirigintele de Santier va raspunde cat mai curand posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.3 [Optimizarea Proiectului] sau in alt fel), si va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va intarzia executia lucrarilor pana la primirea raspunsului.
[bookmark: do|ca13|sp13.3.|alc|pa2]Fiecare instructiune referitoare la executia de Modificari, insotita de solicitarea privind inregistrarea Costurilor, va fi emisa de catre Dirigintele de Santier Antreprenorului, care va confirma de primire.
(3) [bookmark: do|ca13|sp13.3.|alc|pa3]Fiecare Modificare va fi evaluata potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 11 [Evaluarea Lucrarilor], cu exceptia cazurilor in care Dirigintele de Santier va dispune sau aproba altceva in conformitate cu prevederile acestei Clauze.

12.5. Lucrari in Regie
(1) [bookmark: do|ca13|sp13.6.|pa1]Pentru lucrari minore sau accidentale, Dirigintele de Santier poate dispune ca Modificarea sa fie executata pe baza lucrarilor in regie. Lucrarile vor fi evaluate in conformitate cu Listele de Lucrari in Regie incluse in Contract, si se va aplica procedura de mai jos. Daca Lista de Lucrari in Regie nu este inclusa in Contract, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.
(2) [bookmark: do|ca13|sp13.6.|pa2]Inainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier preturile aferente. La formularea cererii de plata, Antreprenorul va transmite facturi, bonuri, calculatii sau chitante corespunzatoare fiecarui Bun.
(3) [bookmark: do|ca13|sp13.6.|pa3]Cu exceptia articolelor pentru care Lista Lucrarilor in Regie mentioneaza ca nu este necesara plata, Antreprenorul va furniza zilnic Dirigintelui de Santier situatii corecte, in dublu exemplar, care vor include urmatoarele detalii referitoare la resursele utilizate la executia lucrarilor din ziua precedenta:
[bookmark: do|ca13|sp13.6.|ala](a) numele, functia si orele prestate pentru Personalul Antreprenorului,
[bookmark: do|ca13|sp13.6.|alb](b) identificarea, tipul si orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului si ale Lucrarilor Provizorii si,
(c) cantitatile si tipurile de Echipamente si Materiale folosite.
[bookmark: do|ca13|sp13.6.|alc|pa1]Daca vor fi corecte, sau dupa ce au fost convenite de catre parti, cate o copie a fiecarei situatii va fi semnata de catre Dirigintele de Santier si restituita Antreprenorului. Ulterior, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier , situatii cu preturile pentru aceste resurse, inainte ca acestea sa fie incluse in urmatoarea Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 13.3 [Prezentarea Situatiilor de Lucrari].

12.6. Actualizari Generate de Modificari ale Legilor
(1) [bookmark: do|ca13|sp13.7.|pa1]Pretul Contractului va fi actualizat pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Tarii (inclusiv introducerea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridica sau oficiala, guvernamentala, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Baza, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.
(2) Se va considera ca preturile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta si sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale Ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrarile evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate - daca este cazul) sau a preturilor curente. Aceasta ajustare va fi determinata prin aplicarea formulei prevazute in cadrul Art. 5 punctele 21 - 22 din prezentul Contract.
(3) [bookmark: do|ca13|sp13.7.|pa2]Daca Antreprenorul inregistreaza (sau va inregistra) intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbari ale Legilor sau interpretari, facute ulterior Datei de Referinta, Antreprenorul va instiinta Dirigintele de Santier si va avea dreptul la:
[bookmark: do|ca13|sp13.7.|ala](a) o prelungire a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.
(4) [bookmark: do|ca13|sp13.7.|alb|pa1]Dupa primirea instiintarii, Dirigintele de Santier va actiona potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] din prezentul Contract pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.
[bookmark: do|ca13|sp13.8.|pa4]

CLAUZA 13: [bookmark: do|ca13|sp13.8.|pa5][bookmark: do|ca13|sp13.8.|pa13]PRETUL CONTRACTULUI SI PLATILE

13.1. PRETUL CONTRACTULUI 
(1) Pretul Contractului este exprimat in LEI, la care se adauga TVA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, reprezinta o suma forfetara, va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 11 [Evaluarea Lucrarilor] si va putea fi actualizat si revizuit in conformitate cu prevederile Contractului.
(2) Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa le plateasca potrivit prevederilor Contractului, iar Pretul Contractului nu va fi modificat in functie de aceste costuri, cu exceptia celor specificate in Sub-Clauza 12.6 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor]; 
(3) Activitatile, categoriile de lucrari si/sau de servicii care sunt incluse in Formularul de Propunere Financiara vor fi reprezinta Lucrarile si/sau serviciile pe care Antreprenorul trebuie sa le execute/presteze, sau care rezulta din prevederile Art. 6 Clauzei 11 [Evaluare Lucrari]. 
(4) Dirigintele de Santier va instiinta Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostinta de faptul o modificare poate depasi Pretul Contractului sau orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale/Ordine de Variatie/Ordine de modificare.

13.2. PLATA SI RECUPERAREA AVANSULUI
(1) [bookmark: _Hlk162360994] In cadrul prezentului Contract, Autoritatea Contractanta nu acorda avans. 

13.3. Prezentarea Situatiilor de Lucrari 
(1) Antreprenorul va prezenta Dirigintelui de Santier, la sfarsitul fiecarei luni, o situatie de lucrari, in patru exemplare, intr-o forma aprobata de catre Dirigintele de Santier, in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera indreptatit, impreuna cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evolutia lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor]. 
(2) Situatia de lucrari va include urmatoarele valori, dupa caz, care vor fi exprimate in monedele in care se plateste Pretul Contractului, in ordinea de mai jos: 
a) valoarea estimata a contractului pentru Lucrarile executate si Documentele Antreprenorului elaborate pana la sfarsitul lunii (inclusiv Modificarile, dar excluzand articolele descrise in sub-paragrafele de la (b) la (e) de mai jos; 
b) orice suma care trebuie adaugata sau dedusa datorita modificarii legilor, potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 12.6 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor]; 
c) orice sume care trebuie adaugate sau deduse pentru plata in avans si rambursari, potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 13.2 [Plata in Avans]; 
d) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel si 
e) deducerea sumelor aprobate in Certificatele de Plata anterioare. 
(3) Situatia de lucrari transmisa de Antreprenor va fi insotita de un document emis de fiecare Subantreprenor care sa ateste ca acesta a primit toate sumele la care este indreptatit in conformitate cu lucrarile executate si certificate anterior. 
(4) Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului, numit in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 4.3. In cazul in care Situatia de Lucrari nu este semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului, acea Situatie de Lucrari va fi nula si fara efect. 
(5) Antreprenorul nu va solicita la plata in cadrul Situatiilor de Lucrari sume pentru care nu a furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare, stabilite de catre Beneficiar. 
(6) Antreprenorul va transmite estimari provizorii ale platilor estimate a fi datorate la sfarsitul fiecarei luni. Prima estimare va fi transmisa in termen de 28 de zile de la inceputul perioadei de executie. Estimarile revizuite vor fi transmise lunar, pana la emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 

13.4. [bookmark: do|ca14|sp14.5.|alb|pa1]Certificatul de Plata 
(1) In cadrul acestui Contract nu este stabilita o valoarea minima a Certificatelor de Plata.
(2) Nicio suma nu va fi confirmata sau platita pana cand Beneficiarul nu a primit si aprobat Garantia de Buna Executie. Apoi, in termen de 10 zile dupa primirea Situatiei de Lucrari si a documentelor justificative Dirigintele de Santier va emite catre Beneficiar, Certificatul de Plata in care vor fi incluse suma de plata stabilita in mod echitabil de catre Dirigintele de Santier si detaliile justificative aferente. Data primirii de catre Dirigintele de Santier a Situatiei de Lucrari se va considera data la care Situatia de Lucrari insotita de toate documentele justificative necesare, asa cum au fost stabilite in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 13.3 [Situatiilor de Lucrari] va fi inregistrata la sediul Dirigintele de Santier. 
(3) Un Certificat de Plata nu va fi refuzat la plata pentru alt motiv in afara de urmatoarele: 
a. daca un bun furnizat sau o lucrare executata de catre Antreprenor nu se conformeaza prevederilor Contractului, costul remedierii sau al inlocuirii va fi retinut pana cand remedierea sau inlocuirea au fost finalizate; si/sau 
b. daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie, fiind notificat de catre Dirigintele de Santier in acest scop, valoarea acestei lucrari sau obligatii va fi retinuta pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. 
(4) In orice Certificat de Plata Dirigintele de Santier poate sa faca corecturi sau modificari care in mod normal ar fi trebuit sa fie aplicate unui Certificat de Plata anterior. Nu se va considera ca un Certificat de Plata confirma acceptul, aprobarea, consimtamantul sau satisfactia Dirigintelui de Santier. 
(5) Totodata, Certificatele de Plata vor trebui sa fie insotite obligatoriu de o situatie intocmita de catre Dirigintele de Santier din care sa reiasa care sunt Subantreprenorii care au executat lucrarile cuprinse in cadrul Certificatului de Plata. Aceasta situatie va avea anexat, dupa caz, documentul solicitat potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 13.3 alin. (3). In cazul in care lucrarile executate de Subantreprenor sunt necorespunzatoare, Dirigintele de Santier va emite un document in acest sens, Antreprenorul fiind exonerat de obligatia de a prezenta documentul solicitat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 alin. (3). 
(6) Dirigintele de Santier nu poate certifica pentru plata nicio suma pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare. 
(7) Certificatele de Plata vor contine in mod obligatoriu evaluarea Dirigintelui de Santier efectuate potrivit prevederilor Art. 6 Clauzei 11 [Evaluarea lucrarilor], precum si documentele privind receptia calitativa pentru Lucrarile certificate. 
(8) Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod, Dirigintele de Santier nu poate emite un Certificat de Plata ce ar face ca valoarea cumulata aprobata pentru plata sa depaseasca Pretul Contractului sau orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale la Contract valabil incheiate. 
(9) La emiterea unui Certificat de Plata, Dirigintele de Santier va trimite o copie a Certificatului de Plata Antreprenorului. 
(10) Fara a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.7 [Revendicarile Beneficiarului], Beneficiarul este indreptatit sa corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plata sau sa returneze orice Certificat de Plata pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare. In consecinta, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie catre Dirigintele de Santier, acceptarea totala, partiala sau returnarea fiecarui Certificat de Plata. 
(11) In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, in cazul in care, in cadrul certificatelor de plata emise de catre Dirigintele de Santier, exista sume nerecunoscute la plata de catre Beneficiar, Beneficiarul va solicita Dirigintelui de Santier sa refaca certificatele de plata, in baza evaluarii lucrarilor, cu includerea doar a acelor sume cuvenite, aferente lucrarilor executate si recunoscute de Beneficiar. 

13.5. PLATILE

(1) Platile se vor realiza in LEI potrivit prevederilor contractuale in masura in care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si Beneficiar, cu modificari si completari ulterioare. In situatia in care exista vreo contradictie intre prevederile Contractuale si Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare, vor prevala dispozitiile legale incidente.
(2) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa si transmisa anterior aprobarii Certificatelor. In conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si executie lucrari, termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea si volumul mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.
(3) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Antreprenorul are obligatia de a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML, insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor.
(4) Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail registratura.cnair@andnet.ro, care nu va avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui Antreprenorului.
(5) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Antreprenorul va transmite Autoritatii Contractante, in termen de maxim 2 zile lucratoare, indexul de incarcare a facturii in sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si descarcate din Spatiul Privat Virtual (SPV). 
Netransmiterea indexului de incarcare catre Autoritatea Contractanta, in termenul mentionat, face ca termenul de plata mentionat la alin. (2) in cuprinsul prezentului articol, sa nu curga pana la data transmiterii oficiale a indexului de incarcare, conform alin. (6). 
Termenul de plata, mentionat la alin. (2), va curge de la primirea de catre Autoritatea Contractanta a indexului de incarcare, potrivit prezentului alineat.
(6) Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica Autoritatii Contractante prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului sau in format electronic la adresa de e-mail: registratura.cnair@andnet.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii indexul de incarcare in Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Autoritatea Contractanta o constituie, dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de Registratura Autoritatii Contractante pe document sau dovada electronica de primire.
(7) Factura va avea mentionat obligatoriu: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost executate lucrarile / prestate serviciile, denumirea subunitatii (dupa caz), precum si alte informatii specifice contractului
(8) Partile cunosc si garanteaza, in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate luand in considerare prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare.
(9) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor Articolului 8 Tertul sustinator din prezentul Contract, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre tertul sustinator, doar in masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare.
(10) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor Articolului 8 din prezentul Contract, iar obligatiile ramase de executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare, se va face aplicarea prezentelor prevederi  insa, Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in conformitate cu prevederile din Contract.
(11) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite Antreprenorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Dirigintelui de Santier acest fapt. Dirigintele de Santier are obligatia de a exclude din cadrul Certificatului Final de Plata sumele datorate Beneficiarului de catre Antreprenor luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.
(12) Orice modificare a adresei, a contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile va fi notificata de parti prin transmiterea in scris, prin scrisoare recomandata, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere directa si vor fi considerate efectuate la data confirmarii primirii lor de catre Parti.
(13) In cazul in care, Beneficiarul, din culpa sa, nu-si indeplineste obligatiile cu privire la platile efectuate in cadrul contractului, Antreprenorul va avea dreptul sa primeasca o dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale, aferenta perioadei de intarziere, calculata pentru suma neplatita.
(14) Data platii va fi data la care contul Beneficiarului este debitat. 
(15) Plata sumelor datorate va fi facuta in contul bancar specificat de Antreprenor in Formularul D -Formularul de oferta sau in contul bancar comunicat ulterior de catre Antreprenor. Toate platile se vor face doar intr-un cont bancar al Antreprenorului deschis in Romania. 
(16) Antreprenorul va fi obligat sa plateasca sumele datorate fiecarui Subantreprenor in termenul prevazut in contractul de subcontractare, daca este cazul.
(17) Pentru evitarea oricarui dubiu, introducerea de catre Antreprenor, intr-o Situatie de Lucrari, a unei sume aferente unei parti din Lucrari executate de catre un Subcontractant este considerata confirmarea de catre Antreprenor a prestatiei corespunzatoare a Subcontractantului respectiv. 
(18) Cu conditia respectarii prevederilor definite in paragraful de mai sus si pana cand Subcontractantul este inlocuit, daca este inlocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul dintre Antreprenor si Subcontractant si va efectua plati directe catre Subcontractant. 
(19) Aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor aferente platii directe catre Subcontractant este singura obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile subcontractului. Cu exceptia cazului in care Beneficiarul nu isi indeplineste aceasta obligatie, Antreprenorul si fiecare Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se vor asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiala generata de sau in legatura cu fiecare subcontract.
(20) In cazul in care se constata, prin amendarea sau modificarea de catre Dirigintele de Santier intr-un Certificat de Plata a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperarii de la un Subcontractant a unei sume platite direct de catre Beneficiar catre acel Subcontractant, si daca suma nu este dedusa din sumele platibile de catre Beneficiar Subcontractantului, va fi platita de catre Subcontractant in termen de 30 de zile de la transmiterea de catre Beneficiar a unei facturi. In cazul in care Subcontractantul nu efectueaza o astfel de plata in termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectiva de la Antreprenor.
(21) Pe parcursul executiei contractului, platile se vor face exclusiv pe baza preturilor proprii prevazute de Antreprenor in oferta sa initiala, asa cum se regasesc in Contract.
(22) Pe parcursul executiei contractului nu este permisa modificarea preturilor din oferta in functie de variatiile preturilor practicate de furnizorii de la care Antreprenorul/Subcontractantul/ii se aprovizioneaza. Din punct de vedere al documentelor justificative necesare pentru efectuarea platilor, se considera suficiente facturile emise de Antreprenor (cu respectarea clauzelor referitoare la emiterea si aprobarea situatiilor de lucrari si certificatelor de plata) a caror valoare trebuie sa corespunda cu valoarea ofertata initial

13.6. Intarzieri in Efectuarea Platilor 
(1) Daca Antreprenorul nu va primi plata in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 13.5 [Platile], Antreprenorul va avea dreptul sa primeasca costuri de finantare aferente perioadei de intarziere, calculate lunar pentru suma neplatita. Aceasta perioada se va considera ca incepe la data pentru plata, specificata in Art. 6 Sub-Clauza 13.5 [Platile], fara a se lua in considerare (in cazul Sub-Clauzei 13.4 alin. (3) pct. (b)) data la care se emit Certificatele de Plata. 
(2) Antreprenorul ii va acorda Beneficiarului, in vederea efectuarii platii, o perioada de gratie de 45 de zile pentru suma care nu a fost platita la data scadenta. 
(3) Daca Antreprenorul nu va primi plata in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 13.5 [Platile], Antreprenorul va avea dreptul sa pretinda costuri de finantare aferente perioadei de intarziere, calculate lunar pentru suma neplatita. Aceste costuri se vor calcula prin aplicarea dobanzii legale penalizatoare stabilita la nivelul ratei dobanzii de referinta stabilita de BNR plus 8 puncte procentuale, aferenta perioadei de intarziere, calculata pentru suma neplatita.
(4) Antreprenorul va fi indreptatit la aceasta plata pe baza emiterii unei facturi, fara nicio alta instiintare sau aprobare formala si fara a afecta un alt drept sau despagubire. Orice factura pentru costurile de finantare aferente platilor intarziate poate fi emisa de Antreprenor in termen de maxim doua luni de la data scadentei platilor intarziate. In cazul in care nicio factura nu a fost emisa in aceasta perioada de doua luni, Antreprenorul nu va mai fi indreptatit sa primeasca costurile de finantare pentru suma aferenta neplatita. 
(5) Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata oricaror costuri de finantare sau altele asemenea ce ar putea sa rezulte ca urmare a intarzierilor in efectuarea platilor, cauzate de nerespectarea de catre Antreprenor a Programului de Lucrari acceptat de catre Dirigintele de Santier sau a oricarei revizuiri a acestuia furnizate ulterior de catre Antreprenor potrivit Art. 6 Sub-Clauzei 7.3 [Programul de Executie]. 

13.7. [bookmark: do|ca14|sp14.9.|pa3]Situatia de Lucrari la Terminare 
(1) In termen de 60 de zile dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier, in patru exemplare, Situatia de lucrari la terminare, insotita de documente justificative, potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 13.3 [Prezentarea Situatiilor de Lucrari], care sa contina: 
a. valoarea tuturor lucrarilor executate in conformitate cu prevederile Contractului pana la data mentionata in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor, 
b. orice alte sume la care Antreprenorul se considera indreptatit, si 
c. o estimare a oricaror alte sume pe care Antreprenorul le considera ca ii vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate in Situatia de lucrari la terminare. 
(2) Dirigintele de Santier va emite un certificat in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 13.4 [Emiterea Certificatelor de Plata].

13.8. Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari 
(1) In termen de 30 de zile de la emiterea Certificatului de Receptie Finala, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier, in patru exemplare, Situatia Finala de Lucrari, insotita de documentele justificative, care sa prezinte in detaliu, intr-un format aprobat de catre Dirigintele de Santier, urmatoarele: 
a. valoarea tuturor lucrarilor executate conform prevederilor Contractului, si 
b. orice alte sume la care Antreprenorul se considera indreptatit, potrivit prevederilor Contractului, sau in alt fel. 
(2) Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre sumele solicitate la plata in cadrul Situatiei Finale de Lucrari, asa cum au fost acestea stabilite de catre Beneficiar. 
(3) Situatia Finala de Lucrari va fi semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului, numit in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 4.3. In cazul in care Situatia de Lucrari nu este semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului, acea Situatie de Lucrari va fi nula si fara efect.
(4) Daca Dirigintele de Santier nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situatiei finale, Antreprenorul va transmite orice informatii suplimentare pe care Dirigintele de Santier le va solicita in mod rezonabil si va efectua toate modificarile convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregati si va transmite Dirigintelui de Santier situatia finala, asa dupa cum s-a convenit. Aceste Conditii se refera la situatia de plata asupra careia s-a cazut de acord ca fiind Situatia Finala de Lucrari. 
(5) Daca, in urma discutiilor Dirigintelui de Santier cu Antreprenorul va deveni evident ca exista o disputa, in pofida modificarilor situatiei finale asupra carora s-a cazut de acord, Dirigintele de Santier rul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresata Antreprenorului) un Certificat de Plata pentru partile din Situatia Finala de Lucrari asupra carora s-a cazut de acord. Daca disputa este solutionata, in final, Antreprenorul va pregati si va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Dirigintele de Santier) Situatia Finala de Lucrari. 

13.9. Scrisoarea de Descarcare
[bookmark: do|ca14|sp14.12.|pa1]La prezentarea Situatiei Finale de Lucrari, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de Descarcare care va confirma faptul ca totalul Situatiei Finale de Lucrari reprezinta valoarea finala si completa a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau in legatura cu acesta. Aceasta scrisoare poate confirma faptul ca descarcarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garantia de Buna Executie si restul de plata, data la care descarcarea va deveni efectiva.

13.10. Certificatul Final de Plata 
(1) In termen de 28 de zile de la primirea Situatiei Finale de Lucrari si a Scrisorii de Descarcare in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 13.8 [Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari] si Sub-Clauzei 13.9 [Scrisoarea de Descarcare], Dirigintele de Santier va emite Beneficiarului, Certificatul Final de Plata, care va mentiona: 
(a) suma finala care este datorata, si 
(b) diferenta (daca exista) datorata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Beneficiarului de catre Antreprenor, dupa caz, luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit. 
(2) Daca Antreprenorul nu a depus Situatia Finala de Lucrari in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 13.8 [Situatiilor Finale de Lucrari] si Sub-Clauza 13.9 [Scrisoarea de Descarcare], Dirigintele de Santier va solicita Antreprenorului sa o depuna. In cazul in care Antreprenorul nu va depune situatia in termen de 28 de zile, Dirigintele de Santier va emite Certificatul Final de Plata pentru o suma pe care o va stabili ca fiind in mod corect datorata. 
(3) Data primirii de catre Dirigintele de Santier a Situatiei Finale de Lucrari se va considera data la care Situatia Finala de Lucrari, insotita de toate documentele justificative necesare, va fi inregistrata la sediul Dirigintelui de Santier. In cazul in care vor fi necesare documente de natura a completa Situatia de Lucrari, data primirii de catre Dirigintele de Santier a acestora se va considera Data ultimei inregistrari. 
(4) Dirigintele de Santier nu poate certifica pentru plata nicio suma pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare, asa cum au fost acestea stabilite de catre Beneficiar.
(5) Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod, Dirigintele de Santier nu poate emite un Certificat Final de Plata daca valoarea cumulata aprobata pentru plata depaseste Pretul Contractului sau alta valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale la Contract. 
(6) La emiterea Certificatului Final de Plata, Dirigintele de Santier va transmite o copie a acestuia Antreprenorului.
(7) Fara a lua in considerare prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 2.7 [Revendicarile Beneficiarului], Beneficiarul este indreptatit sa corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Plata sau sa returneze Certificatul Final de Plata pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare. In consecinta, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie catre Dirigintele de Santier, acceptarea totala, partiala sau returnarea Certificatului Final de Plata.

13.11. Incetarea Responsabilitatii Beneficiarului 
(1) Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fata de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor, cu exceptia cazului in care Antreprenorul a inclus in mod expres o suma pentru aceasta: 
(a) in Situatia Finala de Lucrari, si de asemenea 
(b) in Situatia de Lucrari la Terminare, descrisa in Art. 6 Sub-Clauza 13.7 [Situatia de Lucrari la Terminare] (cu exceptia problemelor sau situatiilor aparute dupa emiterea Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor). 
(2) Aceasta Sub-Clauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obligatiile sale de despagubire, sau in caz de frauda, greseala deliberata sau comportament necorespunzator. 

13.12. Moneda in care se efectueaza Plata
[bookmark: do|ca14|sp14.15.|pa1]Pretul Contractului va fi platit in Lei, moneda Contractului fiind moneda locala, respectiv Leul romanesc, iar toate procentele, platile, deducerile, daunelor vor fi exprimate in Lei.

13.13. Rambursarea 
(1) Antreprenorul se obliga sa ramburseze catre Beneficiar orice sume platite in exces din valoarea finala datorata, in termen de 28 de zile de la primirea solicitarii in acest sens. In cazul in care Antreprenorul nu va efectua rambursarea pana la data limita stabilita de Beneficiar, Beneficiarul poate majora sumele datorate prin adaugarea de dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale, aferenta perioadei de intarziere, calculata pentru suma neplatita.
(2) Dobanda se percepe pe durata de timp scursa intre termenul de plata stabilit de Beneficiar (exclusiv) si data la care plata este realizata in mod real (inclusiv). Orice plati partiale vor acoperi in primul rand dobanda astfel stabilita.

CLAUZA 14: Rezilierea Contractului de catre Beneficiar

14.1. Instiintarea de Remediere
[bookmark: do|ca15|sp15.1.|pa1]Daca Antreprenorul nu reuseste sa-si indeplineasca una din obligatiile prevazute in Contract, Dirigintele de Santier si/sau Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate sa solicite Antreprenorului, printr-o instiintare, sa corecteze eroarea si sa o remedieze intr-o perioada specificata si rezonabila de timp.


14.2. Rezilierea Contractului de catre Beneficiar 
(1) Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul daca Antreprenorul: 
(a) nu reuseste sa respecte prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] sau cerintele unei instiintari potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 14.1 [Instiintarea de Remediere], 
(b) abandoneaza Lucrarile sau demonstreaza in alt fel intentia de a nu continua indeplinirea obligatiilor din cadrul Contractului, 
(c) nu reuseste, fara justificari rezonabile:
i. sa realizeze lucrarile in conformitate cu prevederile Art. 6 Clauzei 7 [Inceperea, Intarzierea si Suspendarea Lucrarilor], sau 
ii. sa solutioneze cerintele unei instiintari, emisa potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 6.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 6.6 [Lucrari de Remediere], in termen de 28 de zile de la primirea acesteia. 
(d) subcontracteaza toate Lucrarile sau cesioneaza Contractul fara sa obtina aprobarea necesara; 
(e) devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste un ordin de punere sub sechestru impotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii sai, desfasoara in continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager in beneficiul acestor creditori, sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente, sau 
(f) da sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru: 
i. a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul, sau 
ii. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoana care are legatura cu Contractul, sau daca oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenti sau Subantreprenori dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest sub-paragraf (f). 
(g) in urma aplicarii penalitatilor de intarziere mentionate la Art. 5 pct. 26) cu privire la depasirea termenului de mobilizare a Personalului si a Utilajelor, primeste penalitati in valoare cumulata mai mare de 15% din Pretul Contractului;
(h) nu este in masura sa furnizeze, in maxim 2 luni de la data la care personalului cheie devine indisponibil pentru pozitia asumata in Contract, un inlocuitor care sa indeplineasca criteriile de calificare prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire (daca este cazul) sau care sa obtina cel putin acelasi punctaj (daca este cazul) ca personalul propus in oferta;
(i) Antreprenorul si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul contractului de achizitie publica; 
(j) nu indeplineste conditiile impuse de Art. 6 Sub-Clauza 17 [Asigurari].
(k) Stimulentele si recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului. 
(2) In oricare din aceste evenimente sau circumstante, Beneficiarul, in termen de 14 zile de la transmiterea unei instiintari catre Antreprenor, are dreptul sa rezilieze contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio alta notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si sa evacueze Antreprenorul de pe Santier. Totusi, in cazurile descrise de subparagrafele (a), (e) si (f) Beneficiarul va putea, printr-o instiintare, sa rezilieze Contractul imediat, acesta incetand de drept, fara nicio alta notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati dupa primirea de catre Antreprenor a notificarii de reziliere. 
(3) Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului prevazut in Contract sau alt drept. 
(4) Dupa reziliere Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Dirigintelui de Santier toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente de proiectare intocmite de sau pentru acesta. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instructiuni rezonabile incluse in instiintare:
(i) pentru cesionarea oricarui contract de subantrepriza, si 
(ii) pentru a proteja viata sau proprietatea sau pentru siguranta Lucrarilor. 
(5) In sensul prezentei Sub-Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 6.7 care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si depozitate pe Santier, intr-un loc definit de catre Dirigintele de Santier si care va fi amenajat si imprejmuit de catre Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului. 
(6) Dupa reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrarile prin forte proprii si/sau cu alte entitati. Beneficiarul si aceste entitati vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare intocmite de Antreprenor sau in numele acestuia. 
(7) Beneficiarul va transmite o instiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Santier sau in apropierea Santierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Daca Antreprenorul nu va reusi sa isi retraga Utilajele si Lucrarile Provizorii in termen de 21 de zile de la primirea instiintarii, Beneficiarul va fi indreptatit sa utilizeze gratuit acea parte din Utilajele si Lucrarile Provizorii ale Antreprenorului care se considera ca a fost rezervata exclusiv executarii Lucrarilor, potrivit prevederilor Contractului, dupa cum crede de cuviinta, pana la finalizarea Lucrarilor respective. Daca pana la data din instiintare Antreprenorul nu a reusit sa efectueze o plata datorata Beneficiarului, aceste articole pot fi vandute de catre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferenta rezultata din aceasta tranzactie va fi platita apoi Antreprenorului. 

14.3. Evaluarea la Data Rezilierii
[bookmark: do|ca15|sp15.3.|pa1]De indata ce este practic posibil, dupa ce o instiintare de reziliere potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar] a intrat in vigoare, Dirigintele de Santier va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili valoarea Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, si alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate in conformitate cu prevederile Contractului.

14.4. Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar
[bookmark: do|ca15|sp15.4.|pa1]Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Art. 6 Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar] a intrat in vigoare, Beneficiarul poate:
a) [bookmark: do|ca15|sp15.4.|ala]actiona in conformitate cu prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 2.7 [Revendicarile Beneficiarului],
b) [bookmark: do|ca15|sp15.4.|alb]sista platile urmatoare catre Antreprenor pana cand costurile de executie, terminare si remediere a defectiunilor, daunelor produse de intarzieri in terminarea lucrarilor (daca exista), si toate celelalte costuri suportate de catre Beneficiar au fost stabilite si/sau
c) [bookmark: do|ca15|sp15.4.|alc]recupera de la Antreprenor pierderile si daunele suportate de catre Beneficiar si orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrarilor, dupa luarea in considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Evaluarea la Data Rezilierii]. Dupa acoperirea acestor pierderi, daune si costuri suplimentare Beneficiarul va plati Antreprenorului diferenta.

14.5. Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul
(1) [bookmark: do|ca15|sp15.5.|pa1]Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze unilateral Contractul in orice moment pentru Beneficiar, printr-o instiintare de reziliere adresata Antreprenorului. Rezilierea va intra in vigoare in termen de 28 de zile dupa primirea instiintarii de catre Antreprenor si returnarea Garantiei de Buna Executie de catre Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el insusi Lucrarile sau pentru a aranja ca Lucrarile sa fie executate de catre alt antreprenor.
(2) [bookmark: do|ca15|sp15.5.|pa2]Dupa reziliere, Antreprenorul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 15.3 [Incetarea Executiei Lucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului] si va fi platit in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 18.6 [Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati].

CLAUZA 15: SUSPENDAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE ANTREPRENOR

15.1. Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor 
(1) Daca Dirigintele de Santier nu reuseste sa ia o decizie legata de o certificare in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.4 [Certificatelor de Plata] sau daca Beneficiarul nu respecta prevederile Sub-Clauzei 2.6 [Asigurarea Resurselor Financiare de catre Beneficiar] sau ale Sub-Clauzei 13.5 [Platile], Antreprenorul poate, nu mai devreme de 210 zile dupa ce a instiintat Beneficiarul, sa suspende executia Lucrarilor (sau sa reduca ritmul de executie), pana la data la care Antreprenorul va primi, daca va primi, Certificatul de Plata, dovada concreta sau plata efectiva, dupa caz si in conformitate cu cele precizate in instiintare. 
(2) Actiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensari financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.6 [Intarzieri in Efectuarea Platilor] si la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor]. 
(3) Daca Antreprenorul primeste, ulterior, Certificatul de Plata, dovada concreta sau plata (dupa cum este prezentat in Sub-Clauza corespunzatoare si in instiintarea de mai sus) inainte de transmiterea instiintarii de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reincepe activitatea normala de indata ce acest lucru este posibil. 
(4) Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendarii Lucrarilor (sau a reducerii ritmului de executie) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o instiintare Dirigintelui de Santier si va avea dreptul la: 
(a) o prelungire a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si 
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil care vor fi incluse in Pretul Contractului. 
Dupa primirea acestei instiintari, Dirigintele de Santier va actiona, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. 

15.2. [bookmark: do|ca16|sp16.2.|alf]Rezilierea Contractului de catre Antreprenor 
(1) Antreprenorul va fi indreptatit sa rezilieze contractul daca: 
a. nu primeste in termen de 210 zile dupa transmiterea instiintarii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor] dovada rezonabila referitoare la respectarea conditiilor Sub-Clauzei 2.6 [Asigurarea Resurselor Financiare de catre Beneficiar]; 
b. Dirigintele de Santier nu reuseste sa emita Certificatul de Plata in termen de 210 zile dupa primirea Situatiei de Lucrari si a documentelor justificative; 
c. nu primeste suma datorata potrivit Certificatului de Plata in termen de 210 zile, dupa data de expirare a perioadei specificate in Sub-Clauza 13.5 [Platile], termen la care trebuie efectuata plata (cu exceptia deducerilor prevazute in Sub-Clauza 2.7 [Revendicarile Beneficiarului]); 
d. Beneficiarul nu isi indeplineste in mod substantial obligatiile prevazute in Contract; 
e. Beneficiarul nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Cesionarea]; 
f. o suspendare indelungata afecteaza in totalitate lucrarile, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.11 [Suspendarea Prelungita]; sau 
g. Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste un ordin de punere sub sechestru impotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii sai, sau desfasoara in continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager in beneficiul acestor creditori, sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau eveniment.
(2) In oricare din aceste imprejurari si circumstante, Antreprenorul poate rezilia Contractul la 14 zile dupa transmiterea unei instiintari catre Beneficiar. In cazurile descrise in subparagrafele (d) sau (e), Antreprenorul poate, printr-o instiintare, sa rezilieze Contractul imediat. 
(3) Optiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului prevazut in Contract sau alt drept. 

15.3. Incetarea Executiei Lucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului 
Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul], a Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 18.6 [Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati] a intrat in vigoare, Antreprenorul cu promptitudine: 
a) va inceta toate activitatile, cu exceptia celor dispuse de catre Dirigintele de Santier pentru conservarea si punerea in siguranta a lucrarilor si pentru protejarea vietii sau proprietatii; 
b) va depozita corespunzator in locurile indicate de catre Dirigintele de Santier si amenajate de catre Antreprenor toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele si alte lucrari pentru care Antreprenorul a fost platit si le va preda Beneficiarului si 
c) va indeparta toate celelalte Bunuri de pe Santier, cu exceptia celor necesare pentru siguranta acestuia, si va parasi Santierul. 

15.4. Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor 
Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor] a intrat in vigoare, Beneficiarul cu promptitudine: 
a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie, dupa efectuarea tuturor testelor privind conformitatea lucrarilor executate si receptionarea de catre Beneficiar a tuturor Lucrarilor, Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor si Materialelor pentru care Antreprenorul a fost platit, cu posibilitatea de recuperare de catre Beneficiar a eventualelor costuri derivate din executarea neconforma a lucrarilor sau a celor instructate de catre Dirigintele de Santier potrivit sub Sub-Clauzei 16.3. In cazul in care Beneficiarul contesta decizia de reziliere a Antreprenorului, Beneficiarul nu va restitui Garantia de Buna Executie pana cand rezilerea nu va intra in vigoare, in conformitate Sub-Clauza 16.2. 
b) va plati Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.6 [Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati], si 
c) va plati Antreprenorului valoarea pierderilor de profit si a oricarei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecinta a acestei rezilieri. 


CLAUZA 16: RISCURI SI RESPONSABILITATI

16.1. Despagubiri 
(1) Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Personalul Beneficiarului si agentii acestuia nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiala (inclusiv taxe legale si cheltuieli) pentru: 
a. vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrarilor de proiectare (daca exista) si de executie ale Antreprenorului, a terminarii Lucrarilor, si remedierii oricaror defectiuni, cu exceptia cazurilor de neglijenta, actelor intentionate sau incalcarilor Contractului de catre Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agentii acestora, si 
b. daune sau pierderi asupra unor proprietati imobiliare sau mobiliare (altele decat Lucrarile) in masura in care aceste daune sau pierderi: 
(i) se produc ca urmare a lucrarilor de proiectare ale Antreprenorului (daca exista) in cursul sau datorita acestora, a activitatii de executie, terminare a Lucrarilor si de remediere a defectiunilor, si 
(ii) se pot atribui neglijentei, actelor intentionate sau incalcarii Contractului de catre Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agentii acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de catre acestia. 
(2) Beneficiarul va despagubi si se va asigura ca Antreprenorul, Personalul Antreprenorului si agentii acestora nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiala (inclusiv taxe legale si cheltuieli) pentru: (1) raniri, imbolnaviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijenta, actelor intentionate sau incalcarilor Contractului de catre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de catre oricare din agentii acestora, si (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusa din polita de asigurare, dupa cum este descris in sub-paragrafele (d) (i), (ii) si (iii) ale Sub-Clauzei 17.3 [Asigurare impotriva Vatamarii Persoanelor si Daunelor Aduse Proprietatii], cu exceptia cazului in care orice actiune a Antreprenorului, Personalului Antreprenorului si respectiv agentii sai sau oricare alta persoana a cauzat sau a contribuit la evenimentele sau circumstantele in privinta carora Antreprenorul pretinde a fi despagubit sau gasit nevinovat. 

16.2. Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari 
(1) Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru ingrijirea Lucrarilor si a Bunurilor de la Data de Incepere pana la data emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor sau pana cand receptia se considera admisa de Beneficiar in conditiile legii, data la care responsabilitatea pentru grija fata de Lucrari va fi transferata Beneficiarului. Daca se emite un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru Sectoare sau parti de Lucrari (sau se considera a fi emis), responsabilitatea pentru grija fata de Sectoarele sau parti le de Lucrari va fi transferata Beneficiarului. 
(2) Dupa ce responsabilitatea a fost transferata Beneficiarului, Antreprenorul isi va asuma responsabilitatea pentru ingrijirea oricarei lucrari neexecutate la data specificata in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor, pana cand lucrarea va fi finalizata. 
(3) Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei in care Antreprenorul este responsabil de ingrijirea acestora, din orice cauza care nu este enumerata in Sub-Clauza 16.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului, astfel incat Lucrarile, Bunurile si Documentele Antreprenorului sa fie conforme cu prevederile Contractului. 
(4) Antreprenorul va raspunde de orice pierdere sau dauna cauzata de actiuni intreprinse de catre Antreprenor dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Antreprenorul va raspunde, de asemenea, de orice pierdere sau dauna care se produce dupa ce a fost emis Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor si care rezulta dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era raspunzator. 

16.3. Riscurile Beneficiarului
[bookmark: do|ca17|sp17.3.|pa1]Riscurile la care se face referire in Sub-Clauza 16.4 de mai jos sunt:
a) [bookmark: do|ca17|sp17.3.|ala]razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul este declarat sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor straini,
b) [bookmark: do|ca17|sp17.3.|alb]rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat sau razboi civil in interiorul Tarii,
c) [bookmark: do|ca17|sp17.3.|alc]revolte, tulburari sau dezordine publica in Tara, provocate de altcineva decat Personalul Antreprenorului si alti angajati ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor,
d) [bookmark: do|ca17|sp17.3.|ald]munitii de razboi, materiale explozive, iradieri si contaminari cu substante radioactive in interiorul Tarii, cu exceptia cazurilor cand folosirea celor de mai sus poate fi pusa pe seama Antreprenorului,
e) [bookmark: do|ca17|sp17.3.|ale]unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze sonice sau supersonice,
f) [bookmark: do|ca17|sp17.3.|alf]utilizarea sau ocuparea de catre Beneficiar a oricarei parti din Lucrarile Permanente, cu exceptia celor mentionate in Contract,
g) [bookmark: do|ca17|sp17.3.|alg]proiectarea oricarei parti din Lucrari de catre Personalul Beneficiarului sau de catre alte persoane fata de care Beneficiarul este responsabil, si
h) [bookmark: do|ca17|sp17.3.|alh]orice desfasurare de forte ale naturii care este Imprevizibila sau impotriva careia unui antreprenor cu suficienta experienta nu i se poate cere sa fi luat masuri de precautiune corespunzatoare.

16.4. Consecintele Riscurilor Beneficiarului
(1) [bookmark: do|ca17|sp17.4.|pa1]Daca si in masura in care oricare din riscurile enumerate in Sub-Clauza 16.3 de mai sus, produce pierderi sau daune asupra Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o instiintare Dirigintelui de Santier si va recupera pierderile sau daunele in masura in care acest lucru este solicitat de catre Dirigintele de Santier.
(2) [bookmark: do|ca17|sp17.4.|pa2]Daca Antreprenorul sufera intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o alta instiintare Dirigintelui de Santier si va avea dreptul la:
[bookmark: do|ca17|sp17.4.|ala](a) o prelungire a duratei de executie pentru o astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului. In cazurile descrise in sub-paragrafele (f) si (g) ale Sub-Clauzei 16.3 [Riscurile Beneficiarului], la Costurile suplimentare se va adauga si un profit rezonabil.
(3) [bookmark: do|ca17|sp17.4.|alb|pa1]Dupa primirea acestei instiintari, Dirigintele de Santier va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.

16.5. [bookmark: do|ca17|sp17.5.|alb|pa3]Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala 
(1) In aceasta Sub-Clauza, "incalcare" inseamna o incalcare (sau pretinsa incalcare) a unui brevet, desen sau model industrial inregistrat, drept de autor, a unei marci inregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuala sau industriala legat de Lucrari; si "revendicare" inseamna o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicari) privind o incalcare. 
(2) Daca Antreprenorul devine constient de circumstantele care il pot determina pe Beneficiar sa fie raspunzator in a-l despagubi in caz de revendicare privind incalcarea, trebuie imediat sa-l instiinteze pe Beneficiar si sa colaboreze cu Beneficiarul pentru a identifica si activa modalitati in care o astfel de incalcare sa fie evitata sau diminuata. Daca nu ia aceste masuri, Antreprenorul va fi obligat sa renunte la orice drept la despagubire, in conformitate cu prezenta Sub-Clauza. 
(3) Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si se va asigura ca Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio revendicare privind o incalcare care este sau a fost: 
(a) un rezultat inevitabil al respectarii de catre Antreprenor a cerintelor Contractului, sau 
(b) un rezultat al utilizarii oricaror Lucrari de catre Beneficiar: 
(i) pentru alt scop decat cel indicat prin Contract sau rezulta in mod rezonabil din Contract, sau 
(ii) in legatura cu orice bun care nu a fost furnizat de catre Antreprenor, cu exceptia cazului in care o astfel de utilizare a fost adusa la cunostinta Antreprenorului inainte de Data de Baza sau este specificata in Contract. 
(4) Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio reclamatie generata de sau in legatura cu (i) fabricarea, utilizarea, vanzarea sau importul oricaror bunuri, sau (ii) cu un proiect de care este responsabil Antreprenorul. 
(5) Daca o Parte are dreptul sa primeasca despagubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea care este in culpa poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicarii, disputei sau solutionarea litigiului care decurg din aceasta. Cealalta Parte va participa la procesul de contestare a revendicarii, la cererea si pe costul Partii in culpa. Cealalta Parte (si Personalul acesteia) nu va face nicio declaratie care poate aduce prejudicii Partii in culpa, cu exceptia cazului in care Partea in culpa nu a reusit sa organizeze negocieri privind litigiul dupa ce i s-a solicitat de catre prima Parte. 

16.6. Limitarea Responsabilitatii 
(1) Beneficiarul nu va fi raspunzator fata de Antreprenor pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucrari, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirecta sau pierdere in consecinta sau dauna care poate fi suferita de catre cealalta Parte in legatura cu Contractul, altele decat cele prevazute in Sub-Clauza 15.4 [Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor] si a Sub-Clauzei 16.1 [Despagubiri]. 
(2) Totalul obligatiilor Antreprenorului fata de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau in legatura cu acesta, altele decat cele la care se refera Sub-Clauza 4.18 [Electricitate, Apa si Gaz], Sub-Clauza 16.1 [Despagubiri] si Sub-Clauza 16.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala], nu va depasi valoarea stabilita in Contract sau (daca nu este stabilita o valoare) Pretul Contractului. 
Aceasta Sub-Clauza nu va limita responsabilitatea in caz de frauda, greseala premeditata sau comportament necorespunzator al Partii in culpa. 


CLAUZA 17: ASIGURARI

17.1. Cerinte Generale pentru Asigurari 
(1) In aceasta Clauza, "Partea asiguratoare" inseamna, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabila de a face si mentine in vigoare asigurarile specificate in Sub-Clauzele relevante. 
Atunci cand Antreprenorul se constituie in Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi facuta cu asiguratori (societati de asigurare) si in termenii aprobati de catre Beneficiar. Acesti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniti de ambele Parti inainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea intaietate asupra prevederilor acestei clauze. 
(2) Atunci cand Beneficiarul se constituie in Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuata cu asiguratori si in termenii care sa respecte detaliile anexate la Conditiile de Contract. 
Daca este necesara o polita prin care sa se despagubeasca o asociatie asigurata, asigurarea se va aplica separat fiecarui membru asociat asigurat ca si cand s-ar fi emis cate o polita separata pentru fiecare membru al asociatiei. Daca polita despagubeste si o alta asociatie asigurata, diferita de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va actiona in contextul politei respective in numele acestei asociatii suplimentare asigurate, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul va actiona in numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociatii asigurate nu vor avea dreptul de a primi plati direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, si (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociatii asigurate sa respecte conditiile prevazute in polita de asigurare. 
(3) Fiecare polita care face asigurari impotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea platilor in moneda ceruta pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Platile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. 
(4) Partea asiguratoare relevanta va prezenta celeilalte Parti, in perioadele specificate in Contract (calculate de la Data de Incepere si in orice caz anterior inceperii Lucrarilor pe Santier), urmatoarele: 
(a) in 14 zile dovada faptului ca asigurarile descrise in aceasta Clauza au fost incheiate, si 
(b) in 28 zile copii ale politelor pentru asigurarile descrise in Sub-Clauza 17.2 [Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului] si Sub-Clauza 17.3. [Asigurare Impotriva Vatamarii Persoanelor si a Daunelor Aduse Proprietatii]. 
(5) Dupa ce se face plata fiecarei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Parti dovada platii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a politelor, Partea asiguratoare va transmite o instiintare Dirigintelui de Santier. 
(6) Antreprenorul va face dovada achitarii primelor de asigurare la intervale agreate cu Dirigintele de Santier, dar nu mai mari decat intervale de 3 (trei) luni. 
(7) In conditiile in care Antreprenorul nu va face dovada acestor plati efectuate, se vor aplica penalitati de intarziere de 0,10% pe zi din Pretul Contractului incepand cu data la care ar fi trebuit facuta dovada si pana la data la care aceasta este prezentata in mod corespunzator. 
(8) Fiecare Parte va respecta conditiile stipulate in fiecare polita de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificari in executia Lucrarilor si va mentine asigurarea in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 
(9) Niciuna din Parti nu va face vreo modificare concreta a termenilor asigurarilor fara sa obtina acceptul prealabil al celeilalte Parti. Daca un asigurator intreprinde (sau e pe cale sa intreprinda) o modificare, Partea notificata de catre asigurator va transmite, cu promptitudine, o instiintare celeilalte Parti. 
(10) Daca Partea asiguratoare nu reuseste sa faca sau sa mentina in vigoare una din asigurarile necesar a fi facute si mentinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuseste sa asigure dovezi satisfacatoare si copii ale politelor de asigurare in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealalta Parte poate sa faca (la optiunea sa, si fara sa prejudicieze orice alt drept sau masura de remediere) o asigurare care sa acopere cele necesare si sa plateasca primele de asigurare corespunzatoare. Partea asiguratoare va plati celeilalte Parti suma corespunzatoare acestor prime, iar Pretul Contractului va fi modificat in consecinta. 
(11) Nimic din cele prevazute in aceasta clauza nu limiteaza obligatiile, indatoririle sau responsabilitatile Antreprenorului sau ale Beneficiarului in conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau in alt fel. Orice suma neasigurata sau nerecuperata de la asiguratori va fi suportata de catre Antreprenor si/sau Beneficiar in conformitate cu aceste obligatii, indatoriri si responsabilitati. Daca Partea asiguratoare omite sa faca si sa mentina in vigoare o asigurare posibila si care trebuie facuta si mentinuta in conformitate cu prevederile Contractului, iar cealalta parte nici nu aproba omiterea asigurarii si nici nu efectueaza o asigurare care sa acopere cele necesare acestei omisiuni, orice suma care ar fi putut fi acoperita prin aceasta asigurare va fi platita de catre Partea asiguratoare. 

17.2. [bookmark: do|ca18|sp18.2.|alc]Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului 
(1) Partea asiguratoare va asigura Lucrarile, Echipamentele, Materialele si Documentele Antreprenorului pentru nu mai putin decat costul total de inlocuire incluzand toate costurile demolarii, indepartarii deseurilor, taxele profesionale si profitul. Aceasta asigurare trebuie sa fie in vigoare de la data la care dovada asigurarii trebuie depusa potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 17.1 [Cerinte Generale Pentru Asigurari], pana la data emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 
(2) Partea asiguratoare va mentine in vigoare aceasta asigurare pentru a furniza acoperirea, pana la data emiterii Certificatului de Receptie Finala, pentru pierderi sau daune pentru care este raspunzator Antreprenorul si care sunt generate de un eveniment care se produce inainte de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, si pentru pierderi sau daune cauzate de catre Antreprenor in cursul altor operatiuni (inclusiv cele la care se refera Clauza 10 [Perioada de Garantie]. 
(3) Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai putin decat valoarea totala de inlocuire, la care se adauga costul transportului la Santier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe durata transportului la Santier si pe perioada in care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. 
(4) Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurarile: 
a. vor fi facute si mentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare, 
b. se vor face in numele ambelor Parti, care vor fi impreuna indreptatite sa primeasca plati de la asiguratori, platile fiind destinate sau alocate intre Parti pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, 
c. vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricarei cauze care nu este enumerata in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], 
d. vor acoperi si pierderile sau daunele aduse unei parti din Lucrari, care se datoreaza utilizarii sau ocuparii, de catre Beneficiar, a altei parti din Lucrari, si pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate in sub-paragrafele (c), (g) si (h) din Sub-Clauza 16.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzand (in fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura in termeni comercial rezonabili, cu fransize deductibile per eveniment care sa nu depaseasca suma specificata in Contract, si 
e. pot exclude pierderi sau daune si refacerea: 
(i) unei parti din Lucrari care prezinta deficiente din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzatoare (dar polita va include orice alte parti care sunt pierdute sau degradate ca urmare directa a acestor deficiente si nu cum este descris in sub-paragraful (ii) de mai jos), 
(ii) unei parti din Lucrari care este pierduta sau deteriorata, in scopul de a restabili orice alta parte din Lucrari, daca aceasta parte prezinta deficiente ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzatoare, 
(iii) unei parti din Lucrari care a fost receptionata de catre Beneficiar, cu exceptia situatiei in care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, si 
(5) Daca, la mai mult de un an de la Data de Referinta, polita descrisa la sub-paragraful (d) de mai sus inceteaza de a mai fi disponibila in termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va instiinta Beneficiarul, prezentand detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi indreptatit, in conditiile Sub-Clauzei 2.7 [Revendicarile Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dupa cum ar fi trebuit sa i se ceara Antreprenorului sa plateasca pentru o astfel de polita, si (ii) se va considera, in afara de cazul in care Beneficiarul obtine polita in termeni comercial rezonabili, ca a aprobat omisiunea la care se refera prevederile Sub-Clauzei 17.1 [Cerintele Generale pentru Asigurari]. 
(6) Va fi responsabilitatea Antreprenorului sa informeze compania de asigurari despre orice schimbare privind natura, durata, volumul sau Programul de Executie a Lucrarilor si sa asigure nivelul adecvat al acoperirii asigurarii pe toata durata Contractului. 

17.3. Asigurare impotriva Vatamarii Persoanelor si a Daunelor Aduse Proprietatii 
(1) Partea asiguratoare va asigura ambele Parti impotriva responsabilitatii pentru orice pierderi, daune, decese sau vatamari corporale care pot afecta oricare proprietate fizica (cu exceptia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.2 [Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoana (cu exceptia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de executia Contractului de catre Antreprenor si se produc inainte de emiterea Certificatului de Receptie Finala. 
(2) In cadrul prezentului Contract de Proiectare si Executie Lucrari, valoarea asigurarii tertei parti este 1.000.000,00 lei per accident, cu numar nelimitat de cazuri.
(3) Aceasta asigurare se va face pentru o valoare minima per eveniment cu un numar nelimitat de evenimente, si la o valoare care nu va fi inferioara valorii specificate in Contract. 
(4) Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract, asigurarile specificate in aceasta Sub-Clauza: 
(a) vor fi facute si mentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare, 
(b) vor fi facute in numele ambelor Parti 
(c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietatii Beneficiarului (exceptand cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.2), care apar ca urmare a executarii Contractului de catre Antreprenor, si 
(d) pot exclude responsabilitatea in masura in care aceasta decurge din: 
(i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrari Permanente pe, peste, sub, in sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente, 
(ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a executa Lucrarile si de a remedia orice defectiuni, si 
(iii) cauza enumerata in Sub-Clauza 16.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptand masura in care polita este disponibila in termeni rezonabili din punct de vedere comercial.

17.4. Asigurarea Personalului Antreprenorului
(1) [bookmark: do|ca18|sp18.4.|pa1]Antreprenorul va face si mentine asigurarea impotriva responsabilitatii pentru reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (incluzand taxele si cheltuielile legale) care decurg din vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de catre Antreprenor sau al oricarui alt membru al Personalului Antreprenorului.
(2) [bookmark: do|ca18|sp18.4.|pa2]Beneficiarul si Dirigintele de Santier vor primi de asemenea, despagubiri potrivit prevederilor politei de asigurare cu exceptia cazului in care aceasta asigurare poate exclude pierderile si revendicarile in masura in care acestea sunt produse de un act sau o neglijenta a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului.
(3) [bookmark: do|ca18|sp18.4.|pa3]Asigurarea va fi mentinuta in vigoare si efectivitate pe toata perioada in care acest personal va participa la executia Lucrarilor. Pentru angajatii Sub antreprenorilor, asigurarea poate fi facuta de catre Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectarii acestei Clauze.


CLAUZA 18: FORTA MAJORA

18.1. [bookmark: do|ca19|sp19.1.|pa1]Definitia Fortei Majore - In aceasta Clauza "Forta Majora" inseamna un eveniment sau circumstanta exceptionala:
a. [bookmark: do|ca19|sp19.1.|ala]care nu poate fi controlata de catre una din Parti
b. [bookmark: do|ca19|sp19.1.|alb]pe care aceasta Parte nu ar fi putut sa o prevada in mod rezonabil inainte de semnarea Contractului,
c. [bookmark: do|ca19|sp19.1.|alc]care, odata aparut, nu a putut fi evitat sau depasit in mod rezonabil de acea Parte, si
d. care, in fond, nu poate fi atribuit celeilalte Parti.
b) [bookmark: do|ca19|sp19.1.|ald|pa1]Forta Majora poate include, dar nu se limiteaza, atata timp cat sunt indeplinite conditiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente exceptionale sau circumstante de tipul celor enumerate mai jos:
i. [bookmark: do|ca19|sp19.1.|ald|pa2]razboi, ostilitati (indiferent daca se declara razboi sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor straini,
ii. [bookmark: do|ca19|sp19.1.|ald|pa3]rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, sau razboi civil,
iii. [bookmark: do|ca19|sp19.1.|ald|pa4]revolte, tulburari si dezordine, greve si lock out provocate de altcineva decat de Personalul Antreprenorului si alti angajati ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor,
iv. [bookmark: do|ca19|sp19.1.|ald|pa5]munitii de razboi, materiale explozive, radiatii ionizante si contaminari cu substante radio-active, cu exceptia cazurilor cand utilizarea munitiei, explosivilor, radiatiilor sau radioactivitatea poate fi pusa pe seama Antreprenorului,
v. catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau eruptii vulcanice.

18.2. Instiintarea Fortei Majore 
(1) Daca o Parte este sau va fi impiedicata de a indeplini obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forta Majora, atunci aceasta Parte va instiinta cealalta Parte de evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile de la a caror indeplinire este sau va fi impiedicata. Instiintarea va fi transmisa in termen de 14 zile dupa ce Partea cunoaste (sau ar trebui sa cunoasca) evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va fi insotita de documentatia adecvata in care se vor evidentia circumstantele evenimentului de Forta Majora.
(2) Partea care a transmis instiintarea va fi exonerata de indeplinirea acelor obligatii pe care, si in perioada in care, Forta Majora o impiedica sa le indeplineasca. 
(3) Fara a lua in considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forta Majora nu se va aplica obligatiilor niciuneia dintre Parti de a face plati catre cealalta Parte potrivit prevederilor Contractului. 

18.3. Obligatia de a Reduce intarzierile la Minim
[bookmark: do|ca19|sp19.3.|pa1][bookmark: do|ca19|sp19.3.|pa2]Fiecare Parte va depune, cand este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice intarziere datorata Fortei Majore in realizarea Contractului. Atunci cand o Parte inceteaza sa mai fie afectata de Forta Majora, va transmite o instiintare celeilalte Parti.

18.4. Consecintele Fortei Majore
(1) [bookmark: do|ca19|sp19.4.|pa1][bookmark: do|ca19|sp19.4.|ala]Daca Antreprenorul este impiedicat de Forta Majora sa indeplineasca oricare dintre obligatiile care ii revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Instiintarea Fortei Majore] si se produc intarzieri si/sau Costuri suplimentare din cauza Fortei Majore, Antreprenorul va avea dreptul la: 
(a) o prelungire a duratei de executie pentru o astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si
(b) plata Costurilor suplimentare, daca evenimentele sau circumstantele sunt de tipul celor enumerate in sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 18.1 [Definitia Fortei Majore] si, in cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc in Tara.
(2) [bookmark: do|ca19|sp19.4.|alb|pa1]Dupa primirea acestei instiintari, Dirigintele de Santierva proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.


18.5. Forta Majora care Afecteaza Subantreprenorii
[bookmark: do|ca19|sp19.5.|pa1]Daca un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrari, de a invoca forta majora in termeni suplimentari sau mai extinsi decat cei specificati in aceasta Clauza, astfel de evenimente sau circumstante de forta majora suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuza pentru neindeplinirea obligatiilor Antreprenorului sau nu-1 vor indreptati sa fie exonerat de responsabilitati potrivit prevederilor acestei Clauze.

18.6. Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati
(1) [bookmark: do|ca19|sp19.6.|pa1]Daca executia unei parti importante de Lucrari in derulare este impiedicata pentru o perioada continua de 120 de zile din motive de Forta Majora pentru care s-a transmis o instiintare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [instiintarea Fortei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp insumand peste 150 de zile datorita aceleiasi Forte Majore pentru care s-a transmis instiintare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Parti o instiintare referitoare la rezilierea Contractului. In acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile dupa transmiterea instiintarii de reziliere, iar Antreprenorul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 15.3 [Incetarea Executiei Lucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului].
(2) [bookmark: do|ca19|sp19.6.|pa2]Dupa o astfel de reziliere, Dirigintele de Santierva determina valoarea lucrarilor executate si va emite un Certificat de Plata care va include:
a. [bookmark: do|ca19|sp19.6.|ala]sumele datorate pentru toate lucrarile executate care au preturi stabilite in Contract
b. [bookmark: do|ca19|sp19.6.|alb]Costul Echipamentelor si Materialelor comandate pentru Lucrari si care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente si Materiale vor deveni (si vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, dupa ce vor fi platite de catre Beneficiar si puse la dispozitia Beneficiarului de catre Antreprenor;
c. [bookmark: do|ca19|sp19.6.|alc]orice alte Costuri sau obligatii care, in acele imprejurari, au fost in mod rezonabil suportate de Antreprenor in vederea terminarii Lucrarilor;
d. [bookmark: do|ca19|sp19.6.|ald]Costul indepartarii Lucrarilor Provizorii si a Utilajelor Antreprenorului de pe Santier si returnarea acestora catre alte lucrari ale Antreprenorului in tara sa de origine (sau catre orice alta destinatie dar la un cost care sa nu fie mai mare decat acesta); si
e. [bookmark: do|ca19|sp19.6.|ale]Costul repatrierii personalului si muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angaj ati permanenti pentru Lucrari.

18.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii 
(1) In aplicarea prevederilor acestei Clauze, daca apar evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Parti (incluzand Forta Majora dar nelimitandu-se la aceasta), care fac imposibila sau ilegala, pentru fiecare dintre Parti sau pentru ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guverneaza Contractul, indreptatesc Partile de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, dupa o instiintare transmisa de o Parte catre cealalta Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante Dirigintele de Santierpoate initia, numai cu acordul scris al Beneficiarului, o Modificare in conformitate cu Sub-Clauza 12.1 [Dreptul de a Modifica] facand astfel de schimbari la Lucrari care sunt necesare pentru a depasi imposibilitatea sau ilegalitatea. 
(2) Daca Dirigintele de Santiernu initiaza o astfel de Modificare sau daca Dirigintele de Santiernu emite nicio instructiune de Modificare in termen de 56 de zile din initiativa Dirigintelui de Santier : 
(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioara a contractului, fara a prejudicia drepturile fiecarei Parti in legatura cu orice incalcare anterioara a Contractului, si 
(b) suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.6 [Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati], daca Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.6. 





CLAUZA 19: CONTROALE SI MISIUNI DE AUDIT 

19.1. Controale si misiuni de audit efectuate de catre organismele comunitare
(1) [bookmark: do|ca20|sp20.2.|pa11]Daca Antreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifrauda si Curtii Europene de Conturi sa verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de verificare pe teren, implementarea proiectului si sa intreprinda o auditare completa, daca este necesar, pe baza documentatiei doveditoare de contabilitate, documentelor contabile si orice alt document relevant privind finantarea proiectului. 
(2) Aceste inspectii pot avea loc pana la sapte ani de la plata finala. 
(3) In plus, Antreprenorul va permite Oficiului European Antifrauda sa desfasoare controale si verificari pe teren in conformitate cu procedurile prevazute de legislatia Comunitatii Europene privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene impotriva fraudelor si altor nereguli. 
(4) In acest scop, Antreprenorul se obliga sa permita accesul necesar agentilor sau personalului Comisiei Europene, Oficiului European Antifrauda si Curtii Europene de Conturi pe Santierele sau in locurile in care Antreprenorul isi desfasoara activitatea, incluzand sistemele sale informatice, precum si toate documentele si baza de date privind managementul tehnic si financiar al proiectului si se vor lua toate masurile necesare pentru a le usura activitatea. Accesul dat agentilor Comisiei Europene, Oficiului European Antifrauda si Curtii Europene de Conturi se va face pe baza confidentialitatii cu respectarea tertilor, fara prejudicierea obligatiilor legilor publice al carui subiect de drept sunt. Documentele trebuie sa fie accesibile si indosariate pentru a facilita examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie sa informeze Beneficiarul privind locatia lor exacta. 
(5) Antreprenorul garanteaza ca drepturile Comisiei Europene, Oficiului European Antifrauda si Curtii Europene de Conturi sa execute auditari, controale si verificari vor fi aplicabile in aceeasi masura, avand aceleasi conditii si in conformitate cu aceleasi reguli, cum ar fi cele prevazute in aceasta Clauza, tuturor subantreprenorilor sau oricaror parti ce beneficiaza de fondurile Comisiei Europene. 


CLAUZA 20: CONFLICTUL DE INTERESE

20.1. Avand in vedere prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii oricarei situatii care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului Contract. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului Contract trebuie notificat in scris Beneficiarului fara intarziere. 
20.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si poate solicita masuri suplimentare daca este necesar. Antreprenorul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Fara a aduce atingere prevederilor Sub-Clauzei 5.1. [Angajarea Personalului si Fortei de Munca] din Contract de executie lucrari, Antreprenorul va inlocui, imediat si fara vreo compensatie din partea Beneficiarului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie cu o alta persoana. Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Antreprenorul va propune o persoana inlocuitoare care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca persoana inlocuita.
20.3. Antreprenorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Antreprenorul esueaza in a-si mentine independenta, Beneficiarul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului Contract, in conditiile prevazute in cadrul Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar] din Contract fara a fi necesar nici un preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale. 
20.4. In cazul in care Beneficiarul identifica o situatie potential generatoare de conflict de interese in sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili daca situatia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si de a prezenta Antreprenorului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia Beneficiarului, sunt de natura sa conduca la un conflict de interese. 
20.5. In cazul prevazut la Sub-Clauza 20.4 din prezentul Contract, Beneficiarul solicita Antreprenorului transmiterea punctului sau de vedere cu privire la respectiva situatie.
20.6. In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor Sub-Clauzei 20.4 si ale Sub-Clauzei 20.5 din prezentul Contract, Beneficiarul stabileste ca exista un conflict de interese, Beneficiarul adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor respective, atunci cand le este afectata impartialitatea. In situatia in care nu este posibila eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, Beneficiarul poate dispune incetarea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar] din Contract. 
20.7. Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice si cele cu privire la evitarea conflictului de interese. Antreprenorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai Beneficiarului sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care Beneficiarul/ furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.


Art. 7. In conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 55/2016, Beneficiarul si Antreprenorul vor respecta si vor aplica, in mod corespunzator, urmatoarele prevederi contractuale:
a) Prezentul contract de achizitie publica incheiat intre C.N.A.I.R. S.A. si Antreprenorul general al lucrarii, trebuie sa includa datele de identificare ale furnizorilor implicati, precum si valoarea prestatiilor fiecaruia dintre acestia;
b) In situatia modificarii informatiilor prevazute la lit. (a), ulterior momentului semnarii contractului de achizitie publica prevazut la lit. (a), Antreprenorul general are obligatia sa comunice de indata C.N.A.I.R. S.A. acest lucru, precum si toate informatiile prevazute la lit. (a), in vederea incheierii in acest sens a unui Act Aditional la contractul de achizitie publica, in termen de 30 de zile de la modificarea informatiilor;
c) Neindeplinirea de catre Antreprenorul general a obligatiei de comunicare prevazute la lit. (b), precum si refuzul incheierii de catre Antreprenorul general a Actului Aditional corespunzator, in conditiile lit. (a) si (b), se sanctioneaza cu plata unor penalitati in cuantum egal cu contravaloarea sumelor de plata cuvenite subcontractantului sau furnizorului de materiale. Penalitatile respective au regimul juridic al daunelor-interese;
d) La incheierea prezentului contractului de achizitie publica, precum si la incheierea Actelor Aditionale la acesta, in conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, in favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructii prevazuti la lit. (a) si a oricaror alti subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un drept de ipoteca mobiliara asupra oricaror sume banesti datorate de catre C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general in baza contractului de achizitie publica, in scopul garantarii platii de catre Antreprenorul general a oricaror obligatii de plata fata de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentand contravaloarea prestatiilor acestora necesare pentru executarea sau in legatura cu obiectul contractului de achizitie publica;
e) In vederea inregistrarii ipotecii mobiliare la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, orice tert beneficiar al contractului de achizitie publica, prevazut la lit. (d), in calitate de persoana interesata, are dreptul sa solicite C.N.A.I.R. S.A. eliberarea, in termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii certificate a contractului de achizitie publica si a actelor aditionale relevante;
f) Clauzele contractului de achizitie publica prin care se constituie ipoteca mobiliara, in conditiile prevazute la lit. (d), reprezinta, pentru tertul beneficiar, contract de ipoteca, in sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si sunt titlu executoriu in ceea ce priveste obligatia de plata a sumelor datorate respectivului tert beneficiar pentru prestatiile asumate de catre acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau in legatura cu obiectul contractului de achizitie publica in cauza; 
g) Antreprenorul general are obligatia de a efectua platile catre furnizori/ subantreprenori in mod nediscriminatoriu, pe masura incasarii sumelor de bani cuvenite in baza contractului de achizitie publica, proportional cu gradul de furnizare/ prestare/ executie corespunzator fiecarui furnizor/subantreprenor care a contribuit la executia lucrarilor ce formeaza obiectul contractului de achizitie publica incheiat cu C.N.A.I.R. S.A.
In cadrul textului de mai sus, prin Antreprenor General se intelege Antreprenor.


TERTUL SUSTINATOR

Art. 8. In conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare oferta depusa de Antreprenor, partile convin ca vor respecta urmatoarele prevederi contractuale privind sustinerea acordata de catre terti:  
(1) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ........................................., Antreprenorul are obligatia de a notifica Beneficiarul in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.
(2) In cazul in care Antreprenorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili daca Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului. 
(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului cu privire la partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, si ca tertul este chemat sa puna la dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a Antreprenorului prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.
(4) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Antreprenorului resursele invocate ca element de sustinere prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea sau, dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Antreprenorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Beneficiarul, tertul sustinator si/sau Antreprenorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:
- tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si
- prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Beneficiar vor deveni aplicabile tertului sustinator.
(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel, prevederile Art. 6 Sub-Clauzei 4.2 si Clauzei 17 din Contract devin aplicabile si Tertului sustinator.
(6) Antreprenorul si tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
(7) Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenorul ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.
In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Antreprenor, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Antreprenorul o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Antreprenor catre Beneficiar cu titlu de garantie.
(8) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in angajamentul de sustinere acordat Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate. Tertul sustinator va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de Beneficiar in cazul in care tertul sustinator nu respecta obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.


Art. 9. In cazul in care Antreprenorul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane, iar una sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii ramas/ramasi vor indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in masura in care acesta/acestia declara si demonstreaza ca are/au posibilitatea derularii in conditiile optime a prezentului contract. 

Art. 10. Avand in vedere faptul ca potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. ..............:
a) Antreprenorul a fost desemnat ofertant castigator in baza aplicarii criteriului de atribuire prevazut in Documentatia de Atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic - cel mai bun raport calitate - pret (....% propunere financiara si ....% propunere tehnica) utilizandu-se in acest sens un algoritm de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut in Documentatia de Atribuire,
b) Antreprenorul a fost desemnat ofertant castigator in urmatoarele conditii: ....................... (se vor completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor obtinute conform Raportului procedurii de atribuire nr. ........., Anexa/Anexele .............. la Contract in care sunt incluse elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor),
pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului Contract,  eventuala modificare a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului nu va conduce la obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in contract si in Raportul procedurii de atribuire. In cazul in care pentru obtinerea punctajului specificat in Raportul procedurii de atribuire Antreprenorul a ofertat anumite perioade de timp, aceste perioade nu vor putea fi diminuate.


Art. 11. Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza rezervele de implementare incluse in Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare, dupa cum urmeaza:

I. Baza legala: O.U.G. nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
“Art. 1
[bookmark: do|ar1|al1](1) Pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, dezvoltare urbana, regenerare urbana, eficienta energetica si iluminat public finantate din fonduri europene, denumite in continuare proiecte de infrastructura, care cuprind in structura devizului general de investitii cheltuieli privind protectia mediului, cheltuieli privind relocarile de utilitati, precum si alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt independente de vointa beneficiarului sau a executantului de lucrari sau care nu pot fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau a contractului sectorial, dupa caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura, beneficiarii/autoritatile/entitatile contractante pot include, odata cu initierea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investitia de baza, exprimate in procente din valoarea estimata a cheltuielilor pentru investitia de baza sau in sume fixe, dupa caz.
[bookmark: do|ar1|al2](2) Rezervele de implementare a proiectelor prevazute la alin. (1) sunt evidentiate distinct de catre beneficiarii/autoritatile/entitatile contractante in documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz, ca articole generale de lucrari sau sub orice alta forma considerata de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la propunerea proiectantului si fac parte din valoarea estimata a contractului de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractului sectorial de servicii/lucrari, dupa caz.
[bookmark: do|ar1|al3](3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructura de catre prestatorii de servicii/executantii de lucrari se face, cu aprobarea conducatorului autoritatii/entitatii contractante, pe baza unei metodologii aprobate de conducatorul autoritatii/entitatii contractante si cu respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor publice. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructura face parte din documentatia de atribuire, ce se comunica ofertantilor odata cu initierea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz.
[bookmark: do|ar1|al4](4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare a proiectelor, precum si sumele alocate fiecarei categorii de cheltuieli se evidentiaza distinct in documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz.
[bookmark: do|ar1|al5](5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru contractele de achizitie publica de servicii/lucrari sau contractele sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz, cu conditia ca aceste sume sa fie prevazute distinct in contractele legal incheiate.”

II. Domeniul de aplicare: 
Se aplica pentru contractul Elaborare Proiect Tehnic si Executie Lucrari pentru "Amenajare sens giratoriu DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800, localitatea Sindrilita", in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele:
a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport;
b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene;
c) care cuprind in structura devizului general de investitii cheltuieli privind protectia mediului, cheltuieli privind relocarile de utilitati, precum si alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor.

III. Conditiile de aplicare (cumulative):
1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului;
2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de vointa Beneficiarului sau a Antreprenorului 
sau
utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica.


[bookmark: _Hlk150854201]IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare:
· [bookmark: _Hlk176357871]Cheltuieli privind relocarile de utilitati,
· Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar,
· Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare si a lucrarilor rezultate din acestea,
· Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor,
· Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie,
· Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice, si a lucrarilor suplimentare rezultate,
· Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului,
· Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE Siguranta Circulatiei al C.N.A.I.R. S.A. de catre Politia Romana la avizarea Proiectului Tehnic exceptie facand erorile de proiectare,
· Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale,
· Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de proiectare,
· Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului,
· Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren.

Note: 

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare ce este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar valoarea totala a acestora este de: 705.452,20 lei fara TVA.
Este permisa realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
	-   sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna, 
	-   sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,  
	- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire.
Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor contractuale.
Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II si respectiv III al prezentei clauze.

V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]:

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre Antreprenor:
Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia respectarii principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor publice. 

	Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul in care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului sau, daca exista preturi identice/ similare dar care nu mai pot fi utilizate ca urmare a inexistentei pe piata a unor asemenea preturi, si daca utilizeaza terti sau produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor si va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/ executate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul cel mai scazut"].

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea rezervelor de implementare.

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Antreprenorului prevazute in contract.
2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare/proiectare/executie sau din alte motive ce tin de culpa Antreprenorului.

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face numai cu parcurgerea urmatorului proces administrativ:  

1. Prezentarea de catre Antreprenor catre Inginerul de Santier si catre Beneficiar a unei solicitari spre verificare si aprobare in care se vor detalia:
· lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare;
· modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV din prezentul articol; 
· valoarea,  determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor  in conformitate cu pct V.A de mai sus; 
· timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul).

Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului, ulterior utilizarii rezervelor de implementare.
Nota 2: Lucrarile/ serviciile finantate din rezervele de implementare fac obiectul unor actualizari/ indexari/ ajustari ale preturilor. 
Nota 3: In situatia in care, in timpul derularii contractului, apar lucrari/servicii de natura celor prevazute a fi finantate din rezervele de implementare, pretul acestor lucrari/servicii se va ajusta conform formulei de ajustare stabilita laSub-clauza 48.3. din Acordul Contractual, in urmatoarele conditii: 
a) pentru lucrarile/serviciile care au echivalent in oferta initiala, luna de referinta pentru ajustarea pretului este luna anterioara datei de depunere a ofertelor; 
b) pentru lucrarile/serviciile care nu au echivalent in oferta initiala, luna de referinta pentru ajustarea pretului este luna aferenta depunerii ofertelor de pret pentru aceste servicii.

2. Obtinerea de catre Antreprenor a aprobarii scrise a Inginerului de Santier, daca utilizarea rezervei nu a fost o initiativa a Inginerului de Santier. 

Pentru obtinerea aprobarii scrise din partea Inginerului de Santier, Antreprenorul are obligatia de a transmite toate documentele (tehnice si/sau financiare).
Inginerul de Santier analizeaza propunerea Antreprenorului, iar daca sunt indeplinite conditiile de utilizare a rezervelor de implementare o va aproba, iar in continutul aprobarii va evidentia daca cheltuielile aferente evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare.

3. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar.
Pe baza documentelor transmise de Antreprenor si in baza aprobarii Inginerului de Santier, Beneficiarul va analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport de necesitate si oportunitate privind utilizarea rezervelor de implementare, intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat de Reprezentatul legal al C.N.A.I.R. S.A.
Beneficiarul va comunica Antreprenorului si Inginerului de Santier posibilitatea utilizarii rezervelor de implementare pentru situatia respectiva.  

4. Aprobarea de catre Beneficiar si Inginerul de Santier (dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin Administrativ de Modificare pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr. .....) care sa contina cel putin urmatoarele:
a) identificare
descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare

b) oportunitatea si necesitatea 
necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului mentionat in capitolul V.C punctul 3)

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare
· modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV si respectiv V.A din prezentul articol; 
· existenta aprobarii Inginerului de Santier precum si valoarea aprobata de catre Inginerul de Santier.
· identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in contract, care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc)

d) valoarea 
· valoarea determinata conform capitolului V.C punctul 1. Trebuie sa existe documente justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul;
· valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza;  
· valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar;
· valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data OAM REZ curent;
· valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la data OAM REZ curent;
· eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la capitolul IV - Nota 1 din prezentul articol.

e) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor
Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de implementare.

f) documente justificative
Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul Administrativ de Modificare, conform celor mentionate mai sus.

D. Evidentierea separata in Certificatele de plata/ Certificatul final de Plata a sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicii finantate din sumele provizionate (altele decat rezervele de implementare).

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din categoria rezervelor de implementare (ex. Situatii de Lucrari sau alte documente din care sa rezulte sumele respective).


Art. 12. Partile au obligatia de a respecta prevederile mentionate in cadrul Instructiunilor/Circulare/Ordinelor emise de catre Autoritatea de Management (disponibile in format electronic la adresa www.fonduri-ue.ro sau la o alta adresa unde se vor publica ulterior Instructiunile/Circularele/Ordinele AM), ori de catre orice alta entitate legal constituita cu atributii in gestionarea fondurilor europene nerambursabile, in masura in care acestea nu contravin prevederilor legale aplicabile.

Art. 13. [bookmark: do|ar11|pa1]In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, eventualele economii inregistrate in cadrul valorii contractului, ca urmare a unor modificari legislative, a reducerii unor taxe si/sau impozite cu impact asupra proiectului de infrastructura si/sau ca urmare a unor masuri de utilizare eficienta a bugetelor alocate proiectelor de infrastructura, pot fi utilizate pentru finantarea altor categorii de cheltuieli/ activitati in cadrul aceluiasi contract de achizitie publica, cu conditia incadrarii in valoarea initiala a acestuia, a indicatorilor tehnico-economici aprobati si cu respectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.

Art. 14. In situatia in care prevederile prezentului Contract de proiectare si executie intra in contradictie cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv normele de aplicare ale acesteia aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15. (1) Antreprenorul are obligatia de a transmite Beneficiarului, pentru acesta/subcontractantii /tertii acestuia, actualizarea datelor si informatiilor privind beneficiarul real (in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative), de fiecare data cand are loc o modificare a acestora, pe durata intregului contract. 
(2) In cazul in care, pe parcursul derularii contractului de lucrari, in structura actionariatului Antreprenorului/subcontractantilor/tertilor intervin modificari, prin includerea in actionariat a unei entitati juridice straine, Antreprenorul are obligatia de a transmite Beneficiarului Declaratia privind beneficiarii reali care trebuie sa contina datele acelor entitati ce au o participare de peste 25%, pana la identificarea persoanei fizice ce detine partile sociale ale acestora (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/11.06.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului cu modificarile si completarile ulterioare. 
(3) In vederea respectarii prevederilor de la alin. (2), Antreprenorul are obligatia de a transmite Beneficiarului Dovada transmiterii documentului privind Beneficiarul real de catre Antreprenor/ Subcontractanti/ Terti sustinatori la Oficiul National al Registrului Comertului (O.N.R.C.), conform cadrului legal incident. Entitatile straine din componenta Antreprenorului/subcontractantilor/tertilor vor transmite Antreprenorului dovada efectuarii demersurilor echivalente, conform legislatiei incidente din tara de origine a acestora, urmand ca Antreprenorul sa transmita Beneficiarului aceste documente, in termen de maxim 30 de zile de la primirea acestora.

Art. 16. Orice Act Aditional semnat la prezentul contract nu poate fi incheiat retroactiv si nu va produce efecte retroactive.

Art. 17. Prezentul Contract isi produce efectele incepand cu data semnarii sale de catre ultima parte.


Redactat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doua) exemplare originale pentru Beneficiar / Autoritatea Contractanta si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.


Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de ......................., data de la care prezentul contract isi produce efectele.


	Pentru Beneficiar/Autoritatea Contractanta,
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
	Pentru Antreprenor,
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