Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

CONTRACT DE FURNIZARE
avand ca obiect 
Implementarea sistemului e-Sigur
nr. _________________ data ______________


Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Raportului procedurii de atribuire a contractului nr. .......................... s-a incheiat prezentul contract.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., cu sediul in Bd-ul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti,  numar de ordine in Registrul Comertului J2004000552406/13.03.2025, cod de inregistrare fiscala nr. RO16054368, avand cont bancar RO67RNCB0082008094080001, deschis la B.C.R. Sucursala Unirea, reprezentata prin ing. Cristian PISTOL, avand functia de Director General, in calitate de AUTORITATE CONTRACTANTA, pe de o parte

si

...................................., cu sediul in ........................................, tel. ..........................., fax ........................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .........................., cod unic de inregistrare ......................, cont bancar ..................................., deschis la ......................................., reprezentata prin ............................., avand functia de .................., in calitate de FURNIZOR, pe de alta parte.

            2.
Definitii 


2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Autoritate contractanta - parte contractanta, asa cum aceasta este numita in prezentul contract;
b) act aditional - document ce modifica prezentul contract de furnizare;

c) ANPR (Automatic Number Plate Recognition) - un ansamblu care permite identificarea in mod automat a numerelor de înmatriculare;
d) Arhitectura sistemului informatic - structurile, mecanismele și interfețele utilizate, precum și comunicarea între părțile componente ale sistemului informatic care descriu viziunea fizică și logică a sistemului propus;
e) caiet de sarcini - document reprezentand anexa a prezentului contract de furnizare, intocmit de catre Autoritatea contractanta, care include obiectivele, sarcinile specificațiile și caracteristicile Produselor, descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Furnizor și/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate și furnizate de către Furnizor, inclusiv niveluri de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică, siguranță și altele asemenea, după caz, precum și cerințe aplicabile Furnizorului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Autorității Contractante; 
f) caz fortuit - conform art. 1351 din Codul Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

g) Centru de management al traficului (CMT) - locație unde toate fluxurile informaționale de interes in ceea ce privește traficul rutier si condițiile de circulație ajung si se distribuie in vederea monitorizării rețelei rutiere, care poate fi si CNMT situat in CIC Nod A0-A3, Autostrada A0 Nord, km 32+300, in functie de decizia CNAIR SA in implementarea contractului;
h) conditii tehnice de calitate - prescriptiile tehnice precum si alte conditii prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica; 
i) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul de vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre „Autoritatea contractanta” si „Furnizor”;
j) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, aceasta va fi calculata pentru sumele datorate;
k) documentatia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;
l) defect - comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referință pentru determinarea defectelor cerințele funcționale din caietul de sarcini;
m) durata contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părţi, de la data intrării sale în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce;
n) e-SIGUR - un ansamblu de sisteme informatice, infrastructură de comunicații, elemente de interconectare și interoperabilitate cu alte sisteme informatice, platforme hardware și software pentru stocare, procesare automată, procesare manuală, preluare, afișare și transmitere de date, mijloace tehnice certificate sau omologate și verificate metrologic și capabilități și/sau servicii de imprimare masivă și comunicare a documentelor;
o) forta majora - conform art. 1351 din Codul Civil, orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

p) Furnizor - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care pune la dispozitia Autoritatii contractante produsele, inclusiv serviciile si lucrarile, daca este cazul, ori care presteaza servicii / executa lucrarile catre acesta, care nu are calitatea de subcontractant; 
q) ITS - sisteme in cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației si comunicațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructura, vehicule si utilizatori, in gestionarea traficului si gestionarea mobilității, precum si pentru interfețe cu alte moduri de transport;
r) lucrari - activitati a caror executie face obiectul prezentului contract, astfel cum sunt prevazute in caietul de sarcini si in prezentul contract;
s) mijloace tehnice pentru monitorizarea traficului rutier - orice echipament sau ansamblu de echipamente instalate pe drumurile care permite colectarea imaginilor, a sunetului și a informațiilor privind viteza de deplasare a unui vehicul și recunoașterea numărului de înmatriculare ori de înregistrare al acestuia ori a altor informații relevante monitorizării;
t) oferta - actul juridic prin care Furnizorul isi manifesta vointa de a se angaja din  punct de vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz);

u) ordin administrativ - orice instrucţiune, comandă sau dispoziţie emise către Frunizor privind furnizarea produselor din cadrul contractului sau pentru a clarifica, completa, modifica şi/sau lamuri termenii şi condiţiile contractului;
v) ordin de modificare - orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de catre Furnizor prin care se modifica in mod nesubstantial termenii si conditiile Contractului de Furnizare sau prin care se realizeaza modificarile nesubstantiale la Contractul de Furnizare

w) penalitati - despagubirea stabilita in contract, ca fiind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor  din contract, sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

x) Platformă software a Poliției Române - sistem informatic, parte integrantă a platformei „Hub de servicii la nivelul M.A.I.”, denumit în continuare platformă software, destinat prelucrării semnalărilor transmise de sistemele automate de detectare; 
y) pretul contractului - pretul platibil Furnizorului de catre Autoritatea contractanta, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

z) produse – produse a caror furnizare fac obiectul contractului, incluzand toate echipamentele / componentele / accesoriile aferente acestora, prevazut in Caietul de Sarcini, pe care Furnizorul se obliga prin contract sa le furnizeze Autoritatii Contractante;
aa) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

ab) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din Caietul de sarcini stabilite de catre Autoritatea contractanta;
ac) receptia/acceptanta – reprezinta operatiunea prin care Autoritatea contractanta isi exprima acceptarea fata de produsele furnizate/serviciile prestate/lucrarile executate in cadrul contractului de achizitie publica si pe baza careia efectueaza plata;

ad) rezilierea contractului - desfiintarea pe viitor a contractului de furnizare, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate de catre una dintre partile contractante, fara ca aceasta sa aduca atingere furnizarii anterior rezilierii si care sunt conforme;

ae) semnalări si date de monitorizare a traficului - informații privind posibila încălcare a cel puțin uneia dintre normele de circulație pe drumurile publice;
af) servicii - serviciile aferente indeplinirii obiectului contractului, care revin Furnizorului prin contract si conform prevederilor Caietului de sarcini, respectiv servicii de proiectare infrastructură, servicii de analiză, servicii de proiectare software, servicii de Dezvoltare/customizare, instalare și configurare a soluției informatice, servicii de testare, Servicii de instruire, servicii privind operationalizarea sistemului sau punerea acestuia in functiune, servicii de mentenanță si suport tehnic pe perioada de garanție, servicii de instalare si montaj echipamente, obținerea oricărui aviz, autorizație, etc, necesare implementării proiectului;

ag) SIEGMCR - sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control rovinietă;
ah) subsistemul de detecție a vitezei - un ansamblu format dintr-o telecamera cu capabilități OCR si un dispozitiv radar de detecție a vitezei autovehiculului, ce poate măsura simultan viteza autovehiculelor care se deplasează pe mai multe benzi de circulație; 
ai) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica, raspunzand in fata furnizorului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop. Furnizorul are dreptul de a subcontracta, cu acordul prealabil al Autoritatii contractante, anumite activități care țin exclusiv de prestarea serviciilor conexe furnizării produselor (servicii de proiectare infrastructură, servicii de analiză, servicii de proiectare software, servicii de Dezvoltare/customizare, instalare și configurare a soluției informatice, Servicii de testare, Servicii de instruire, Servicii privind operationalizarea sistemului sau punerea acestuia in functiune, servicii de mentenanță si suport tehnic pe perioada de garanție, servicii de instalare si montaj echipamente, obținerea oricărui aviz, autorizație, etc, necesare implementării proiectului), precum si lucrarilor ce vor fi executate (lucrări de amenajare a terenului si/sau fundatiilor, lucrări de instalare și montaj console, lucrări de conectare la rețeaua naționala de distribuție energie electrica, lucrări de conectare fibra optica), în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Subcontractarea nu este permisă pentru activitățile care privesc furnizarea produselor ce fac obiectul principal al contractului.
aj) termene limită - termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:


a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare;


b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;


c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;


d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;


e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.

ak) zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile;
al) standarde – o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard European sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, prescriptiile tehnice precum si alte conditii prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

am) neconformitate (neconformitati) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau care fac Rezultatele furnizării produselor necorespunzătoare scopurilor acestuia, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini. Neconformitățile includ atât viciile aparente, cât și viciile ascunse ale Produselor care fac obiectul prezentului Contract;
an) Proces-Verbal de Receptie cantitativa si calitativa / Proces-Verbal de Acceptanta - documentul prin care este acceptat produsul/serviciul/lucrarea, întocmit de Furnizor și semnat de Autoritatea Contractantă, prin care aceasta din urmă confirmă furnizarea Produselor / prestarea serviciilor / executia lucrarilor în mod corespunzător de către Furnizor și că produsul/servicul a fost acceptat de către Autoritatea Contractantă.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.


4.  Obiectul contractului 

4.1. - Furnizorul se obliga fata de Autoritatea contractanta sa realizeze implementarea sistemului e-Sigur, conform cerintelor din Caietul de sarcini, document al prezentului contract, in perioada convenita, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, specificatiile caietului de sarcini si propunerea tehnnica, si cuprinde urmatoarele etape:

· Produse: Cameră video cu radar care include unitate de procesare locala (400 buc)/ Cameră video cu radar (400 buc) si unitate de procesare locala (400 buc), Sistem de tip UPS (400 buc), Router industrial (400 buc), Accesorii si montaj (Cabinete, infrastructura de rețea si montaj) (400 buc), Console (400 buc), Server (inclusiv sisteme de operare – 9 buc), Componenta WAF (2 buc), Sisteme de stocare (2 buc);
· Servicii: Servicii de proiectare infrastructură, Servicii de analiză, Servicii de proiectare software, Servicii de Dezvoltare/customizare, instalare și configurare a soluției informatice, Servicii de testare, Servicii de instruire, Servicii privind operationalizarea sistemului sau punerea acestuia in functiune, Servicii de mentenanță si suport tehnic pe perioada de garanție, Servicii de instalare si montaj echipamente, Obținerea oricărui aviz, autorizație, etc, necesare implementării proiectului;
· Lucrări: Lucrări de amenajare a terenului si/sau fundatiilor, Lucrări de instalare și montaj console, Lucrări de conectare la rețeaua naționala de distribuție energie electrica, Lucrări de conectare fibra optica.
   4.2. – In vederea indeplinirii obiectului contractului, Furnizorul are obligatia de a realiza urmatoarele activitati, descrise pe larg in Caietul de sarcini: 
· realizarea analizei cu privire la sectoare optime pentru amplasarea echipamentelor în teren, pe baza datelor din accidente aferente anilor 2023, 2024, 2025, conform metodologiei vor fi luate în considerare 400 de puncte în ordinea importanței conform listei orientative de sectoare anexa la Caietul de Sarcini;

· efectuarea de vizite în teren (site-survey) pe sectoarele stabilite anterior pentru identificarea amplasamentului exact și a condițiilor optime de instalare/montare și documentarea activității (măsurători, imagini, etc.);

· elaborarea planurilor de situație (câte un plan pentru fiecare locație) și a planului transversal pentru fundație;

· obținerea avizului Poliției rutiere pentru punctele de amplasare a mijloacelor tehnice din teren, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (2) din Legea nr. 383/2022 privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier; 

· întocmirea documentației tehnice de proiect în vederea obținerii avizelor și efectuarea tuturor diligențelor necesare în vederea obținerii acesteia (daca este cazul);

· stabilirea soluției si proiectarea pentru sistemul informatic pentru nucleul central si pentru echipamentele din teren și obținerea avizului CNAIR;

· întocmirea Proiectului Tehnic de execuție pentru instalarea si montarea consolelor in teren și/sau infrastructurii de rețea si/sau a altor lucrări de conectare la rețele, precum și obținerea avizului C.N.A.I.R. S.A.;
· dezvoltare/customizare a soluției informatice;
· livrare console;

· realizarea lucrărilor de instalare si montare a consolelor si infrastructurii de rețea;

· livrarea componentelor hardware si software din teren (cele 400 de sectoare);

· montarea echipamentelor în teren și configurare software/hardware acestora; 

· livrarea componentelor hardware și software pentru nucleul central (sistem informatic); 

· instalarea, configurarea echipamentelor hardware și a soluțiilor software pentru nucleul central (echipamentele pentru procesare și stocare, sistemul de operare, soluția de virtualizare, backup-restore, securitate aplicații precum și alte componente hardware și software necesare, în funcție de soluția ofertată), astfel încât sistemul informatic integrat implementat în cadrul proiectului să respecte cerințele tehnice, funcționale și de performanță din caietul de sarcini;

· livrarea documentației tehnice a infrastructurii software (documentație de instalare și configurare, licențe);

· integrarea și operaționalizarea componentelor/echipamentelor instalate (punerea in exploatare a sistemului);

· elaborarea documentației de testare și de recepție pentru infrastructura furnizată;

· testarea echipamentelor din teren, a infrastructurii furnizate și operaționalizate;

· instruiri pentru personalul Autoritatii contractante;

· lansarea in producție a sistemului;

· recepția lucrărilor și echipamentelor furnizate si a sistemului informatic;

· punerea la dispoziție a unei aplicații de ticketing, gratuit pe perioada de implementare si garanție;

· servicii de mentenanță si suport tehnic pe perioada de garanție;

· recepția finală la expirarea perioadei de garanție.
 4.3. – Sistemul va fi compus din cel putin urmatoarele componente pe care Furnizorul le va livra, instala, monta, testa si le va pune in functiune: 

· Structura tip consola;
· Cabinet;
· Infrastructura nucleu central (CMT/CNMT);
· Servere;
· Web Application Firewall;

· Sisteme de stocare;
· Produse in teren (echipamente);
· Cameră video cu radar care include unitate de procesare locala / Cameră video cu radar si unitate de procesare locala;
· Sisteme de tip UPS;
· Router industrial.
5.  Pretul contractului 

5.1. – (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Autoritatea contractanta, este de ........................ lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare, pret ce se regaseste in propunerea financiara, document al prezentului Contract. In cadrul Pretului Contractului este inclusa si contravaloarea licentelor necesare functionarii sistemului e-Sigur.
(2) Contravaloarea update-urilor software si/sau a licentelor pe toata perioada de garantie va fi suportata integral de catre Furnizor fiind inclusa in Pretul Contractului.
5.2. - (1) Pretul Contractului poate fi ajustat in baza prevederilor art. 221 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile art. 2222 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ajustarea pretului in cadrul prezentului contract se aplica la fiecare factura, pe intreaga perioada de derulare a contractului, prin aplicarea indicelui preturilor de consum total, denumit in continuare IPClr, diseminat de catre Institutul National de Statistica, utilizandu-se urmatoarea formula:

Vapl = Vpl x IPClr/100

unde:

„Vapl” - valoarea actualizata a platii solicitata de catre contractant la data depunerii facturii; 

„Vpl” - valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii facturii;

“IPClr” - indicele lunar al pretului de consum total, determinat de Institutul National de Statistica, prin baza de date IPC - Lunar, disponibila online, avand ca perioada curenta data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii „n“ si ca perioada de referinta luna anterioara datei de depunere a ofertelor;

luna „n“ - luna depunerii facturii.

(3) Modificarea sau completarea informatiilor din prezenta clauza pe parcursul derularii contractului va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a Pretului Contractului.
(4) Sumele ce deriva din aplicarea prezentei clauze vor fi platite potrivit contractului, fara incheierea unui Act Aditional.

(5) Pentru stabilirea IPClr se va utiliza programul de calcul disponibil online la adresa http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1 unde se selecteaza la sectiunea „domeniul de interes” doar optiunea „IPC - TOTAL”, iar la sectiunea „perioada de interes”, in rubricile „Perioada curenta (selectie simpla)” si „Perioada de referinta (selectie multipla)” se selecteaza lunile mentionate la  „IPClr” din cadrul alineatului 2 de mai sus.

6. Modalitati de plata si recuperarea creantelor de la Prestator. Plata in avans, recuperarea avansului și Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului
6.1. - (1) Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Furnizorului pretul produselor furnizate/serviciilor prestate/lucrarilor executate in termen de 60 de zile de la data primirii facturii la sediul Autoritatii contractante daca produsele, serviciile si lucrarile au fost deja receptionate sau in termen de 60 de zile de la data receptionarii produselor, serviciilor si lucrarilor, fara obiectii de catre Autoritatea contractanta, in cazul in care factura a fost emisa anterior receptionarii produselor, serviciilor, lucrarilor. Data primirii facturii la sediul Autoritatii contractante este data la care aceasta se inregistreaza. Termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestui contract, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea documentelor necesar a fi verificate si aprobate inainte de realizarea platilor.

(2) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Furnizorul are obligatia de a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML, insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor.

(3) Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail registraturacnair@andnet.ro, care nu va avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui Furnizorului.  

(4) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Furnizorul va transmite Autoritatii Contractante, in termen de maxim 2 zile lucratoare, indexul de incarcare a facturii in sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si descarcate din Spatiul Privat Virtual (SPV).

Netransmiterea indexului de incarcare catre Autoritatea Contractanta, in termenul mentionat, face ca termenul de plata mentionat la alin. (1) in cuprinsul prezentului articol, sa nu curga pana la data transmiterii oficiale a indexului de incarcare, conform alin. (5). 

Termenul de plata, mentionat la alin. (1), va curge de la primirea de catre Autoritatea Contractanta a indexului de incarcare, potrivit prezentului alineat.

(5) Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica Autoritatii Contractante prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul Autoritatii contractante sau in format electronic la adresa de e-mail: registraturacnair@andnet.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii indexul de incarcare in Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Autoritatea Contractanta o constituie, dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de Registratura Autoritatii Contractante pe document sau dovada electronica de primire. 

(6) Factura va cuprinde toate elementele impuse de prevederile legale (art. 319 alin. (20) din Codul Fiscal, art. 74 din Legea nr. 31/1990, art. 4 alin. (2) si alin. (21) din O.U.G. nr. 120/2021 cu completarile si modificarile ulterioare), precum si elementele de identificare: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost furnizate produsele, denumirea proiectului, denumirea subunitatii (dupa caz), codul CPV, precum si alte informatii specifice contractului. 
(7) Plata lucrarilor, serviciilor si/sau a echipamentelor, produselor pentru fiecare livrabil se va efectua in lei pe baza documentelor prevazute in Caietul de Sarcini.
(8) Plata produselor/serviciilor/lucrarilor se realizeaza pe baza predarii livrabilelor de catre Prestator, in urma analizarii acestora si ulterior finalizarii serviciilor/livrarii produselor/executarii lucrarilor pentru aceste activitati, dupa cum urmeaza:
I. PRODUSE

Plata/platile componentelor din Formularul de Propunere financiara si anume Cameră video cu radar care include unitate de procesare locala/Cameră video cu radar si unitate de procesare locala; Sistem de tip UPS; Router industrial; Server - inclusiv sistem de operare; Componenta WAF; Sisteme de stocare se va/vor efectua pentru produsul furnizat/produsele furnizate de acesta conform comenzii/comenzilor emise de catre Autoritatea contractanta, in conditiile prezentului contract, respectiv dupa predarea de catre Furnizor si receptionarea de catre Autoritatea contractanta a produselor conform comenzii/comenzilor emise de catre Autoritatea contractanta si numai dupa emiterea si aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Proceselor verbale de recepție cantitativa si calitativa. Plata/Platile pentru produsele din contract se va/vor realiza in baza facturii emise de Furnizor. Pot fi efectuate una sau mai multe plati, in functie de numarul produselor livrate si acceptate la plata de catre Autoritatea contractanta. 

Plata/Platile componentelor din Formularul de Propunere financiara si anume Console si Accesorii si montaj (Cabinete, infrastructura de rețea si montaj) se va/vor efectua in urma livrarii si montarii produselor conform comenzii/comenzilor emise, si dupa semnarea, fara obiectiuni, de catre Autoritatea contractanta a Procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa. Pot fi efectuate una sau mai multe plati, in functie de numarul produselor livrate si a lucrarilor receptionate si acceptate la plata de catre Autoritatea contractanta. 

II. SERVICII

II.1. Plata pentru Servicii de proiectare a infrastructurii din teren (analiza sectoare optime, vizite in teren, identificare amplasament, elaborare planuri de situatii, plan transversal pentru fundatie, întocmirea Proiectului Tehnic de execuție pentru instalarea si montarea consolelor in teren) 

O plata in procent de 100% din Formularul de Propunere Financiara dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a Procesului-Verbal de Acceptanta in care aceste servicii au fost prestate. 

II.2. Plata pentru Servicii privind intocmirea documentatiei tehnice de proiect în vederea obținerii avizelor si obtinerea de avize, autorizatii, necesare implementarii proiectului
Plati partiale in procent cumulat de 100% din Formularul de Propunere Financiara dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a fiecarui Proces-Verbal de Acceptanta in care aceste servicii au fost prestate. Plata se realizeaza numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a documentatiei si se va plati in conformitate cu anexa la Propunerea Financiara.
II.3. Plata pentru Servicii de analiza software (inclusiv stabilire solutie proiectare sistem informatic nucleu central cat si pentru echipamentele din teren) 

O plata in procent de 100% din Formularul de Propunere Financiara dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a Procesului-Verbal de Acceptanta in care aceste servicii au fost prestate. 

II.4. Plata pentru Servicii de proiectare software (inclusiv proiectare sistem informatic nucleu central cat si pentru echipamentele din teren)
O plata in procent de 100% din Formularul de Propunere Financiara dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a Procesului-Verbal de Acceptanta in care aceste servicii au fost prestate. 

II.5. Plata pentru Servicii de dezvoltare/customizare, instalare și configurare a soluției informatice
O plata in procent de 100% din Formularul de Propunere Financiara dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a Procesului-Verbal de Acceptanta in care aceste servicii au fost prestate. 

II.6. Plata pentru Servicii de testare pentru nucleul central si echipamentele din teren
O plata in procent de 100% din Formularul de Propunere Financiara dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a livrabilelor mentionate in Caietul de sarcini la sectiunea 5 „SERVICII DE TESTARE A SOLUȚIEI IMPLEMENTATE SI PERAȚIONALIZAREA SISTEMULUI” din care rezulta ca aceste servicii au fost prestate. 
II.7. Plata pentru Servicii de instruire
O plata in procent de 100% din Formularul de Propunere Financiara dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a Raportului de instruire din care rezulta ca aceste servicii au fost prestate. 

II.8. Plata pentru Servicii de operationalizare a sistemului/ componentelor/echipamentelor instalate (punerea in exploatare a sistemului)
O plata in procent de 100% din Formularul de Propunere Financiara dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a Procesului-Verbal de Acceptanta in care aceste servicii au fost prestate. 

II.9. Plata pentru Servicii de instalare si montaj echipamente in teren, precum si orice alte servicii necesare bunei implementari a contractului
Plati partiale in procent cumulat de 100% din Formularul de Propunere Financiara in functie de numarul de echipamente instalate si montate in teren si dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a fiecarui Proces-Verbal de Receptie cantitativa si calitativa din care rezulta ca aceste servicii au fost prestate.
III. LUCRARI
Plata lucrarilor aferente amenajarii terenului si/sau a fundatiilor consolelor se realizeaza proportional cu numarul de console pentru care lucrarile au fost efectiv executate si receptionate de catre Autoritatea contractanta, in baza comenzilor emise si numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a Procesului-Verbal de Receptie cantitativa si calitativa.
Plata lucrarilor aferente instalarii şi montarii consolelor se realizeaza proportional cu numarul de console pentru care lucrarile au fost efectiv executate si receptionate de catre Autoritatea contractanta. Plata lucrarilor se va realiza numai in baza procesului/proceselor verbal/verbale de recepție cantitativa si calitativa.
Plata lucrarilor aferente conectarii la rețeaua naționala de distribuție energie electrica se realizeaza proportional cu numarul de console pentru care lucrarile au fost efectiv executate si receptionate de catre Autoritatea contractanta. Plata lucrarilor se va realiza numai in baza procesului/proceselor verbal/verbale de recepție cantitativa si calitativa.
Plata lucrarilor aferente instalarii fibrei optice se realizeaza proportional cu numarul de console pentru care lucrarile au fost efectiv executate si receptionate de catre Autoritatea contractanta. Plata lucrarilor se va realiza numai in baza procesului/proceselor verbal/verbale de recepție cantitativa si calitativa.
In conditiile in care Autoritatea contractanta considera necesar, pot fi emise unul sau mai multe procese verbal de receptie cantitativa si calitativa, iar in baza acestora putandu-se efectua plati partiale dar numai cu aprobarea Autoritatii contractante. 

Din valoarea aferenta componentelor 1.1. si 2 prevazute in Formularul de Propunere Financiara, Autoritatea Contractanta va efectua plata numai in procent de 85% din fiecare factura emisa, restul platii in procent de 15% urmand a fi efectuat catre Furnizor doar dupa operationalizarea sistemului/componentelor/echipamentelor instalate (punerea in exploatare a sistemului sau dupa confirmarea functionalitatii integrale a sistemului e-SIGUR), in baza Procesului Verbal de Acceptanta si dupa efectuarea metrologizarii echipamentelor din teren in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.
6.2. – (1) Furnizorul poate solicita un avans in valoare de maxim 10% din Prețul Contractului. In situația solicitarii plații in avans, aceasta se va pune in aplicare cu respectarea prevederilor Hotarârii de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plați in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 cu modificarile și completarile ulterioare și Legii nr. 241/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 7/2016 privind unele masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Autoritatea Contractanta poate acorda avans Furnizorului, intr-o singura tranşa de maxim 10% din Pretul Contractului, numai dupa constituirea Garanției pentru Returnarea Avansului, si sub condiția indeplinirii integrale a obligațiilor contractuale necesare acordarii acestuia.

Nota: In conditiile in care Furnizorul solicita avans in implementarea prezentului contract, valoarea avansului nu va face obiectul ajustarii.
6.3. - Furnizorul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in factura emisa. 

6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie, a facturii spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Autoritatea contractanta sesizeaza Furnizorul despre neregulile constatate. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre Autoritatea contractanta a noii facturi prezentate de catre Furnizor, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.


6.5. - In cazul in care Autoritatea contractanta calculeaza si factureaza Furnizorului penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor ce ii revin prin prezentul contract, Furnizorul are obligatia de a achita factura de penalitati transmisa de Autoritatea contractanta si calculata prin aplicarea art. 13 din prezentul contract, in termen de 30 de zile de la transmiterea acesteia de catre Autoritatea contractanta. In cazul in care Furnizorul nu achita Autoritatii contractante contravaloarea facturii de penalitati, Autoritatea contractanta va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Autoritatea contractanta se va adresa instantelor de judecata competente pentru recuperarea diferentei.

6.6. - (1) Furnizorul va restitui orice sume cuvenite Autoritatii contractante si care i-au fost platite in plus, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

(2) In cazul in care Furnizorul nu va face plata in termenul limita de mai sus, Autoritatea contractanta va aplica penalitati reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

(3) Sumele care trebuie restituite Autoritatii contractante pot fi deduse din sumele de orice natura datorate Furnizorului (cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de bani in perioada solicitata de catre Autoritatea contractanta, Autoritatea contractanta este indreptatita sa treaca la executarea garantiei de buna executie.

6.7. -  In cazul in care Furnizorul solicita avans, acesta trebuie sa furnizeze o Scrisoare de Garanţie pentru Returnarea Avansului in conformitate cu prevederile H.G. nr. 264/2003, cu modificarile și completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile și completarile ulterioare. Aceasta garanţie pentru returnarea avansului trebuie sa ramâna in vigoare pâna când va fi restituita de catre Autoritatea Contractanta.

6.8. -  Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi emisa de catre o societate bancara agreata de catre Autoritatea Contractanta şi va respecta modelul indicat de catre Autoritatea Contractanta.

6.9. -  Furnizorul se va asigura ca Scrisoarea de Garanţie pentru returnarea avansului va ramâne valabila şi in vigoare pâna la returnarea avansului.

6.10. - Orice disputa izvorâta in legatura cu Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi soluționata in fața instanțelor judecatorești din România.

6.11. - Valoarea Scrisorii de Garanție pentru Returnarea Avansului va fi acoperitoare pentru:

 - valoarea avansului acordat;

 - TVA-ul aferent avansului; 

 - valoarea dobânzilor și penalitaţilor de intârziere, conform Codului de Procedura Fiscala reprezentând eventuale prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligațiilor contractuale ce deriva din acordarea avansurilor. 

astfel:
"Valoarea Scrisorii de Garanţie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA + [valoare avans cu TVA * (nivelul dobânzii, conform art. 174 Dobânzi + nivelul penalitații de intârziere, conform art. 176 Penalitați de intârziere din Codul de Procedura Fiscala aplicabil) * nr. total de zile reprezentând durata contractului]."

6.12. -  In situaţia in care Furnizorul este indreptaţit la diminuarea valorii Scrisorii de Garanţie pentru Returnarea Avansului, urmare a recuperarii de catre Autoritatea Contractanta a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi calculata dupa urmatorul algoritm: "Valoarea avansului ramas de recuperat + TVA + [valoarea avansului ramas de recuperat inclusiv TVA * (nivelul dobânzii, conform art. 174 Dobânzi + nivelul penalitații de intârziere, conform art. 176 Penalitați de intârziere din Codul de Procedura Fiscala aplicabil) * nr. total de zile reprezentând durata contractului]."
6.13. - Sub sanctiunea solicitarii de daune-interese, Furnizorul nu are dreptul de a utiliza avansul in alt scop decat cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului incheiat. 

6.14. - Avansul va fi recuperat integral pâna la data ultimei plati din contract, dar nu mai târziu de data de eligibilitate finala a programului operational. In situația in care avansul nu poate fi recuperat de catre Autoritatea Contractanta pâna la aceasta data, diferența ramasa de recuperat va fi dedusa in integraltitate din cadrul ultimei plati sau a ultimelor plati in functie de valoarea ramasa de recuperat din avansul acordat.
6.15. - Avansul acordat in cadrul contractului se va recupera in proporție de 15% din plațile ulterioare plații avansului efectuate in cadrul contractului, cu respectarea Articolului 6.14. In cazul in care avansul nu poate fi recuperat integral conform prevederilor Articolului 6.14., Furnizorul are obligația de a restitui, in maxim 10 zile de la notificarea Autoritaţii Contractante catre Furnizor, valoarea avansului nerecuperat de catre Autoritatea Contractanta impreuna cu dobânzile, penalitaţile şi alte asemenea accesorii prevazute in contract, cât şi eventualele prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligațiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului. 

6.16. - In cazul in care Furnizorul nu restituie contravaloarea avansului nerecuperat in termenul stabilit la Articolul 6.15., in termen de 10 zile de la notificarea Autoritaţii Contractante catre Furnizor, Autoritatea Contractanta va executa Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului şi va recupera avansul ramas de recuperat impreuna cu dobânzile, penalitaţile şi alte asemenea accesorii prevazute in contract, cât şi eventualele prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice.
7.  Durata contractului. 

7.1. (1) Durata contractului reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părti de la data semnarii acestuia si până la epuizarea conventională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

(2) Durata contractului este de 82 luni* de la Data de incepere a Contractului de Furnizare.
*Nota: Numarul de luni se va completa la semnarea contractului intrucat durata contractului depinde de factorul de evaluare, respectiv perioada de garantie a contractului
(3) Durata contractului de la art. 7.1 alin. (2) este compusa din:

· 22 luni – perioada de implementare a contractului in cadrul careia Furnizorul care obligatia de a furniza produsele, de a presta serviciile si de a executa toate lucrarile prevazute in prezentul contract si in caietul de sarcini;
· 60 de luni* - perioada de garantie a contractului (intregul sistem e-Sigur cu componentele hardware, software atat pentru Nucleul Central cat si pentru echipamentele din teren, inclusiv consolele si lucrarile aferente acestora). 

Nota*: Numarul de luni (ani) se va completat la semnarea contractului, in functie de numarul de luni (ani) mentionat in oferta depusa de furnizor.
            7.2. – (1) Produsele se vor achizitiona in baza comenzilor emise de catre Autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta poate emite una sau mai multe comenzi pe parcursul derularii prezentului contract. Autoritatea Contractanta va emite prima comanda in termen de maxim 30 de zile de la Data de Incepere a Contractului. 
Livrările pentru primele 50 de bucăți din fiecare componenta vor începe in luna a 5-a de la Data de incepere a Contractului de Furnizare si nu vor depăși luna a 12-a, pentru restul de pana la 400 de bucăți nu se va depăși termenul contractual si anume 22 de luni de la Data de incepere a Contractului de Furnizare. 
(2) Serviciile de analiza si proiectare software vor începe la data Data de incepere a Contractului de Furnizare si se va încheia in termen de maxim 6 luni. Sunt considerente îndeplinite când proiectul va fi avizat de C.N.A.I.R. S.A. și este acceptat de Autoritatea contractantă in urma semnării Procesului verbal calitativ si cantitativ/ Procesului verbal de Acceptanta.

(3) Serviciile de dezvoltare software sunt considerate a fi realizate când etapele de dezvoltare, customizare, instalare si configurare software sunt finalizate si toate activitățile referitoare la dezvoltarea software în cadrul contractului au fost realizate, sistemul informatic funcționează la parametrii corespunzători (inclusiv integrarea tuturor camerelor) și este acceptat de Autoritatea contractantă in urma semnării Procesului verbal de acceptanta.
7.3. – (1) Data intrarii in vigoare a Contractului de Furnizare va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie, in conditiile prevazute la Articolul 15 din prezentul Contract de Furnizare. 

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificata a Furnizorului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de furnizare.

(3) Data de Incepere a Contractului de Furnizare va fi notificata de catre Autoritatea contractanta dupa data intrarii in vigoare a Contractului conform Articolului 7.3 (1), dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului. Data de Incepere a contractului mentionata in Notificare (Ordin de Incepere) nu poate depasi 2 luni de la data emiterii Notificarii (Ordinului de Incepere), dar nu va fi mai scurta de 5 zile calendaristice de la Notificare (Ordin de Incepere).
8.  Comunicare 
8.1. Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

8.2. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

8.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.

8.4. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

	Pentru Autoritatea Contractantă:
	Pentru Contractant:

	Adresă: 
	Adresă:

	Telefon/Fax: 
	Telefon/Fax:

	E-mail: 
	E-mail:

	Persoana de contact: 
	Persoana de contact:


8.5. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare / neconformitate și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.

8.6. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa / adresele menționate la Articolul 8.4.

8.7. Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,

(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,

(iii)  la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

8.8. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

8.9. În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

8.10. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.


9.  Documentele contractului:

9.1. - Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:

- Caietul de sarcini, (inclusiv clarificarile si/sau modificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor – daca este cazul);

- Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv, daca este cazul, clarificarile/modificarile si/sau masurile de remediere din perioada de evaluare (inclusiv toate anexele acesteia - daca este cazul);
- Instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie, conform prevederilor Art. 15;

- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
- Acord de asociere autentificat (daca este cazul);
- Contractele incheiate de Furnizor cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este cazul);

- Documentul Unic de Achiziții Europene depus ofertant/ofertant asociat și, după caz, de subcontractanții și terții susținători declarați în ofertă, inclusiv eventualele revizuiri din perioada de evaluare a ofertelor;

- Documente justificative prezentate în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare, inclusiv eventuale completări/ clarificări din perioada de evaluare a ofertelor;

- Formulare solicitate prin documentația de atribuire și prezentate în Oferta, inclusiv eventuale completări/ clarificări din perioada de evaluare a ofertelor; alte documente relevante; alte documente transmise pe parcursul procesului de semnare a contractului

9.2. – (1) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice (daca este cazul) sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

(2) In cazul oricarei contradictii intre documentele prezavute la art. 9.1, prevederile acestora vor fi aplicate in ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.

(3) Toate clarificările / completările / modificările și/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în perioada evaluării ofertei fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică documentele la care fac referire. 

10.  Standarde

10.1. - Produsul furnizat in vederea indeplinirii obiectului contractului va respecta standardele/condiţiile tehnice de calitate prezentate de catre Furnizor în propunerea sa tehnica (daca este cazul), în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini, document al prezentului contract, precum si legislatia in domeniul obiectului contractului.


11.  Obligatiile generale si specifice ale Furnizorului
11.1. - (1) Furnizorul are obligatia de a indeplini obiectul contractului cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, cu propunerea sa tehnica, cu obligatiile asumate prin prezentul contract, precum si cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul obiectului contractului.

(2) Furnizorul are obligatia de a respecta specificatiile tehnice sau cerintele functionale minime ale produselor prevazute in Caietul de sarcini, document al prezentului contract, precum si in Propunerea tehnica.
           11.2. – In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract, Furnizorul va desfasura urmatoarele activitati, conform prevederilor Caietului de sarcini, document al prezentului contract:

1. Analiza punctelor/sectoarelor optime pentru amplasarea echipamentelor în teren:se va realiza o analiză bazată pe datele accidentelor din anii 2023, 2024 și 2025. Vor fi identificate primele 400 de puncte în ordinea importanței, conform listei orientative anexate la Caietul de Sarcini, pentru a stabili sectoarele prioritare pentru amplasarea echipamentelor.
2. Vizite în teren (site-survey): se vor efectua vizite în teren pentru fiecare sector selectat pentru a:
· identifica amplasamentele exacte;

· evalua condițiile optime de instalare și montare;

· documenta activitatea prin măsurători, fotografii și observații tehnice.

3. Elaborarea planurilor de situație și planului transversal pentru fundație: se vor realiza planuri detaliate pentru fiecare locație, inclusiv planul transversal necesar lucrărilor de fundație, pentru a ghida instalarea consolelor și infrastructurii de rețea.
4. Obținerea avizului Poliției Rutiere: se va solicita avizul Poliției Rutiere pentru fiecare punct de amplasare a echipamentelor, conform prevederilor legale (art. 5, alin. 2 din Legea nr. 383/2022).
5. Întocmirea documentației tehnice pentru obținerea avizelor: se va realiza documentația tehnică necesară obținerii avizelor și se vor efectua toate demersurile pentru obținerea acestora, dacă este cazul.
6. Proiectarea soluției informatice și obținerea avizului CNAIR: se va stabili soluția informatică pentru nucleul central și echipamentele din teren, urmând să se obțină avizul CNAIR pentru implementarea acesteia.
7. Elaborarea Proiectului Tehnic de execuție: se va întocmi proiectul tehnic pentru instalarea consolelor în teren, infrastructura de rețea și alte lucrări de conectare, inclusiv obținerea avizului CNAIR.
8. Dezvoltarea și/sau customizarea soluției informatice: se va adapta și implementa software-ul necesar pentru gestionarea sistemului și interfațarea cu echipamentele din teren.
9. Livrarea consolelor: se vor livra consolele destinate instalării în teren conform planului de implementare.
10. Lucrările de instalare și montare a consolelor și infrastructurii de rețea: se vor realiza efectiv lucrările de montare a consolelor și conectarea infrastructurii de rețea necesare funcționării sistemului.
11. Livrarea componentelor hardware și software pentru teren: se vor livra toate echipamentele și soluțiile software pentru cele 400 de sectoare selectate.
12. Montarea și configurarea echipamentelor în teren și în CMT-uri: se vor instala fizic echipamentele și se va realiza configurarea hardware și software pentru funcționarea optimă.
13. Livrarea componentelor hardware și software pentru nucleul central: se vor furniza toate componentele necesare nucleului central al sistemului informatic.
14. Instalarea și configurarea echipamentelor și soluțiilor software pentru nucleul central: aceasta include:
· echipamente pentru procesare și stocare;

· sistem de operare;

· soluții de virtualizare;

· backup-restore;

· securitate aplicații;

· alte componente necesare, conform soluției ofertate, pentru respectarea cerințelor tehnice, funcționale și de performanță.

15. Livrarea documentației tehnice a infrastructurii software: se va furniza documentația completă de instalare, configurare și licențiere a software-ului utilizat.
16. Integrarea și operaționalizarea echipamentelor și componentelor: se va pune în funcțiune sistemul, asigurând integrarea completă a tuturor echipamentelor și soluțiilor software instalate.
17. Elaborarea documentației de testare și recepție pentru infrastructură: se va întocmi documentația necesară testării și recepției tehnice a infrastructurii implementate.
18. Testarea echipamentelor și a infrastructurii: se vor efectua teste de funcționare și performanță pentru echipamentele din teren și infrastructura centrală.
19. Instruirea personalului beneficiarului: se vor organiza sesiuni de instruire pentru personalul care va opera și întreține sistemul.
20. Lansarea în producție a sistemului: Sistemul va fi pus în funcțiune pentru operare efectivă.
21. Recepția lucrărilor și echipamentelor furnizate: se va realiza recepția lucrărilor și echipamentelor, precum și a sistemului informatic conform caietului de sarcini.
22. Punerea la dispoziție a aplicației de ticketing: Autoritatea contractanta va avea gratuit aplicația de ticketing pe perioada implementării și garanției.
23. Servicii de mentenanță și suport tehnic pe perioada de garanție: se vor furniza servicii de suport și întreținere pentru sistemul implementat.
24. Recepția finală la expirarea perioadei de garanție: se va realiza recepția finală, confirmând conformitatea și funcționalitatea completă a sistemului.
11.3. –Sistemul e-SIGUR trebuie să asigure următoarele funcționalități:
a) agregare date de la senzorii aflați pe infrastructura rutieră existenta: camere video, ANPR, bucle inductive, radare fixe și mobile;

b) colectare date în scopul analizelor ulterioare;

c) transmitere de notificări către IGPR în cazul constatării unor posibile abateri prevăzute de art. 10 din lege:

· posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice sau posibila prezență în trafic a unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară;

d) transmitere de notificări către IGPR privind posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice vizează:

· limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum;

· interdicția sau restricția de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare;

· semnificația culorii roșii a semaforului;

· interdicția de a conduce pe drumurile publice un vehicul a cărui înmatriculare este suspendată;

· trecerea la nivel cu calea ferată;

· interdicția de a adopta un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice.

e) transmitere de notificări către CNAIR pentru prezența în trafic a unor vehicule care circulă fără achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri.

f) procesarea notificărilor se realizează exclusiv manual de către lucrătorii polițiști rutieri în sistemele proprii IGPR si numai in cazul vehiculelor care circula fără achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri de către lucrătorii CNAIR, după caz, conform tipurilor de notificări menționate anterior.

11.4. – Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele trebuie sa fie noi, nefolosite, fabricate recent și să reprezinte modele actualizate tehnologic și conforme cu cerințele de performanță și siguranță la momentul depunerii ofertei.Echipamentele ofertate trebuie sa fie noi si sa beneficieze de suport din partea producatorului (nu se accepta echipamente uzate sau care nu se mai afla in linia de fabricatie a producatorului).
11.5. – (1) În vederea implementării sistemului, Furnizorul va trebui să execute activități de analiză detaliată care presupune identificarea, detalierea, optimizarea proceselor/fluxurilor de lucru și activităților corespunzătoare domeniului specific de aplicare a sistemului e-SIGUR; a rolurilor și responsabilităților; identificarea cerințelor funcționale corespunzătoare nevoilor părților implicate, plecând de la abordarea prezentată în Caietul de sarcini, precum și asigurarea corespondenței între cerințele funcționale și funcționalitățile sistemului. 
(2) În cadrul acestei activități se vor analiza fluxurile de lucru, categoriile de date și documente, rolurile stabilite pentru utilizatori, în funcție de poziția ierarhică în cadrul organizației și se va urmări optimizarea proceselor operaționale specifice, existente la nivelul entităților în care urmează să se implementeze sistemul e-SIGUR, potrivit obiectivelor stabilite la nivelul proiectului.

(3) Prin derularea activităților din cadrul acestei etape se urmărește:

· analiza detaliată a cerințelor operaționale;

· stabilirea rolurilor utilizate în sistem și sursele de date;

· analiza sistemelor sau a altor alte aplicații informatice existente la nivelul structurilor implicate în proiect pentru identificarea soluțiilor de integrare și/sau de migrare date/documente;

· identificarea și definirea cazurilor de utilizare, inclusiv a entităților informaționale necesare;

· alinierea cerințelor operaționale cu specificațiile tehnice;

· analiza fluxurilor informaționale și modelarea lor în vederea implementării fluxurilor tehnice;

· optimizarea fluxurilor pentru creșterea performanței sistemului informațional și a procesului de management.

(4) In urma desfasurarii activitatilor de analiza mentionate anterior, Furnizorul va elabora si preda urmatorul livrabil: Raport detaliat de analiză e-SIGUR (fluxuri de lucru/procese operaționale specifice managementului cazurilor, cazuri de utilizare, elemente funcționale, surse și categorii de date, nomenclatoare, cerințe de configurare, integrare etc.). Raportul de analiză va conține inclusiv matricea de trasabilitate a cerințelor raportat la cerințele Caietului de sarcini și specificațiile ofertate.
11.6. – (1) În vederea implementării sistemului, Furnizorul va trebui să execute activități de proiectare software (proiectare solutiei informatice e-Sigur potrivit prevederilor Caietului de Sarcini.
(2) În cadrul acestei etape, pe baza cerințelor funcționale, tehnice și de performanță detaliate/identificate în etapa de analiză, se elaborează un set de specificații de proiectare care să stea la baza construcției soluției. Se stabilesc: arhitectura de detaliu a soluției informatice e-SIGUR, interfețele, modulele, regulile specifice de business care vor fi implementate pentru fluxuri de lucru, sistemul de roluri de utilizare, modelul structurilor personalizate de date (entități, atribute și relații), intrările/ ieșirile în/din sistem, noile procese de lucru pentru utilizarea platformei implementate, specificații tehnice de integrare și de securitate.

 (3) In urma desfasurarii activitatilor de proiectare mentionate anterior, Furnizorul va elabora si preda urmatorul livrabil: Raport de proiectare a soluției informatice e-SIGUR (arhitectura de sistem și modul în care se propune configurarea componentelor de sistem astfel încât să se obțină funcționalitățile solicitate în caietul de sarcini și/sau identificate/detaliate în etapa de analiză – arhitectura hardware de rețea și securitate, software și funcțională; interfețe; module; funcționalități; specificații tehnice fluxuri; tipuri/categorii de formulare/template-uri care vor fi gestionate; model de date; specificații de securitate și de integrare, rapoarte, etc.). Raportul de proiectare va conține inclusiv matricea de trasabilitate a cerințelor raportat la specificațiile tehnice și funcționale identificate în etapa de analiză.
11.7. – (1) Furnizorul va derula activități de dezvoltare/customizare, inslatare si configurare a solutiei informatice e-Sigur potrivit prevederilor Caietului de Sarcini. 
(2) Dezvoltarea/customizarea soluției informatice e-SIGUR, astfel încât să se asigure suportul tehnic necesar pentru gestionarea cazurilor la nivelul structurilor implicate, așa cum au fost ele identificate în etapa de analiză, presupune customizare module/funcționalități deja existente în soluțiile/componentele ofertate, dezvoltare de funcționalități suplimentare, personalizare interfețe grafice astfel încât acestea să reflecte realitățile activității specifice și să fie în conformitate cu reprezentarea validată în etapa de proiectare.

(3) Etapa de dezvoltare/customizare a sistemului are ca obiectiv respectarea cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, respectiv aplicarea rezultatelor obținute în etapele de analiză și proiectare, și vizează implementarea modulelor și funcționalităților soluției informatice ce urmează a fi livrată. 

(4) Se vor derula activitățile specifice de dezvoltare/customizare la nivelul componentelor, modelare date/formulare, creare/configurare fluxuri de lucru și interfețe, inclusiv pentru migrarea de date/ integrarea cu alte sisteme existente la nivelul structurilor implicate în proiect.

(5) Ulterior se va realiza instalarea și configurarea platformei e-SIGUR pe infrastructura nucleului central. În această etapă de implementare se va instala soluția software rezultată din activitățile de dezvoltare/configurare și se va realiza o primă testare a soluției implementate (testare internă efectuată de Contractant).

(6) Toate cablurile de alimentare și interconectare pentru funcționarea sistemului vor fi puse la dispoziție de către Contractant.

(7) Activitățile de instalare și configurare a infrastructurii nucleu central se realizează la sediul/sediile Autoritatii contractante. În vederea pregătirii instalării, Furnizorul va realiza inspecția locației / locațiilor și se va documenta cu privire la modalitatea de instalare.

(8) In urma desfasurarii activitatilor de dezvoltare/customizare, inslatare si configurare mentionate anterior, Furnizorul va elabora si preda urmatoarele livrabile:
· Platforma software e-SIGUR dezvoltată/customizată, instalată, configurată și pusă în funcțiune pe infrastructura nucleului central;

· Documentația de instalare și configurare platformă e-SIGUR;

· Raport de testare internă.

11.8. – (1) Testarea sistemului e-SIGUR se va realiza de către reprezentanții Autoritatii contractante, cu suportul Furnizorului și împreună cu responsabilii nominalizați de către structurile beneficiare implicate, pe baza unei documentații de testare (metodologie de testare, plan de testare, scenarii de testare, raport de testare) preaprobate. Se va realiza testarea pe componente (testare unitară), pe interfațare între componente și/sau cu alte sisteme (testare de integrare), pe întreg sistemul (testare de sistem). 

(2) În cadrul acestei etape se va realiza testarea calității componentelor de sistem și corectarea oricăror probleme sau disfuncționalități identificate. Activitățile desfășurate presupun verificarea sistemului informatic dezvoltat/configurat, conform specificațiilor din Caietul de sarcini și a celor rezultate din documentațiile de analiză și proiectare. 

(3) Testarea are ca scop validarea modalității corecte de implementare a funcționalităților solicitate și se va realiza utilizând scenariile de testare agreate în prealabil.

(4) Testarea se va realiza în mai multe etape, după cum urmează:

· testare funcțională (verificarea funcționalităților platformei informatice pe niveluri de acces);

· testare de performanță (disponibilitate, număr utilizatori concurenți, timp de răspuns, volum de date etc.).

· teste de conectivitate și interoperabilitate.

· teste de backup și restaurare.

(5) Furnizorul trebuie să asigure instrumente automate de testare (aplicații, scripturi etc.)  destinate a fi utilizate în timpul procedurilor de testare. 

(6) In urma desfasurarii activitatilor de testare mentionate anterior, Furnizorul va elabora si preda urmatoarele livrabile:
· Documentația de testare (metodologie de testare, plan de testare pentru acceptanță, scenarii de testare, raport de testare);

· Documentația de administrare infrastructură nucleu central;

· Documentația de administrare platformă e-SIGUR;

· Documentația de utilizare platformă e-SIGUR.

(7) Lansarea în producție a sistemului informatic e-SIGUR se va realiza de către responsabilii tehnici din cadrul echipei de proiect, cu suportul tehnic asigurat de Contractant, după cum urmează:

· verificarea instalării componentelor locale la nivelul tuturor utilizatorilor sistemului (dacă e cazul);

· configurarea rolurilor și utilizatorilor;

· popularea nomenclatoarelor cu date;

· pregătirea bazei de date pentru producție;

· migrarea în sistem a datelor și documentelor gestionate de alte aplicații existente (dacă e cazul);

· verificarea componentelor hardware și software din nucleul central și asigurarea că acestea sunt pe deplin funcționale;

· verificarea documentelor necesare, medii de instalare (dacă e cazul) și asigurarea că licențele aferente componentelor software sunt livrate și activate;

· recepția cantitativă și calitativă a sistemului integrat e-SIGUR.

(8) In urma activitatii de lansare in productie, Furnizorul va pune la dispozitia Autoritatii contractante urmatoarele livrabile:
· Codul sursă documentat;

· Documentația de migrare.
    11.9. – (1) Portalul se va implementa pe baza unei platforme de dezvoltare aplicații web din categoria Enterprise Low-Code Application Platform (LCAP). Platforma LCAP trebuie să fie o soluție matură și specializată, introdusă deja în circuitul comercial.

(2) Pentru a asigura performanță, stabilitate și securitate soluția ofertată trebuie să permită implementarea într-o arhitectură de înaltă disponibilitate în configurații de tip activ-activ. Toate nodurile vor participa activ la deservirea cererilor utilizatorilor.

(3) Pentru asigurarea neutralității tehnologice pe termen lung, Platforma de dezvoltare și administrare aplicații web (LCAP) va permite modificarea/ actualizarea/ extinderea aplicațiilor implementate dintr-o interfață grafică, fără a necesita scrierea de cod, dispunând în acest sens de următoarele categorii de funcționalități potrivit prevederilor Caietului de Sarcini. 
11.10. – (1) Furnizorul are obligatia de a asigura, pe intreaga durata a contractului, personalul necesar pentru indeplinirea contractului, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, ale Documentatiei de Atribuire si/sau prevederile legislatiei in vigoare.

(2) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Contractului de Furnizare, Furnizorul are obligatia de a mobiliza personalul propus, atat expertii cheie cat si expertii non-cheie. 
11.11. – (1) Furnizorul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Instruirea se va desfasura potrivit prevederilor Caietului de Sarcini. 
(2)  In urma desfasurarii activitatilor de instruire mentionate anterior, Furnizorul va elabora si preda urmatoarele livrabile:
· Plan de instruire utilizatori; 

· Plan de instruire administratori de sistem;

· Suport de curs instruire utilizatori;

· Suport de curs instruire administratori de sistem;

· Raport de instruire.

11.12. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Furnizorul are obligatia de a respecta in totalitate prevederile Caietului de sarcini, document al prezentului contract.

11.13. - Furnizorul trebuie sa asigure pe toata durata contractului metrologizarea mijloacelor tehnice fixe destinate măsurării vitezei. In cazul nerespectarii, Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica penalitati conform art. 13.1. din prezentul contract. 

11.14. - Furnizorul se obliga sa despagubeasca Autoritatea contractanta impotriva oricaror:


i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsul achizitionat; si


ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre Autoritatea contractanta.

11.15. Autoritatea Contractantă notifică Furnizorul cu privire la fiecare Neconformitate imediat ce acesta o identifică. La Finalizare, Furnizorul notifică Autoritatea Contractantă cu privire la Neconformitățile care nu au fost remediate și comunică Autorității contractante perioada de remediere a acestora. Drepturile Autorității contractante cu privire la orice Neconformitate neidentificat(ă) sau nenotificată de către Furnizor, pe durata Contractului, nu sunt afectate. Furnizorul remediază Neconformitățile, în termenul stabilit de Autoritatea Contractantă. Daca nu remediaza neconformitatea sau daca intarzie peste termenul stabilit de Autoritatea contratanta pentru remedierea neconformitatii, devin incidente prevederile de la articolul 13.1 din prezentul contract.

11.16. - (1) Furnizorul are obligatia de a garanta personalului implicat in derularea contractului plata salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a salariilor minime stabilite prin Contractul Colectiv de Munca, dupa caz. 

(2) Aceeasi obligatie prevazuta la alin. (1) este aplicabila si subcontractantilor Furnizorului.

(3) Incalcarea de catre Furnizor sau de catre Subcontractantii acestuia a obligatiei prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu excluderea acestuia/acestora de la participarea la procedurile de achizitiei publica, pe o perioada de 2 ani, sau, dupa caz, 1 an de la reintrarea in legalitate, confirmata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca competent, printr-un Raport adus la cunostinta publica.

12.  Obligatiile Autoritatii contractante
12.1. – Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Furnizorului pretul prevazut la art. 5.1., conform prevederilor contractuale.

12.2. – Autoritatea contractanta se obliga sa puna la dispozitia Furnizorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a solicitat si pe care le considera necesare indeplinirii contractului, in masura in care Autoritatea contractanta le detine si in masura in care acestea sunt relevante pentru indeplinirea obiectului contractului.
13.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor
· Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. – (1) Autoritatea contractanta este indreptatita, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contract, sa pretinda penalitati de 0,10% din valoarea obligatiilor neindeplinite de Furnizor (produselor/serviciilor/lucrarilor ramase de furnizat/prestat/executat) pentru fiecare zi de intarziere, in cazul in care Furnizorul nu reuseste sa-si execute/indeplineasca obligatiile asumate sau le executa/indeplineste cu intarziere sau le executa/indeplineste necorespunzator, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
(2) In cazul in care Furnizorul nu isi indeplineste obligatia de la Articolul 11.10 (respectiv nu mobilizeaza personalul in termen), pentru fiecare expert, acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea Contractanta a unei penalitati in cuantum de 15.000 lei, pentru fiecare caz in parte. 

13.2. - In cazul in care, din culpa Autoritatii contractante, nu se onoreaza factura in termenul prevăzut la art. 6.1. alin. (1), Furnizorul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinţa a dobânzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor restante, pana la indeplinirea efectiva a obligaţiilor. 
13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese si despagubiri.

13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Furnizorului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Furnizorul si/sau Autoritatea contractanta au fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. 

(2) Prezentul contract se poate rezilia si in urmatoarele cazuri:

a) Furnizorul si/sau Autoritatea contractanta nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de Autoritatea contractanta si/sau Furnizor;

b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract (de exemplu faliment);

c) in situatia in care Autoritatea contractanta, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, decide sa rezilieze prezentul contract; 

d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Furnizorul a fost declarat culpabil de incalcarea grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;

e) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Furnizorul cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

f) Furnizorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1 si 15.2  sau persoana care furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

g) Furnizorul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii denumirii Furnizorului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.20;

h) Furnizorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Autoritatii contractante;

i) cuantumul penalitatilor este mai mare de 50% din pretul contractului, in caz de neexecutare culpabila, din vina Furnizorului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul prezentului contract.

(4) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil in materie.

13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris partii contractante cu maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu s-a prevazut altfel in contract.
13.6. - In cazul in care Furnizorul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Furnizorul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract, sa notifice Autoritatea contractanta, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparatia oricarei situatii prevazute de Legea 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de indentificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de facpt a societatii).
13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea furnizarii, Autoritatea contractanta are fata de Furnizor obligatiile de plata prevazute in contract privind plata produsului furnizat si receptionat pana in momentul la care a intervenit incetarea/intreruperea contractului neurmata de reluarea furnizarii.

13.8. - (1) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 

 (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Autoritatii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Autoritatea contractanta are dreptul de a denunţa unilateral  contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia, si în una dintre următoarele situaţii:


a) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;


b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese.


13.9. - Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai Autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care Autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a prezentului contract. 

· Managementul riscurilor

13.10. – Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a recupera de la Furnizor orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract si a legislatiei in vigoare. 

13.11. - Pretul contractului include si riscurile generale prezentate la clauza 13.12, iar Furnizorul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

13.12. - (1) Furnizorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:

a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Furnizor a garantiei de buna executie, in perioada de timp, in forma si in cuantumul mentionate in contract;
b) Riscul ca Furnizorul sa livreze cu intarziere produsul ce formeaza obiectul prezentului contract, sa nu livreze produsul conform specificatiilor din Caietul de sarcini sau sa livreze un produs care sa nu respecte cerintele impuse de legislatia, standardele si reglemetarile aplicabile in Romania, in domeniul obiectului contractului.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1), Autoritatea contractanta este indreptatita la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13 si art. 15 din prezentul contract.
13.13. - Riscul ca Autoritatea contractanta, din motive independente de vointa acesteia si care nu se afla sub controlul Autoritatii contractante, sa nu poata asigura resursele financiare atunci plata in timp util a transelor conform clauzelor contractuale sau alocarea financiara este in cuantum insuficient. In acest caz se va urmari elaborarea unei strategii la nivelul C.N.A.I.R. S.A. pentru progamarea si prioritizarea resurselor financiare existente.
14.  Incepere, finalizare, intarzieri, incetare, suspendare

14.1. - (1) Furnizorul are obligatia de a incepe realizarea contractului de la data semnarii acestuia in conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul contract. 
(2) In cazul in care Furnizorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Autoritatii contractante, partile pot stabili de comun acord, in scris, termenele intermediare din Graficul de implementare / perioada de livrare a produselor / perioada de realizare a serviciilor / perioada de executie a lucrarilor / prelungirea duratei contractului. 

14.2. - (1) Realizarea contractului, inclusiv furnizarea produsului/produselor livrat/livrate trebuie finalizata in termenul contractual sau prelungit de comun acord. 
(2) In cazul in care exista:
i. orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Furnizorului; sau 

ii. alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de Furnizor, acesta este indreptatit sa solicite prelungirea termenelor intermediare din Graficul de implementare / perioadei de livrare a produselor / perioadei de realizare a serviciilor /  perioada de executie a lucrarilor / prelungirea duratei contractului, iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de furnizare, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului. 


14.3. - In afara cazului in care Autoritatea contractanta este de acord cu o prelungire a duratei contractului, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Autoritatii contractante de a solicita penalitati Furnizorului.
14.4. -  Prezentul contract inceteaza de plin drept:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;

c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante exprimat in scris;

d) prin denuntare unilaterala, conform art. 13.8;

e) in caz de forta majora, conform art. 22.

f) prin rezilierea de drept conform art. 13.4.


14.5. - (1) Suspendarea furnizarii produselor care fac obiectul prezentului contract sau suspendarea prezentului contract se poate realiza la dispozitia scrisa a Autoritatii contractante. 

(2) Reluarea furnizarii produselor dupa suspendarea in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza numai la dispozitia scrisa a Autoritatii contractante.

(3) In cazul in care Autoritatea contractanta suspenda executarea contractului de furnizare, durata contractului se va prelungi cu perioada ramasa de executat inaintea suspendarii.

14.6. - (1) In cazul in care, pe durata derularii prezentului contract de furnizare, Furnizorul este condamnat prin Hotarare Judecatoreasca penala definitiva pentru incalcarea prevederilor art. XI din Legea 283/2024 privind modificarea si completarea unor acte normative, pentru stabilirea salariilor minime adecvate, Autoritarea Contractanta are dreptul de a rezilia contractul de furnizare pentru acest motiv.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si Subcontractantilor Furnizorului.

15. Garantia de buna executie a contractului 

15.1. (1) In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Furnizorul va constitui Garantia de Buna Executie in scopul asigurarii Autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului si va transmite Autoritatii contractante Garanţia de Bună Execuţie în original, sau in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. 1% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia in termen de 5 zile lucratoare de la data semnării Contractului.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificată a Furnizorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de furnizare.
15.2. Furnizorul va constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în lei, în cuantum de 10% din Prețul Contractului fără TVA, precum şi în forma integrală inclusa in documentatia de atribuire, fără completări și/sau modificări. 

15.3. Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau a consorţiului.

15.4. (1) Garanţia de bună execuţie se constituie fie prin virament bancar, fie prin retineri succesive, fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:
a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanţii emisă:

- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

(2) Garantia de buna executie va fi transmisa de Furnizor Autoritatii Contractante in original si va deveni document al contractului.

15.5. Garanţia de Bună Execuţie trebuie sa fie irevocabilă şi trebuie sa prevada că plata Garanţiei de Bună Execuţie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

15.6. In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de catre o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Furnizor) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Furnizor si Asigurator si nu vor putea fi opozabile Autoritatii contractante. Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Autoritatii contractante este singurul document opozabil acesteia.

15.7. Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare semnata exclusiv intre Furnizor si Asigurator, Furnizorul va furniza Autoritatii contractante, in original, in forma letrica, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului sau in cazul prevazut la art. 15.1 alin. (2) in termenul convenit de parti fara a depasi 15 zile de la data semnarii Contractului, atat Asigurarea de Garantie, cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Furnizor.

15.8. Nerespectarea condiţiilor prevazute la Articolul 15.6 - Articolul 15.7 va pune Autoritatea Contractantă în situaţia de a nu accepta Garanţia de Bună Execuţie emisă de către o societate de asigurare/institutie de credit şi, totodată, Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul, poate executa Garantia de Participare si poate pretinde plata de daune-interese.
15.9. Furnizorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, până la îndeplinirea de către Furnizor a tuturor obligațiilor contractuale asumate prin Contract.

15.10. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Furnizorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei, Furnizorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când obligatiile contractuale vor fi indeplinite. 

15.11. Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari emitentă a Garanţiei de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va considera că Garanţia de Bună Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Furnizorul va avea obligaţia de a constitui o nouă Garanţie de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Autorității Contractante costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) în conformitate cu prevederile Articolului 15. 


Furnizorul va prezenta Autorității Contractante aceasta noua Garantie de Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre Autoritatea Contractantă, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat de catre Garant catre Furnizor. 

15.12. In cazul in care Furnizorul nu prezinta noua garantie de buna executie in termenul mentionat la Art. 15.11, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale, Autoritatea Contractantă este îndreptățit/ă să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsura în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nici o încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură. 

15.13. a) Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari care a emis Garanţia de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai fi validă. Autoritatea Contractanta va notifica Furnizorul pentru a constitui o nouă Garanţie de Buna Executie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei garanţii. In cazul în care Furnizorul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de 30 de zile lucratoare de la data notificării, Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul.

b) Garantia de Buna Executie, constituita conform prevederilor Art. 15.1 si Art. 15.2, este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea contractanta in executarea prezentului contract sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Furnizorului.

c) Scrisoarea de garantie de buna executie, respectiv asigurarea de garantie de buna executie, va fi furnizata sub antetul institutiei de credit/societatii de asigurari emitente. 

15.14. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Autoritatii Contractante si care va fi apreciat de catre aceasta,  în cazul în care Furnizorul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător, din culpa sa, oricare din obligaţiile asumate prin contractul de furnizare. 

15.15. Autoritatea Contractantă are obligatia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în oricare dintre cazurile de mai jos:


(a) Dacă în termenii Garanţiei de Bună Execuţie se specifică data de expirare a acesteia, iar Furnizorul nu și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale asumate prin Contract până la acea dată,  Autoritatea Contractantă va cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie înainte de expirarea Garanţiei de Bună Execuţie, în situația în care Furnizorul nu prelungește valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când obligațiile contractuale vor fi îndeplinite. 


(b) Autoritatea Contractantă reziliază Contractul potrivit prevederilor legale in vigoare, situatie in care Autoritatea Contractantă poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie.

15.16. Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Autoritatea Contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât Furnizorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. 

15.17. De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată parţial sau total, cu exceptia situatiilor in care Autoritatea Contractantă reziliaza Contractul potrivit prevederilor legale in vigoare sau Furnizorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, Furnizorul are obligaţia de a reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în cauză, raportat la restul rămas de prestat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către Autoritatea Contractantă.

15.18. (1) De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Preţul Contractului este modificat, Furnizorul are obligaţia de a modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în corelaţie cu noul Preț al Contactului, în termen de 15 zile de la modificare.

(2) In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Garanţiei de Bună Execuţie, Furnizorul este obligat, la solicitarea expresa a Autoritatii Contractante, sa prelungeasca valabilitatea acesteia, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Autoritatii Contractante in acest sens.

15.19. Autoritatea Contractantă are obligatia de a elibera/restitui Furnizorului cuantumul Garantiei de Bună Execuţie  in conformitate cu prevederile art.  1542 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, sub conditia indeplinirii de catre Furnizor a tuturor obligatiilor asumate prin contract, daca Autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 
15.20. În cazul în care, pe parcursul perioadei de derulare a contractului, Furnizorul își modifică denumirea, acesta are obligația de a prezenta, în maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional în care este consemnată modificarea denumirii Furnizorului, amendamentele aferente tuturor garantiilor din Contract. În cazul în care Furnizorul nu-și îndeplinește aceasta obligație, Autoritatea Contractantă are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Furnizorul nu a prezentat amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Furnizorului.

15.21. In situatia neîndeplinirii obligatiilor privind prelungirea /completarea/ reîntregirea/amendarea Garantiei de Buna Executie în interiorul termenelor mentionate la Articolul 15.10, Articolul 15.11, Articolul 15.13, Articolul 15.17, Articolul 15.18 si Articolul 15.20, Autoritatea Contractantă este indreptatit/ă să aplice penalităţi în valoare de 0,05%/zi de intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie, pentru fiecare zi de întârziere după expirarea termenelor mentionate la Articolul 15.10, Articolul 15.11, Articolul 15.13, Articolul 15.17, Articolul 15.18 si Articolul 15.20 şi până la data prelungirii/completării/reîntregirii acesteia, si/sau sa rezilieze contractul potrivit prevederilor legale in vigoare si/sau sa execute integral Garantia de Buna Executie.

15.22. - In situatia in care Partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Furnizorul are obligatia de a prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie in maxim 15 zile de la solicitarea Autoritatii contractante. 

15.23. - (1) In cazul in care Garantia de buna executie se contituie prin retineri succesive, Furnizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Autoritatii Contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.
(2) Suma initiala care se depune de catre Furnizor in contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (1) nu trebuie sa fie mai mica de 1% din Pretul prezentului contract de furnizare, fara TVA.

(3) Pe parcursul indeplinirii prezentului contract de furnizare, Autoritatea Contractantă urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prevazut la alin. (1) prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Furnizorului, respectiv in cuantum de 10% din valoare fiecarei facturi, pana la concurenta sumei reprezentand 10% din Pretul Contractului si va instiinta Furnizorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

(4) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Furnizorului, prevazut la alin. (1) pot fi dispuse plati atat de catre Furnizor cu avizul scris al Autoritatii Contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Autoritatii Contractante.

(5) Contul de disponibil prevazut la alin. (1) este purtator de dobanda in favoarea Furnizorului.

(6) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Furnizorul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele:

a. de a inainta Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Autoritatii Contractante pentru Garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Autoritatii Contractante, cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Autoritatii Contractante, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

b. de a inainta Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conform alin. (1), perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate a prezentului contract;

c. de a inainta Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea Furnizorului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la alin. (1), fara acordul Autoritatii Contractante;

d. de a inainta Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, trimestrial, catre Autoritatea Contractanta a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

(7) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Furnizorul are obligatia de a inainta Autoritatii Contractante confirmarile solicitate la alin. (6), din partea unitatii Trezoreriei Statului unde a deschis contul de Garantie de buna executie mentionat la alin. (1), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie. 

15.24. - In conditiile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri succesive, ulterior, pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile convin, Furnizorul poate solicita constituirea Garantiei de Buna Executie in conformitate cu prevederile Art. 15.2 si Art. 15.4 alin. (1) din prezentul contract, prin notificarea Autoritatii Contractante. Dupa obtinerea aprobarii Autoritatii Contractante, Furnizorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in conformitate cu prevederile Art. 15 din Contract referitoare la acest tip de instrument de garantare.

15.25. - Garantia de Buna Executie, constituita conform prevederilor Art. 15.4, este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractanta in executarea prezentului contract sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Furnizorului. 

15.26. – Autoritatea Contractanta retine garantia de participare constituita de catre Furnizor, in urmatoarele cazuri:

a) Furnizorul nu constituie garantia de buna executie in conformitate cu prevederile Art. 15.1 - Art. 15.4 din prezentul contract;

b) In cazul in care Furnizorul constituie Garantia de Buna Executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si nu deschide un cont la Trezoreria Statului si nu depune in el suma minima initiala de 1% din Pretul contractului fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, sau dupa caz, in termen de 15 zile de la data semnarii Contractului (in cazul in care Autoritatea contractanta a aprobat acesta prelungire de termen), Autoritatea Contractanta va executa Garantia de Participare. 
15.27. - In situatia in care Partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Furnizorul are obligatia de a prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie in maxim 15 zile de la solicitarea Autoritatii Contractante. 


  15.28. Garantia de buna executie a contractului este distincta de garantia produselor.

16.  Livrarea produselor si transportul acestora. Rapoarte.
            16.1. – (1) Livrările pentru primele 50 de bucăți din fiecare componenta vor începe in luna a 5-a de la Data de incepere a Contractului de Furnizare si nu vor depăși luna a 12-a, pentru restul de pana la 400 de bucăți nu se va depăși termenul contractual si anume 22 de luni de la Data de incepere a Contractului de Furnizare.
(2) Serviciile de analiza si proiectare software vor începe la data de începere a contractului si se va încheia in maxim 6 luni. Sunt considerente îndeplinite când proiectul va fi avizat de CNAIR și este acceptat de autoritatea contractantă in urma semnării procesului verbal calitativ si cantitativ.

(3) Serviciile de dezvoltare software sunt considerate a fi realizate când etapele de dezvoltare, customizare, instalare si configurare software sunt finalizate si toate activitățile referitoare la dezvoltarea software în cadrul contractului au fost realizate, sistemul informatic funcționează la parametrii corespunzători (inclusiv integrarea tuturor camerelor) și este acceptat de autoritatea contractantă in urma semnării procesului verbal de acceptanta.

(4) Autoritatea Contractanta nu este responsabila cu masurile necesare asigurării integrității produselor livrate, acestea revin in sarcina Furnizorului.

(5) Produsele vor avea toate componentele/subansamblele necesare pentru funcționare (punere și menținere în funcțiune) și vor fi însoțite de documentația specificată.

(6) Produsele vor purta marcajele originale ale producătorului.

(7) Produsele livrate trebuie să fie însoțite obligatoriu de următoarele documente, după caz:

a) aviz de însoțire a mărfii;

b) certificate de conformitate eliberate de producător în original sau în copie conformă cu originalul pentru fiecare produs livrat;

c) CD/DVD-urile suport de la producător (dacă acestea sunt disponibile) sau să se indice în documentație unde se pot descărca de la producător;

d) document/documente în format digital cu liste ce conțin Serial-Number pentru fiecare componentă din cadrul produselor livrate.
(8) Principalele documentații pe care Furnizorul trebuie sa le livreze Autorității Contractante in cadrul contractului sunt:

- planuri de situație (câte un plan pentru fiecare locație) și plan transversal pentru fundație; 

- avizului Poliției rutiere pentru punctele de amplasare a echipamentelor din teren;

- Proiectarea soluției informatice 

- certificate de conformitate/constanta performantelor eliberate de producător în original sau în copie conformă cu originalul pentru fiecare produs livrat;
- document/documente în format digital cu liste ce conțin Serial-Number pentru fiecare componentă din cadrul produselor livrate;
- declarația de conformitate/declarația de constanță a performanțelor emisă de Producător, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;

- avizul de însoțire a produsului.

            16.2. – (1) Produsele vor fi ambalate astfel încât să permită depozitarea și transportul acestora în condiții de siguranță, astfel încât să ajungă în bună stare la destinația finală. Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. 

(2) Se va aplica o eticheta normala, greu destructibila.

(3) Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

(4) Toate materialele de ambalare, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (folii de protecție, cutii etc.) rămân în proprietatea Autorității contractante.
            16.3. – (1) Furnizorul va asigura transportul produselor până la locul de livrare, în spațiile indicate de către un reprezentant al beneficiarului, adresa și persoana de contact fiind comunicate anterior livrării. Predarea produselor către reprezentanții Autoritatii contractante se va face de luni până vineri în intervalul orar 07:30 – 15:30.

(2) Transportul și descărcarea până în spațiile indicate de autoritatea contractantă și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Furnizorului. Până la predarea către beneficiar, produsele vor fi asigurate de contractant împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului.

(3) Echipamentele se vor transporta marcate și ambalate, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea echipamentelor către Autoritatea contractanta, la destinația finală. 

(4) Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

16.4. - (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in timpul derularii contractului.

(2) La primirea unei astfel de notificari, Furnizorul are obligatia de a remedia orice deficienta in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini fara costuri suplimentare pentru Autoritatea contractanta.

           16.5. - Prevederile clauzelor 16.1-16.4. nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.
· Rapoarte
           16.6. – (1) Rapoartele vor fi întocmite în conformitatea cu stadiul executării contractului și vor fi considerate valabile după acceptarea/aprobarea lor de către Autoritatea Contractantă:
Raportul inițial ce cuprinde și un plan detaliat al derulării activităților pentru toate componentele și fazele contractului va fi depus, în 30 de zile de la Data de Incepere a Contractului, pentru revizuire, și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele aspecte:

· un plan și un grafic detaliat cu toate activitățile ce trebuie realizate pe durata implementării contractului, pentru fiecare structură în parte;

· o descriere a metodologiei care va fi utilizată;

· lista indicatorilor relevanți pentru monitorizarea progresului;

· planificarea în timp, pentru toată durata derulării contractului, a întâlnirilor de lucru.

În cazul în care există vreo modificare propusă la specificațiile tehnice inițiale, datorită apariției anumitor circumstanțe după inițierea activităților, acestea vor fi discutate și agreate cu Beneficiarul înainte de transmiterea raportului.

De asemenea, el trebuie să cuprindă informații despre experții cheie care vor desfășura activitățile contractului atât pentru toate etapele aferente implementării/operaționalizării sistemului informatic integrat cât și pentru instruirea administratorilor și utilizatorilor, programarea activităților, executarea activităților pe perioada de timp alocată fiecărei componente.

Ulterior validării de către beneficiar, raportul inițial va deveni instrumentul de lucru principal pe durata implementării proiectului și va fi documentul de referință pe întreaga durată a proiectului.

Pentru elaborarea raportului de începere în termenul stabilit, beneficiarul va asigura toate informațiile care sunt necesare Contractantului, în condițiile legii și reglementărilor privind legislația și aspectele logistice aplicabile.

Graficul acțiunilor prezentate în acest raport reprezintă o versiune actualizată a ofertei prezentate de Contractant, prin raportare la data reală de începere a contractului.

Rapoartele lunare de progres vor fi înaintate în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Rapoartele vor detalia:

· progresele înregistrate;

· comparație între evoluția planificată și cea realizată, inclusiv procentajul realizat din activitățile derulate/aflate în derulare;

· rezultatele obținute în cursul perioadei de raportare, resursele utilizate, precum și recomandările sau solicitările aferente și planificarea activităților proiectului pentru perioada următoare.

Un raport final inainte de receptie, care trebuie să fie redactat și predat beneficiarului în termen de 10 zile lucrătoare înainte de Procesul verbal de receptie. Acesta va cuprinde:

· descrierea întregului proces de furnizare a serviciilor prestate și o evaluare a rezultatelor obținute în termeni, atât calitativi, cât și cantitativi, comparativ cu rezultatele așteptate; 

· evaluare a îndeplinirii obiectivelor/indicatorilor propuși;

· recomandări pentru acțiuni viitoare cu scopul asigurării sustenabilității activităților din cadrul proiectului, rezultatele așteptate de la acest proiect după finalizarea lui, precum și măsuri ce trebuie întreprinse în acest sens.

Proiectul de raport va fi revizuit în cazul în care sunt formulate observații și propuneri din partea beneficiarului. Versiunea revizuită a raportului va fi depusă inainte de Procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa sau a Procesului verbal de acceptanta.

Raport detaliat de analiză e-SIGUR (fluxuri de lucru/procese operaționale specifice managementului cazurilor, cazuri de utilizare, elemente funcționale, surse și categorii de date, nomenclatoare, cerințe de configurare, integrare etc.). Raportul de analiză va conține inclusiv matricea de trasabilitate a cerințelor raportat la cerințele Caietului de sarcini și specificațiile ofertate.

Raport de proiectare a soluției informatice e-SIGUR (arhitectura de sistem și modul în care se propune configurarea componentelor de sistem astfel încât să se obțină funcționalitățile solicitate în caietul de sarcini și/sau identificate/detaliate în etapa de analiză – arhitectura hardware de rețea și securitate, software și funcțională; interfețe; module; funcționalități; specificații tehnice fluxuri; tipuri/categorii de formulare/template-uri care vor fi gestionate; model de date; specificații de securitate și de integrare, rapoarte, etc.). Raportul de proiectare va conține inclusiv matricea de trasabilitate a cerințelor raportat la specificațiile tehnice și funcționale identificate în etapa de analiză.

Raport de testare internă.
(2) Raportul inițial, Rapoartele lunare, Raportul final, Raportul detaliat de analiză e-SIGUR, Raportul de proiectare a soluției informatice e-SIGUR si Raportul de testare internă trebuie transmise, în trei exemplare, spre aprobare, în atenția Managerului de Proiect al Echipei de proiect din partea Autorității Contractante. 
Toate rapoartele vor fi redactate în limba română. Variantele intermediare, de lucru, pot fi transmise (3) Autorității Contractante doar în format electronic editabil. Variantele finale vor fi transmise atât în format electronic editabil cât și pe hârtie. Aprobarea rapoartelor se face de către Comisia de recepție desemnată de Autoritatea Contractantă.
(4) Autoritatea Contractantă, în urma recepției, va aproba rapoartele sau va prezenta observațiile sale în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data depunerii rapoartelor inițial, lunare, respectiv 15 zile lucrătoare pentru raportul final.
(5) În cazul unor modificări, Furnizorul are obligația de a răspunde pozitiv solicitărilor Autorității Contractante de modificare/ completare a rapoartelor, corespunzător cu observațiile Autorității Contractante, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Autoritatea Contractantă, prin recepție, va proceda la aprobarea sau respingerea rapoartelor, după caz, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acestora în forma revizuită, termen care poate fi prelungit în funcție de situațiile specifice. 
17. Receptia produselor/serviciilor. Perioada de garantie, suportul tehnic si mentenanta. 
· Receptia produselor/serviciilor
17.1. – (1) Recepția produselor/serviciilor se va face de către reprezentanți ai Autoritatii contractante.
Dacă vreunul din produse nu corespunde specificațiilor din oferta propusă, Autoritatea contractanta are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul, fără a modifica prețul contractului, are una din obligațiile următoare: 

a) să înlocuiască produsele refuzate; 

b) să facă toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice. 

(2) Mijloacele tehnice fixe destinate măsurării vitezei (camere video cu radar şi unitate de procesare locala) vor fi recepționate doar cu condiția existenței verificării metrologice la momentul recepției. 
(3) Constatarea de deficiențe în funcționarea produselor livrate sau neconcordanțe între caracteristicile tehnice și funcționale ofertate și produsele livrate, în timpul recepției, atrage după sine înlocuirea produselor, fără costuri suplimentare, cu produsele corespunzătoare, conform ofertei tehnice. Produsele livrate la care s-au constatat neconformități, deficiențe sau lipsuri, vor fi consemnate într-un proces-verbal de recepție și vor fi înlocuite de către Contractant, fără costuri suplimentare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data constatării acestora.

(4) După soluționarea eventualelor neconformități se va încheia procesul-verbal final de recepție cantitativă și calitativă, semnat de reprezentanții Furnizorului și ai Autoritatii contractante.  

(5) Dreptul beneficiarului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că produsele au fost inspectate și testate de contractant, cu sau fără participarea unui reprezentant al beneficiarului, anterior livrării acestora la destinația finală.

(6) Recepția sistemului informatic integrat implementat este considerată finalizată după parcurgerea cu succes a testelor din cadrul documentației de testare aprobate, în momentul semnării de către Beneficiar, fără obiecții, a procesului verbal de acceptanta.

(7) Componentele hardware si software livrate si recepționate in cadrul acestui contract devin proprietatea C.N.A.I.R. S.A. după semnarea Procesului verbal de acceptanta. 

· Perioada de garantie, suportul tehnic si mentenanta 
            17.2. – (1) Perioada de garantie pentru componentele hardware livrate: 
· 60 de luni* garanție de la data semnării procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă de către Beneficiar a echipamentelor livrate.

Nota*: Numarul de luni (ani) se va completat la semnarea contractului, in functie de numarul de luni (ani) mentionat in oferta depusa de furnizor.
· În cazul în care producătorii oferă o perioadă de garanție mai mare decât perioada minimă indicată de autoritatea contractantă, perioadele ofertate pentru componentele hardware livrate vor fi cel puțin cât perioadele oferite de producători.

· În cazul în care, pentru remedierea unei defecțiuni, este necesar transportul produselor la service-ul/sediul Furnizorului, acestea vor fi preluate în primele două zile lucrătoare de la notificarea de către Beneficiar (telefonic, email, fax). Transportul în siguranță a produselor predate de autoritatea contractantă intră în responsabilitatea Furnizorului și va fi efectuat fără costuri suplimentare.

· Dacă repunerea în funcțiune a echipamentului defect durează mai mult de 5 zile lucrătoare de la momentul comunicării defecțiunii, Furnizorul trebuie să asigure temporar în regim NBD (Next-Business Day) un alt echipament similar/superior până la punerea în funcțiune al celui defect. Repunerea în funcțiune nu trebuie să depășească 30 de zile calendaristice.

· În cazul defectării totale a unui echipament, ori în cazul imposibilității depanării din motive neimputabile Furnizorului, acesta se obligă să îl înlocuiască cu unul nou cu caracteristici tehnice similare sau superioare, care va rămâne în proprietatea autorității contractante. Înlocuirea echipamentului se va efectua pe cheltuiala exclusivă a Furnizorului, în ziua imediat următoare expirării celor 30 de zile menționate mai sus. Furnizorul are obligația să prezinte documente justificative pentru motivarea imposibilității depanării. Perioada de garanție va fi extinsă cu o perioadă de timp egală cu durata de indisponibilizare a echipamentelor. 

· Indiferent de defectul produsului ofertat, ce necesită, dacă este cazul, a fi înlocuit în perioada de garanție, mediile de stocare de date de tip HDD, SSD, USB stick-uri, tape, defecte sau nu (indiferent de echipamentul în care este instalat) sau orice alt mediu amovibil, nu se vor returna Furnizorului. 

· Verificările metrologice ale mijloacelor tehnice fixe destinate măsurării vitezei cad în sarcina Furnizorului pe toată perioada de garanție. 

            17.3. – (1) Perioada de garantie pentru componentele software: Perioada de garanție și suport, atât pentru licențe, cât și pentru soluția software implementată trebuie să fie de minim 60 de luni* de la semnarea de către Autoritatea contractanta a Procesului verbal de recepție calitativă si cantitativa sau a Procesului verbal de acceptanta a sistemului e-SIGUR. În perioada de garanție și suport tehnic, Furnizorul se angajează să asigure: 

Nota*: Numarul de luni (ani) se va completat la semnarea contractului, in functie de numarul de luni (ani) mentionat in oferta depusa de furnizor.
· majorarea perioadei de garanție cu timpul de nefuncționare a produselor software instalate, respectiv soluțiilor software dezvoltate/configurate;
· remedierea oricărei neconcordanțe a produselor (soluțiilor) software față de cerințele enunțate în Caietul de sarcini și/sau definite/detaliate în perioada de analiză/proiectare a sistemului sau descoperite în exploatarea curentă în faza de producție;

· rezolvarea bug-urilor care nu au fost identificate în timpul implementării/testării și care apar în faza de producție;

· întreținerea și buna funcționare a sistemului furnizat în parametrii agreați (funcțional, performanță, disponibilitate, integritatea datelor etc.); 

· instalarea/configurarea de noi versiuni ale aplicațiilor în urma efectuării corecțiilor;

· actualizarea documentațiilor de utilizare, administrare și a altor documente, în urma efectuării corecțiilor, dacă e cazul;

· pentru produsele software livrate, Furnizorul va pune la dispoziție toate patch-urile care duc la fixarea unor probleme;

· Furnizorul va aplica pe toată durata garanției produselor, toate update-urile, patch-urile care duc la fixarea unor probleme sau facilități de care utilizatorul are nevoie. Această operație se face de comun acord cu Beneficiarul, fără a afecta stabilitatea/funcționalitatea soluției;

· în perioada de garanție, Furnizorul va notifica și va pune la dispoziția beneficiarului toate update-urile apărute pentru soluția livrată în vederea funcționării acesteia în conformitate cu specificațiile tehnice ale componentelor de sistem;

· transferul de cunoștințe de la Contractant către echipa beneficiarului cu privire la actualizările aduse soluției și la activitățile de administrare aferente soluției implementate;

· asigurarea materialelor necesare pentru desfășurarea activităților de intervenție, fără costuri suplimentare din partea beneficiarului;

· alte cerințe formulate expres în caietul de sarcini.
(2) Dacă în perioada desfășurării achiziției/implementării proiectului apar echipamente/produse software ca și end-of-life/end-of-sale/end-of-support ofertantul trebuie să le înlocuiască cu produse care să asigure minim funcționalitățile și performanța produselor ofertate inițial.

(3) Licențele pentru aplicațiile software trebuie să aibă drept de utilizare acordat life-time (pentru o perioadă nedeterminată de timp). 

(4) Furnizorul are obligația de a soluționa incidentele constatate de Beneficiar în perioada de garanție, chiar dacă soluționarea acestora va conduce la prelungirea garanției cu perioada de soluționare a problemelor/incidentelor constatate.

(5) De asemenea, Furnizorul are obligația de a asigura garanția și suportul pentru produsele livrate, serviciile prestate inclusiv pe toată perioada de derulare a contractului, până la recepția finala a contractului, fără a afecta perioada de garanție pentru întreg sistemul informatic implementat. 

(6) In perioada de garanție, Furnizorul are obligativitatea efectuării verificărilor metrologice a sistemelor de măsurare a vitezei, in termenele prevăzute de BRML, pentru continuitate in funcționare.

17.4. – (1) Suportul tehnic trebuie să fie de minim 60 de luni* si va fi oferit de Contractant pe întreaga perioada de garanție pentru toate componentele sistemului e-SIGUR implementat (modulele/aplicațiile dezvoltate/configurate, produsele software și echipamentele livrate, inclusiv pentru infrastructura hardware a nucleului central).

Nota*: Numarul de luni (ani) se va completat la semnarea contractului, in functie de numarul de luni (ani) mentionat in oferta depusa de furnizor.
(2) Asistența și suportul tehnic asigurat de Contractant sunt de tipul: 

· on-site (numai la sediul Beneficiarului);

· telefonic/pe e-mail/aplicație de ticketing (soluție de help desk).

(3) În perioada de suport tehnic, Furnizorul va asigura următoarele servicii:

· suport tehnic și sprijin pentru trecerea în producție a soluțiilor livrate – specialiștii cheie din echipa de implementare vor asigura suport on-site la darea în producție (asistență în producție) pe o perioadă de minimum 5 zile lucrătoare. Lista acestor specialiști va fi stabilită de comun acord cu beneficiarul;

· asistență și suport tehnic după lansarea în producție a sistemului, pe perioada garanției:

· suport pentru echipa tehnică a beneficiarului în investigarea problemelor apărute;

· servicii de HelpDesk (cu administrarea priorităților de deranjament, rapoarte de deranjamente și corelarea erorilor).

(4) Suportul pentru componentele de sistem se va asigura de către Contractant prin experți care fac dovada cunoașterii produsului/produselor. Dovada se poate face prin diplome, certificări, atestări.

(5) Experții pentru componentele de sistem se vor asigura de către Contractant pe toată perioada de garanție și suport a produselor. 

17.5. – Furnizorul trebuie să efectueze mentenanță preventiva si corectiva a sistemului conform prevederilor Caietului de Sarcini. 
18. Masuri de siguranta si securitate in munca. Masuri de aparare impotriva incendiilor

18.1. - Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata, Furnizorul lucrează independent cu personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de securitate si sanatate in munca şi aparare impotriva incendiilor. Furnizorul îşi va instrui personalul pentru activităţile desfasurate conform legislaţiei si a instructiunilor proprii. Furnizorul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.
18.2. - Furnizorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă utilizate, sau de către lucrătorii săi şi alti lucratori care desfasoara activitati pentru el:

· Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, 

· prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. 
18.3. - Personalul Furnizorului este obligat, în toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot teritoriul Romaniei, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca şi apararea impotriva incendiilor.
18.4. - Furnizorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii salariaţi sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Furnizor.
18.5. - In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de munca revine părţii contractante unde salariatul implicat are contract de muncă, respectîndu-se toate prevederile legale.


18.6. - Furnizorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii Furnizorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile Autoritatii contractante. Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Furnizorului, va fi inregistrat de Furnizor, conform legislatiei in vigoare.

19.  Amendamente. Clauze de revizuire.
· Amendamente

19.1. - (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Furnizor, acesta trebuie sa inregistraze solicitarea la Autoritatea contractanta cu cel putin 15 zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional. 
19.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia furnizorului a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 
19.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv. 


19.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

· Clauze de revizuire


19.5. - Modificarile contractului de furnizare, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.

19.6. - (1) Eventualele modificari nu vor afecta caracterul general al contractului. 

(2) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele clauze contractuale:
a) Partile contractante:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al formei societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 

2) atunci când Furnizorul este înlocuit de un nou Furnizor, in situatia in care drepturile şi obligaţiile Furnizorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de legislatia in domeniul achizitiilor publice. Verificarea criteriilor de calificare si selectie stabilite initial se face prin raportare la noul contractant;
b) Durata contractului/Termenele intermediare:
- prelungirea duratei contractului, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta, in cazul in care termenele stabilite pentru livrarea produselor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor nu pot fi respectate de catre Furnizor, fara a se aduce atingere dreptului Autoritatii Contractante de a aplica penalitati de intarziere;

- prelungirea termenelor intermediare din Graficul de implementare care nu conduc la prelungirea Duratei contractului / perioada de livrare a produselor / perioada de realizare a serviciilor / perioada de executie a lucrarilor / succesiunea etapelor de realizare a unor activitati stabilite pentru livrarea produsului/produselor, prestarea serviciilor si/sau executia lucrarilor nu pot fi respectate de catre Furnizor, fara a se aduce atingere dreptului Autoritatii Contractante de a aplica penalitati de intarziere. 
c) Personalul si inlocuirea personalului - in cazul unor eventuale modificari ale personalului.

d) Verificare si receptie - eventualele solicitari suplimentare de documente ce pot surveni din partea celor doua parti contractante; eventuale modificări ale condițiilor de livrare; eventuale modificări ale locației în care vor fi instalate camerele, în funcție de necesitatea autorității contractante si de conditiile optime de amplasare;
           e) Subcontractanti - in cazul unor eventuale schimbari ale subcontractantilor pe parcursul derularii Contractului si/sau in cazul introducerii de subcontractanti si/sau in cazul exprimarii optiunii acestora de a fi platiti direct de catre Autoritatea contractanta.

          f) In situatia in care, pe parcursul implementarii prezentului contract, se constata ca functionalitatea unei locatii poate fi asigurata cu un numar mai redus de camera/echipamente decat cel prevazut initial, echipamentele/produsele ramase disponibile (rezultate ca economie in cadrul contractului) pot fi relocate fie catre alte pozitii kilometrice existente, fie catre pozitii kilometrice suplimentare neprevazute in Caietul de Sarcini, in functie de necesitatile de trafic identificate de Autoritatea contractanta. Realocarea se va face fara depasirea pretului contractului, iar pretul utilizat va fi cel ofertat pentru articolul la care se realocă economia. 
          g) Eventualele economii rezultate din aprobarea Proiectului Tehnic a unor solutii tehnice mai eficiente din punct de vedere economic pot fi utilizate pentru finantarea altor categorii de cheltuieli/ activitati in cadrul aceluiasi contract de achizitie publica, cu conditia incadrarii in pretul initial al contractului si cu respectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.

            h) Lista locatiilor - mentionate in Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini are caracter orientativ si poate fi modificata atat in perioada de implementare a contractului cat si in functie de necesitatile din teren ale Autoritatii contractante, acestea putand fi suplimentate in functie de economiile inregistrate in cadrul contractului. 
           i) In cazul in care in cadrul contractului vor rezulta economii, Autoritatea contractanta are dreptul, in functie de necesitatile rezultate pe parcursul derularii contractului, sa realoce economiile rezultate din neutilizarea integrala a valorilor aferente unor categorii prevazute in Formularul de propunere financiara, catre alte categorii din acelasi formular. Realocarea se va face fara depasirea pretului contractului, iar pretul utilizat va fi cel ofertat pentru categoria la care se realocă economia. 

          j) Modificari tehnice pentru operationalizarea si punerea in functiune a sistemului se fac cu respectarea prevederilor legale;
        k) Schimbari/Modificari legislative - in cazul unor eventuale schimbari/modificari ale legislatiei;

       l) Modificarea punctuala a solutiei tehnice - in cazul unor eventuale schimbari/modificari ale solutiei tehnice;
      m) Modificări generate de solicitări ale Autorităților/ Entităților ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise, sau de alte entități care au atribuții în legătură cu proiectul (MTI, instituții centrale si/sau locale, Beneficiar, Verificatori Atestați, etc) - conform prevederilor legale în vigoare.
19.7. - (1) Modificarile contractuale generate de aplicarea clauzelor de revizuire de la 19.6. vor face obiectul unui act aditional sau ordin de modificare, dupa cum urmeaza: 

i) Modificarile de la art. 19.6 lit. a), b) (durata contractului) se fac prin Act aditional.
ii) Modificarile de la art. 19.6 lit. b) (doar pentru termenele intermediare din Graficul de implementare care nu conduc la prelungirea Duratei contractului / perioada de livrare a produselor / perioada de realizare a serviciilor / perioada de executie a lucrarilor stabilite pentru livrarea produsului/produselor, prestarea serviciilor si/sau executia lucrarilor fara modificarea duratei contractului), d), e), f), g), h), i), j), k) l) si m) se fac prin Ordin de modificare.

iii) Modificarea de la art. 19.6 lit. c) se face prin Ordin Administrativ.
(2) Eventualele modificari propuse de Furnizor vor fi transmise Autoritatii contractante cu minim 15 de zile inainte de data intrarii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Autoritatii contractante, din punct de vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.


19.8. - (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016.

(2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Autoritatea contractanta are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică iniţial. 


20.  Subcontractanti. Terti. 
· Subcontractanti 
20.1. - Furnizorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Autoritatea contractanta cu respectarea prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
20.2. - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de Autoritatea contractanta de modul in care indeplineste contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract. 
20.3. - Furnizorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Furnizorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Autoritatea contractanta a subcontractarii oricarei parti a contractului de furnizare sau a angajarii de catre Furnizor a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Furnizorul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract de furnizare.
20.4. - (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Furnizor în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul Autoritatii contractante. 
(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Autoritatii contractante sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Autoritatii contractante, va fi considerata o incalcare a prezentului contract de furnizare.
20.5. - In cazul in care Furnizorul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si acordata in scris de catre Autoritatea contractanta, Furnizorul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 2% din pretul contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Autoritatii contractante. Furnizorul are obligatia de a plati aceasta suma Autoritatii contractamte in termen de 30 de zile de la solicitarea Autoritatii contractante.

20.6. - 
(1) Autoritatea contractanta efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract,  in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.

(2) Autoritatea contractanta efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru serviciile sau lucrarile prestate/executate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi  şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

(3) În sensul alin. (2), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritata contractanta, Furnizor şi subcontractant sau de Autoritatea contractanta şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Furnizorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

(4) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Furnizorul va transfera obligaţiile de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, iar Autoritatea contractanta va efectua plata catre subcontractant/subcontractanti în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Autoritatea contractanta are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Furnizor şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(7) Dispoziţiile prevăzute la art. 20.6 alin. (1) - (6) nu diminuează răspunderea Furnizorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică. 
20.7. - (1) Furnizorul are obligatia de a transmite Autoritatii contractante, in termen de 10 zile de la semnarea contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz, o declaratie prin care acesta va cesiona creantele aferente partii din contractul de furnizare indeplinita de subcontractanti, catre acestia, precizand, totodata, faptul ca aceste creante vor fi achitate de catre Autoritatea contractanta, direct catre subcontractanti.
(2) In vederea determinarii valorii creanţei, Autoritatea contractanta va avea in vedere serviciile prestate/lucrarile executate de subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de Furnizor in oferta sa cu privire la  denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.  

20.8. - (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Furnizor în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:


a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,


b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,


c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Autoritatea contractanta va solicita Furnizorului transmiterea contractelor incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin urmatoarele elemente:


a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;


b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;


c) valoarea aferenta prestatiilor executate de catre noii subcontractanti. 
(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Furnizorului au obligatia de a transmite Autoritatii contractante o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod explicit si fara echivoc, ca isi asuma respectarea prevederilor Caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre Furnizor, documente ale prezentului contract de furnizare, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de Furnizor cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor/prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti. 

20.9. - (1) In situatiile prevazute la art. 20.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 
(2) Situatia prevazuta la art. 20.8. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala, asa cum aceasta este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016. 
(3) In situatia prevazuta la art. 20.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea preţurilor existente în contract, daca ajustarea se acorda. 
(4) In situatia prevazuta la art. 20.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. 

(5) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate/serviciile prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 

20.10. - (1) In situatia prevazuta la art. 20.8. alin. (1) lit. b), Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 
(2) Situatia prevazuta la art. 20.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:


a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;


b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;


c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;


d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi. 

20.11. - În situaţia prevăzută la art. 20.8. alin. (1) lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, Furnizorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 20.8. alin. (1) lit. a). 
20.12. - (1) Furnizorul are obligaţia de a notifica Autoritatii contractante, pe durata contractului de achiziţie publică, orice modificări ale informaţiilor referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica.
(2) Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), Furnizorul va transmite Autoritatii contractante informaţiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica, prevăzute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, şi va obţine acordul Autoritatii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

(4) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 

20.13. -  În scopul unei informări complete, Autoritatea contractanta are dreptul de a extinde aplicarea obligaţiilor prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 20.12 din prezentul contract, cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare. 
· Terti (daca este cazul)

20.14. - (1) In cazul in care Furnizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului de furnizare pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ................................, acesta are obligatia de a notifica Autoritatea contractanta, in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Furnizorul nu notifica Autoritatea contractanta cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului de furnizare, Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili daca Furnizorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului. 

(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Furnizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ..................... si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Furnizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ................................, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Furnizorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Autoritatea contractanta, tertul sustinator ................................ si/sau Furnizorul, pot incheia un Act Aditional la contractul de furnizare sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:


- tertul sustinator .................................. va duce la indeplinire contractul de furnizare sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si


- prevederile contractului incheiat intre Furnizor si Autoritatea contractanta vor deveni aplicabile tertului sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional la contractul de furnizare sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.


20.15. – Autoritatea contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Furnizor ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.


In cazul in care Furnizorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Autoritatea contractanta solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Furnizor, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Furnizorul o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Furnizor catre Autoritatea contractanta cu titlu de garantie.


20.16. - În cazul în care Furnizorul a demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, Autoritatea contractanta solicită ca Furnizorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. - 

 20.17. - (1) În cazul în care Furnizorul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de furnizare, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, Autoritatea contractanta va solicita Furnizorului ca prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a urmări orice pretenţie la daune pe care Furnizorul ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor Furnizorului către Autoritatea contractanta, cu titlu de garanţie. 

21. Reorganizarea persoanei juridice

21.1. - In cazul in care Furnizorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de catre acesta cel putin a criteriilor de calificare/selectie stabilite in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de furnizare.


22.  Forta majora si cazul fortuit
22.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

22.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

22.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

22.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
22.6. - Daca, potrivit legii, Furnizorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.


23.  Limba care guverneaza contractul 

23.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24.  Solutionarea litigiilor

24.1. – Autoritatea contractanta si Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

24.2. - (1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul Autoritatii contractante sau în circumscripţia căruia are sediul social/domiciliul reclamantul, prin completuri specializate în achiziţii publice.

(2) Litigiile şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative şi cele care decurg din rezilierea, rezoluţiunea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziţie publică din motive independente de autoritatea contractantă se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul Autoritatii contractante sau în circumscripţia în care îşi are sediul social/domiciliul reclamantul.

 (3) Actiunile prevazute la alin. (1) si alin. (2) se pot introduce si la instantele de la locul incheierii contractului, daca in acest loc functioneaza o unitate care apartine Autoritatii contractante.

24.3. - Pe perioada solutionării litigiului, Furnizorul este obligat să continue să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, astfel cum au fost stabilite prin Contractul de Furnizare. În situaţia nerespectării prezentei obligaţii, Autoritatea Contractanta este îndreptăţita la despăgubiri în valoare de 0,5%/zi din Pretul Contractului pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale, aceste sume urmând a fi reţinute din plata ce urmează a fi efectuată sau din garanţia de bună execuţie.

25. Legea aplicabila contractului

25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
            26. Cesiunea

26.1. - În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

26.2. - Furnizorul este obligat să notifice Autoritatea Contractantă, cu privire la intenția de a cesiona creantele. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părțile convin asupra acesteia.

26.3. - În cazul în care drepturile și obligațiile Furnizorului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, Furnizorul poate să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil scris din partea Autorității contractante. În astfel de cazuri, Furnizorul trebuie să furnizeze Autorității contractante informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile.

26.4. - În cazul încetării anticipate a Contractului, Furnizorul principal cesionează Autorității contractante contractele încheiate cu Subcontractanții.

26.5. - În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de creanță al Furnizorului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție, către Autoritatea Contractantă.

            27.  Personalul si inlocuirea personalului

27.1. – Furnizorul are obligația de a asigura disponibilitatea personalului, pe toată durata contractului, in vederea indeplinirii obiectului contractului. Furnizorul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în contract prin acoperirea cu Personal specializat pe toată durata implementării contractului.
27.2. - (1) Furnizorul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al Autoritatii contractante.

(2) Furnizorul trebuie să propună din proprie initiativă înlocuirea personalului în următoarele situații:

a) suspendarea contractului de servicii (doar în condițile în care personalul respectiv nu mai este disponibil la încetarea suspendării), 

b) deces (se vor prezenta certificate de deces), 

c) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. - documente prezentate în original sau copie legalizată din care sa rezulte faptul ca expertul nu își poate exercita atribuțiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea persoanei de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor fi acceptate de Autoritatea contractanta ca document justificativ),

d) demisia, cu exceptia situatiei in care persoana, desi a demisionat de la Angajator, continua sa isi desfasoare activitatea in cadrul prezentului contract sub alta forma legala de conlucrare (contract de subcontractare/ contract de colaborare/ contract de prestari servicii etc) cu Angajatorul. Prin notiunea de “demisie” asa cum este mentionata in prezentul articol se intelege actul unilateral de vointa al persoanei prin care inceteaza Contractul individual de munca dintre persoana respectiva si Angajator, demisia salariatului fiind inaintata Executantului, in calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

e) încetarea activității persoanei în cadrul prezentului contract, dovedita cu documente justificative;

f) desfacerea disciplinara a Contractului individual de munca, dovedita cu documente justificative; 

g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv (doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil). 

(3) Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autoritatii contractante.

(4) Autoritatea contractanta nu va accepta înlocuirea personalului în situația în care noul personal nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire.

În condițiile în care se propune înlocuirea personalului și acesta îndeplinește cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire, înlocuirea respectivă nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (2), Furnizorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, în vederea respectării cerințelor Caietului de Sarcini. 

27.3. - Furnizorul trebuie să se asigure ca personalul își va îndeplini pe întreaga durata a contractului obligațiile stabilite în sarcina acestuia.

27.4.- În cazul în care Furnizorul nu menține personalul aprobat, ulterior pe întreaga durată a contractului, pentru fiecare persoana înlocuita, acesta va fi obligat la plata către Autoritatea contractanta a unei penalități în cuantum de 5.000 Lei, pentru fiecare caz în parte, excepție făcând situațiile indicate la Articolul 27.2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. f) si lit. g). Situațiile menționate la Articolul 27.2 alin. (2) lit. d), lit. e), respectiv demisia persoanelor, respectiv încetarea activității acestora în cadrul prezentului contract nu exonerează Furnizorul de aceasta obligatie și consecințele încălcării ei. 

27.5. - (1) Pe parcursul derulării prezentului contract, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, Autoritatea contractanta poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului nu își îndeplinește sarcinile din contractul de servicii.

(2) În situația în care oricare membru al personalului va fi înlocuit, Furnizorul va transmite Autoritatii contractante CV-ul în original al noii persoane propuse împreună cu documentele justificative menționate în Caietul de Sarcini. 

(3) În cazul respingerii acestora, Autoritatea contractanta va notifica în scris motivele respingerii. 

(4) Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Furnizorului.  

27.6. - În cazul în care Furnizorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor care să îndeplinească cerințele din Caietul de Sarcini, Autoritatea contractanta poate să decidă rezilierea contractului de servicii în conformitate cu Articolul 13 din contract.

27.7. - Aprobarea si/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din contractul de servicii şi Documentatia de Atribuire, inlocuirea acestora facand obiectul unui Ordin Administrativ.

După aprobarea fiecărei persoane de către Autoritatea contractanta, Furnizorul va notifica Autoritatea contractanta asupra datei de mobilizare a persoanei. 

27.8. - Aprobarea si/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din prezentul contract şi Caietul de sarcini prin corespondență scrisă între părți. După aprobarea fiecărei persoane de către Autoritatea contractanta, Furnizorul va notifica Autoritatea contractanta asupra datei de mobilizare a persoanei.

27.9. - Autoritatea contractanta are obligația de a se asigura că personalul utilizat în cadrul contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul contract nu va genera situații de natură conflictului de interese. 

27.10. - Furnizorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalul salariat ori contractat, echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia.
28. Raportul procedurii 

Având în vedere faptul că potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. ..............  :
a) Furnizorul a fost desemnat ofertant câştigător în baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut în Documentatia de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - cel mai bun raport calitate - pret (....% propunere financiară şi ....% propunere tehnică) utilizandu-se în acest sens un algoritm de punctare a fiecărui factor de evaluare aşa cum a fost prevăzut în Documentaţia de Atribuire; 

b) Furnizorul a fost desemnat ofertant câştigător în următoarele condiţii: ....................... (se vor completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecărui factor, obţinute conform Raportului procedurii de atribuire nr. ........., Anexa/Anexele .............. la Contract, în care sunt incluse elementele care au stat la baza obţinerii punctajelor);
Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala modificare a elementelor mai sus menţionate pe parcursul derulării contractului nu va conduce la obţinerea unui punctaj inferior celui precizat în contract şi în Raportul procedurii de atribuire.  

            29. Dreptul de proprietate intelectuala

29.1. - Toate documentele ce vor fi elaborate în executarea Contractului (Livrabile, studii, analize, rapoarte, planuri, proceduri, metodologii, materiale de instruire și prezentare etc) vor face obiectul dreptului exclusiv de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală) al Autorității Contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nicio limitare geografică sau de alta natură.
29.2. - Drepturile patrimoniale de autor asupra soluției tehnice create de către Contractant (contractant sau membrii asocierii), aferente serviciilor livrate, se transferă către Autoritatea Contractantă, CNAIR (cf. art. 12, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative: „Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligația de a prevedea explicit în caietele de sarcini şi în contractele aferente procedurilor de achiziție publică demarate, care includ dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituției sau autorității, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă”.
29.3. - Pe toata durata desfășurării proceselor de dezvoltare a soluțiilor informatice, se vor utiliza depozitare de cod sursa aflate in patrimoniul C.N.A.I.R. S.A. Codul sursa nu va fi stocat, sub nici o forma in alta locație decât cea indicate de către Autoritatea contractanta.

29.4. - Înainte de plata facturii finale, Autoritatea contractanta preia integral codul sursă al aplicațiilor informatice dezvoltate, documentația aferentă și kit-urile de instalare.

30. Dispozitii finale

30.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din contract.

30.2. – (1) Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.

(2) Clauzele prezentului contract, inclusiv clauzele standard sunt cunoscute si intelese de partile contractante si sunt acceptate, in mod expres.

30.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.

30.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.


30.5. - In situatia in care Furnizorul este o Asociere, Autoritatea contractanta solicita tuturor membrilor Asocierii să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. 
Drept pentru care, Părțile au încheiat prezentul Contract azi, [data încheierii Contractului] _______________, în Bucuresti, în 3 (trei) exemplare.
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